## PAT 6
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | PROMOCIÓN Y MERCADEO
3. LÍDER DEL PROYECTO: | CARLOS ANDRÉS MEJIA
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 6
7. PROYECTO: | FOMENTO Y APOYO A LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Desarrollar estrategias que permitan captar estudiantes de bachillerato con altos puntajes en las pruebas de Estado Saber 11 o las que estén vigentes, especialmente de los sectores vulnerables. | Visitar instituciones de educación media localizadas en sectores vulnerables para captar los mejores estudiantes en las pruebas Saber 11.
1 visita guiada para estudiantes destacados
Establecer estímulos para excelencia estudiantil en movilidad e intercambio. | Identificar los estímulos para la excelencia estudiantil en movilidad e intercambio
Proponer un nuevo plan de incentivos en movilidad e intercambio
Modificar el Reglamento Docente para permitir la vinculación de “Jóvenes talentos” | N/A
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________
Note on T10: Autor: 2015-2 Total Estudiantes = 4922 Docentes : 314 REDES IDENTIFICADAS A 2015 1 Ingeniería (Acofade) 1 Economía (Afadeco) 3 Contaduría (Asfacob, AIC, fenecop) 3 Enfermería (Anec, Acofaen, Capítulo ROY Adaptation) 2 Microeconomía (Acta, Acofacien) 1 Trabajo Social (Conets) 2 Derecho (Acofade, Instituto Cbiano de Derecho Procesal) TOTAL = 13
Note on T11: Autor: 2016 = 5 programas 2017 = 6 programas 2018 = 7 programas
Note on T13: Autor: 2015-2 Total Estudiantes = 4922 Docentes : 314 REDES IDENTIFICADAS A 2015 1 Ingeniería (Acofade) 1 Economía (Afadeco) 3 Contaduría (Asfacob, AIC, fenecop) 3 Enfermería (Anec, Acofaen, Capítulo ROY Adaptation) 2 Microeconomía (Acta, Acofacien) 1 Trabajo Social (Conets) 2 Derecho (Acofade, Instituto Cbiano de Derecho Procesal) TOTAL = 13
Note on T14: Autor: 2016 = 5 programas 2017 = 6 programas 2018 = 7 programas
Note on U10: Autor: 2015 = 2,0% 2016 = 0,2% 2017 = 0,2% 2018 =0,6%
Note on U13: Autor: 2015 = 2,0% 2016 = 0,2% 2017 = 0,2% 2018 =0,6%

## PAT 28
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | PROMOCIÓN Y MERCADEO
3. LÍDER DEL PROYECTO:
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ACADÉMICO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 28
7. PROYECTO: | MERCADEO E IMAGEN CORPORATIVA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Generar una estrategia diferenciadora de comunicación. | Continuar con la estructuracion administrativa y poner en marcha la unidad de comunicaciones de la seccional
Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones de la seccional
Fortalecer en Coordinación con Bienestar la estrategia de comunicación en redes sociales intitucionales e implementar la comunicación de los servicios de Bienestar por medio de videos expuestos en los televisores de la Universidad (cafeterias, salones) y socializacion de actividades por medio de la conformación del grupo de influencidores - estudiantes - representantes y lideres de la Universidad 1 vez al semestre.
En coordinación con investigaciones elaborar un boletin de divulgación de la investigación, contenidos, diseño y estructura
En coordinación con egresados consolidar una estrategia de comunicaciones, con el fin de producir boletines periódicos y flujo de comunicación permanente con los egresados
En coordinación con comunicaciones desarrollar una estrategia de comunicación tendiente dar visibilidad a los procesos de proyección social.
En Coordinación con Biblioteca, difundir a la comunidad académica la existencia de los recursos y servicios de información bibliógraficos a través de los medios masivos de comunicación internos y externos. (Separadores, portafolio de servicios, afiches)
Fortalecer la ORI Seccional Pereira por medio de divulgación de información de convocatorias, utilizando canales institucionales de difusión
Implementar estrategia de comunicación via whatsApp Business, para atencion de informacion en la oficina de promocion y mercadeo.
Planificar y gestionar campañas de comunicación en medios masivos o directos, Intensificar el uso de las plataformas sociales mediante la utilización eficiente de tecnologías emergentes, alineadas a las políticas de seguridad corporativa y Establecer estrategias de marketing digital que permitan establecer indicadores de trazabilidad | Planificar y gestionar una campaña de comunicación en medios convencionales y digitales, de forma permanente que cubra tanto calendario A y B en Primer y Segundo Semestre
Diseñar campañas de marketing y comunicación on line | incluir en el plan de mercadeo, actividades tendientes a Posicionar a la Universidad dentro de los grupos de interés nacionales e internacionales (Gobierno, ONG, sector productivo, gremios profesionales, medios de comunicación, instituciones de educación básica y media, etc.), como una universidad de excelencia académica que propende por la libertad de cátedra, y por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante".
Adoptar una buena práctica de comunicación en asocio con los directores de programa a traves de la página web y la interacción con de los micrositios. (Formularios de Solicitud de Informacion)
Establecer modelo de inteligencia de mercados de la institución | Ejectutar bench marking que sirva como base para establecer modelo de mercado
____________________________________________