## PAT 23 SST (2)
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | SARA SOFIA GIRALDO TREJOS
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-27
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la normas y disposiciones legales vigentes.. | Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana: |  | Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas)
Prevención y promoción de los riesgos laborales(matriz de competencia laboral, induccion) | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar Inspecciones de seguridad | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR
Realizar la notificación e investigacion de accidentes laborales | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Vigilancia, control del ausentismo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar control a las actividades de alto riesgo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoracion de riesgos | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
Control y seguimiento al Reintegro laboral | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Induccion al personal nuevo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Analisis de puestos de trabajo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar un diagnóstico de requerimientos ergonómicos para la gestión docente.
Mantener actualizada las condiciones de salud, según diagnóstico de valoración ocupacional | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Mantener actualizado el perfil sociodemografico | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Realizar actividades de prevencion para actividades de alto riesgo ( el anterior item de alto riesgo lo contiene( | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Visitas de inspeccion a estudiantes que realizan practica de las diferentes facultades | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
Actualizacion de los perfiles sociodemograficos | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Trabajar conjuntamente con la Coordinadora de Calidad para Integrar este sistema con otros sistemas de gestión | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Entrega de elementos de proteccion personal | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Evaluacion y mejora del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Implementación del plan de cpacitación | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica de manejo de la voz para docentes | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
Implementación de programa de seguridad vial | bar: 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN to 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO

## PAT 23 SST
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | SARA SOFIA GIRALDO TREJOS
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-27
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la normas y disposiciones legales vigentes.. | Conformacion, Capacitación y/o formación copasst. Asesorías técnicas referente a: 1. Responsabilidades y funcionamiento del COPASST. 2. Programa de formación y o capacitaciones del COPASST. |  | Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo
Conformacion, Capacitación y/o formación Comité de convivencia. Asesorías técnicas referente a: 1. Responsabilidades y funcionamiento del COCOLAB. 2. Programa de formación y o capacitaciones del COCOLAB.
Programa capacitación promoción y prevención SST. 1. Formaciones en SST a traves de profesionales con características específicas (Coaching, oradores y/o conferencistas)
Inducción y Reinducción. Asesorías técnicas referente a: 1. Peligros y riesgos de los procesos y cargos específicos 2. Responsabilidades legales en SST
Curso Virtual de las 50 horas del Mintrabajo. 1. Acceso contínuo a la plataforma virtual de la ARL
Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 1. Elementos publicitarios para socializar a las partes interesadas
Matirz legal. 1. Asesorías especializadas referente al cumplimiento de los requisitos legales aplicables
Mecanismo de Comunicación. 1. Elementos, materiales u objetos para la comunicación interna y externa de SST
Actividades en medicina de Trabajo de Py P de la salud. 1. Asesoría técnica en el diseño de los programas de PyP. 2. Mediciones ambientales. 3. Elementos, materiales o equipos para el desarrollo operativo de los Programas de PyP (Psicosacial, osteomuscular, cardiovascular y conservación de la voz)
Evaluaciones médicas ocupacionales. 1. Realización de los exámenes médicos ocupaciones (Ingreso, Periodicos, egresos y otros)
Estilos de vida y entornos de trabajo saludable. 1. Asesoría técnica en el diseño de los programas de estilos de vida saludable. 2. Elementos, materiales o equeipos para el desarrollo operativo de los Programas
Medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados. 1. Equipos, materiales o elementos que disminuyan el nivel de riesgo de los peligros identificados.
Entrega de los Elmentos de Protección Personal. 1. Adquisición o compra de los elementos de protección personal y contra caídas. 2. Reentrenamiento para trabajo seguro en alturas. 3. Adquisisión de reposapies, reposa muñecas y pad mouse
Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencia. 1. Asesoría técnica especializada en el diseño y/o actualización de los planos de emergencia. 2. Formación y entrenamiento de brigadistas. 3. Planos o rutas de evacuación, señalización y demarcación de áreas. 4. Suministro de equipos para brigadistas, botiquines portátiles, chalecos silbatos carnetización medios de comunicación. 5. Adquisición e instalación de equipos para emergencias - (salida de emergencias sede la 40). 6. Simulacro de evacuación. 7. Suministro de insumos para los botiquines fijos. 8. Adquisición de camillas rígidas de emergencia e inmovilizadores. 9, Adquisición compra de kit antiderrames para laboratorios. 10. Suvenires y alimentación para las jornadas de capacitación. 11. Sistema de emergencia biblioteca Sede Belmonte. 12. Mantenimiento red contra incendios. 13. Mantenimiento preventivo sistema de alarma.
Auditoría. 1. Formación de auditores internos SST