## PAT 21
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | Coordinación Seccional de Calidad
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Gloria Amparo Sánchez Maldonado
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | Administrativo | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 21.
7. PROYECTO: | Ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Documentar los procesos académico-administrativos | 1. Ajustes a procedimientos, acuerdos de servicios y Caracterización de procesos enviados por la sede principal |  | Titulares de proceso y Coordinador de calidad Seccional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Documentación de procesos Académico - Administrativos | (Procedimientos Documentados/Total de Procedimientos a Documentar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| 2. Propuesta de Alineación de indicadores de PIDI y SGC |  | Coordinador de calidad Seccional y Dirección de planeación | x | x | x | [9 empty] | Indicadores Académico- Administrativos | (# de Indicadores académicos implementados/ total de indicadores académicos a Implementar )*100 | Revisión Gerencial | 20% | 60% | Analista de Procesos | Anual
| 3. Implementación del procedimiento para grados una vez se estandarice |  | Titulares de proceso de docencia con apoyo del Coordinador de calidad Seccional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Procedimiento de grados implementado |  | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% |  | Permanente
| 4. Validar los documentos elaborados con los Titulares de proceso académicos y administrativos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Documentos Validados | (# de Documentos Validados /Total de Documentos a Validar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| 5. Implementar a nivel nacional la documentación y procedimientos estándar Académicos- administrativos en los procesos misionales (académicos) en todas las Facultades |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Documentos Implementados | (# de Documentos implementados /Total de Documentos a implementar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación, control y seguimiento |  | Coordinador seccional de calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Documentos Socializados | (# de Documentos socializados /Total de Documentos a socializar)*100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 70% | 75% | Analista de Procesos | Anual
| Socialización de Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad todas las Facultades |  | Coordinador seccional de calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Continuar con la divulgación del Nuevo Mapa de procesos, Política y objetivos de la Calidad del sistema integrando las facultades, centros de investigación, proyección social e internacionalización. |  | Coordinador seccional de calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Alance del Sistema de Gestión de la Calidad | (Facultades Integrados al S.G.C./Total de Procesos a integrar al S.G.C) *100 | Matriz estructura del Sistema de Gestión de la Calidad | 0 | 25% | Coordinador Nacional de la Calidad | Anual
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Continuar sensibilizando al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.(Sistemas de Gestión de la Calidad) y capacitaciones en temas relacionados con el S.G.C |  | Coordinador seccional de calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Capacitaciones | (No de personal académico-administrativo capacitado en norma ISO 9001/ No total de personal académico-administrativo)*100 | Plan de capacitaciones | 90% | 90% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Identificar nuevos riesgos y oportunidades de mejora con los procesos académico - administrativos y seguimiento a la mitigación y cierre eficaz de acciones |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Gestión del riesgo | (No de riesgos mitigados / Total de riesgos identificados *100 | Herramienta de riesgos | 100% | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad y Líderes de proceso | Anual
| Identificar nuevos cambios (Normativo, procesos y/o métodos de trabajo, tecnológico, recurso humano, infraestructura, instalaciones y equipos) con los procesos académico - administrativos y seguimiento al cumplimiento de actividades |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Gestión del cambio | (No de cambios implementados / Total de cambios identificados *100 | Procedimiento de cambios | 100% | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad y Líderes de proceso | Anual
| Actualizar la herramienta de comunicaciones en cada uno de los procesos |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad | x | x | x
| Realizar los dos ciclos de a Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativosen todas las Facultades para esta Seccional, previa evaluación de competencias de auditores, lo cual incluye: 1. Elaboración y socialización del programa seccional de auditoria 2. Recepción de listas de verificación y planes de auditoria entregados por Auditores a la Coordinación Seccional de calidad 3. Entrega de listas de verificación y planes de auditoria corregidos por Coordinación Seccional de Calidad a los auditores 4. Entrega de planes de auditoria a titules de proceso por parte de auditores 5. Ejecución de auditorías internas de calidad en sitio 6. Segumiento y control al cumplimiento en la elaboración y entrega de resultados de auditoria interna 7. Evaluación de auditores internos 8. Entrega de planes de acción a los hallazgos de auditoria a la Coordinación de Calidad |  | Auditores internos de calidad y Coordinador de calidad |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  | Realización del 100% de actividades | Actividades realizadas / Total actividades programadas* 100% | Plan anual de trabajo | 0% | 80% | Coordinadores Seccionales de la Calidad y Líderes de proceso | Permanente
| Formular e implementar las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, servicios no conformes, entre otros. |  | Titulares de proceso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplimiento en el Cronograma de Auditorias Internas | Auditorias Programadas del SGC finalizadas dentro de los tiempos establecidos / Numero total de Auditorias Internas programadas en el año * 100% | Herramienta de control y seguimiento de Auditorias Internas | 100% | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos), Elaboración de Informe y presentación de la revisión y elaboración de la presentación |  | Titulares de proceso y Coordinador de caldiad |  |  | x | x | [8 empty] | Eficacia de la acciones correctivas implementadas | Total de No Conformidades solucionadas eficazmente / Total de No Conformidades reportadas * 100% | Herramienta de trazabilidad y/o registros propios de cada Seccional | S/D | 80% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
| Asistir a encuentro de Coordinadores de calidad en Bogotá (pasajes, hospedaje y gastos de viaje) |  | Coordinador Seccional de la Calidad | [9 empty] | x
| Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo en todas las facultades: Revisión Gerencial, Comité de calidad, entre otras (refrigerios) |  | Coordinador Seccional de la Calidad | [5 empty] | x |  |  |  |  | x
| Optimización de procesos adquisición de software para el sistema de gestión de la calidad Responsable: Guillermo Alfonso Schoonewolff Acosta. Proveedor: Grupo Vidawa S.A.S. Valor total del Proyecto en el 2020: $25.000.000 Fecha de inicio: 12 de febrero de 2020 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2021 Seccionales que participan: Pereira 12% Objeto del Contrato: Licenciamiento en la nube por un (01) año del software de gestión de la calidad para el manejo de la información del sistema a nivel nacional para la Universidad Libre. Distribución Presupuestal Cuenta: 5195959529 Software Programa para computador Centro de costos: 91010111 Oficina del sistema de gestión de calidad Área: 07 administración institucional Proyecto: 10110101 Proyecto 21 Ampliación y alcance del sistema de gestión de la calidad |  |  |  | x | x | x
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Visita de Seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor) Nombre del Proyecto: Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. Responsable: Guillermo Alfonso Schoonewolff Acosta. Proveedor: S.G.S. Colombia. Valor Total del Proyecto: $ 20.191.874 · Valor del Proyecto en el 2019: $11.217.707,55 · Valor del Proyecto en el 2020: $4.487.083,02 + ICP del año correspondiente. · Valor del Proyecto en el 2021: $4.487.083,02 + ICP de acumulado Fecha de inicio: 30 de Septiembre de 2019 Fecha de terminación: 17 Julio del 2022 Seccionales que participan Pereira 12% Objeto del Contrato: Prestación de servicios profesionales para Auditoria de recertificación y dos (2) auditorias de seguimiento del sistema de gestión de la calidad para la Universidad Libre a nivel nacional. Distribución Presupuestal Cuenta: 5110350101 Asesoría Técnica Centro de costos: 91010111 Oficina del sistema de gestión de calidad Área: 07 administración institucional Proyecto: 10110101 Proyecto 21 Ampliación y alcance del sistema de gestión de la calidad |  | Coordinador Seccional de la Calidad | [6 empty] | x | [5 empty] | Recertificar el Sistema en la ISO 9001:2015 | (Procesos certificados dentro del S.G.C. Bajo la norma ISO 9001:2015 /Total de certificados dentro del S.G.C.) *100 | Certificación | S/D | 100% | Coordinador Nacional de la Calidad | Anual
| Formulación y e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias externas. |  | Coordinador Seccional de la Calidad y titulares de proceso | [6 empty] | x | x | [6 empty] | Certificación | S/D | 100% | Coordinadores Seccionales de la Calidad | Anual
Firma del Líder del Proyecto:
____________________________________________

## PAT 22
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHEZ MALDONADO
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2019-07-02
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 22
7. PROYECTO: | LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2019 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar oportunidades de mejora para la vigencia 2020 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control |  | Líderes de proceso |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplimiento al plan de acción servicio. (Porcentaje de cumplimiento al plan de acción que incluya las acciones del PIDI en cuanto a servicio) | (# actividades cumplidas del plan de acción /# total de actividades programadas )*100 | Plan de acción universidad orientada al servicio. | 95% | 100% | Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Socializar el manual de buenas prácticas en cada uno de los procesos con el fin de dar a conocer lineamientos claros para mejorar el servicio |  | Coordinación de calidad y Líderes de proceso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo con temas del SGC: Habilidades de auditor Gestión del riesgo Gestión del cambio Gestión del conocimiento Indicadores Servicio integral al cliente, Acciones correctivas, Oportunidades de mejora, Análisis de causas |  | Coordinadora de calidad Directora de Gestión Humana. |  | x | x
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Actualizar el plan de incentivos y efectuar control y segumiento a su implementación |  | Coordinadora de calidad Directora de Gestión Humana. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados |  | Coordinadora de calidad, Asesor de acreditación |  | x | x | x | x
| 2. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos (PQRS) generando acciones correctivas o de majora. |  | Coordinadora de calidad y líderes de proceso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 3. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados |  | Coordinadora de calidad y líderes de proceso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Firma del lider del proyecto