## SEGUIM P21
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020
PROGRAMA PIDI 10: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 21: AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE SISTEMA DE CALIDAD
LIDER: GLORIA AMPARO SÁCHEZ MALDONADO
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | INDICADORES DE GESTIÓN | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % INICIAL | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO
Documentar los procesos académico-administrativos | 1. Ajustes a procedimientos, acuerdos de servicios y Caracterización de procesos enviados por la sede principal | Durante el primer trimestre del año se ha realizado ajustes a procedimientos y formatos de los siguientes procesos: Servicios generales: 14 procedimientos y formatos de limpieza y desinfección, Gestión de admisiones y registros: Procedimiento para el proceso de inscripción virtual en pregrado y posgrado Gestión de informática: De acuerdo a propuesta seccional se aprobó la estandarización del formato de informe de informe de aulas mediada por TIC | 25% | [6 empty] | (Procedimientos Documentados/Total de Procedimientos a Documentar)*100
| 2. Propuesta de Alineación de indicadores de PIDI y SGC | Se están incluyendo en los Planes Anuales de Trabajo (PAT) del PIDI los indicadores estándar del SGC, a la fecha se tienen _6__: Aseguramiento de la calidad académica, Docencia, Bienestar, Sistemas, Biblioteca y Servicios Generales | 25% | [6 empty] | (# de Indicadores académicos implementados/ total de indicadores académicos a Implementar )*100
| 3. Implementación del procedimiento para grados una vez se estandarice | Desde la seccional se envió al coordinador de calidad nacional el procedimiento para grados seccional y los formatos que tenemos implementados, en espera de estandarización | 10%
| 4. Validar los documentos elaborados con los Titulares de proceso académicos y administrativos | Se han validado todos los documentos estándar enviados por la sede principal | 25% | [6 empty] | (# de Documentos Validados /Total de Documentos a Validar)*100
| 5. Implementar a nivel nacional la documentación y procedimientos estándar Académicos- administrativos en los procesos misionales (académicos) en todas las Facultades | Se han implementado los procedimientos y formatos estándar del SGC en todos los procesos académicos y administrativos | 25% | [6 empty] | (# de Documentos implementados /Total de Documentos a implementar)*100
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. | Socializar a los procesos académicos la documentación y procedimientos Académicos- administrativos estándar para su implementación, control y seguimiento | Se socializan permanentemente los documentos estándar enviados por la sede principal en todos los procesos | 25% | [6 empty] | (# de Documentos socializados /Total de Documentos a socializar)*100
| Socialización de Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad todas las Facultades |  | 25%
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos | Continuar con la divulgación del Nuevo Mapa de procesos, Política y objetivos de la Calidad del sistema integrando las facultades, centros de investigación, proyección social e internacionalización. | Se hizo la divulgación del nuevo alcance del SGC mediante boletín informativo a todas las áreas académicas y administrativas. Se tiene publicado en el punto de consulta seccional | 25% | [6 empty] | (Facultades Integrados al S.G.C./Total de Procesos a integrar al S.G.C) *100
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad | Continuar sensibilizando al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.(Sistemas de Gestión de la Calidad) y capacitaciones en temas relacionados con el S.G.C | Se hace la sensibilización del SGC a todas las áreas académicas y administrativas mediante el acompañamiento que la coordinación de calidad brinda a los procesos, igualmente para el seguimiento a tareas.En la primera quincena de marzo de 2020 se hizo acompañamiento en sitio. | 25% | [6 empty] | (No de personal académico-administrativo capacitado en norma ISO 9001/ No total de personal académico-administrativo)*100
| Identificar nuevos riesgos y oportunidades de mejora con los procesos académico - administrativos y seguimiento a la mitigación y cierre eficaz de acciones | A través de la gestión de cambios se identificaron riesgos, los cuales serán registrados en el software de calidad KAWAK en el mes de mayo de 2020 | 10% | [6 empty] | No de Acciones implementadas eficazmente en la Gestión del Riesgo / Total de Acciones formuladas en la Gestión del Riesgo * 100%
| Identificar nuevos cambios (Normativo, procesos y/o métodos de trabajo, tecnológico, recurso humano, infraestructura, instalaciones y equipos) con los procesos académico - administrativos y seguimiento al cumplimiento de actividades | Para la vigencia 2020 se han identificado 28 cambios en los procesos de tipo: Normativo: 7 - Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 4 - Tecnológico: 7 - Recurso Humano: 1 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 8. Cambio en los servicios:1 pendientes los procesos de Gestión financiera y Gestión de informática para identificar cambios. De los anteriores cambios se formularon 133 actividades en el plan de implementación de cambios . Todo lo anterior, alineado con el PIDI y Acreditación. | 87.5% | [6 empty] | Actividades del Plan de Implementación de Cambios finalizadas dentro de los tiempos establecidos/ Numero total de actividades plan de Implementación de Cambios * 100%
| Actualizar la herramienta de comunicaciones en cada uno de los procesos | Se actualizó la herramienta de comunicaciones para el año 2020, la cual se incorporó en el plan de comunicaciones institucioal | 100%
| Realizar los dos ciclos de a Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativosen todas las Facultades para esta Seccional, previa evaluación de competencias de auditores, lo cual incluye: 1. Elaboración y socialización del programa seccional de auditoria 2. Recepción de listas de verificación y planes de auditoria entregados por Auditores a la Coordinación Seccional de calidad 3. Entrega de listas de verificación y planes de auditoria corregidos por Coordinación Seccional de Calidad a los auditores 4. Entrega de planes de auditoria a titules de proceso por parte de auditores 5. Ejecución de auditorías internas de calidad en sitio 6. Segumiento y control al cumplimiento en la elaboración y entrega de resultados de auditoria interna 7. Evaluación de auditores internos 8. Entrega de planes de acción a los hallazgos de auditoria a la Coordinación de Calidad | No se tiene avance | 0% | [6 empty] | Actividades del cronograma del Sistema de Gestión de la Calidad finalizadas dentro de los tiempos establecidos / Numero total de actividades programadas en el año * 100%
| Formular e implementar las acciones correctivas por: Auditorias internas y externas, incumplimientos de indicadores, calificaciones del ss regulares y malas, resultados de revisión gerencial, encuestas de satisfacción, grupos focales, servicios no conformes, entre otros. | Una vez se realice la auditoría de acuerdo a resultados | 0% | [6 empty] | Auditorias Programadas del SGC finalizadas dentro de los tiempos establecidos / Numero total de Auditorias Internas programadas en el año * 100%
| Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos), Elaboración de Informe y presentación de la revisión y elaboración de la presentación | Se tiene toda la información de entrada de todos los procesos, se está elaborando borrador de presentaciones por cada proceso para hacer la revisión gerencial documental ya que no se pudo hacer el 31 de marzo como se tenía programado por la pandemia que acontese en el mundo entero | 20% | [6 empty] | Total de No Conformidades solucionadas eficazmente / Total de No Conformidades reportadas * 100%
| Asistir a encuentro de Coordinadores de calidad en Bogotá (pasajes, hospedaje y gastos de viaje) | No habrá encuentro presencial por la pandemia del covid 19, pero se han realizado video conferencias con los coordinadores de calidad de todo el país. | 20%
| Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo en todas las facultades: Revisión Gerencial, Comité de calidad, entre otras (refrigerios) | Se ha realizado acompañamiento en sitio, por correo electrónico, telefónicamente y presencialmente | 25%
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. | Visita de Seguimiento por parte del ente certificador (Actividades de Logística, pasajes, almuerzo y hotel para el auditor) | De acuerdo a información recibida por el Coordinador de calidad posiblemente se reciba visita en el mes de julio o agosto de este año a las seccionales de Socorro, Cúcuta y Bogotá | [7 empty] | (Procesos certificados dentro del S.G.C. Bajo la norma ISO 9001:2015 /Total de certificados dentro del S.G.C.) *100
| Formulación y e implementación de acciones correctivas como resultado de auditorias externas. | De acuerdo a resultados de auditoría
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A DICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: |  | % DE CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 27.79% | % DE CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0!

## METAS PROY 21
UNIVERSIDAD LIBRE
PROYECTO 21 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO DEL PROYECTO: | METAS | META | EJECUCION TRIMESTRE 1 | EJECUCION TRIMESTRE 2 | EJECUCION TRIMESTRE 3 | EJECUCION TRIMESTRE 4 | OBSERVACIONES
|  | 2020 | % | % | % | %
PROYECTO 21 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | META 1 | Implementar dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad todos procesos académico - administrativos. | 80%

## SEGUIM P22
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020
PROGRAMA PIDI 10: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 22: LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
LIDER: GLORIA AMPARO SÁCHEZ MALDONADO
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | INDICADORES DE GESTIÓN | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % INICIAL | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | Formular e implementar oportunidades de mejora para la vigencia 2020 en cada uno de los procesos, que logren generar impacto seccional y hacer seguimiento y control | Para el año 2020 se tienen formuladas 82 oportunidades de mejora hasta el momento ya que aún están pendientes las correspondientes a Gestión de informática. | 23% | [6 empty] | (# actividades cumplidas del plan de acción /# total de actividades programadas )*100
| Socializar el manual de buenas prácticas en cada uno de los procesos con el fin de dar a conocer lineamientos claros para mejorar el servicio | Se ha socializado y se tiene disponible en el punto de consulta seccional y en el software de calidad kawak | 20%
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación | Solicitar la Inclusión de temas de calidad en el plan de capacitación administrativo con temas del SGC: Habilidades de auditor Gestión del riesgo Gestión del cambio Gestión del conocimiento Indicadores Servicio integral al cliente, Acciones correctivas, Oportunidades de mejora, Análisis de causas | Se ha venido capacitando al personal desde la coordinacipon de calidad a través de acompañamiento en sitio. | 15%
Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. | Actualizar el plan de incentivos y efectuar control y segumiento a su implementación | A través de Gestión humana se elaboró el plan de incentivos el cual se ha venido implementando | 25%
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad | 1. Aplicar encuesta de satisfacción unificada entre calidad académica y administrativa y generar acciones correctivas de acuerdo a resultados | Durante el año 2019 se aplicó la encuesta de satisfacción a través de aseguramiento de la calidad y se obtuvo un resultado del 82,40% de satisfacción en la seccional, en espera de resultado por proceso y muestra aplicada en la seccional para formular e implementar las acciones correctivas por proceso. | 15%
| 2. Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos (PQRS) generando acciones correctivas o de majora. | Durante el primer semestre de 2020 con corte al 22 de abril, se han presentado 29 PQRS en los procesos, de los cuales 4 han sido quejas y 25 solicitudes y/o peticiones en los procesos de Docencia: 8 peticiones, Gestión de informática: 1 queja, Investigación: 1 solicitud, Gestión financiera: 4 solicitudes, Proyección social: 6 solicitudes, Gestión de admisiones y registros: 6 solicitudes y 3 quejas, dichas PQRS se tramitaron a través del software KAWAK, otras por pantallas digitales y otras por buzones de sugerencia físicos, de las cuales 28 se respondieron en el tiempo establecido (96,55%), 23 quejas se cerraron (73,91%), 2 fueron recurrentes (6,90%), se encuentran en proceso 5 (17%). todas fueron atendidas oportunamente. Las Tutelas se responden a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los respondieron los líderes de proceso respectivos.Esta actividad es permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web -KAWAK). sobre todo por la página web que son remitidas a nivel nacional a través del software de calidad kawak. | 25%
| 3. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados (Renovación de licencia de pantallas digitales y adición de servicios para optimizarlas | Durante el primer semestre del año 2020 con corte actual del 22 de abril, los usuarios que han calificado el servicio brindado en los procesos es de 553, con un porcentaje de satisfacción del 98,11% . Las calificaciones del servicio en la seccional han tenido muestras muy significativas en algunos procesos, donde se tienen herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad, la herramienta más utilizada por los usuarios es la página web.Es importante resaltar que el mayor número de usuarios que califican el servicio está en Centro de conciliaciliación del consultorio jurídico. | 25% | [6 empty] | Número de quejas recurrentes por proceso / Total de quejas del semestre por proceso * 100% Número de quejas cerradas en el semestre por proceso / Total de quejas del semestre por proceso * 100% Numero de quejas respondidas dentro de los 8 días calendario posteriores a la entrega de la queja al proceso / Total de quejas del semestre por proceso * 100%
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A DICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: |  | % DE CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 21.14% | % DE CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0!

## METAS PROY 22
UNIVERSIDAD LIBRE
PROYECTO 22: LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
OBJETIVO DEL PROYECTO: | METAS | META | EJECUCION TRIMESTRE 1 | EJECUCION TRIMESTRE 2 | EJECUCION TRIMESTRE 3 | EJECUCION TRIMESTRE 4 | OBSERVACIONES
|  | 2020 | % | % | % | %
PROYECTO 22 LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA | META 1 | Mejorar la percepción de servicio por parte de la comunidad Unilibrista. | 80%

## SEGUIM P23
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020
PROGRAMA PIDI 10: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
PROYECTO 23: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
LIDER: GLORIA AMPARO SÁCHEZ MALDONADO
ACCIONES PIDI | ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | INDICADORES DE GESTIÓN | OBSERVACIONES
|  | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % INICIAL | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO | RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTO | % ACUMULADO
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental Directora de Gestión Humana e Ingeniera Ambiental | Revisar y actualizar un plan de Gestión Integral de Residuos para las sedes diferentes a Salud | Se continúa trabajando con las Coordinaciones de los Laboratorios de las facultades de Ingenierías y Ciencias de la Salud con el fin de definir y mejorar procedimientos que permitan la generación del documento con las prácticas establecidas. El avance del documento se encuentra por la mitad. | 25%
| Realizar el reciclaje permanentemente en las sedes y cuantificación periodica de los residuos generados | En coordinación con las áreas (Servicios Generales y Suministros) se logró establecer la entrega de los residuos aprovechables de las sedes con la empresa MAKAVA. Dicha empresa realiza recolecciones con una periodicidad semanal, lo que garantiza se pueda realizar limpieza y desinfección de del almacenamiento central los días sábados. | 25%
| Desarrollar estrategias sensibilización en gestión ambiental al personal de mantenimiento, administrativos, docentes y estudiantes en separación adecuada de residuos | Se ha trabajado en las presentaciones y actualización de documentos de apoyo, se espera iniciar las capacitaciones y sensibilizacoines en el siguiente trimestre como se tiene establecido en el cronograma de trabajo. | 25%
| Generación y seguimiento de indicadores ambientales | Se generó IGA 2019 (Informe de Gestión Ambiental) con indicadores de gestión del manejo de residuos de las sedes Belmonte y Centro. Se generó estrategia para la recolección de datos de manera periódica para realizar seguimiento continuo, así mismo se coordinó con Pagaduría para tener acceso a facturas de agua y energía de las sedes Centro y Belmonte. | 25%
| Desarrollo de la semana ambiental. | No se trabajó en este tema, se espera en el siguiente trimestre realizar los acercamientos con Instituciones puedan apoyar la realización de una feria ambiental | 0%
| Realización de campañas ambientales basadas en los objetivos de desarrollo sostenible | Se realizó campaña dando a conocer la nueva nueva Política Ambiental de la Universidad. | 25%
| Caracterizar el vertimiento en las sedes que lo requieran por generar sustancias de interes sanitario | Se continúa evaluando con las coordinadoras de los Laboratorios de las facultades de Ingenierías y Ciencias de la Salud con el fin de definir y mejorar procedimientos que permitan la generación del documento con las prácticas establecidas. | 25%
| Realizar seguimiento a la gestión de los vertimientos (mantenimientos de pozos septicos y trampas de grasa). | Esta actividad se tiene programada para el mes de noviembre | 0%
| Documentar e implementar en un 50% con la metodología del SGC, la norma ISO 14001 el sistema de gestión ambiental. (Procedimientos, indicadores, mapa de riesgo y gestión del cambio, identificación de aspectos e impactos ambientales por areas) | Se generó matriz de aspectos e impactos ambientales por sede y se realizó difusión de la nueva Política Ambiental) | 25%
| Capacitar a todas las areas para la implementación adecuada en los procesos del SGA norma ISO 14001, basado en la metodología del SGC. | No se trabajó en este tema, se espera en el siguiente trimestre iniciar trabajo conjunto con la Coordinadora de Calidad Seccional para generar estrategias. | 0%
| Desarrollar un programa de uso eficiente y ahorro de energía | Esta actividad se tiene programada para el segundo trimestre del año | 0%
| Continuar con el programa de reemplazo de tubos fluorescentes por iluminación sostenible. | Se continúa avanzando en el cambio de la iluminación en todos los edificios de las sedes Centro y Belmonte. Los nuevos edificios (Administrativo y Laboratorios de Ingenierías fueron construidos utilizando tecnología de iluminación tipo led. Lo que demuestra el compromiso de la Institución con la conservación del medio ambiente. | 25%
| Desarrollar un programa de uso eficiente y ahorro del agua | Esta actividad se tiene programada para el tercer trimestre del año | 0%
| Realizar seguimiento a la gestión de uso de agua para consumo humano (mantenimiento a los tanques de agua potable y seguimiento a parámetros de control) | Esta actividad se tiene programada para el cuarto trimestre del año | 0%
| Implementar acciones que permitan la apertura del sendero ecológico al publico (permiso ante la Carder para manejo y aprovechamiento del guadual, identificación de fauna y flora asociada) | Se dio inicio a las actividades programando sembratón para el mes de marzo, sin embargo por la emergencia sanitaria no fue posible desarrollarla, la jornada se desarrollará una vez se retomen las actividades presenciales. Así mismo se inició contacto con Ingeniero Forestales para cotizar inventario forestal para solicitar permiso de aprovechamiento del guadual y de la cañabrava presente en el sendero. | 25%
| Definir una estructura funcional para el desarrollo de la gestión ambiental | Pendiente de lineamientos por parte de la Alta Dirección ya que esta acción debe definirse desde allí. | 0%
| Formulación de un plan de manejo ambiental | El Plan de Manejo Ambiental se encuentra formulado con todos los ejes temáticos para la Seccional | 25%
| Socialización del plan de manejo ambiental | Se iniciará socialización del Plan de manejo ambiental en el segundo y tercer trimestre del año | 0%
| Implementación del plan de manejo | La implementación del Plan de Manejo Ambiental se realizará en el segundo y tercer trimestre del año | 0%
|  | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE GESTIÓN AMBIENTAL | 13.16% | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTIÓN AMBIENTAL | #DIV/0!
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la normas y disposiciones legales vigentes..Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo | Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana: | De acuerdo a las necesidades de la Universidad se realiza plan de trabajo anual para atender el cumplimiento de la normativa legal vigente Colombiana. | 25%
| Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas) | Se hace seguimiento a los contratistas que se ecuentran laborando en la Universidad y de manera diaria se solicitan copias de permisos de trabajo en altura. A las cafeterías se les solicitóun listado de documentos que con parte del SG-SST con el que deben contar. | 25%
| Realizar Inspecciones de seguridad | Se realizó inspección de seguridad al parqueadero de la sede centro y a las casetas de los guardas de la sede belmonte. | 25%
| Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular | Ya se cuenta con el manual de pausas activas, se realizó el diagnostico de condiciones de salud en compañía con la Fisioterapeuta. | 25%
| Realizar la notificación e investigacion de accidentes laborales | Para el primer trimestre se presentó un accidente laboral el cual no genera incapacidad laboral calificandose como un accidente leve. | 25%
| Vigilancia, control del ausentismo | Mes a mes se realiza el consolidado del ausentismo por incapacidad médica y por permisos. | 25%
| Realizar control a las actividades de alto riesgo | Dentro del plan de trabajo anual están definidas las actividades a realizar con las TAR | 25%
| Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoracion de riesgos | La última actualización de la matriz de peligros y riesgos se hizo en el mes de septiembre, como lo exige la norma se debe actualizar una vez al año. | 25%
| Control y seguimiento al Reintegro laboral | Desde el año pasado se hace seguimiento a un caso, para el mes de marzo se iniciba otro pero por la contingencia no se ha realizado el exámen médico ocupacional. | 25%
| Induccion al personal nuevo | Se ha realizado inducción al personal que ingresa nuevo a la Universidad | 25%
| Analisis de puestos de trabajo | Los análisis de puestos de trabajo se ralizarán a medida que se requiera según condiciones médicas de los trabajadores | 25%
| Mantener actualizada las condiciones de salud, según diagnóstico de valoración ocupacional | La matriz de condiciones de salud se actaliza cada ves que se realizan los exámenes médicos periódicos, de ingre o retiro. Se encuentra actualizada a la fecha de la realización de los últimos exámenes. | 25%
| Mantener actualizado el perfil sociodemografico | El perfil sociodemográfico se actualizó para el primer trimestre de 2020 | 25%
| Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral | Los exámenes médicos para los administrativos, estaban programados para el mes de marzo, ya se cuenta con el contrato de servicio y se reprogramarán apenas se retomen actividades presenciales. | 25%
| Visitas de inspeccion a estudiantes que realizan practica de las diferentes facultades | Se han realizado 7 visitas a puestos de práctica que corresponden a unos 30 estudiantes. | 20%
| Trabajar conjuntamente con la Coordinadora de Calidad para Integrar este sistema con otros sistemas de gestión | Se viene trabajando de la mano con la coordinadora de Calidad con el fin de alinear ambos sistemas. | 25%
| Entrega de elementos de proteccion personal | Se hace entrega de elementos de protección personal y los a quien lo requiere | 25%
| Evaluacion y mejora del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | La última evalución se realizó en el mes de noviembre obteniendo un ponderado del 86% de cumplimiento del SG-SST, del cual queda un plan de mejora en cual se ha venido trabajando | 25%
| Implementación del plan de capacitación | Se cuenta con el plan de capacitación anual y se le hace seguimiento mes a mes | 25%
| Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica de manejo de la voz para docentes | En el plan de trabajo anual están defenidas las actividades que se realizarán en conjunto con la Arl para diseñar el programa. Primero se debe evaluar la pertinencia del programa y en caso que no se requiera se harán actividades de prevención para el manejo de la voz. | 25%
| Implementación de programa de seguridad vial | Se cuenta con la Política de Seguridad Vial Nacional y en el plan de trabajo se diseñará el programa o el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | 25%
|  | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE SG SST | 24.76% | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE SG SST | #DIV/0!
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes Director de Sistemas | 1. Brindar soporte técnico a los usuarios en procesos de validación y políticas implementadas a nivel nacional | Se brinda oportunamente el soporte a todos los usuarios de la seccional, se valida y se apoya en el ingreso a los correos y a los aplicativos de indole nacional con sus respectivos usuarios y contraseñas. | 25%
| 2. Aplicar métodos de medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones. | Este es un proyecto a nivel nacional, no se ha recibido información del avance del proyecto. | 25%
| 3. Realizar cambios en la infraestructura tecnológica ya sea con el proyecto a nivel nacional del Cloud Computing o realizando la compra de nuevos servidores de última tecnología, aumentando la capacidad y el respaldo de la información, trabajando a fin del crecimiento de la Universidad y soportando las necesidades inherentes de los nuevos recursos. | Todos los sistemas de información están centralizados, en la seccional manejamos sistemas como el control de acceso, solicitud de servicios (helpPeople), servidor local para antivirus. Se acompaña a los usuarios en el buen manejo de los aplicativos, se reportan los casos o inconvenientes presentados en el manejo de los mismos, se apoya constantemente en la actualización de claves y en la verficiación de la estabilidad de la plataforma tecnológica que tiene que ver con los aplicativos. | 25%
| 2. Realizar cambios de cableado en las redes de datos, con protocolos de última tecnología, para con ello brindar una mayor seguridad en transmisión y recepción de la información. | La seccional Pereira no tiene proyectado hacer cambio de cableado estructurado. | 25%
| 4. Integrar las contraseñas de ingreso a los diferentes aplicativos (Seven, Kactus, Sinú, Correo, Plataforma Virtual, Bases de datos de Biblioteca, Directorio Activo) que maneje el usuario, ya sea estudiante, docente o administrativo, por medio de un LDAP (Protocolo de acceso a directorios), esto con el fin de agilizar el ingreso de los mismos a las aplicaciones en las que ingrese. | Este es un proyecto a nivel nacional, no se ha recibido información del avance del proyecto. | 25%
| 1. Mantener el Sistema | Se realiza permanentemente | 25%
| 2. Realizar Seguimientos Periódicos | Se realiza permanentemente | 25%
| 3. Obtener información actualizada permanente | Se realiza permanentemente | 25%
| 4. Realizar Auditorias periódicamente | Se realizan auditorias internas a los servidores que se encuentran en la seccional de manera constante. | 25%
|  | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE SEGURIDAD DE LAINFORMACIÓN | 25% | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE SEGURIDAD DE LAINFORMACIÓN | #DIV/0!
Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información.Asistente de Presidencia para Gestión Documental | Seguimiento frente a la organización de los archivos de gestión de la Universidad, según lo dispuesto por los procedimientos internos, con el propósito de controlar el riesgo de la conformación de fondos acumulados o perdida de la información | Se realizo durante el primer trimestre del año 2020, un acompañamiento a las oficinas de la Seccional que implica la visita y capacitación en temas de manejo y aplicación de la TRD y técnicas de organización de archivo de oficina. Las oficinas visitadas y capacitadas fueron: 1. Oficina de Investigaciones Socio jurídicas - Secretaria 2. Oficina de Dirección de Biblioteca-Directora y Secretaria 3. Oficina de Posgrados en Salud – Salud - Secretaria 4. Oficina de Especialización Alta Gerencia – Ciencias Económicas - Secretario 5. Oficina de Presupuesto - Secretaria 6. Oficina de Dirección de Investigaciones - Secretaria Pilar Villegas 7. Oficina de Compras y suministros – Jefatura - Secretaria 8. Director Programa Ing. Comercial, 9. Director Programa Ingeniería Civil 10.Directora Programa Ingeniería Financiera 11.Secretaría Académica Fac. de Derecho 12.Secretario Académico de Semestralizados. 13.Facultad de Ciencias de la Salud. | 25%
| Continuar con el proceso técnico de clasificación, ordenación, descripción, depuración en el fondo acumulado de la Seccional. | El proceso técnico, se encuentra pendiente, ya que se encuentra a la espera del traslado hacia las nuevas instalaciones administrativas en la sede Belmonte para poder avanzar el proceso puesto que se requiere el espacio para su ejecución.
| Programar capacitación general de inducción y reinducción para manejo y organización de archivos de gestión, procedimientos de conservación y preservación de acuerdo a lineamientos Gestión Documental a nivel nacional. | Como parte de los resulados alcanzados se encuentra el avance en el proceso de capacitación llevado a cabo en el mes de febrero - marzo a las 13 oficinas administrativas y misionales. Los temas tratados dentro de la capacitación se encuentra: el manejo y aplicación de la TRD y técnicas de organización de archivo de oficina. | 25%
| Realizar la valoración documental y eliminación de los documentos identificados para disposición final (fondo acumulado y aplicación TRD). | El proceso de valoración y eliminación se encuentra programado para el segundo semestre del 2020.
| Proyectos de organización de archivos para procesos criticos y mejoramiento en la gestión de archivos. (Apoyo a las áreas). | Durante el primer trimestre se realizo el apoyo técnico en los siguientes archivos de gestión por parte del aprendiz SENA de Gestión Documental : - Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Economicas. - Secretaria Academica de la Facultad de Derecho. - Oficina de Compras. | 25%
| Compra de Insumos para las transferencias documentales que se realizarán en en el año 2020 y para las actividades en el archivo central. | Durante el primer trimestre se realizo las siguientes requisiciones de compras de equipos y suministros: - Suministro de papeleria para alistamiento de traslado. - Equipos y Elementos de protección personal : *Balanza o Báscula Digital Postal (Paqueteria, Mensajeria) para Ventanilla Única de Correspondencia. *Batas Manga Larga Blancas Tela Antifluido con Logo de la Universidad y Nombre del Área. *Gel Desinfectante Antibacterial | 25%
| Garantizar la óptima conservación y preservación de la documentación, por medio adecuaciones físicas a través de un programa de conservación y preservación integral institucional. | Durante el primer trimestre se avanzo con el proceso de alistamiento del acervo documental conservado en los depósitos de Archivo Central en la sede Centro y Belmonte.Se encuentra a la espera de la programación de traslado para las nuevas instalaciones administrativas en la sede Belmonte (Nuevo depósito de Archivo Central). El cual contará con las condiciones optimas para el almacenamiento y conservación documental. | 5%
| Implementar la Ventanilla Única de Correspondencia conforme a lo dispuesto por la normatividad colombiana y a las directrices nacionales. (Proyecto Nacional) | Durante el primer trimestre se avanzo con la requisición de una Balanza o Báscula Digital Postal (Paqueteria, Mensajeria) para Ventanilla Única de Correspondencia. Se encuentra a la espera de la programación para el traslado hacia las nuevas instalaciones administrativas en la sede Belmonte, donde se encontrará la oficina de Ventanilla única de correspondencia. | 10%
| Compra o renta un gestor documental (software) para almacenamiento y administracion documental de la seccional, que apoye la automatización de flujos de proceso (Proyecto Nacional) | El requerimiento del software se le dio traslado por parte de la Secretaría General al Asistente de la Presidencia Nacional para las TICs, Ing. Antonio Barrera. Por lo cual, se encuentra a la espera de gestionarse en la oficina de Jurídica en Bogotá. | 5%
| Participar en capacitaciones y actualizaciones de procesos técnicos de acuerdo a la normatividad archivística vigente del personal de Gestión Documental. | Para el primer trimestre 2020 no se programaron capacitaciones en procesos técnicos.
| Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos | Durante el primer trimestre del 2020, se gestionaron 40 requirimientos del préstamo y consulta. Fueron tramitadas dentro de los tiempos establecidos en el acuerdo de servicio, de las cuales en su mayoría fueron solicitudes de la oficina de Archivo Académico, Gestión Humana, Seguridad Social, Jurídica y Pagaduría. | 25%
|  | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 18.13% | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTIÓN DOCUMENTAL | #DIV/0!
Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGC) en el componente de habilitacion y en los que fuere necesario.Coordinadora del área de la salud y desarrollo humano de bienestar universitario | Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios del Área de Salud de Bienestar Universitario, teniendo en cuenta normatividad vigente en la materia. | Durante el primer trimestre del año se efectuó revisión de la nueva norma de Habilitación (Resolución 3100 de noviembre de 2019). El día 19 de febrero se realizó socialización de los nuevos lineamientos normativos en las instalaciones de la Universidad (auditorio principal), por parte del Grupo Verificador de la Secretaría de Salud Departamental; a este encuentro fueron convocadas todas las entidades con objeto social diferente de Risaralda. Se solicitó asesoría en la Secretaría de Salud Departamental el día 02 de marzo para aclarar algunos criterios nuevos en los diferentes estándares. Se remitió informe a la Directora de Bienestar Institucional, donde se incluyeron las condiciones exigidas para "TODOS LOS SERVICIOS" y "CONSULTA EXTERNA". Cabe resaltar que las condiciones de habilitación de los consultorios se han mantenido; estamos en el periodo de transición con la anterior norma y el proceso de implementación de la nueva resolución se dará durante esta vigencia (2020). | 25%
| Realizar verificación continua al cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación (Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros, Interdependencia). | La verificación y seguimiento continuo a los estándares se viene cumpliendo. Durante la vigencia 2020 se dará todo el proceso de implementación de la nueva norma, que contempla algunas modificaciones en los diferentes estándares, lo cual busca prestar servicios de salud cada vez más seguros y con los mínimos riesgos para el paciente. | 25%
| Realizar autoevaluación de las condiciones de Habilitación para la renovación de la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). | Actualmente la plataforma REPS se encuentra en actualización por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta los cambios en la nueva norma; una vez sea actualizada, todos los prestadores podremos ingresar a efectuar la autoevaluación. Cabe anotar que la autoevaluación es anual, la última fecha en que se realizó fue el 01 de agosto de 2019; en estos momentos (martes 7 de abril) la plataforma nos indica que se vence el 25 de noviembre de 2020. | 25%
| Radicar en la Secretaría de Salud Departamental las novedades que se presenten en las sedes Belmonte y Centro (apertura de nuevos servicios, cambios en los horarios de atención, cambio de representante legal, entre otras). | Durante el primer trimestre se radicó la novedad de cambio de director (Luz Adriana Noreña - nueva Directora de Bienestar Institucional). | 25%
|  | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS | 25% | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS | #DIV/0!
Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la UniversidadCoordinadora sistema de gestión de calidad seccional | Documentar procedimientos de los sistemas integrados de gestión, que aún no se encuentren documentados o están inconclusos como por ejemplo: Gestión ambiental, enviar a la sede principal propuesta de procedimienos de habilitación de consultorios con fines de estandarización, laboratorios (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia) de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad | Para este primer trimestre del año 2020 y parte del año anterior, se ha venido trabajando en la modelación de los siguientes sistemas integrados de gestión en lo que tiene que ver con estandarización de procedimientos y formatos: Gestión Ambiental: Se estandarizaron los procedimientos de: Valoración Aspectos e Impactos Ambientales y la guía para la identificación y valoración de aspectos ambientales, éste último contiene el formato de matriz de Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales, adscritos a aseguramiento de la calidad, también se tiene adscrito al procedimiento de servicios generales el procedimiento de Procedimiento de gestión integral de residuos y su respectivo formato, igualmente por servicios generales se están revisando a nivel nacional con fines de estandarización los procedimientos de: Limpieza y desinfección, Limpieza y desinfección Aulas, salones y auditorios, limpieza y desinfección Baños, duchas y vestie, limpieza y desinfección de cocinas y cafeterías, limpieza y desinfección de Centros de acopio, limpieza y desinfección del centro médico y limpieza y desinfección de laboratorios Gestión de seguridad y salud en el trabajo: Se estándarizó el procedimiento de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional el cual está adscrito al proceso de Dirección Estratégica, el cual se ha venido cumpliendo | 25%
| Realizar control de documentos y registros en todos los sistemas que aún no se haya realizado |  | 25%
| Formular Indicadores de todos los sistemas (solo tiene indicadores estándar Gestión Documental) |  | 0%
| Tener en cuenta en los procesos que corresponda el sistema de gestión dentro de la identificación de riesgos. |  | 0%
| Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados (formar auditores para seguridad y salud en el trabajo) |  | 0%
| Formular e implementar acciones correctivas o de mejora con la metodología del SGC |  | 0%
| Continuar con la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas |  | 25%
| Capacitar y sensibilizar al personal administrativo y académico acerca de la norma iso 31001 |  | 0%
|  | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE MODELACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD INTEGRADOS | 6.25% | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE MODELACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD INTEGRADOS | #DIV/0!
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | EJECUCIÓN A MARZO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A JUNIO 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS |  | EJECUCIÓN A DICIEMBRE 30 DEL TOTAL DEL PROYECTO EN PESOS
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL: |  | % DE CUMPLIMIENTO 1 TRIMESTRE | 19.2% | % DE CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO 3 TRIMESTRE | #DIV/0!

## METAS PROY 23
UNIVERSIDAD LIBRE
PROYECTO 23: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
OBJETIVO DEL PROYECTO: | METAS | META | EJECUCION TRIMESTRE 1 | EJECUCION TRIMESTRE 2 | EJECUCION TRIMESTRE 3 | EJECUCION TRIMESTRE 4 | OBSERVACIONES
|  | 2020 | % | % | % | %
PROYECTO 23: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | META 1 | Implementar dentro del Sistema de Gestión de Calidad los procesos de Seguridad y Salud en el trabajo. | 80%
| META 2 | Socializar e implementa la política de Gestión Ambiental que incluya entre otros apuesta de desarrollo sostenible. | 50%
| META 3 | Ejjecutar el plan de acción de archivo | 60%