## PROY 23 GDO
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | ANYELA RODRIGUEZ PADILLA
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2021-12-23
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 23
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÒN DOCUMENTAL
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información.
ACTIVIDAD 1
Seguimiento frente a la organización de los archivos de gestión de la Universidad, según lo dispuesto por los procedimientos internos, con el propósito de controlar el riesgo de la conformación de fondos acumulados o perdida de la información
INDICADOR
Informes de seguimiento a gestión documental.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # de informes de gestión realizados. |  | 20 | 51
|  | # informes de gestión. |  | 20 | 51
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre del 2021, se realizó las siguientes actividades: 1.Se realizó la revisión, acompañamiento e instrucción de 20 oficinas de la Seccional, con el fin de verificar el cumplimiento de los términos de organización documental citados en el procedimiento, instrucción y aclaración de inquietudes en temas de organización de archivos gestión, transferencias documentales y procesos técnicos, como también se realizo la revisión de espacios físicos y condiciones ambientales. 2.Se consolido 14 solicitudes de eliminación de oficinas de la Seccional con sus respectivos inventarios documentales para aprobación del Comité Nacional de Archivo. 3.Se realizó el alistamiento e inventario de 190 unidades de conservación considerados con potencial historico para el proyecto Centenario de la Universidad. 4.Se recibido y se dio respuesta en total de 72 solicitudes de servicio de préstamo y consulta documental, los cuales se han respondido dentro de los tiempos estipulados en el acuerdo de servicio para este proceso. 5.Se desarrolló la organización documental y el inventario de un total 3542 unidades de conservación entre el fondo acumulado de la seccional, punto fijo e historias academicas y laborales en el archivo central de la Seccional. 6. Se desarrolló el proceso de eliminación de 1068 unidades de conservación, los cuales fueron aprobados por medio de acta de eliminación del comité de Archivo Nacional. 7. Se realizó la compra de una destructora de papel de alta capacidad y la implementación del gestor documental "Folio" (software), para lo cual, tuvo un aporte seccional en la compra del mismo. 8. Se realizó la valoración documental e Inventario de documentos para eliminar de 3269 unidades de conservación.
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el segundo semestre del 2021, se realizó las siguientes actividades: 1.Se realizó la revisión, acompañamiento e instrucción de 51 oficinas de la Seccional, con los objetivos de: a. Capacitación en procesos técnicos; b. Asesoría y acompañamiento en casos específicos de la oficina y c. Visita de verificación de cumplimiento de procedimientos institucionales. Asimismo, se realizo la revisión de espacios físicos y condiciones ambientales. 2.Se consolido en total 18 solicitudes de eliminación de oficinas de la Seccional con sus respectivos inventarios documentales, para lo cual, se realizo la presentaciòn ante el Comité Nacional de Archivo, el 4 de noviembre de 202, Logrando asi, la aprobaciòn definitiva. 3.Se realizó el alistamiento y entrega de 190 unidades de conservación considerados con potencial historico para el proyecto Centenario de la Universidad en la ciudad de Bogotà. 4.Se recibido y se dio respuesta en total de 79 solicitudes de servicio de préstamo y consulta documental, los cuales se han respondido dentro de los tiempos estipulados en el acuerdo de servicio para este proceso. Total de solicitudes atendidas en el año: 151 solicitudes. 5.Se desarrolló la organización documental y el inventario de un total 2592 unidades de conservación entre el fondo acumulado de la seccional, punto fijo e historias academicas y laborales en el archivo central de la Seccional. Para un total de 6.134 unidades de conservaciòn procesadas. 6.Se realizo la presentaciòn del informe sobre la revisión y monitoreo de las condiciones físicas y ambientales del fondo documental de la Seccional Pereira, donde se expone la necesidad de un servicio de intervención (limpieza, desinfección y solución a deterioros físicos por biodeterioro por insectos y hongos) para el depósito de Archivo Central, asimismo el requerimiento para la compra de dos deshumificadores para nivelar la humedad relativa y las condiciones ambientales del depósito, donde se presento las evidencias y seguimiento. 6. Dando alcance al anterior informe, se realizo la compra de dos deshumificadores con bomba, certificación Aafa, con termohigrometro incorporado, con capacidad de más o igual a 70 pintas. Para la nivelaciòn de las condiciones de ambiente de humedad y clima, del depòsito de Archivo Central. 7. Se realizo el apoyo a la oficina Nacional con el desarrollo desde Gestión Documental para el cumplimiento a 31 de diciembre de 2021, de los requerimientos emanados de la Ley 1712 del 2014, posterior Resolución 1519 de 2020 de Min TICs y la Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación para la implementación de estándares y directrices de publicación en la WEB, en la realizaciòn de los instrumentos de archivìsticos de la Universidad: Programa de gestión documental (PGD) sin subprogramas especificos y la elaboraciòn del subprograma especifico para la gestión de documentos y expedientes electrónicos.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 61487000 |  | 50904431 |  |  | 85%
ACTIVIDAD 2
Continuar con el proceso técnico de clasificación, ordenación, descripción, depuración en el fondo acumulado de la Seccional.
INDICADOR
Organización y clasificación de archivos.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | archivo organizado y clasificado |  | 2592 | 1063
|  | Cumplimiento |  | 55% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 55% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Organización documental del fondo acumulado y depósito anterior punto fijo de 4.736 unidades de conservación, para lo cual, se ha avanzado con el procesamiento de 2592 unidades de conservación.
SEGUNDO SEMESTRE
Organización documental del fondo acumulado y depósito anterior punto fijo de 4.736 unidades de conservación, para lo cual, se ha avanzado con el procesamiento de 1.063 unidades de conservación. Para un total en todo el año de 3655 unidades de conservación procesadas.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Programar capacitación general de inducción y reinducción para manejo y organización de archivos de gestión, procedimientos de conservación y preservación de acuerdo a lineamientos Gestión Documental a nivel nacional.
INDICADOR
Cumplimiento al plan de capacitación.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # de capacitaciones realizadas. |  | 16 | 51
|  | capacitaciones programadas |  | 21 | 49
|  | Cumplimiento |  | 76% | 104.1%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 76% | 104.1%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Verificar el cumplimiento del procedimiento de organización de archivos de gestión en cuanto al avance en la clasificación, ordenación y descripción en inventarios institucionales. Adicionalmente, en las visitas se identifico las necesidades de capacitación o reinducción, para lo cual, se realizó las ampliación y capacitación en temas de organización de archivos de gestión y transferencias documentales. Solo se seleccionó 21 oficinas considerando las restricciones que actualmente existen en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la Universidad por la emergencia sanitaria por covid-19, en cuanto el aforo en las oficinas, el distanciamiento que debe existir entre funcionarios evitando contacto estrecho y el contacto directo con los documentos manipulados por los funcionarios. Las oficinas visitadas fueron las siguientes: 1. Biblioteca-Sede Centro 2. Decanatura de Derecho - Sede Centro 3. Decanatura de Derecho - Secretaria Académica-Sede Centro 4. Decanatura de Derecho - Centro de Investigaciones -Sede Centro 5. Consultorio Jurídico- Sede Centro 6. Centro de Conciliación Gratuito-Sede Centro 7. Centro de Conciliación Onoroso-Sede Centro 8. Compras-Sede Belmonte 9. Contabilidad-Sede Belmonte |  |  |  |  | 10. Decanatura de CEAC-Sede Belmonte 11. Decanatura de Ciencias de la Salud -Sede Belmonte 12. Jefatura de Personal Sede Belmonte 13. Nomina-Sede Belmonte 14. Rectoría-Sede Belmonte 15. Registro y Control-Sede Belmonte 16. Servicios Generales-Sede Belmonte 17. Tesorería-Sede Belmonte 18. Decanatura Faculta de Ingenierías-Sede Belmonte 19. Auditoria Interna-Sede Belmonte 20. Área de la Salud - Bienestar Universitario Sede Centro y Belmonte 21. CEIDEUL De las oficinas seleccionadas, solo en 5 oficinas no fue posible verificar los términos manera presencial, debido a que 2 oficinas (Auditoría y Rectoría) se encontraban en aislamiento preventivo de las personas encargadas del archivo y 3 oficinas (Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación Onoroso y Gratuito) se encontraban en trabajo remoto.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre del año 2021, se realizó la selección y programación de 51 oficinas de la Seccional, para lo cual, se escogieron las siguientes oficinas: 113 Tesorería - Pagaduría 114 Crédito y Cartera 170 Jefatura de Personal 171 Nomina 172 Salud Ocupacional 173 Seguridad Social 176 Contratos 210 Rectoría Seccional 000 Proyección Social - Educación Continua 230 Acreditación Institucional 240 Dirección Seccional de Investigaciones 260 Registro y Control Unificado 261 Radicación y protocolo de títulos 270 Bienestar Universitario, Coordinaciones Cultura, Deportes y Socioeconómicas. 271 Coordinación Área de la Salud - Bienestar Universitario "Programa de Permanencia con Calidad - Decanaturas Belmonte Decanatura de Derecho - Sede Centro 290Biblioteca – Belmonte - Biblioteca - Centro" 300 Decanatura de Derecho 302 Decanatura de Derecho - Secretaria Académica 303 Decanatura de Derecho - Jefatura de Áreas 305 Decanatura de Derecho - Posgrados |  |  |  |  | 308 Programa de trabajo Social 320 Decanatura de Ciencias Económicas Administrativas y Contables 321 Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial. CEIDEUL 324 DCEAC - Centro de Investigaciones 325 DCEAC - Posgrados 327 Programa de Economía 328 DCEAC - Programa de Administración de Empresas 329 DCEAC - Programa de Contaduría Pública 330 Decanatura de Ingeniería 334 Decanatura de Ingeniería - Centro de Investigaciones 335 Decanatura de Ingeniería - Posgrados 337 Decanatura de Ingeniería - Programa de Ingeniería Civil 338 Decanatura de Ingeniería - Programa de Ingeniería Comercial 339 Decanatura de Ingeniería - Programa de Ingeniería Financiera 343 Decanatura de Ingeniería - Programa de Ingeniería de Sistemas 370 Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación - Dirección 371 Centro de Conciliación y Coordinación de Consultorio 390 Decanatura Ciencias de la Salud y Programa de Nutrición 394 Decanatura de Ciencias de la Salud - Centro de Investigaciones 395 Decanatura de Ciencias de la Salud - Posgrados 398 Decanatura de Ciencias de la Salud - Programa de Enfermería 399 Decanatura de Ciencias de la Salud - Programa de Microbiología
Objetivos de la visita: a. Capacitación en procesos técnicos de archivo; b. Asesoría y acompañamiento en casos específicos de la oficina y c. Visita de verificación de cumplimiento de procedimientos institucionales. De 51 oficinas programadas, 2 oficinas no fue posible verificar los términos en cuanto a los procedimientos institucionales y la realización de la capacitación, ya que la oficina de CEIDEUL (solicitó postergar la visita, debido al cierre de prácticas) y la oficina de Comunicaciones se encontraba en una diligencia institucional, por lo que canceló la visita.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 4000000 |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 4
Realizar la valoración documental y eliminación de los documentos identificados para disposición final (fondo acumulado y aplicación TRD).
INDICADOR
Depuración archivo
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Depuración de archivo realizada. |  | 1068 | 1766
|  | Depuración de archivo planeada. |  | 1068 | 1766
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizó en el primer semestre la identificación y destrucción de 1.068 unidades de conservación, documentación que se encontraba aprobada para eliminación a través de actas de eliminación por el Comité Nacional de Archivo, acervo que se encontraba conservado en el Archivo Central. Fue necesario realizar las siguientes actividades: a. Identificar y verificar las actas aprobadas con sus respectivos inventarios b. Buscar los expedientes identificados en los inventarios c. Destruir la documentación aprobada y verificada Adicionalmente, fue necesario la compra de una destructora de papel de alta capacidad para avanzar con este proceso, considerando que las destructoras que se encontraban en el Archivo Central, dos de los tres equipos existentes se encontraban fuera de servicio puesto que ya no funcionaban.
SEGUNDO SEMESTRE
En el mes de julio, se culminó la eliminación de 1.766 unidades de conservación entre carpetas y tomos empastados que se encontraban pendientes por eliminar de las solicitudes realizadas y aprobadas por el Comité Nacional de Archivo el año 2019.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  | 8537622
ACTIVIDAD 5
Proyectos de organización de archivos para procesos críticos y mejoramiento en la gestión de archivos. (Apoyo a las áreas). para disposición final (fondo acumulado y aplicación TRD).
INDICADOR
Depuración archivo
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Apoyos ejecutados |  | 2 | 0
|  | Apoyos programados |  | 4 | 0
|  | Cumplimiento |  | 50% | #DIV/0!
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50% | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Del 20 al 22 de Enero de 2021: Se realizó el apoyo para la transferencia de los documentos del Archivo de Gestión de la oficina de la ORI. Del 13 noviembre/20 al 29 de Enero de 2021: Se realizo el apoyo en la Sección Compras: Durante estos días se realizo el proceso, de corregir la foliación y la ordenación de los documentos que en los procedimientos anteriores ya se habían ordenado y foliado, estas correcciones fueron necesarias al observar que algunos documentos no cumplían su respectiva ubicación, motivo por el cual fue necesario nuevamente realizar la foliación.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre del año, no se realizo ningún apoyo técnico, debido a que se realizo el acompañamiento en cuanto a Capacitación en procesos técnicos de archivo, asesoría y acompañamiento en casos específicos de la oficina y visita de verificación de cumplimiento de procedimientos institucionales a 49 oficinas de la Seccional.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 6
Compra de Insumos para las transferencias documentales que se realizarán en en el año 2021 y para las actividades en el archivo central.
INDICADOR
Cumplimiento del Cronograma de transferencias documentales.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # de trasferencias realizadas en el Año. |  | 0 | 8
|  | # de trasferencias programadas en el Año. |  | 8 | 8
|  | Cumplimiento |  | 0% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En cumplimiento de la Circular N.º 1 de 2021 del 10 de marzo de 2021 de la Secretaria General y Dirección Nacional de Gestión Documental, donde se informa que para el año 2021 no se establecerá Cronograma Transferencias Documentales en las Seccionales, considerando las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria, para lo cual solo se recibirán solicitudes de transferencias documentales primarias de Unidades Académicas o Administrativas, las cuales se irán atendiendo en orden de llegada, procurando priorizar las dependencias con mayor nivel de criticidad, la Secretaria Seccional emitió el 4 de junio una circular informando la fecha de cierre para la entrega de solicitudes de transferencias documentales primarias para el 30 de junio de 2021, bajo estos términos. De acuerdo con la fecha de cierre para la entrega de las solicitudes de transferencias documentales primarias, se recibieron un total de 7 solicitudes de las siguientes oficinas: Jefatura de Personal, Nómina, Seguridad Social, Contratos, Decanatura de Derecho, Tesorería y Registro y Control. La programación de las transferencias solicitadas se ejecutará en el segundo semestre del año.
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el segundo semestre del 2021, se cumplió la meta estándar nacional del 70%, obteniéndose un resultado seccional del 100%, con un total de 8 áreas programadas para transferencia y 8 cumplidas. Dado lo anterior, es importante mencionar que desde la Secretaría General a través de la Circular 01 de 2021 del 10 de marzo de 2021 "informa que para el año 2021 no se estableció Cronograma Transferencias Documentales. Por lo tanto, a partir de la fecha y hasta nueva orden, se recibieron solicitudes de transferencias documentales primarias a Unidades Académicas o Administrativas, las cuales se fueron atendiendo en orden de llegada, procurando priorizar las Dependencias con mayor nivel de criticidad". De acuerdo a lo anterior, las ocho (8) oficinas cumplieron con los requisitos establecidos en la circular. En las ocho oficinas, se realizó el seguimiento previo a la ejecución de las transferencias documentales y se registró en el informe de novedades y/u observaciones de cada transferencia, los términos que deben mejorar y los ajustes que se deben llevar a cabo para cumplir con el procedimiento estándar. Para lo cual, se registran los siguientes datos: Se trasladaron 199 cajas X100 con 1.008 carpetas y tomos. Para un total de 126.048 folios trasferidos en el año 2021.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 7
Garantizar la óptima conservación y preservación de la documentación, por medio adecuaciones físicas a través de un programa de conservación y preservación integral institucional.
INDICADOR
Archivo en condiciones optimas de conservación
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Contrato ejecutado |  | 1 | 1
|  | Contrato planeado |  | 2 | 1
|  | Cumplimiento |  | 50% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizó el mantenimiento, orden y aseo del depósito de Archivo Central, que implica la limpieza de todos los estantes, pisos, paredes y unidades de conservación, incluyendo el aspirado interno y externo de los mobiliarios de archivo. Toda esta labor fue realizada por el personal de ASSERVI con el acompañamiento del personal de Gestión Documental, el día sábado 13 de marzo, de 9:00 a.m. a 12:00m. Adicionalmente, a partir de este año, se está realizando de manera permanente el monitoreo y seguimiento de las condiciones ambientales del archivo central, a través del registro y control diario de la humedad y temperatura del depósito. Asimismo, para regular los niveles de humedad de las unidades de conservación, se deja funcionando de manera diaria el deshumificador, por las 8 horas diarias de actividades presenciales. Es necesario y prioritario el diagnóstico y tratamiento especializado para el acervo documental afectado por biodeterioro, para este caso la oficina de Gestión Documental consolidará de acuerdo a las visitas realizadas y los resultados de las mismas, la solicitud del servicio especializado, según los casos identificados en la seccional para el segundo semestre del 2021.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre del año, se realizo la presentaciòn del informe de la revisión y monitoreo de las condiciones físicas y ambientales del fondo documental de la Seccional Pereira, donde se expuso la necesidad de un servicio de intervención (limpieza, desinfección y solución a deterioros físicos por biodeterioro por insectos y hongos) para el depósito de Archivo Central, y la compra de dos deshumificadores para nivelar la humedad relativa y condiciones ambientales del depósito de Archivo Central. Finalmente, se realizo la compra de dos deshumificadores de alta capacidad o industrial, con Bomba, Certificación Aafa, con termohigrometro incorporado, con capacidad de más o igual a 70 Pintas para regular la humedad relativa en el Archivo Central.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 13000000 |  | 6577572 |  |  | 60%
ACTIVIDAD 8
Compra o renta un gestor documental (software) para almacenamiento y administración documental de la seccional, que apoye la automatización de flujos de proceso (Proyecto Nacional) y Soporte para el mantenimiento del Software.
INDICADOR
Soporte de software
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # de equipos comprados e instalados. |  | 1
|  | # de equipos a comprar. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 100% | #DIV/0!
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Información general de proyecto:
Información general de proyecto: TIEMPO ESTIMADO: 2 Años DESCRIPCIÓN: El proceso de adquisición e implementación del Gestor Documental para la automatización de los procedimientos establecidos para la Oficina de Gestión Documental, es una actividad técnica que busca que a partir del uso de un gestor documental se genere la simplificación de los procesos y procedimientos del área y se apalanque el uso de nuevas tecnologías desde la creación o radicación de un documento hasta la disposición final del mismo. Esta meta es lineal a las otras metas establecidas para la Oficina de Gestión Documental correspondiente a la Actualización de Tablas de Retención Documental y puesta en marcha de la Ventanilla Única de Correspondencia. La actividad se encuentra proyectada a partir de cuatro fases identificadas como: Inicio, planeación, ejecución y cierre. Inicio: 100 % Contempló: Análisis de Gestores documentales a partir del Cuadrante Gartner como sondeo de mercado; Aval del Comité de Archivo del día 23 de abril de 2019; Estudio de Caso de Negocio (Business Case); Revisión con Digitalware para conocer el módulo de gestión documental del ERP SEVEN como opción de implementación como Gestor; Solicitud formal a Secretaría General mediante Oficios No. GD-18-2019, GD-23-2019, GD-28-2019 para la adquisición del gestor. Planificación: 100% Contempló: Elaboración de planes de adquisiciones y recurso humano, mesas de trabajo con las seccionales. Se puso en marcha de forma paralela las Ventanillas Únicas de Correspondencia en cada seccional. Ejecución: 100% Contempló: Compra del Gestor Documental mediante contrato No. 23 de 2020; levantamiento de información para puesta en marcha del Gestor Documental; Inicio de capacitaciones; parametrización; pruebas de funcionamiento. Cierre: 100% Contempló: Monitoreo y control del proceso; Capacitación a usuarios; acompañamiento de implementación en las áreas; cierre y liquidación del contrato del gestor documental. Durante el segundo semestre del año 2020, se suscribió el contrato de licencia instalada del software SEVENET suite empresarial 4.5 con 120 usuarios de acceso recurrente y 360 usuarios nombrados con la prestación de los respectivos servicios de instalación, capacitación, actualizaciones, y garantía del software. El software de componer: Modulo de correspondencia, workflow y archivo para la Universidad Libre a nivel nacional. Durante el primer semestre del 2021, se ejecutó la etapa de implementación del gestor documental SEVENET "Folio" (software), para lo cual, desarrollo las siguientes actividades para todas las seccionales: *Capacitación Administrador de Gestión Documental - Archivo 23-03-20 (Solo personal de gestión documental) *Capacitación Administrador de Gestión Documental - Correspondencia 16-03-2021 y 13-04-2021 (solo personal de gestión documental) *Capacitación Administrador de Workflow 16-12-2020 (solo personal de gestión documental)
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre del año, en el mes de noviembre, se realizo la aprobaciòn de las Tablas de Retenciòn Documental de la Universidad Libre a nivel nacional por parte del Comitè de Archivo Nacional, con las cuales, se harà la parametrizaciòn del gestor documental "folio" para la automatizaciòn de los procesos de Ventanilla Ùnica, Archivo y Flujos de Trabajo. Como tambièn, para administraciòn para documentos fìsicos digitalizados y electrònicos dentro de la Universidad.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 18000000 |  | 12173700 |  |  | 68%
ACTIVIDAD 9
Proyecto Centenario Archivo Historico (Proyecto Nacional)
INDICADOR
Proyecto nacional ejecutado.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Cumplimiento acciones del proyecto Nacional |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Por parte de la Vice-presidencia Nacional, se recibió la invitación para participar en una reunión del proyecto del Centenario, el día 25 de mayo. Con el fin de avanzar con los detalles técnicos para la entrega del acervo documental de las seccionales con potencial histórico. En esta reunión, se contó con la participación del doctor Jorge Gaviria – Vicepresidente Nacional, el doctor Floro Hermes Gómez – Secretario General, la doctora Ana María Rendón – Directora Nacional de Gestión Documental, el líder del proyecto Centenario Ramón García, Paula Sánchez y Claudia Romero, asistentes del proyecto y la Asistente de Presidencia para la Gestión Documental de la seccional Pereira como parte del equipo técnico de Archivistas profesionales. En cuanto el avance en el proceso de alistamiento del acervo documental con potencial histórico de la Seccional, ya se encuentra listo y a la espera de la programación de la oficina nacional para la entrega formal. Total de cajas a entregar a la oficina a Nacional 10 cajas x300, total de unidades de conservación 190.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre del año, en el mes de agosto, se realizo la entrega del acervo documental con potencial histórico de la Seccional a la oficina Nacional, con el fin de ser entregado al proyecto Centenario para consolidar el Archivo Historico de la Universidad. Total de cajas a entregadas a la oficina a Nacional: 10 cajas x300, total de unidades de conservación 190.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 1500000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 10
Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos
INDICADOR
Servicio de búsqueda y préstamo de Documentos
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # de solicitudes entregadas dentro de los tiempos establecidos |  | 72 | 79
|  | # de de solicitudes presentadas en el período. |  | 72 | 79
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
*ENERO: Se recibió y gestionó 13 expedientes para consulta y préstamo de la oficina de Administración de Personal y Registro y Control. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *FEBRERO: Se recibió y gestionó 14 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Nomina y Seguridad Social, Jurídica y Registro y Control. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *MARZO: Se recibió y gestionó 15 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Nomina - Seguridad Social y Registro y Control. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *ABRIL: Se recibió y gestionó 7 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Nomina - Seguridad Social, Secretaria Seccional y Planeación. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *MAYO: Se recibió y gestionó 13 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Registro y Control, Nomina - Seguridad Social y Secretaria Seccional. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *JUNIO: Se recibió y gestionó 7 solicitudes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Registro y Control, Nomina - Seguridad Social y Secretaria Seccional. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio.
SEGUNDO SEMESTRE
*JULIO: Se recibió y gestionó 14 solicitudes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Registro y Control, DECANATURA - FDCPS, Nomina - Seguridad Social y Secretaria Seccional. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *AGOSTO: Se recibió y gestionó 13 solicitudes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Registro y Control, CEIDEUL, Nomina - Seguridad Social y Contratos. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *SEPTIEMBRE: Se recibió y gestionó 15 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Registro y Control, CEIDEUL, Nomina - Seguridad Social y Secretaria Seccional. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *OCTUBRE: Se recibió y gestionó 19 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Registro y Control, CEIDEUL, Nomina - Seguridad Social y Secretaria Seccional. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *NOVIEMBRE: Se recibió y gestionó 13 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Contratos, Registro y Control, CEIDEUL, Nomina - Seguridad Social y Secretaria Seccional. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. *DICIEMBRE: Se recibió y gestionó 6 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Registro y Control, Nomina - Seguridad Social . Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 18000000 |  |  |  |  | 0%

## PROY 23 SOGC
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | OLGA LUCÍA ZULUAGA MADRID
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SOGC).
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGC) en el componente de habilitacion y en los que fuere necesario.
ACTIVIDAD 1
Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios del Área de Salud de Bienestar Universitario, teniendo en cuenta normatividad vigente en la materia.
INDICADOR
Porcentaje de implementación
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # de acciones implementadas. |  | 18 | 24
|  | #Total de acciones planteadas para la vigencia. |  | 24 | 24
|  | Cumplimiento |  | 75% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 75% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se define plan de trabajo a implementar durante la vigencia 2021, previo al cargue del portafolio y autoevaluación de servicios con la nueva norma de Habilitación en la plataforma REPS, el cual fue publicado en el punto de consulta de la Seccional. Este plan describe las principales actividades que se deben ejecutar con los diferentes líderes de procesos; hasta el corte del primer semestre se tiene un porcentaje de cumplimiento del 75%. Desde la Coordinación de Salud se continua seguimiento a todos los estándares para mantener las condiciones mínimas de Habilitación; la oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de salud.
SEGUNDO SEMESTRE
Se ejecutan todas las acciones definidas para la vigencia 2021, las cuales se encuentran plasmadas en el plan de trabajo publicado en el punto de consulta de la Seccional, obteniendo un cumplimiento del 100%. Se incluye en esta acción el proceso de actualización del portafolio y autoevaluación de los servicios en la plataforma REPS con la nueva norma de Habilitación (Res. 3100 de 2019).
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 30000000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 2
Realizar verificación continua al cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación (Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros, Interdependencia).
INDICADOR
Porcentaje de verificación.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # de estándares verificados. |  | 5 | 7
|  | # Total de estándares definidos en la norma. |  | 7 | 7
|  | Cumplimiento |  | 71.43% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 71.43% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizó verificación de todos los criterios establecidos en los diferentes estándares teniendo en cuenta la nueva norma de Habilitación, con énfasis en los cambios y ajustes de la Resolución 3100 de 2019; al corte del primer semestre se tiene un porcentaje de cumplimiento del 71%. Para el segundo semestre se encuentra pendiente culminar revisión de algunos aspectos de Infraestructura (Solicitud visita Sec. Salud de Pereira para concepto sanitario Manejo de Residuos; finalizar verificación a la señalización, planos, rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, visible al público en general); Procesos Prioritarios (Revisión Guías de Atención: Medicina General, Enfermería, Psicología; Planes de Residuos) e Historia Clínica y Registros (lo específico de consentimiento informado).
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el segundo semestre se da cumplimiento a las actividades de verificación y actualización pendientes: - Infraestructura: Se recibe visita de la Secretaría de Salud de Pereira para la actualización del concepto sanitario en manejo de residuos generados en la atención en salud, obteniendo resultados satisfactorios donde se emiten conceptos favorables para ambas sedes (Belmonte y Centro). Se culmina labor de señalización, planos, rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, visibles al público en general (Área de Salud - Bienestar Universitario). - Procesos prioritarios: Se realiza de manera conjunta con el Equipo de Salud revisión a las guías de manejo y protocolos de atención, teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible, criterio y experiencia de cada uno de los profesionales del área. Los planes de residuos fueron actualizados por parte de Gestión Ambiental y Área de Salud de Bienestar para la visita de la Secretaría de Salud. - Historia Clínica y Registros: Se revisa y actualiza todo el estándar, incluyendo el procedimiento de consentimiento informado.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Realizar autoevaluación de las condiciones de Habilitación para la renovación de la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
INDICADOR
Autoevaluación anual
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Autoevaluación anual programada. Realizada. |  | 0 | 1
|  | Autoevaluación anual programada. |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 0% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre del 2021 se adelantó autoevaluación en campo y se implementó el plan de trabajo para el cumplimiento de los nuevos criterios normativos de Habilitación (Res. 3100 de 2019). Se tiene proyectado para el mes de agosto realizar la actualización del portafolio y cargar autoevaluación en la plataforma REPS.
SEGUNDO SEMESTRE
Se cumple en el mes de agosto la actividad de actualización del portafolio y cargue de autoevaluación de servicios en la plataforma REPS (con la nueva norma de Habilitación). Las evidencias y soportes se remiten a la Coordinadora de Calidad de la Seccional y Directora de Bienestar Universitario.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 4
Radicar en la plataforma REPS y en la Secretaría de Salud Departamental (si aplica) las novedades que se presenten en las sedes Belmonte y Centro.
INDICADOR
Porcentaje de radicación
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # de novedades radicadas en el período. |  | 1 | 1
|  | # Número de novedades presentadas en el período. |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se radica novedad transitoria para la apertura del servicio de Vacunación COVID en la sede Belmonte, proyecto liderado por la Directora del Programa de Enfermería Claudia Patricia Varón. La visita fue realizada el día 15 de junio por parte del Grupo de Habilitación de la Secretaría de Salud Departamental; iniciamos primera jornada el 17 de junio.
SEGUNDO SEMESTRE
Se radica en el mes de noviembre cierre temporal del servicio de Medicina General en la plataforma REPS (trámite en línea), teniendo en cuenta renuncia del profesional la primera semana de noviembre y decisión de no contratar el recurso humano para el período faltante de esta vigencia.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!

## PROY 23 S.INFOR
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA GARCÍA
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes
ACTIVIDAD 1
Brindar soporte técnico a los usuarios en procesos de validación y políticas implementadas a nivel nacional.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De actividades realizadas |  | 12.91 | 80
|  | programadas |  | 12.87 | 80
|  | Cumplimiento |  | 100.3% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100.3% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se continua brindando oportunamente el soporte a todos los usuarios de la seccional, se valida y se apoya en el ingreso a los correos y a los aplicativos de indole nacional con sus respectivos usuarios y contraseñas, en este momento el soporte esta de forma virtual, y tambien presencial, ya que estamos laborando de las dos formas. Manejamos indicador de solicitudes realizadas por los usuarios en el Software HelpPeople y tambien en las solicitudes realizadas por correo.
SEGUNDO SEMESTRE
Se continua brindando oportunamente el soporte a todos los usuarios de la seccional, se valida y se apoya en el ingreso a los correos y a los aplicativos de indole nacional con sus respectivos usuarios y contraseñas, en este momento el soporte esta de forma presencial, ya que estamos laborando directamente en la oficina. Manejamos indicador de solicitudes realizadas por los usuarios en el Software HelpPeople y tambien en las solicitudes realizadas por correo.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Aplicar métodos de medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De actividades realizadas |  | 4 | 3
|  | programadas |  | 4 | 3
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Este es un proyecto a nivel nacional. Se esta trabajando el nuevo proyecto de la seguridad de la información, en el cual se esta trabajando en la fase del levantamiento de la información y evaluación de los activos que se tienen en las seccionales. Se envía a la seccional Bogota los activos que se tienen en la seccional para pruebas de vulnerabilidad. Se asiste a capacitación sobre la norma 27001 iso de la seguridad de la información
SEGUNDO SEMESTRE
Este es un proyecto a nivel nacional: se diligencia y reporta la informacion de la matriz de riesgos de la información que se encuentran en la seccional, se recibe documentos resultado del análisis de vulnerabilidades que se ejecuto con el proveedor GMS (empresa externa contratada a nivel nacional)
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Integrar las contraseñas de ingreso a los diferentes aplicativos (Seven, Kactus, Sinú, Correo, Plataforma Virtual, Bases de datos de Biblioteca, Directorio Activo) que maneje el usuario, ya sea estudiante, docente o administrativo, por medio de un LDAP (Protocolo de acceso a directorios), esto con el fin de agilizar el ingreso de los mismos a las aplicaciones en las que ingrese.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De actividades realizadas |  | 11 | 21
|  | programadas |  | 11 | 21
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Este es un proyecto a nivel nacional, ya se han integrado: plataforma virtual, e-libre con ofice 365 y directorio activo, Desde la seccional hacemos es la solicitud del usuario de ingreso a los diferentes aplicativos, y la actualización de los permisos a los mismos de los nuevos usuarios, aqui también podemos realizar la actualización de las claves.( cuantas)
SEGUNDO SEMESTRE
Actividad permanente, donde desde la seccional se realiza la solicitud del usuario de ingreso a los diferentes aplicativos, y la actualización de los permisos a los mismos de los nuevos usuarios, igualmente se puede realizar la actualización de las claves.( cuantas)
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 4
Mantener el Sistema.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De actividades realizadas |  | 12 | 14
|  | programadas |  | 12 | 14
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Procesos que se realizan permanentemente, se verifican la plataforma tecnológica diariamente y cualquier situación se reporta a sistemas Bogotá, se hacen los reportes respectivos. Se reporta problemas con correos, con spam, con One Drive, en el transcurso del semestre se han realizado 12 reportes a la seccional bogotá.
SEGUNDO SEMESTRE
Procesos que se realizan permanentemente, se verifican la plataforma tecnológica diariamente y cualquier situación se reporta a sistemas Bogotá, se hacen los reportes respectivos. Se reporta problemas con correos, con spam, con One Drive, en el transcurso del semestre se han realizado 14 reportes a la seccional bogotá.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 5
Realizar Seguimientos Periódicos
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado Número de accidentes de trabajo mortales en el año.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De actividades realizadas |  | 6 | 6
|  | programadas |  | 6 | 6
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizan auditorias internas a los servidores que se encuentran en la seccional de manera constante, se verifica el buen fucnionamiento. Se hace un reporte mensual de las actividades realizadas , el reporte se hace mensual.
SEGUNDO SEMESTRE
Se realizan auditorias internas a los servidores que se encuentran en la seccional de manera constante, se verifica el buen fucnionamiento. Se hace un reporte mensual de las actividades realizadas , el reporte se hace mensual.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 6
Obtener información actualizada permanente sostenible
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De actividades realizadas |  | 6 | 6
|  | programadas |  | 6 | 6
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Procesos que Se realizan permanentemente. La información se mantiene actualizada y los reportes que se generan se hacen sobre las bases de datos en tiempo real, durante el semestre, se actualiza la información que se genera constantemente.
SEGUNDO SEMESTRE
Procesos que Se realizan permanentemente. La información se mantiene actualizada y los reportes que se generan se hacen sobre las bases de datos en tiempo real, durante el semestre, se actualiza la información que se genera constantemente.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 7
Realizar Auditorias periódicamente.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De actividades realizadas |  | 6 | 6
|  | programadas |  | 6 | 6
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizan auditorias internas a los servidores que se encuentran en la seccional de manera constante, se verifica el buen funcionamiento.Se hace un reporte mensual de las actividades realizadas , el reporte se hace mensual.
SEGUNDO SEMESTRE
Se realizan auditorias internas a los servidores que se encuentran en la seccional de manera constante, se verifica el buen fucionamiento.Se hace un reporte mensual de las actividades realizadas , el reporte se hace mensual.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!

## PROY 23 G.AM
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | ADRIANA FELISA GUZMÁN MAYA
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental
ACTIVIDAD 1
Revisar y actualizar los PGIRS Plan de Gestión Integral de Residuos existentes de acuerdo a la normatividad vigente
INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de actualización del PGIR
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # PGIRS actualizados |  | 1 | 2
|  | # total de PGIRS por actualizar |  | 2 | 1
|  | Cumplimiento |  | 50% | 200%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50% | 200%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En el mes de junio se realizó la actualización del documento Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades- PGIRASA correspondiente a la Sede de Belmonte, realizando a su vez el anexo técnico para el manejo de residuos correspondientes al proyecto de vacunación covid-19.
Se tiene debe actualizar el PGIRASA de la sede Centro y a su vez actualizar los planos de evacuación de los residuos en las dos sedes.
A su vez, durante el proceso de desarrollo, se ha llevado el control de la generación de residuos peligrosos y no peligrosos mensualmente.
Se han desarrollado 3 espacios de formación en PGIRASA con el personal de servicios generales, personal de Bienestar Universitario y Personal de Apoyo para el Proyecto de Vacunación Covid-19.
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el mes de noviembre se actualizó el documento de PGIRASA de la Sede Centro teniendo en cuenta los cambios requeridos por el nuevo código de colores de residuos, a su vez se actualizó el formato de auditoria interna y del registro de RH1 en ambos PGIRASA.
Además, el día 30 de noviembre se tuvo la visita por parte de la Secretaria de Salud para la verificación del funcionamiento del PGIRASA tanto para la sede Centro como Belmonte, los cuales arrojaron un concepto favorable, sin observación alguna.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 500000 |  |  |  |  | 0%
Desarrollar estrategias sensibilización en gestión ambiental al personal de mantenimiento, administrativos, docentes y estudiantes en separación adecuada de residuos, uso del nuevo código de colores según la resolución 2184-2019
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de capacitaciones
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # capacitaciones desarrolladas. |  | 0 | 2
|  | # total de capacitaciones programadas. |  | 3 | 3
|  | Cumplimiento |  | 0% | 67%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 67%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se tienen programadas actividades de: formación virtual, piezas virtuales de sensibilización y jornada de teatro para el mes de agosto.
SEGUNDO SEMESTRE
En el mes de octubre se desarrollo virtualmente la formación "Disposición de Residuos según el nuevo código de colores" con el apoyo de la Empresa Estra de manera virtual, dicha formación logró una cobertura de 39 personas, de las cuales el 86% pertenecía al personal administrativo. Igualmente, se realizó la jornada de senbilización el acompañamiento del grupo de teatro de Bienestar Universitario pasando por las diferentes áreas en la Sede de Belmonte y el Centro con una cobertura de 66 personas, incluyendo estudiantes.
Se envían borradores de piezas divulgativas al área de comunicaciones, las cuales se programarán para publicación a inicio de año cuando se retomen las actividades.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 1000000 |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 3
Cambio de código de colores para manejo de residuos en bolsas tratando de conservar las canecas existentes (verde, blanca y negra) según la resolución 2184-2019.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # actividades realizadas. |  | 6 | 1
|  | # total de actividades programadas. |  | 8 | 1
|  | Cumplimiento |  | 75% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 75% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Apoyado por el área de Servicios Generales, se ha realizado la adecuación de los diferentes recipientes para la recolección de residuos, la gestión se ha centralizado en pintar los recipientes existentes para dar un máximo aprovechamiento a los recursos y la compra de puntos ecológicos para los edificios nuevos del Campus Universitario.
Actualmente se ha adecuado los recipientes de las áreas de: baños, consultorios médicos, laboratorios, de todos los puntos ecológicos, de los pasillos y algunas áreas comunes. Esta aún pendiente las de las aulas y oficinas administrativas.
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el mes de octubre se realizó recorrido e inventario de los recipientes que faltaban por adecuación para el cumplimiento del nuevo código de colores tanto en la sede centro como zonas administrativas y comunes de la sede Belmonte, resultado de dicha inspección generó los cambios pertinentes para el cierre de los hallazgos. Se programará para inicio del año 2022 el recorrido interno a facultades de la Sede Belmonte y Consultorio Jurídico.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 4000000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 4
Seguimiento al control de consumo del recurso hídrico, energético y la generación de residuos
INDICADOR
Seguimiento a indicadores ambientales
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Mediciones ambientales realizadas. |  | 3 | 3
|  | Mediciones ambientales proyectadas. |  | 3 | 3
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Como parte del control de las mediciones ambientales, que buscan verificar el uso de los recursos naturales, en la Universidad actualmente se llevan las mediciones del consumo de agua, energía y el control del manejo de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Dicha actividad se va realizando de manera mensual, llevando un control según el mes de facturación de cada empresa externa. Igualmente, dicha información sirve como base para presentar a entidades externas como la CARDER, Secretaria de Salud y el DANE.
SEGUNDO SEMESTRE
Se continua con el control de consumo energético incluyendo la información arrojada por el nuevo proyecto de paneles solares; el consumo hídrico y el control de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Se tiene pendiente la entrega de todos los certificados del manejo de residuos peligrosos por parte de la empresa EMDEPSA para la presentación del informe ante el IDEAM en el mes de marzo de año 2022,
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 5
Planeación y desarrollo de la semana ambiental.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
Número de accidentes de trabajo mortales en el año.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # actividades realizadas |  | 0 | 0
|  | # total de actividades programadas |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 0% | 0%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se tiene programado para el mes de Octubre en conmemoración del día del árbol.
SEGUNDO SEMESTRE
Teniendo en cuenta los picos de la pandemia por COVID-19 no se ha programado actividad presencial.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 6
Realización de campañas ambientales basadas en los objetivos de desarrollo sostenible
INDICADOR
Cumplimiento del cronograma de divulgaciones ambientales.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # actividades realizadas |  | 10 | 5
|  | /# total de actividades programadas |  | 17 | 8
|  | Cumplimiento |  | 59% | 63%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 59% | 63%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El desarrollo de las piezas ambientales se ha ido construyendo en apoyo al área de comunicaciones y a su vez, algunas piezas se han hecho de la mano con la Seccional Bogotá para lanzarlas unificadamente a todo el país. Dichas actividades van teniendo modificaciones a medida que la legislación ambiental o requerimientos de la Universidad lleven a agregar o priorizar otras algunas fechas.
SEGUNDO SEMESTRE
Se vienen priorizando las divulgaciones de las fechas ambientales junto con el área de comunicaciones, durante el segundo semestre se realizaron 4 divulgaciones como piezas y un video como proceso de sensibilización por las redes.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 7
Verificación de cumplimiento legal frente al vertimiento de aguas residuales.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # actividades realizadas |  | 0 | 2
|  | # total de actividades programadas |  | 2 | 3
|  | Cumplimiento |  | 0% | 67%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 67%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
La empresa Aguas y Aguas realizó la visita de seguimiento al vertimiento de aguas residuales del Campus Universitario, sin generar ningún requerimiento. Sin embargo, el 21 de julio llegó el requerimiento por parte de la CARDER, por lo tanto, actualmente se encuentra en proceso el desarrollo del proceso para realizar la caracterización de vertimiento de los dos puntos de descargas de aguas residuales que se encuentran en la Sede Belmonte.
SEGUNDO SEMESTRE
Se realizaron la caracterización de vertimiento de aguas residuales en los dos puntos de salida de la Sede Belmonte, siguiendo la exigencia de la CARDER. Dicho muestreo obtuvo como resultado 4 parámetros alterados por lo que se debe desarrollar el muestreo puntual para analizar específicamente esos parámetros y tomar decisiones al respecto.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 25000000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 8
Realizar seguimiento a la gestión de los vertimientos (mantenimientos trampas de grasa).
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # actividades realizadas |  | 0 | 0
|  | # total de actividades programadas |  | 1 | 0
|  | Cumplimiento |  | 0% | 0%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Teniendo en cuenta que por temas de la pandemia frente al Covid-19 los restaurantes de la Universidad se encuentran cerrados, no se ha solicitado el mantenimiento de las trampas de gases que se encuentran ubicados en esta zona. Una vez se retomen las actividades, los locales que les aplique tener la trampa de grasa deben realizar dicho mantenimiento.
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el segundo semestre del año 2021 no se da apertura de restaurantes que tengan trampas de grasa, por lo cual dicha actividad sigue posponiéndose para el año 2022.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 9
Estudios para la implementación de un programa de uso eficiente y ahorro de energía (Paneles solares).
INDICADOR
Disminución de Huella de Carbono
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Estudios realizados |  | 0 | 1
|  | Total estudios proyectados |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 0% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El proyecto esta en su fase inicial de construcción, aún no esta instalado y por lo tanto no hay ahorro económico frente al consumo de energía eléctrica.
SEGUNDO SEMESTRE
El 16 de septiembre comienza en funcionamiento el proyecto de paneles solares durante los meses en ejecución, se pudo evitar la emisión de 27 Toneladas de CO2 por el uso de este tipo de tecnología.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 10
Continuar con el programa de reemplazo de tubos fluorescentes por iluminación sostenible.
INDICADOR
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
Tubos fluorescentes reemplazados
Tubos fluorescentes pendientes por reemplazo
|  | Cumplimiento |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | #DIV/0! | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 11
Realizar seguimiento a la gestión de uso de agua para consumo humano (mantenimiento a los tanques de agua potable y seguimiento a parámetros de control).
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | N° de Tanques a lavados, con cumplimiento de parámetros |  | 4 | 4
|  | N° de Tanques a lavar |  | 4 | 4
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En la Seccional se cuentan con 4 tanques para almacenamiento de agua potable, dichos lavados se deben realizar cada 4 meses, en el orden de como se van desocupando. Actualmente se tiene al día el lavado de dichos tanques y cumplen con los parámetros de calidad de agua potable requeridos.
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el segundo semestre se realizaron los lavados determinados para los tanques de agua potable, se procedio a realizar la reparación de uno de los tanques, pero los 4 quedaron en optimo funcionamiento.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 12
Implementar acciones que permitan la apertura del sendero ecológico al publico (permiso para manejo y aprovechamiento del guadual, identificación de fauna y flora asociada).
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0 | 1
|  | N° de actividades programadas. |  | 1 | 4
|  | Cumplimiento |  | 0% | 25%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 25%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actualmente hemos recibido visita de 2 proveedoras para el proyecto de adecuación del sendero ecológico, para el día 2 de agostos se tiene proyectado la visita de otro proveedor para recibir cotizaciones y tomar una decisión al respecto.
SEGUNDO SEMESTRE
Se avanzó con la CARDER en el proceso del manejo silvicultural de la guadua, luego de obtener dicho permiso se realizó el mantenimiento del guadual como una primer parte de ese proceso. Esta pendiente el inventario de fauna, flora y adecuado de infraestructura del sendero para ser adecuado para el transito y tener una lectura educativa del mismo. Por tema presupuesto se pospone la actividad en las búsqueda de dicho recurso.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 15000000 |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 13
Continuar proceso de compostaje de residuos orgánicos.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0 | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 0% | 0%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actualmente se cuentan con dos camas de guadua para organizar el proceso de compostaje, desde la parte de servicios generales se ha recolectado material vegetal para alimentar dicho compostaje, sin embargo no se ha estructurado el proceso. El día 25 de julio tuvimos la visita de la Secretaria de Desarrollo Rural de la Alcaldía de Pereira y a su vez de unos proveedores para el manejo de lombricultivo, los cuales están brindando asesoría de que actividades se deben realizar y frente a la inversión que se debe realizar para la adecuación del lombricultivo y/o compostaje.
SEGUNDO SEMESTRE
Con el ingreso del Practicante de Gestión Ambiental Jhon Stiwar Córdoba se pone en marcha la investigación de análisis del mejor sistema posible para el manejo del material vegetal para ser manejado como abono, en este proceso se ha tenido el acompañamiento de Docentes de la Seccional Bogotá y funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Rural. Actualmente, se viene realizando la limpieza de la zona para adecuar nuevamente el proyecto.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 14
Seguimiento a restaurantes y cafeterías con muestreos microbiológicos.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0 | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1 | 0
|  | Cumplimiento |  | 0% | 0%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
A causa de la Pandemia con el Covid-19, se tiene cerrados los restaurantes, por lo tanto, hasta la apertura de los mismos no se realizará los muestreos microbiológicos.
SEGUNDO SEMESTRE
Teniendo en cuenta que por la Pandemia por el Covid-19 no se realizaron apertura de restaurantes, solamente de dos cafeterías que no ejecutaban la actividad de preparar los alimentos en las instalaciones, no se procedió a ejecutar dicha actividad. Se debe programar nuevamente para el año 2022.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 5000000 |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 15
Renovar permiso de la zona forestal protectora.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0 | 1
|  | N° de actividades programadas. |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 0% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
La solicitud se realizó desde el año 2020, estamos a la espera de respuesta por parte de la CARDER. Sin embargo, durante el año se han generado diferentes atenciones a la CARDER de las medidas preventivas que se levantaron en el año 2020 y de tramites requeridos por la entidad en competencia al a zona de conservación forestal.
SEGUNDO SEMESTRE
El proceso mostró avance por parte de la CARDER pronunciándose con el auto de inicio y a su vez la visita por un funcionario dejando el acta sin hallazgos. Se continua a la espera de la respuesta por parte de la CARDER
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  | 526094 |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 16
Implementación de almácigo para reposición de jardines y árboles
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0 | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 0% | 0%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actualmente no se ha realizado ninguna compra de almácigo para reposición de jardines y árboles, se tiene proyectado la compra de árboles mayores para el segundo semestre del año, con el fin de aportar frutos en la zona forestal como parte de los alimentos de la macrofauna que se encuentra presente en dicho relicto de bosque.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el cierre del año no se compró ninguna plántula
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 17
Creación de un jardín Zen.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0 | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 0% | 0%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre no se realizó la actividad, se posterga para el desarrollo durante el mes de septiembre.
SEGUNDO SEMESTRE
Dicha actividad no fue realizada durante el año 2021.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 18
Realizar reportes frente al manejo de residuos peligrosos y PCB'S a las autoridades competentes
INDICADOR
Reportes requeridos al año / Reportes realizados
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Reportes realizados |  | 3 | 0
|  | Reportes requeridos al año |  | 3 | 0
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el mes de marzo se realizaron el reporte de Residuos Peligrosos a la plataforma del IDEAM, se enviaron los informes a la Secretaria de Salud de Pereira y a la CARDER sobre la generación de los mismos. Igualmente, en el mes de Junio se realizó el reporte de los PCB's contenidos en los transformadores propios de la Seccional ante el IDEAM.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre no corresponde el reporte de los PCB's a las autoridades, sin embargo, se avanzo en el proceso de caracterización de aceites de los transformadores que los contiene para proceder en el año 2022 a su respectiva marcación y luego al reporte de esta actividad ante la entidad ambiental.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 19
Desarrollo de Programa de Ahorro de Papel
INDICADOR
Diagnósticos realizados
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Reportes realizados |  | 0 | 0
|  | Diagnósticos proyectados |  | 1 | 1
|  | Cumplimiento |  | 0% | 0%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actualmente se viene revisando con el área de informática y compras el historia del información que se tiene sobre el consumo de papel en la seccional, para poder tomar una línea base y a su vez montar un plan de acción que lleve a la disminución del consumo de papel.
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el año 2021 no se realizó ningún avance de dicha actividad.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 20
Comité GAGAS (Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria).
INDICADOR
Comités realizados por la resolución 1164 de 2002.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Reportes realizados |  | 5 | 6
|  | Comités requeridos por la resolución 1164 de 2002. |  | 6 | 6
|  | Cumplimiento |  | 83% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 83% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El Comité GAGAS debe ser realizado de manera mensual, durante el mes de enero y febrero no se tuvo desarrollo del mismo por ausencia del contratista ambiental. Actualmente, se dejó establecido el cronograma del comité para el año y se aclaró a los integrantes que dicho comité debe ser realizando aún con ausencia del profesional ambiental.
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el segundo semestre se ejecutaron todos los comités GAGAS, incluyendo el mes de diciembre, el cual se realizó días antes de la salida a vacaciones del personal. En el último comité se organizó el próximo cronograma de ejecución para el año 2022. Se cuenta con una participación actual promedio de 10 personas integrantes de dicho comité.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 21
Realizar las inspecciones ambiental
INDICADOR
Seguimientos Bimensuales
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Seguimientos realizados |  | 2 | 9
|  | Seguimientos proyectados |  | 6 | 10
|  | Cumplimiento |  | 33% | 90%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 33% | 90%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se ha realizado inspección de tipo ambiental en la sede de Belmonte y Centro, dejando los hallazgos reposados en el informe de hallazgos de inspecciones ambientales, y enviando a cada líder responsable los hallazgos para su gestión.
SEGUNDO SEMESTRE
Se realizaron las inspecciones programadas en el área de Vacunación Covid-19, Sede Centro, Sede Belmonte Zona de Bienestar Universitario, Almacenamiento de Residuos dejando al día las inspecciones relacionados con residuos hospitalarios y toda la Sede Centro. Esta pendiente las inspecciones por facultades y Centro Jurídico.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | 0%

## PROY 23 SG SST
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | VALIA TAMARA EGLEE ALBINO MUÑOZ
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2022-01-17
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Segurodad y Salud en Trabajo basado en el cumplimiento de la normativa Colombiana legal vigente
ACTIVIDAD 1
Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana: Decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 del 2019.
INDICADOR
Cumplimiento normatividad SG SST.
INDICADOR
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | % de cumplimiento. |  |  |  | 81.5% | 84
|  |  |  | Cumplimiento de la normativida legal Colombiana: Decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 del 2019. |  |  |  | 100% | 92.7
|  |  |  | Cumplimiento |  |  |  | 81.5% | 90.61%
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Porcentaje de avance Esperado |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje de avance actual |  |  |  | 81.5% | 92.7%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El porcentaje del 81% obedece al resultado de la evaluacion de estándares mínimos realizada en diciembre de 2020 por ARL Sura. para el áño 2021 y conforme a lo requerido en el indicador, y lo ejecutado desde el área, se debe resaltar que el cumplimiento a las actividades se han gestionado y ejecutado durante el segundo trimestre de 2021; se debe tener el cuenta varios factores que atrazan la gestion de cumpliniento como lo son la consolidación del sistema a nivel nacional por lo que se deben estandarizar procesos, formatos, planes, programas, además de consolidar información que anteriormente no se tenía a la mano para poder dar forma al sistema. El segundo factor se atribuye al cambio reiterativo de coordinador durante el primer trimestre del 2021, lo que no permite que las actividades que el plan de trabajo anual propio del SG-SST, ni la consodilación del sistema se llevaran a cabo de una forma continua y permanente, razón por la cual se llevan atrasadas muchas actividades; adicionalmente los cierres a los hallazgos de la audotoría interna al sistema (auditoría interna y evaluación de estándares mínimos) efectuados en diciembre de 2020, contribuye a generar reprocesos que de alguna forma no permiten un avance continuo del cumplimiento a la norma.
SEGUNDO SEMESTRE
Se da alcance al cumplimiento de autoevaluación de estándares mínimos de 2021 con califiación del 92,7% Se da Alcance al cumplimiento de auditoría interna del 84% Se da inicio a la gestión de recomendaciones y acciones de mejora en un plan de acción para ser desarrolladas en 2022
INDICADOR
Ejecución de presupuesto
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 85000000 |  |  |  |  | 48742756 |  |  |  |  | 57.34%
ACTIVIDAD 2
Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas).
INDICADOR
Gestión de proveedores y documentacion SST
INDICADOR
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | # de seguimientos realizados. |  |  |  | 3 | 16
|  |  |  | # Seguimiento al cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros. |  |  |  | 3 | 16
|  |  |  | Cumplimiento |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Porcentaje de avance Esperado |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje de avance actual |  |  |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se hizo la verificación de documentación de tres contratistas: - Contratista Javier Pava - Atico constructores - Enersolax Es importante resaltar que existen más contratistas que no han sido evaluados por el área de SST, puede ser por desoconocimieto del area que contrata ó premura frente a la prestación del servicio. Por lo anterior, se debe trabajar en el fomento de la cultura para que las áreas de la universidad conozcan la importancia y la obligación de informar al área de SST
SEGUNDO SEMESTRE
Se desarrolla y socializa protocolo de ingreso a contratistas. Se inicia la evaluación de proveedores (fijos) en relación al cumplimiento de documentación solicitada por el área de SST.
INDICADOR
% de cumplimiento a inspecciones de seguridad.
INDICADOR
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Inspecciones de seguridad realizadas |  |  |  | 31 | 29
|  |  |  | Inspecciones de seguridad programadas |  |  |  | 48 | 30
|  |  |  | Cumplimiento |  |  |  | 64.58% | 96.67%
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Porcentaje de avance Esperado |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje de avance actual |  |  |  | 64.58% | 96.67%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realziaron Inspecciones a los elementos de emergencias de las tres sedes de la Universidad, se encuentranhallazgos en referencia a falta de dotación de botiqunes y camillas para la gual se planteará plan de acción
SEGUNDO SEMESTRE
Se dá trámite a los hallazgos de las inspecciones efectuadas en el tercer trimestre de 2021. A la fech se cumple con la meta del cumplimiento en los planes de accion
INDICADOR
Ejecución del plan de Capacitación
INDICADOR
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Actividades ejecutadas |  |  |  | 17 | 38
|  |  |  | Actividades programadas |  |  |  | 18 | 39
|  |  |  | Cumplimiento |  |  |  | 94.44% | 97.44%
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Porcentaje de avance Esperado |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje de avance actual |  |  |  | 94.44% | 97.44%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
* Se construye plan de capacitación con base en la priorización de necesidades verificadas en Autoevaluación del año anterior. Debido a que se presenta emergencia sanitaria, las actividades se ajustan a metodología virtual. * Se destacan de las capacitaciones las siguientes: - Riesgo Psicosocial, enfocada a la sensibilización de los factores psicosociales. - Protocolo de Bioseguridad. En el proceso de creación e implementación de los protocolos de bioseguridad se imparte formación al personal en los protocolos específicos para la prevención y protección frente al riesgo Biológico por COVID-19.
SEGUNDO SEMESTRE
* Se ejecutan las actividades programadas conforme al cronograma de actividades * Se da cumlimiento al 97% de las actividades planteadas en el semestre. * Se da cumplimiento global del indicador del 98%
INDICADOR
Accidentalidad
INDICADOR
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el semestre |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | Número de trabajadores |  |  |  | 424 | 424
|  |  |  | Cumplimiento |  |  |  | 0.4717% | 0.2358%
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Porcentaje de avance Esperado |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje de avance actual |  |  |  | 0.4717% | 0.2358%
INDICADOR
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Número de accidente de trabajo mortales en el año |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total de accidentes de trabajo en el año. |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Cumplimiento |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  |  |  | Porcentaje de avance Esperado |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Porcentaje de avance actual |  |  |  | 0% | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
* En el primer semestre del año solo ocurrieron dos AT, con significancia del 0,47%
SEGUNDO SEMESTRE
* En el segundo semestre del año solo ocurrió un AT, con significancia del 0,24%
INDICADOR
Gestión del Riesgo
| Riesgos identificados | ENERO - JUNIO |  | Cumplimiento Semestral | JULIO - DICIEMBRE |  | Cumplimiento Semestral | Cumplimiento Anual | Meta | CUMPLIMIENTO
|  | INTERVENIDOS | PRIORIZADOS |  | INTERVENIDOS | PRIORIZADOS
| Quimico | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 200% | 30% | 100%
| Fisico | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 100% | 30% | 50%
| Biologico | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 200% | 30% | 100%
| Mecanico | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 100% | 30% | 50%
| Electrico | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 100% | 30% | 50%
| Locativo | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 100% | 30% | 50%
| Psicosociales | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 200% | 30% | 100%
| Biomecanicos | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 150% | 30% | 75%
| Vial | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 100% | 30% | 50%
| TOTAL | 7 | 9 | 77.78% | 9 | 9 | 100% | 177.8% | 30 | 88.89%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Para el primer semestre de 2021 se realiza la intervencion de los riesgos , Químico, Biológico, Psicosocial y Biomecánico. Se proyecta dar continuidad a los mismos en el segundo semestre así como intervenir otros riesgos identificados en la matriz de prorización.
SEGUNDO SEMESTRE
Se da cumplimiento del 89% a los riesgos identificados de acuerdo a matriz de jerarquización
INDICADOR
Diagnóstico de Condiciones de Salud
| FUENTE DE ENTRADA | 2020 |  | Cumplimiento Anual | 2021 |  | Cumplimiento Anual | Meta | CUMPLIMIENTO PERIODO 2020-2021 | CUMPLIMEINTO
|  | CUMPLIDOS | APLICABLES |  | CUMPLIDOS | APLICABLES
| Examen de ingreso | 23 | 23 | 100% | 18 | 18 | 100% | 100 | 200% | 100%
| Examen Pos Incapacidad | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 100 | 100% | 50%
| Examen periódico | 137 | 137 | 100% | 130 | 140 | 92.86% | 100 | 192.9% | 96.43%
| Examen por Recomendaciones | 8 | 8 | 100% | 60 | 60 | 100% | 100 | 200% | 100%
| Examen de retiro | 6 | 6 | 100% | 3 | 10 | 30% | 100 | 130% | 65%
| TOTAL | 174 | 174 | 100% | 215 | 232 | 92.67% | 100 | 192.7% | 96.34%
| Evaluación de resultados del programa de reintegro y reincorporación laboral | 2020 |  | Resultado Anual | 2021 |  | Resultado Anual
|  | N de casos ingresados | N de casos que cumplen con los criterios de inclusión |  | N de casos ingresados | N de casos que cumplen con los criterios de inclusión
| Casos por enfermedad común. | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
| Casos por enfermedad Laboral. | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
| Casos por accidente común. | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
| Casos por accidente laboral. | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se Da inicio a la gestion de EMO de ingreso y retiro
SEGUNDO SEMESTRE
Para 2021 se evidencia una cobertura del 96% de realizacion de EMO que involucra población docente y administrativa: * Se da cobertura al 93% de la población administrativa para realización de EMO Periódico * Se da propridd a revisión por medicina ocupacional al 90% trabajadores que presentaron comorbilidades en relación a temas COVID * Se hacen evaluación de pos posincapacidad de 4 casos. No se hace ingreso de ninguno de ellos conforme a resultados de los mismos.
INDICADOR
Gestion de Diagnóstico de Condiciones de Salud
FUENTE DE INFORMACION | ENERO - JUNIO |  | Cumplimiento Semestral | JULIO - DICIEMBRE |  | Cumplimiento Semestral | Cumplimiento Anual | Meta | CUMPLIMIENTO
| ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PROGRAMADAS
SVE DME | 1 | 1 | 100% | 8 | 8 | 100% | 200% | 70 | 100%
SVE PSICOSOCIAL | 1 | 1 | 100% | 8 | 8 | 100% | 200% | 70 | 100%
SVE VOZ | 1 | 1 | 100% | 10 | 12 | 83.33% | 183.3% | 70 | 91.67%
TOTAL | 3 | 3 | 100% | 26 | 28 | 92.86% | 192.9% | 70 | 96.43%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Para el primer semestre solo se hace una intervención formativa para el SVE de DME y Psicosocial, se proyecta aumentar las intervenciones y seguimientos a casos durante el segundo semestre
SEGUNDO SEMESTRE
Se aumenta considerablemente las intervenciones para casa SVE, se da cumplimineto anual al indicador del 96%

## PROY 23 MSIG
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA
ACCIÓN 1 | Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.
ACTIVIDAD 1
Documentar procedimientos de los sistemas integrados de gestión, que aún no se encuentren documentados o están inconclusos como por ejemplo: habilitación de consultorios, Gestión documental, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental, seguridad en la informació, laboratorios (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia) de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad.
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De sistemas integrados modelados. |  | 4 | 5
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7 | 7
|  | Cumplimiento |  | 57.14% | 71.43%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 57.14% | 71.43%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se tienen documentados y estandarizados 4 sistemas integrados de gestión: Gestión documental, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental y seguridad en la información, pendientes de estandarizar por el SGC 3 de ellos, aunque se tienen documentados y están en implementación con la metodología del SGC: Habilitación de consultorios, laboratorios Facultad de Ciencias de la salud (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia). | [7 empty] | ue
SEGUNDO SEMESTRE
Se tienen documentados y estandarizados 5 sistemas integrados de gestión: Gestión documental, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental, seguridad en la información y Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia), aúnque de este último sistema está pendiente por estandarizar otros documentos que son necesarios para el cumplimiento de la norma , pendientes de estandarizar por el SGC 2 de ellos, actualmente se tienen documentados y están en implementación con la metodología del SGC: Habilitación de consultorios, laboratorios Facultad de Ciencias de la salud (Norma ISO17025:2017),.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Continuar realizando control de documentos y registros en todos los sistemas que aún no se haya realizado.
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De sistemas integrados de gestión con control de documentos y registros implementados |  | 7 | 7
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7 | 7
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realiza control de registros a los 7 sistemas integrados de gestión a través de listado maestro de documentos y registros, los 4 estándar se encuentran disponibles en el kawak y los demás en documentación seccional como versión 0: Gestión documental, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental y seguridad en la información, Habilitación de consultorios, laboratorios Facultad de Ciencias de la salud (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia).
SEGUNDO SEMESTRE
Es una actividad permanente donde se hace el control de documentos y registros como documentos seccionales en versión:0 y parte de la documentación que se elaboró de habilitación de consultorios cumpliendo con lo estipulado en la normatividad vigente de la Secretaría de salud, se envió el link a Bienestar nacional con el fin que se revise dicha documentación y se pueda pensar en una estandarización más adelante.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Formular Indicadores en todos los sistemas
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De sistemas integrados modelados. |  | 6 | 6
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7 | 7
|  | Cumplimiento |  | 85.71% | 85.71%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 85.71% | 85.71%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se tiene indicadores estándar para los sistemas integrados de gestión: Gestión Documental - KAWAK: ID 192: Cumplimiento del Cronograma de transferencias documentales(Seccional Pereira) ID 193: Servicio de búsqueda y préstamo de Documentos (Seccional Pereira) ID 383: Servicio de Correspondencia (Acuerdo) Seccional Pereira Seguridad y salud en el trabajo (SG SST) -KAWAK: Id 422. Prevalencia de la enfermedad laboral. Id 423. Ausentismo por causa médica Id 419. Frecuencia de accidentalidad Id 420. Severidad de accidentalidad Id 421. Proporción de accidentes de trabajo mortales Id 473. Incidencia de la enfermedad laboral Centro de conciliación del Consultorio Jurídico - KAWAK: Id 550. Nivel de eficiencia del Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 587. Nivel de la Demanda de Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 591. Nivel de Atención oportuna de PQRs realizadas al Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 592. Nivel de Satisfacción con los servicios prestados por el Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 593. Jornadas de Atención Integral a las Comunidades. Seccional Pereira Seguridad en la información - KAWAK: ID 354: Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de cómputo al servicio de docentes y estudiantes Seccional Pereira ID 355: Incidentes atendidos a los equipos de cómputo al servicio de docentes y estudiantes Seccional Pereira Gestión ambiental: Consumo de Recurso Energétic Consumo de Recurso Hidrico Habilitacion de consultorios - KAWAK ID 106: Participación en programas de Salud Seccional Pereira ID 107: Participación en programas Desarrollo Humano Seccional Pereira ID 108: Atención médica y/o primaria de enfermería (acuerdo) Seccional Pereira ID 109: Atención Servicio de Psicología (Acuerdo) Seccional Pereira Laboratorios
SEGUNDO SEMESTRE
En Laboratorios, no se tiene avance de indicadores estándarizados, sin embargo los demás sistemas cuentan con indicadores acordes a cada normatividad, los cuales están siendo alimentados o medidos a través del KAWAK por cada uno de los líderes de proceso correspondiente al segundo semestre de 2021.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 4
Identificación de riesgos en los procesos que corresponda
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De sistemas Integrados con Riesgos identificados |  | 7 | 7
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7 | 7
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se identificaron 7 riesgos para la vigencia 2021 en los siguientes sistemas integrados: Gestión documental (Riesgos nacionales): ID73: Riesgo (2019): Pérdida, modificación o deterioro biológico de los documentos Tratamiento: 1. Realizar seguimiento de las condiciones de humedad, temperatura, locativas y de seguridad de los depósitos. 2. Realizar verificación de la integridad de los documentos recepcionados, radicados, transferidos, consultados y/o prestados en el momento de la devolución o entrega de los mismos. ID78: Riesgo (2019): Desactualización de Tablas de Retención Documental Tratamiento: Teniendo en cuenta los cambios de estructura orgánica y de funciones que se han generado en los últimos años con los cambios administrativos, y, que probablemente se ha generado documentación adicional en las UAA y en los procesos en general a causa del cambio en el alcance del SGC y de los proyectos de integración tecnológica, se debe realizar una actualización delas TRD, dejando la evidencia en la bitácora, para garantizar que las UAA y los procesos continúen con el proceso de clasificación y organización documental. Seguridad y salud en el trabajo (Riesgo Seccional): ID 385:Riesgo(2021): Incumplimiento de requisitos para trabajo en alturas Tratamiento: Solicitar programación previa de trabajo en alturas a servicios generales, realizar acompañamiento a las tareas críticas, y hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos Gestión Ambiental (Riesgo seccional): ID384:Riesgo (2021):Deterioro Jardín ZEN Tratamiento: Cronograma anual de Mantenimiento del Jardín ZEN Seguridad de la información (Riesgo seccional): ID377 Riesgo (2021): No funcione correctamente la nueva versión de seven Tratamiento: Hacer control y seguimiento a la realización de todas las las´pruebas para que la actualización funcione correctamente Laboratorio: Riesgo: No acreditación del laboratorio de investigación del programa de Microbiologíaen ISO 17025 Tratamiento: Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades programadas para implementación de la norma Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico Riesgo: Que no se puedan realizar las brigadas Tratamiento: Hacer con antelación las gestiones necesarias con los secretarios de gobierno, para garantizar el éxito de las brigadas.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre de 2021, se realizaron los seguimientos a las oportunidades de mejora para mitigar los riesgo
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 5
Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De sistemas integrados modelados. |  | 7 | 7
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7 | 7
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En el ciclo de auditoría interna realizado del 28 de junio al 9 de julio de 2021, se incluyeron dentro de las listas de verificación los sistemas integrados de gestión, enfatizando en la NTC5906 Centro de conciliación del consultorio jurídico, norma que se auditó en todas las seccionales, en diferentes procesos como: Proyección social - Gestión Humana, Servicios Generales, Gestión documental, Gestión de informática, lo anterior con fines de certificación.
SEGUNDO SEMESTRE
En las auditorias realizadas durante la vigencia 2021, se incluyeron los diferentes sistemas integrados, adscritos a los procesos, así: Gestión de Informática: Seguridad en la información Gestión Humana: Seguridad y salud en el trabajo Gestión de servicios generales - Secretaria Seccional: Gestión ambiental Bienestar Universitario: Habilitación de consultorios Gestión Documental Aseguramiento de la calidad: Modelación de los sistemas integrados
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 6
Formular e implementar oportunidades de mejora con la metodología del SGC
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. De oportunidades de mejora cerradas. |  | 9 | 10
|  | Total oportunides de mejora identificadas |  | 11 | 11
|  | Cumplimiento |  | 81.82% | 90.91%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 81.82% | 90.91%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En las oportunidades de mejora identificadas para el año 2021, se incluyeron las correspondientes a los sistemas integrados de gestión: Centro de conciliación del consultorio jurídico: 1. Continuar actualizando la documentación que hace parte de las condiciones de calidad para lograr la certificación de calidad Norma NTC 5906 del Ministerio de Justicia y del Derecho Seguridad y salud en el trabajo: 1. Mejorar las prácticas de trabajo seguro en alturas(Solicitar programación previa a servicios generales y otras áreas sobre trabajos críticos, realizar acompañamiento a tareas críticas) 2. Preparar los protocolos de bioseguridad necesarios para regreso de estudiantes y docentes en alternancia durante el 2021-2 3. Mejorar las condiciones de seguridad en: La garita de vigilancia, parqueaderos, acceso al techo del edificio nuevo entre otros. 4. Incluir a los estudiantes como brigadistas voluntarios Gestión ambiental: 1. Organizar el programa de residuos de postconsumo que abarque a la comunidad unilibrista 2. Creación de un jardin ZEN Gestión Documental: 1. Implementación del gestor documental "folio" 2. Proyecto centenario "Archivo histórico de la Universidad" 3. Mejorar los procesos de disposición final a través de la valoración e inventario y eliminación de documentos que han perdido sus valores primarios, Habilitación de Consultorios: 1. Elaboración y puesta en marcha del plan de trabajo por el cambio normativo en habilitación de consultorios (Resolución 3100 de 2019)
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre se cerraron 10 oportunidades de mejora, pendiente el de incluir como brigadistas voluntarios a estudiantes
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 7
Continuar consolidando la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Normatividad actualizada sistemas integrados |  | 7 | 7
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se actualiza cada vez que se requiere la normatividad interna y externa de la universidad incluyendo la normatividad correspondiente a los sistemas integrados de gestión, lo cual se encuentra disponible tanto en la página web como en el punto de consulta seccional
SEGUNDO SEMESTRE
Actividad permanente donde se actualiza la normatividad a cada uno de los 7 procesos
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!