## PROY 21
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN SECCIONAL DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHÉZ MALDONADO
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 21
7.PROYECTO: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROYECTO 21: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | [6 empty] | ACCIONES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO
[8 empty] | 1 | 100%
ACCIÓN 1 | Documentar los procesos académico-administrativos | [6 empty] | 2 | 100%
[8 empty] | 3 | 100%
ACTIVIDAD 1 | [7 empty] | 4 | 89.15%
Acompañamiento a los procesos para realizar ajustes a los documentos que envíe la sede principal a través del kawak como propuesta de estandarización o solicitud de cambio. | [7 empty] | 5
INDICADOR | [7 empty] | TOTAL | 97.29% | #DIV/0!
Documentación y/o ajuste de documentos en procesos Académico - Administrativo
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Total de Procedimientos / formatos/ documentos a ajustar y/o documentar |  | 36 | 20
|  | Procedimientos / formatos/ documentos ajustados y/o documentados. |  | 36 | 20
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre del año se realizó acompañamiento a 12 procesos, para los ajustes a 36 procedimientos/ formatos y documentación solicitados por la sede principal, al igual que la documentación de un procedimiento seccional en proyección social, el cual fue enviado a la sede principal, entre ellos: * Acompañamiento al equipo de trabajo de E- Learning de la seccional Pereira: Revisión y ajuste con el componente virtual a los procesos de: Admisiones y registros, Docencia, Gestión Humana y aseguramiento de la calidad académica * Acompañamiento al equipo de trabajo de E- Learning de la seccional Cali: Revisión y ajuste con el componente virtual a los procesos de: Gestión de Biblioteca, Gestión Financiera, Bienestar Universitario. * Bienestar Universitario: Procedimientos de: Desarrollo Humano, Salud, Procedimiento de Cultura, Recreación y Deporte con aportes, Consentimiento Informado Tele orientación Salud, Consentimiento informado menores de edad, Acuerdos de servicio de Psicología y salud, caracterización de proceso, indicadores, Procedimiento de Seguimiento a Graduados - Procedimiento para la Inserción Laboral * Docencia: Instructivo para la Evaluación Investig en pregrado, * Gestión de adquisiciones y suministros: Procedimiento de almacén y activos fijos * Gestión de Biblioteca: Ajuste a indicadores * Gestión Humana: Ajuste a Indicadores * Gestión de Admisiones y Registros: Procedimiento de inscripcion,admisiones y matricula *Gestión de Servicios Generales: Procedimiento de Limpieza y Desinfección Gimnasios * Internacionalización: Procedimiento de convenios - Procedimiento de movilidad estudiantil y los respectivos formatos * Investigación: Procedimiento para Pago de Incentivos en la Producción Intelectual y formato para solicitud de Pago de Incentivos de la Producción Intelectual * Proyección Social: Procedimiento de Práctica Empresarial - formato-acta-compromiso - Procedimiento Homologación de Práctica Empresarial - Solicitud de homologación de prácticas - Acuerdo de voluntades - Informe de homologación final de práctica empresarial - Solicitud de homologación de prácticas. Igualmente se envió a Calidad Nacional, como propuesta de homologación el procedimiento seccional Proceda Centro consultoría y Ss. y.o educación continuada(Marzo.2021)
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre de la vigencia 2021, se realizó acompañamiento a 6 procesos, para los ajustes a 20 procedimientos/ formatos y documentación solicitados por la sede principal, 1. Aseguramiento de la calidad: * Acuerdo de servicio actualización de información * Procedimiento solicitudes de cambio 2. Docencia: • Instructivo para la Evaluación Investigación en pregrado (V1) • Procedimiento de tutorías • Procedimiento para grados 3. Gestión de adquisiciones y suministros: Procedimiento de compras 4. Gestión Humana: Observaciones Nuevos Indicadores SGC Agosto2021 5. Gestión de servicios generales: • Procedimiento de Gestión Integral de residuos solidos • Herramienta Registro Generación de Residuos • Procedimiento Residuos Hospitalarios • Procedimiento_Gestion_Integral_de_Residuos_Peligrosos_y_Especiales • Procedimiento_valoracion_e_identificación de_aspectos_e_impactos ambientales • Matriz Parámetros, concentraciones y lavado de tanques • Matriz_de_Parametros_y_Concentracion_de_Vertimientos_V2 • Matriz identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales * Información de infraestructura y salas de computo * Módulos del DANE - GS y Gestión Ambiental 6. Investigación: • Observaciones Proced. Gestion´de grupos´de i´nves´ti´gación • Formato Cesión Derechos Patrimoniales de Autor_(V3) * Procedimiento para la gestión del docente investigador
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
ACTIVIDAD 2
Seguimiento y control a la implementación de documentos estándar en todos los procesos académicos y administrativos, incluyente las Facultades de Derecho CPS y Facultad de Ciencias de la salud que aún no están incluidas en la certificación de ISO9001:2015
INDICADOR
Documentos Implementados
| Total de Documentos a implementar | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
| # de Documentos implementados | Total de Documentos a implementar |  | 36 | 20
|  | # de Documentos implementados |  | 36 | 20
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
En los 12 procesos donde se hicieron ajustes a los procedimientos/formatos y documentos en general estándar y que ya están disponibles en el sistema de información de calidad (KAWAK) se hace seguimiento y control de su implementación en todos los procesos académicos y administrativos
SEGUNDO SEMESTRE
En los 6 procesos donde se hicieron ajustes a los procedimientos/formatos y documentos en general estándar y que ya están disponibles en el sistema de información de calidad (KAWAK) se hace seguimiento y control de su implementación en todos los procesos académicos y administrativos
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 2 | Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista.
ACTIVIDAD 1
Socializar a los procesos académicos y administrativos los nuevos procesos misionales de Docencia, investigación, proyección social e internacionalización, del nuevo mapa de procesos a través del kawak, punto de consulta seccional y página web.
INDICADOR
Documentación de procesos Académico - Administrativos
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Total de Documentos a socializar. |  | 36 | 20
|  | # de Documentos socializados |  | 36 | 20
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
Actividad permanente donde se socializan permanentemente los documentos estándar enviados por la sede principal en todos los procesos para su implementación
SEGUNDO SEMESTRE
Se socializaron e implementaron los 20 documentos estándar enviados por la sede principal en todos los procesos.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 3 | Reestructurar el alcance y el mapa de procesos
ACTIVIDAD 1
De acuerdo al nuevo alcance del Sistema de Gestión de Calidad y la reestructuración del mapa de procesos, política y objetivos de calidad, continuar con la divulgación a todas las áreas académicas y administrativas.
INDICADOR
Documentos Implementados
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Facultades Integrados al S.G.C |  | 4 | 4
|  | Total de Facultades a integrar al S.G.C |  | 4 | 4
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
En la Seccional se tienen un alcance de implementación del SGC en las 4 Facultades (Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingenierías, Ciencias de la salud y Facultad de Derecho ciencias políticas y sociales), equivalente al 100%, a pesar que el certificado de calidad tiene un alcance solo a 2 Facultades de la Seccional (Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingenierías). Se implementan procedimientos, medición de indicadores, auditorías internas de calidad, se identifican riesgos, cambios, se formulan e implementan acciones de mejora, entre otras.
SEGUNDO SEMESTRE
En el segundo semestre del año 2021, la Seccional continúa involucrando las 4 Facultades en todas las actividades que se desarrollan en el SGC y se implementa la documentación acorde con la norma ISO9001:2015 (Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingenierías, Ciencias de la salud y Facultad de Derecho ciencias políticas y sociales), equivalente al 100%, a pesar que el certificado de calidad tiene un alcance solo a 2 Facultades de la Seccional (Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingenierías). Se implementan procedimientos, medición de indicadores, auditorías internas de calidad, se identifican riesgos, cambios, se formulan e implementan acciones de mejora, entre otras.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 4 | Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad
ACTIVIDAD 1
Continuar sensibilizando al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.2015(Sistemas de Gestión de la Calidad) y capacitaciones en temas relacionados con el S.G.C, manejo del kawak, y punto de consulta seccional
INDICADOR
Capacitaciones
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No de personal académico-administrativo capacitado en norma ISO 9001. |  | 159 | 8
|  | No total de personal académico-administrativo. |  | 159 | 8
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
En la Seccional se realizan capacitaciones a todo el personal administrativo sobre la norma ISO9001.2015 y todas las actividades que de dicha norma se desprenden, haciendo acompañamiento a los líderes de proceso y equipos de trabajo en la identificación de cambios, riesgos, medición de indicadores, acciones de mejora, respuesta a PQRS, solicitudes de cambio documental, aprobación y Vo. Bo. de los documentos, acompañamiento a los auditores en la elaboración de las listas de verificación y resultados de auditoría, a los líderes de proceso en la evaluación de auditores, gestión de la comunicación, planes de capacitación administrativo y docente, entre otros, también el ingresó y manejo del KAWAK y punto de consulta seccional.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el segundo semestre del año se capacitaron 8 auditores internos de calidad en sistemas integrados de gestión y la norma ISO9004:2018
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Identificar nuevos cambios (Normativo, procesos y/o métodos de trabajo, tecnológico, recurso humano, infraestructura, instalaciones y equipos) con los procesos académico - administrativos y seguimiento al cumplimiento de actividades, alineados con los proyectos del PIDI y acreditación.
INDICADOR
Eficacia de las acciones de Gestión del Riesgo
|  | INDICADOR |  | AÑO 2021
|  | No de Cambios identificados en los procesos |  | 35
|  | Total procesos del SGC |  | 16
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre de 2021: Se identificaron 35 cambios en los procesos de tipo: Normativo: 7 - Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 7 - Tecnológico: 12 - Recurso Humano: 0 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 4. Cambio en los servicios:2. Documental 1. De los anteriores cambios se formularon 105 actividades en el plan de implementación de cambios. Lo anterior a través del sistema de información de calidad KAWAK . En el proceso de Docencia se tiene un cambio del orden nacional relacionado con Implementación del Decreto 1330 del 2019 y Resolución 015224 del 2020.
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No de Acciones implementadas eficazmente en la Gestión del cambios |  | 0 | 61
|  | Total de Acciones formuladas en la Gestión de cambios |  | 105 | 105
|  | CUMPLIMIENTO |  | 0% | 58.1%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 58.1%
SEGUNDO SEMESTRE
De las 105 actividades identificadas en los 35 cambios formulados en la seccional, 61 se encuentran implementadas equivalente al 58%, los demás están en proceso de implementación
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
ACTIVIDAD 3
Identificar nuevos riesgos y oportunidades de mejora con los procesos académico - administrativos y seguimiento a la mitigación y cierre eficaz de acciones a través del software de calidad Kawak
INDICADOR
Cumplimiento del Plan de Implementación del Cambio
INDICADOR
|  | INDICADOR |  | AÑO 2021
|  | No. de riesgos identificados en los procesos |  | 27
|  | Total procesos del SGC |  | 16
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
En la Seccional durante el primer semestre de 2021, se identificaron 27 riesgos en 16 procesos y 78 oportunidades para mitigar o eliminar los riesgos. Los procesos que mayor número de riesgos identificaron fueron Docencia y proyección social. Igualmente para los procesos de Gestión Documental y Sistema de Gestión de calidad los riesgos son del orden nacional
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. de oportunidades de mejora para mitigar los riesgos implementadas eficazmente |  | 0 | 52
|  | Numero total de Oportunidades formuladas para mitigar los riesgos |  | 78 | 78
|  | CUMPLIMIENTO |  | 0% | 66.67%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 33.33%
SEGUNDO SEMESTRE
De las 78 oportunidades de mejora formulados en los 27 riesgos identificados en la seccional, 52 se encuentran implementadas equivalente al 67%, los demás están en proceso de implementación
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
ACTIVIDAD 4
Actualizar la herramienta de comunicaciones en cada uno de los procesos.
INDICADOR
Eficacia en la implementación de la herramienta de comunicaciones o plan de comunicación en cada uno de los procesos
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No de actividades que se comunican en los procesos |  | 183 | 183
|  | Total actividades de comunicación formuladas en los procesos |  | 183 | 183
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
A través del sistema de gestión de calidad se actualiza anualmente la herramienta de comunicaciones internas y externas en los 16 procesos, la cual es un insumo para la elaboración del plan de comunicación institucional elaborado por el Asistente de Presidencia para las comunicaciones. Durante el primer semestre de 2021 se actualizó dicha herramienta que contiene 183 actividades que comunican los procesos tanto interna como externamente.
SEGUNDO SEMESTRE
Se actualizó la herramienta de comunicaciones en el primer semestre de 2021
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
ACTIVIDAD 5
Realizar las Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativos en todas las Facultades para esta Seccional, previa evaluación de competencias de auditores, lo cual incluye: 1. Elaboración, registro en el kawak y socialización del programa seccional de auditoria, quedando inmerso el plan de auditoría. 2. Registro de listas de verificación en el kawak por Auditores de calidad en los tiempos establecidos por el SGC 3. Revisión de listas de verificación para retroalimentación con los auditores y/o ajustes 4. Notificaciones por el kawak a los Lideres de proceso de los planes de auditoria (Auditor asignado, día y hora) una vez se aprueba el plan seccional. 5. Ejecución de auditorías internas de calidad presenciales o de acceso remoto según la circunstancia en que nos encontremos. 6. Notificaciones a los líderes de proceso a través del kawk "mis pendientes" sobre el resultado de auditoría 7. Evaluación de auditores internos por el kawak 8.Registro en el kawak de oportunidades de mejora como resultado de los hallazgos de auditoria por parte del líder de proceso "abrir oportunidades de mejora" 9. Seguimiento y control al cierre eficaz de acciones a través del sistema kawak por parte de los auditores internos de calidad y/o Coordinador de calidad.
INDICADOR
Cumplimiento en el cronograma de actividades
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Actividades del cronograma del Sistema de Gestión de la Calidad finalizadas dentro de los tiempos establecidos. |  | 8 | 9
|  | Numero total de actividades programadas en el año |  | 9 | 9
|  | CUMPLIMIENTO |  | 88.89% | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
Año 2021: Durante la vigencia (del 28 de junio al 9 de julio de 2021) se auditaron los 16 procesos inmersos en el Sistema de Gestión de Calidad, a través de auditorias remotas. El número de hallazgos encontrados en la seccional en el Año 2021 en las auditorías remotas realizadas a los procesos fue de 5 hallazgos y 29 observaciones los cuales fueron registrados a través del kawak , de acuerdo a resultados de auditoria los procesos formularán acciones correctivas y oportunidades de mejora. Comparativamente con el año 2020 se incrementó levemente el número de hallazgos Las auditorías para los procesos académicos misionales fueron Docencia (Las 4 Facultades de: Ingenierías, Ciencias Económicas, administrativas y contables, Derecho CPS y Ciencias de la Salud); Investigación (la Dirección Seccional de Investigación y los 4 centros de investigación), Proyección social (Dirección de proyección social, Consultorio Jurídico y centro de conciliación, Consultorio empresarial CEIDEUL, emprendimiento), el subproceso de egresados y bolsa de empleo pasó a ser parte del proceso de Bienestar Universitario y el proceso de internacionalización). Es importante señalar que a nivel nacional se auditó la norma NTC5906 del Ministerio de justicia, a través de los procesos de proyección social, Gestión de servicios generales, gestión documental, gestión humana y gestión de informática.
SEGUNDO SEMESTRE
Las 9 las actividad programadas en el SGC se ejecutaron durante la vigencia 2021, equivalente al 100%
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
ACTIVIDAD 6
Hacer seguimiento y control al registro de resultados de indicadores de cada uno de los procesos, análisis de resultados y oportunidades de mejora por incumplimiento de indicadores.
INDICADOR
Cumplimiento en el Cronograma de Auditorias Internas
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Total indicadores medidos |  | 81 | 78
|  | Numero total de Indicadores estándar del SGC |  | 81 | 81
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 96.3%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 98.15%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre de 2021 cada uno de los líderes de procesos y subprocesos realizaron la medición de 81 indicadores de gestión y acuerdos de servicios con corte al mes de junio de 2021 (indicadores mensuales, trimestrales y semestrales).
Durante el segundo semestre de 2021 cada uno de los líderes de procesos y subprocesos han realizado la medición de 64 indicadores de gestión y acuerdos de servicios con corte al mes de diciembre de 2021 (indicadores mensuales, trimestrales, semestrales y anuales).
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 7
Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos), Elaboración de Informe.
INDICADOR
Eficacia de la acciones correctivas implementadas
|  | INDICADOR |  | AÑO 2021
|  | Cumplimiento a los objetivos y política de calidad 2020-1 |  | 91.16%
|  | Cumplimiento a los objetivos y política de calidad 2020-2 |  | 92.65%
|  | Cumplimiento a objetivos de calidad 2020 |  | 91.9%
|  | Eficacia del SGC 2020 |  | 88.69%
|  | CUMPLIMIENTO |  | 91.1%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 91.1%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
En el mes de abril (8 de abril de 2021) se realizó la revisión gerencial seccional donde se evaluó el cumplimiento de los objetivos de calidad y eficacia del SGC del período 2020, obteniéndose un cumplimiento a los objetivos de calidad del 91,91% en promedio (2020-1: 91,16% - 2020-2: 92,65%), la eficacia del sistema dio como resultado el 88,69%-
SEGUNDO SEMESTRE
Aún se está consolidando la información de todos los procesos en la seccional, por lo cual hasta no tener el 100% no se puede hacer la medición de este indicador
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 8
Asistir a reuniones presenciales o video conferencias de Coordinadores de calidad ( Viáticos en general).
INDICADOR
Asistencia a reuniones de Coordinadores de calidad
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Asistencia a reuniones de coordinadores de calidad. |  | 6 | 12
|  | Reuniones programadas |  | 12 | 12
|  | CUMPLIMIENTO |  | 50% | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
A nivel nacional se programaron 12 reuniones de coordinadores de calidad de carácter mensual (cada miércoles de fin de mes) y se han realizado cumplidamente donde se hacen seguimientos a los compromisos de reuniones anteriores.
SEGUNDO SEMESTRE
Se realizaron todas la reuniones programadas por la sede principal
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 9
Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo en todas las facultades.
INDICADOR
Cumplimiento a cronograma de trabajo con las áreas académicas y administrativas
|  | INDICADOR |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Reuniones realizadas |  | 34 | 64
|  | Reuniones programadas. |  | 64 | 64
|  | CUMPLIMIENTO |  | 53.12% | 100%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 100%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
Se han realizado las reuniones de acompañamiento a los líderes de proceso y equipos de trabajo para alistamientos de auditorías internas, al igual que acompañamiento a los auditores internos para la elaboración de listas de verificación y resultados de auditorías, igualmente se programan reuniones extraordinarias por teams con los procesos de acuerdo a necesidades.
SEGUNDO SEMESTRE
Se realizaron las reuniones de acompañamiento a los líderes de proceso y equipos de trabajo para realizar todas las actividades programadas en el SGC.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 5 | Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo.
ACTIVIDAD 1
De acuerdo a visita de auditoría externa de seguimiento que se realice en la seccionales de Cartagena, Barranquilla y Bogotá, revisar los hallazgos en los procesos que resulten y formular acciones en caso de que nos aplique.
INDICADOR
Seguimiento y mantenimiento del Sistema en la ISO 9001:2015
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Acciones de mejora implementadas por hallazgos encontrados en auditoría externa |  | 0 | 0
|  | Acciones de mejora formuladas por hallazgos encontrados en auditoría externa |  | 0 | 0
|  | CUMPLIMIENTO |  | 0% | 0%
|  | PORCENTAJE ESPERADO: 100% |  | 0%
ANÁLISIS
PRIMER SEMESTRE
La auditoría externa se realizará del 5 al 9 de agosto de 2021 en las seccionales de Barranquilla, Cartagena y Bogotá de manera presencial
SEGUNDO SEMESTRE
La auditoría externa se realizó del 5 al 9 de agosto de 2021 en las seccionales de Barranquilla, Cartagena y Bogotá de manera presencial y hubo hallazgos
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!

## PROY 22
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHÉZ MALDONADO
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-26
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 22
7.PROYECTO: | LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
PROYECTO 22: | LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA | [6 empty] | ACCIONES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO
[8 empty] | 1 | 100%
ACCIÓN 1 | Documentar los procesos académico-administrativos | [6 empty] | 2 | 80%
[8 empty] | 3 | 92.04%
ACTIVIDAD 1
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | [7 empty] | TOTAL | 90.68% | #DIV/0!
INDICADOR
Formulación e implementación de oportunidades de mejora en cada vigencia y seguimiento al cierre eficaz de las mismas
INDICADOR
PRIMER SEMESTRE
|  | # procesos que identificaron oportunidades de mejora |  | 16
|  | # total de procesos del SGC |  | 16
|  | Cumplimiento |  | 100%
PRIMER SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre a nivel nacional se realizó capacitación sobre la norma ISO9004:2018, donde por cada seccional se capacitaron 2 personas; el coordinador de calidad y un auditor interno, sin embargo en nuestra seccional se autorizó otro auditor más (Adriana Patricia Oyuela López, Directora de Biblioteca - Jorge Enrique Ramírez Rincón, Decano Facultad de Ingenierías y la Coordinadora de calidad) En la Seccional para el año 2021, se identificaron 93 oportunidades de mejora a las cuales en el segundo semestre del año se hará seguimiento a la ejecución de las mismas. Es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones, en el proceso de Proyección social la Directora de proyección social, Coordinadora Académica y extensión(CEIDEUL), Directora de Consultorio jurídico y Centro de conciliación, Asistente de presidencia para la Dirección de la bolsa de empleo, en el proceso de Dirección Estratégica la Directora de Planeación y en Aseguramiento de la calidad la Directora de aseguramiento de la calidad académica.
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # de oportunidades de mejora cumplidas eficazmente |  | 0 | 80
|  | # total de oportunidades de mejora formuladas |  | 93 | 93
|  | Cumplimiento |  | 0% | 86.02%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 86.02%
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el segundo semestre a nivel nacional, se realizó capacitación a 7 auditores sobreauditorias integrales y 1 perdió el curso Para el segundo período del año de las 93 identificaron 93 oportunidades de mejora formuladas por los 16 procesos, de las cuales 80 se cerraron y las demás están en proceso de implementación. Es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones, en el proceso de Proyección social la Directora de proyección social, Coordinadora Académica y extensión(CEIDEUL), Directora de Consultorio jurídico y Centro de conciliación, Asistente de presidencia para la Dirección de la bolsa de empleo, en el proceso de Dirección Estratégica la Directora de Planeación y en Aseguramiento de la calidad la Directora de aseguramiento de la calidad académica.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD
Socializar el manual de buenas prácticas en cada uno de los procesos con el fin de dar a conocer lineamientos claros para mejorar el servicio
INDICADOR
Socialización y aplicacio´n del manual de buenas prácticas
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Procesos socializados |  | 16 | 16
|  | Total procesos |  | 16 | 16
|  | Cumplimiento |  | 100% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
La socialización del manual de buenas prácticas para la buena atención al usuario, se socializa permantemente y se tiene disponible en el punto de consulta seccional y en el software de calidad kawak, además en las reuniones con los procesos se enfatiza en el buen trato al usuario que es parte de nuestra política de calidad
SEGUNDO SEMESTRE
Desde la sede principal, se está haciendo ajustes para actualizar el manual de buenas prácticas
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 2 | Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación
ACTIVIDAD 1
Realizar capacitaciones a los líderes de proceso y equipos de trabajo en registro de información en el kawak, con temas relacionados con: Gestión del riesgo Gestión del cambio Gestión del conocimiento Resultados de Indicadores Oportunidades de mejora y enviar dicha información a gestión humana para alimentar el plan de capacitación administrativo.
INDICADOR
Capacitaciones realizadas del SGC y manejo de KAWAK
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | # De capacitaciones realizadas |  | 3 | 5
|  | capacitaciones programadas |  | 5 | 5
|  | Cumplimiento |  | 60% | 100%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 60% | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
A través de la plataforma kawak se programan capacitaciones permanentes que se dejan grabadas a disposición de los usuarios del servicio, tambien dentro de las reuniones de alistamiento o acompañamiento se realizan desde la Coordinación de calidad se realiza conjuntamente el ejercicio con los líderes de proceso para la formulación de cambios, riesgos, medición de indicadores, oportunidades de mejora.
SEGUNDO SEMESTRE
Se surtieron todas las capacitaciones a los líderes de proceso y equipos de trabajo programadas de acuerdo a cronograma elaborado
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 3 | Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos.
ACTIVIDAD 1
Hacer acompañamiento a la Dirección de Gestión humana en la actualización del plan de incentivos 2021 y hacer seguimiento a su implementación.
INDICADOR
Plan de incentivos elaborado e implementado
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Plan de incentivos implementado |  | 0 | 0
|  | Plan de incentivos elaborado |  | 0 | 0
|  | Cumplimiento |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | #DIV/0! | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
No se tiene avance del plan de incentivos para la vigencia 2021 que esté acorde con la convención colectiva por parte del proceso de Gestión Humana
SEGUNDO SEMESTRE
No se llevó a cabo dicha actividad
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos (PQRS) generando acciones correctivas o de majora.
INDICADOR
Quejas Recurrentes Quejas cerradas en el período Quejas respondidas dentro del tiempo establecido
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Número de quejas recurrentes por proceso. |  | 0 | 0
|  | Total de quejas del semestre por proceso. |  | 12 | 26
|  | Cumplimiento |  | 0% | 0%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0% | 0%
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Número de quejas cerradas en el semestre por proceso Número de quejas cerradas en el semestre por proceso |  | 12 | 23
|  | Total de quejas del semestre por proceso |  | 12 | 26
|  | Cumplimiento |  | 100% | 88.46%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100% | 88.46%
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Numero de quejas respondidas dentro de los 8 días calendario posteriores a la entrega de la queja al proceso. |  | 10 | 24
|  | Total de quejas del semestre por proceso |  | 12 | 26
|  | Cumplimiento |  | 83.33% | 92.31%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 83.33% | 92.31%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre de 2021 , a través de la página web de la Universidad (KAWAK), se presentaron 12 PQRS en los procesos; de los cuales 10 fueron quejas y Derechos de petición y 2 solicitudes y/o peticiones: 1. GESTIÓN HUMANA: Derecho Petición: SOLICITUD DE CERTIFICACION ELECTRONICOS DE TIEMPOS LABORADOS 2. GESTIÓN DE ADMISONES Y REGISTROS: Reclamo de pago de Derechos de grado 3. GESTIÓN DE ADMISONES Y REGISTROS: Derecho de Petición de certificaciones 4. GESTIÓN DE ADMISONES Y REGISTROS: No contestan el teléfono 5. GESTIÓN DE ADMISONES Y REGISTROS: Solicitud de grado 6. DOCENCIA -FACCIENCIAS. Posible parcial irregular en el Programa de administración de empresas 7. DOCENCIA –FACCIENCIAS: No solucionan un problema con las directrices de la universidad acerca de una asignatura 8. DOCENCIA - INGENIERÍAS: Falta de profesor en Ingeniería Civil 9. DOCENCIA - POSGRADO DERECHO: Devolución de dinero 10. DOCENCIA – POSGRADO ALTA GERENCIA: Queja por servicio al cliente 11. INVESTIGACIÓN: Solicitud para agilizar trámite de tesis 12. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. Derecho de petición: Incumplimiento clases servicio de inglés Las anteriores PQRS se tramitaron a través del software KAWAK, de las cuales 10 se respondieron en el tiempo establecido (83,33%), 12 PQRS se cerraron (100%), no hubo quejas recurrentes, no se tiene ninguna en proceso, todas fueron atendidas. Las Tutelas se responden a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los respondieron los líderes de proceso respectivos y se registran posteriormente en el kawak por cada una de las áreas académicas y administrativas
SEGUNDO SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE: SEGUNDO SEMESTRE: Durante el segundo semestre de 2021 , a través de la página web de la Universidad (KAWAK), se han presentado 26 PQRS en los procesos; de los cuales 22 corresponden a quejas y derechos de petición y 4 solicitudes, correspondientes a los siguientes procesos: 1. DOCENCIA – DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES: * Estudiante de Derecho que no se ha graduado dice ser abogada * Solicitud información sobre quien fue el ganador de la beca de honor en Esp. Derecho de daños y responsabilidad púbica y privada,para saber si soy beneficiario de la misma para la condonación de los derechos de grado. * Rango esablecido en plataforma para Evaluación escrita presentada a introducción al derecho * la falta de implementación de la casuística * Solicitud de corrección de nota 2. DOCENCIA – CCIAS DE LA SALUD: * Solicitud de orientación para inscripción Vacunación COVID * Incumplimiento entrevista + Incumplimiento entrevista 3. DOCENCIA - INGENIERÍAS * Presentación de queja por métodos de enseñanza docente María Enelia Varela Jaramillo + Incumplimiento entrevista * Solicitud de reintegro sin respuesta
4. DOCENCIAS - Facciencias: FACCIENCIAS: * Regreso a clases presenciales * Derecho de petición para solicitar respuesta ante petición de aplazamiento de parcial y solicitud de información de carácter público. Las anteriores PQRS se tramitaron a través del software KAWAK, de las cuales 7 se respondieron en el tiempo establecido (70%), 7 PQRS se cerraron (70%), no hubo quejas recurrentes, se tiene 1 en proceso que tiene que ver con el regreso a clases presencial, todas fueron atendidas. Las Tutelas se responden a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los respondieron los líderes de proceso respectivos. 5. DOCENCIA - POSGRADOS ESP. D. URBANO Y PLANEAMIENTO INMOVILILIARIO *Desorganización e incumplimientos de horas de clases en la especialización en Derecho urbano y planeamiento inmobiliario 6. GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS: Solicitud copia de documento 7. GESTIÓN HUMANA: * Reclamación administrativa: Reconocimiento, reliquidacio´n y pago como docente de MT + Solicitud de emisión de certificados CETIL años laborados sobre los tiempos de vinculación con la Universidad. * Suspensión prescripción derechos laborales e indemnizaciones * Solicitud información salarial * Solicitud de aportes a COLPENSIONES por el tiempo de servicio convenio sindical 8. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. + Solicitud para adelantar la convocatoria pública de Elección del secretario en la Virginia * No respuesta a oficio para revision plan de desarrollo * Solicitud de devolución regazos pensionales con saldo en Protección 9. GESTIÓN FINANCIERA: * Queja Inicio Curso de Evidencia Digital y devolución dinero Las anteriores PQRS se tramitaron a través del software KAWAK, de las cuales 21 se respondieron en el tiempo establecido (81%), 24 PQRS se cerraron (92,31%), no hubo quejas recurrentes, se tiene 2 en proceso (8%) . Las Tutelas se responden a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los respondieron los líderes de proceso respectivos y se registran posteriormente en el kawak por cada una de las áreas académicas y administrativas
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 3
. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados como servicios no conformes
INDICADOR
% de satisfacción a través de las Califificaciones del servicio
INDICADOR
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | No. de usuarios que califican el servicio |  | 1432 | 1692
|  | % de satisfacción |  | 91.13% | 97%
|  |  |  | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE
|  | Porcentaje de avance Esperado |  | 100% | 100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 91.13% | 97%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre del año 2021, a través de las herramientas que ofrece la Seccional,1432 usuarios calificaron el servicio brindado en los procesos, con un porcentaje de calificación del 91,13%. Las calificaciones del servicio en la seccional han tenido muestras muy significativas en algunos procesos, donde se tienen herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad, la herramienta más utilizada por los usuarios es la página web y Help people para el proceso e Gestión de informática. Es importante resaltar que el mayor número de usuarios que calificaron el servicio fue en Gestión de Informática, Gestión de servicios generales, Gestion de admisiones y registros y Biblioteca.
SEGUNDO SEMESTRE
Durante el segundo semestre del año 2021, a través de las herramientas que ofrece la Universidad,1692 usuarios calificaron el servicio brindado en los procesos, con un porcentaje de satisfacción del 97,00%. Las calificaciones del servicio en la seccional han tenido muestras muy significativas en algunos procesos, donde se tienen herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad, la herramienta más utilizada por los usuarios es la página web y Help people para el proceso e Gestión de informática. Es importante resaltar que el mayor número de usuarios que calificaron el servicio fue en Gestión de informatica, Gestion de admisiones y registros, Gestión de servicios Generales Biblioteca, DOCENCIA- Facultad de Derecho ciencias políticas y sociales y Gestión de Biblioteca.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!