## PAT 23 GDO
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2021
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | ANYELA RODRIGUEZ PADILLA
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO |  | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2021 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información. | Seguimiento frente a la organización de los archivos de gestión de la Universidad, según lo dispuesto por los procedimientos internos, con el propósito de controlar el riesgo de la conformación de fondos acumulados o perdida de la información |  |  | Asistente de la Presidencia para Gestión Documental |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Informes de seguimiento a gestión documental | Informe de seguimiento Gestión de archivos. | Seguimiento de archivos y procedimiento internos. |  | 100% | Asistente de Presidencia para la gestión documental | Trimestral
| Continuar con el proceso técnico de clasificación, ordenación, descripción, depuración en el fondo acumulado de la Seccional. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Organización y clasificación de archivos | Archivo organizado y clasificado. | Archivo |  | 100% | Asistente de Presidencia para la gestión documental | Permanente
| Programar capacitación general de inducción y reinducción para manejo y organización de archivos de gestión, procedimientos de conservación y preservación de acuerdo a lineamientos Gestión Documental a nivel nacional. | Viaticos y honorarios | 4000000 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | cumplimiento al plan de capacitación | 4 capacitaciones realizadas. | Listas de asistencia, o videos de realización de capacitaciones |  | 100 | Asistente de Presidencia para la gestión documental | Semestral
| Realizar la valoración documental y eliminación de los documentos identificados para disposición final (fondo acumulado y aplicación TRD). | Empresa que se encargue de la eliminación archivo (especializada) | 2000000 |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | Depuración archivo | Contrato ejecutado |  | 100% | Asistente de Presidencia para la gestión documental | Trimestral
| Proyectos de organización de archivos para procesos criticos y mejoramiento en la gestión de archivos. (Apoyo a las áreas). | Honorarios profesionales | 35000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Estructura archivo de procesos críticos organizado | Contrato ejecutado |  | 100% | Asistente de Presidencia para la gestión documental | Trimestral
| Compra de Insumos para las transferencias documentales que se realizarán en en el año 2021 y para las actividades en el archivo central. | Compra de cajas y carpetas | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X |  | Cumplimiento del Cronograma de transferencias documentales | No. de trasferencias realizadas en el Año/ No. de trasferencias programadas en el Año x 100% | Informe de Seguimiento al Cronograma de transferencias documentales |  | Lograr el 70% de cumplimiento del Cronograma de transferencias documentales | Director y/o Coordinador de Gestión Documental | Anual
| Garantizar la óptima conservación y preservación de la documentación, por medio adecuaciones físicas a través de un programa de conservación y preservación integral institucional. | Elementos de protección personal Saneamiento - Empresa que realice los procesos de limpieza, desinfección especializada (FUNGICIDAS, BACTERICIDAS) y manejo integral de plagas para los depósitos de archivo de la seccional. |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Archivo en condiciones optimas de conservación. | Contrato ejecutado |  | 100% | Asistente de Presidencia para la gestión documental y Contratista | Trimestral
| Proyectos Nacionales: 1. Implementar la Ventanilla Única de Correspondencia conforme a lo dispuesto por la normatividad colombiana y a las directrices nacionales. |  | 2000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Servicio de Correspondencia (Acuerdo) | Número total de correspondencia entregada dentro del tiempo establecido / Numero total de correspondencia recibida * 100% | Planillas de entrega de Correspondencia o Registros propios de cada Seccional |  | 90% | Asistente de Presidencia para la gestión documental | Semestral
| 2. Compra o renta un gestor documental (software) para almacenamiento y administracion documental de la seccional, que apoye la automatización de flujos de proceso (Proyecto Nacional) y Soporte para el mantenimiento del Software. | Compra e instalacion de equipos de medición de humedad y temperatura. | 14000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Soporte de sofware | Equipos comprados e instalados. | Software gestor documental en funcionamiento. |  | 100% | Asistente de Presidencia para la gestión documental | Anual
|  | Soporte del Software | 4000000 | [11 empty] | X
| 3. Proyecto Centenario Archivo Historico (Proyecto Nacional) | Elementos de protección personal especializados para trabajo técnico y Traslado a Bogotá | 1500000 |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | Proyecto nacional ejecutado
| Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos | Honorarios - Equipos | 2000000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Servicio de búsqueda y préstamo de Documentos | Número de solicitudes entregadas dentro de los tiempos establecidos / Número de solicitudes presentadas en el período * 100 | Herramienta de consulta y/o Préstamo Documentales |  | Lograr el 80% de cumplimiento del acuerdo de servicio de búsqueda y préstamo de Documentos | Director y/o Coordinador de Gestión Documental | Mensual

## PAT 23 SOGC
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2021
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | OLGA LUCÍA ZULUAGA MADRID
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2021 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGC) en el componente de habilitacion y en los que fuere necesario. | Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios del Área de Salud de Bienestar Universitario, teniendo en cuenta normatividad vigente en la materia. | 30000000 | Coordinación de Salud- Bienestar Universitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Porcentaje de implementación | Número de acciones implementadas / Total de acciones planteadas para la vigencia | Informe de avances Habilitación | 80% | 90% | Coordinadora de Salud - Bienestar Inst. | Semestral | A partir de la vigencia 2020 se plantea la implementación de la nueva norma Resolución 3100 de 2019.
| Realizar verificación continua al cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación (Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros, Interdependencia). |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Porcentaje de verificación | Número de estándares verificados / Total de estándares definidos en la norma | Informe de avances Habilitación | 80% | 95% | Coordinadora de Salud - Bienestar Inst. | Semestral | A partir de la vigencia 2020 se plantea la implementación de la nueva norma Resolución 3100 de 2019.
| Realizar autoevaluación de las condiciones de Habilitación para la renovación de la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). | NA | [8 empty] | X |  |  |  |  | Autoevaluación anual | Autoevaluación anual realizada. | Plataforma REPS | 100% | 100% | Coordinadora de Salud - Bienestar Inst. | Anual | La fecha puede modificarse de acuerdo a la actualización de la plataforma REPS.
| Radicar en la plataforma REPS y en la Secretaría de Salud Departamental (si aplica) las novedades que se presenten en las sedes Belmonte y Centro. | NA | [13 empty] | Porcentaje de radicación | Número de novedades radicadas en el período / Número de novedades presentadas en el período | Novedades subidas en la plataforma REPS | 100% | 100% | Coordinadora de Salud - Bienestar Inst. | Semestral | Las novedades se radican de acuerdo a las necesidades de la Institución.

## PAT 23 SG SST
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2021
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | SARA SOFIA GIRALDO TREJOS
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2021 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Segurodad y Salud en Trabajo basado en el cumplimiento de la normativa Colombiana legal vigente | Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana: Decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 del 2019. |  | Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplimiento normatividad SG SST | Cumplimiento de la normativida legal Colombiana: Decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 del 2019. | Resultado de auditorías e informes de gestión |  | 90% | Coordinadora de SG SST | Permanente
| Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas) | [14 empty] | Cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros | Seguimiento al cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros | Soportes de documentación legal de terceros |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Permanente
| Realizar Inspecciones de seguridad |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | % de cumplimiento a inspecciones de seguridad | Inspecciones de seguridad realizadas/ programadas | Informes de inspecciones |  |  | Coordinadora de SG SST | Trimestral
| Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular implementado |  |  |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Permanente
| Realizar la notificación e investigacion de accidentes laborales y desarrollar campañas de prevención. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes | Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes Número de trabajadores / Número de trabajadores en el mes | Registros de accidentes de trabajo |  |  | Coordinadora de SG SST | Mensual | Frecuencuia de accidentabilidad que se presenta en el mes.
[16 empty] | Número de accidentes de trabajo mortales en el año | Número de accidente de trabajo mortales en el año/ Total de accidentes de trabajo en el año |  |  |  | Coordinadora de SG SST | Anual | Proporción de accidentes de trabajo mortales
| Vigilancia, control del ausentismo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica | Número días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ Número de días de trabajo programados en el mes | incapacidades |  |  | Coordinadora de SG SST | Mensual | Ausentismo por causa médica
[16 empty] | Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes | Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes/ Número de trabajadores en el mes | Registros de incapacidades y solicitudes de permisos |  |  | Coordinadora de SG SST | Mensual | Severidad de la accidentalidad de incapacidad por accidente de trabajo en el mes
| Realizar control a las actividades de alto riesgo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoracion de riesgos | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | x | Prevalencia de la enfermedad laboral | Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral “Z”/ Promedio de trabajadores en el periodo “Z” | Matriz de peligros y valoración de riesgos |  |  | Coordinadora de SG SST | Anual | Prevalencia de la enfermedad laboral
| Control y seguimiento al Reintegro laboral | [6 empty] | x | [7 empty] | Reintegro laboral | No. De personas que se reintegraron laboralmente/ Total trabajadores de la Universidad | Reporte de incapacidades |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Permanente
| Induccion y reinducción al personal |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | % de cumplimiento al programa de inducción y reinducción | No. De inducciones y reinducciones realizadas/ programadas | Listas de asistencia o videos |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Permanente
| inspecciones de seguridad y analisis a puestos de trabajo |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | % de cumplimiento a Inspecciones de puestos de trabajo | Puestos de trabajo inspeccionados y analidos/ Total de puestos de trabajo en la Seccional | Informe de inspecciones de puestos de trabajo por la ARL SURA |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Semestral
| Mantener actualizada las condiciones de salud, según diagnóstico de valoración ocupacional |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Condiciones de salud, según diagnóstico de valoración ocupacional actualizadas | No. De trabajadores con valoración ocupacional/ Total de trabajadores de la institución | Planilla de reporte por la empresa contratada |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Anual
| Mantener actualizado el perfil sociodemografico |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Perfil sociodemografico actualizado |  |  |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Anual
| Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Visitas de inspeccion a estudiantes que realizan practica de las diferentes facultades. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Visitas de inspeccion a estudiantes que realizan practica de las diferentes facultades. | No. De puestos de trabajo de estudiantes practicantesvisitados /Total de Prácticantes de todos los programas académicos | Informes de visitas a inspecciones de puestos de trabajo de estudiantes practicantes |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Semestral
| Entrega de elementos de proteccion personal. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplimiento en la entrega de elementos de protección |  |  |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Permanente
| Evaluacion y mejora del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | [6 empty] | x | [5 empty] | x |  | Implementación de oportunidades de mejora del SG SST | Oportunidades de mejora implementadas en el SG SST/ Total oportunidades de mejora formuladas | informes de seguimiento al cierre eficaz de acciones |  | 80% | Coordinadora de SG SST | Semestral
| Implementación del plan de capacitación |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | % de Cumpliento al plan de capacitación | Capacitaciones realizadas en el SG SST / Capacitaciones programadas | Listas de asistencia o videos |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Semestral
| Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica de manejo de la voz para docentes |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Programa de vigilancia epidemiológica de manejo de la voz para docentes implementado |  |  |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Anual
| Implementación de programa de seguridad vial | [9 empty] | x | x | x |  |  | Programa de seguridad vial implementado |  |  |  | 100% | Coordinadora de SG SST | Anual

## PAT 23 G Ambiental
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | JULIETH PAOLA MORALES VARGAS/ADRIANA MILENA TRUJILLO LOAIZA
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2021 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental | Revisar y actualizar los PGIRS Plan de Gestión Integral de Residuos existentes de acuerdo a la normatividad vigente | 500000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | x | x | x | [7 empty] | Porcentaje de cumplimiento de actualización del PGIR | (# PGIRS actualizados /# total de PGIRS por actualizar )*100 | PGIRS institucionales |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Desarrollar estrategias sensibilización en gestión ambiental al personal de mantenimiento, administrativos, docentes y estudiantes en separación adecuada de residuos, uso del nuevo código de colores según la resolución 2184-2019 | 1000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental |  |  | x | x | x | [7 empty] | Cumplmineto al cronograma de capacitaciones | (# capacitaciones desarrolladas /# total de capacitaciones programadas )*100 | Cronograma de capacitaciones |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Cambio de codigo de colores para manejo de residuos en bolsas tratando de concervar las canecas existentes (verde, blanca y negra) según la resolucón 2184-2019 | 4000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental |  | x | x | [9 empty] | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Continuar con el seguimiento de indicadores ambientales e implementar estrategias de gestión a la vista | No requiere presupuesto | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Seguimiento a indicadores ambientales | Consumo mensual /# Consumo proyectado )*100 | Indicadores de gestión |  |  | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Planeacion y desarrollo de la semana ambiental. | 2000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Realización de campañas ambientales basadas en los objetivos de desarrollo sostenible | 2000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Caracterizar el vertimiento para identificar sustancias de interes sanitario si se requiere por la Autoridad Ambiental | 25.000.000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | [9 empty] | x | x |  | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Realizar seguimiento a la gestión de los vertimientos (mantenimientos de pozos septicos y trampas de grasa). | El presupuesto se encuentra en Servicios Generales | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental Jefe de servicios generales | [8 empty] | x |  |  |  | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Documentar e implementar en un 50% con la metodología del SGC, la norma ISO 14001 el sistema de gestión ambiental. (Procedimientos, indicadores, mapa de riesgo y gestión del cambio, identificación de aspectos e impactos ambientales por areas) | 15000000 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Capacitar a todas las areas para la implementación adecuada en los procesos del SGA norma ISO 14001, basado en la metodología del SGC. | El presupuesto se encuentra en calidad | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental Jefe de servicios generales |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Estudios para la implementación de un programa de uso eficiente y ahorro de energía (Paneles solares). | 15000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental |  |  | x | x | x | [7 empty] | Consumo de recurso Energético | Consumo de recurso Energético mensual en kwh | Recibos de energía |  |  | Ing. Ambiental | Mensual | Evaluar el consumo de Recurso Energético en la totalidad de la Seccional Pereira
| Continuar con el programa de reemplazo de tubos fluorescentes por iluminación sostenible. | El presupuesto se encuentra en Servicios Generales | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental Jefe de servicios generales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Estudios para la implementación de un programa de uso eficiente y ahorro del agua ( Utilización de aguas lluvia y reusos). | 10000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | Consumo de recurso Hídrico | Consumo de recurso Hídrico mensual en M2 | Recibos de agua |  |  | Ing. Ambiental | Mensual | Evaluar el consumo de Recurso Hídrico en la totalidad de la Seccional Pereira
| Realizar seguimiento a la gestión de uso de agua para consumo humano (mantenimiento a los tanques de agua potable y seguimiento a parámetros de control) | El presupuesto se encuentra en Servicios Generales | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental Jefe de servicios generales | [5 empty] | x | [5 empty] | x | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Implementar acciones que permitan la apertura del sendero ecológico al publico (permiso para manejo y aprovechamiento del guadual, identificación de fauna y flora asociada) | 15000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Continuar proceso de compostaje de residuos orgánicos | 8000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Actualización del plan de manejo ambiental | 1000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | x | [9 empty] | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Formulación del programa de compras verdes y economía circular | 1000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | x | [9 empty] | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Seguimiento a restaurantes y cafeterias con muestreos microbiológicos | 15.000.000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Renovar permiso de la zona forestal protectora | 2000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | [10 empty] | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Obligaciones resolución 0661 zona forestal protectora | 15000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Implementación de almácigo para reposición de jardines y árboles | 10000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%
| Creación de un jardín Zen | 2000000 | Gestión Humana - Ingeniera de Gestión Ambiental | [6 empty] | x | x | x | x |  |  | Cumplmineto al cronograma de actividades | (# actividades realizadas /# total de actividades programadas )*100 | Cronograma de actividades o plan de trabajo |  | 100% | Ingeniero Ambiental y Jefe de Sistemas | Anual | Un adecuado proceso de planeación de actividades implica una ejecución de actividades del 100%

## PAT 23 Seguridad Inf
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA GARCÍA
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2021 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes | 1. Brindar soporte técnico a los usuarios en procesos de validación y políticas implementadas a nivel nacional |  | Director de sistemas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado | No. De actividades realizadas/ programadas | Informes de gestión |  | 100% | Director de sistemas | Trimestral
| 2. Aplicar métodos de medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 4. Integrar las contraseñas de ingreso a los diferentes aplicativos (Seven, Kactus, Sinú, Correo, Plataforma Virtual, Bases de datos de Biblioteca, Directorio Activo) que maneje el usuario, ya sea estudiante, docente o administrativo, por medio de un LDAP (Protocolo de acceso a directorios), esto con el fin de agilizar el ingreso de los mismos a las aplicaciones en las que ingrese. | [8 empty] | x | x | x | x | x | x
| 1. Mantener el Sistema |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2. Realizar Seguimientos Periódicos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 3. Obtener información actualizada permanente |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 4. Realizar Auditorias periódicamente |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## PAT 23 MSIG
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2020
2. DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3. LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHEZ
4. FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
5. COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 6. NÚMERO DE PROYECTO: | [5 empty] | 23
7. PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
8. ACCIONES | 9. ACTIVIDADES |  |  | 10. CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 11. INDICADOR | [6 empty] | 12. OBSERVACIONES
| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOMBRE | ESTRUCTURA | FUENTE | VALOR INICIAL/ ANTERIOR | META 2021 | REPONSABLE | FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad. | Documentar procedimientos de los sistemas integrados de gestión, que aún no se encuentren documentados o están inconclusos como por ejemplo: habilitación de consultorios, laboratorios (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia) de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad |  | Coordinación de Calidad Aseguramiento a la calidad académica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | % de sistemas integrados de gestión documentados y modelados | No. De sistemas integrados modelados/ total sistemas integrados de gestión | Listado maestro de documentos y registros |  | 70% | Coordinadora de calidad y Líderes de procesos | Anual
| Continuar realizando control de documentos y registros en todos los sistemas que aún no se haya realizado |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Formular Indicadores en todos los sistemas (Se tiene indicadores estándar Gestión Documental, SG SST, Gestión ambiental) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Identificación de riesgos en los procesos que corresponda |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Formular e implementar oportunidades de mejora con la metodología del SGC |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Continuar consolidando la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X