## PROY 21
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN SECCIONAL DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHÉZ MALDONADO
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  | 21
7.PROYECTO: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROYECTO 21: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | [5 empty] | ACCIONES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO
[7 empty] | 1 | 100%
ACCIÓN 1 | Documentar los procesos académico-administrativos | [5 empty] | 2 | 100%
[7 empty] | 3 | 100%
ACTIVIDAD 1 | [6 empty] | 4 | 103.9%
Acompañamiento a los procesos para realizar ajustes a los documentos que envíe la sede principal a través del kawak como propuesta de estandarización o solicitud de cambio. | [6 empty] | 5 | #DIV/0!
INDICADOR | [6 empty] | TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0!
Documentación y/o ajuste de documentos en procesos Académico - Administrativo
INDICADOR
|  | Procedimientos / formatos/ documentos ajustados y/o documentados. |  | 12
|  | Total de Procedimientos / formatos/ documentos a ajustar y/o documentar |  | 12
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre del año se realizó acompañamiento a 12 procesos, para los ajustes a procedimientos/ formatos y documentación solicitados por la sede principal, al igual que la documentación de un procedimiento seccional en proyección social, el cual fue enviado a la sede principal, entre ellos: * Acompañamiento al equipo de trabajo de E- Learning de la seccional Pereira: Revisión y ajuste con el componente virtual a los procesos de: Admisiones y registros, Docencia, Gestión Humana y aseguramiento de la calidad académica * Acompañamiento al equipo de trabajo de E- Learning de la seccional Cali: Revisión y ajuste con el componente virtual a los procesos de: Gestión de Biblioteca, Gestión Financiera, Bienestar Universitario. * Bienestar Universitario: Procedimientos de: Desarrollo Humano, Salud, Procedimiento de Cultura, Recreacion y Deporte con aportes, Consentimiento Informado Teleorientación Salud, Consentimiento informado menores de edad, Acuerdos de servicio de Psicología y salud, caracterización de proceso, indicadores, Procedimiento de Seguimiento a Graduados - Procedimiento para la Inserción Laboral * Docencia: Instructivo para la Evaluacion Investig en pregrado, * Gestión de adquisiciones y suministros: Procedimiento de almacén y activos fijos * Gestión de Biblioteca: Ajuste a indicadores * Gestión Humana: Ajuste a Indicadores * Gestión de Admisiones y Registros: Procedimiento de inscripcion,admisiones y matricula *Gestión de Servicios Generales: Procedimiento de Limpieza y Desinfeccion Gimnasios * Internacionalización: Procedimiento de convenios - Procedimiento de movilidad estudiantil y los respectivos formatos * Investigación: Procedimiento para Pago de Incentivos en la Produccion Intelectual y formato para solicitud de Pago de Incentivos de la Producción Intelectual * Proyección Social: Procedimiento de Pratica Empresarial - formato-acta-compromiso - Procedimiento Homologación de Pratica Empresarial - Solicitud de homologación de prácticas - Acuerdo de voluntades - Informe de homologación final de práctica empresarial - Solicitud de homologación de prácticas. Igualmente se envió a Calidad Nacional, como propuesta de homologación el procedimiento seccional Proced Centro consultoria y Ss y.o educacion continuada(Marzo.2021)
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Seguimiento y control a la implementación de documentos estándar en todos los procesos académicos y administrativos, incluyento las Facultades de Derecho CPS y Facultad de Ciencias de la salud que aún no están incluidas en la certificación de ISO9001:2015
INDICADOR
Documentos Implementados
INDICADOR
|  | # de Documentos implementados |  | 36
|  | Total de Documentos a implementar |  | 36
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En los 12 procesos donde se hicieron ajustes a los procedimientos/formatos y documentos en general estándar y que ya están disponibles en el sistema de información de calidad (KAWAK) se hace seguimiento y control de su implementación en todos los procesos académicos y administrativos
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 2 | Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista.
ACTIVIDAD 1
Socializar a los procesos académicos y administrativos los nuevos procesos misionales de Docencia, investigación, proyeción social e internacionalización, del nuevo mapa de procesos a través del kawak, punto de consulta seccional y página web.
INDICADOR
Documentación de procesos Académico - Administrativos
INDICADOR
|  | # de Documentos socializados |  | 36
|  | Total de Documentos a socializar. |  | 36
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actividad permanente donde se socializan permanentemente los documentos estándar enviados por la sede principal en todos los procesos para su implementación
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 3 | Reestructurar el alcance y el mapa de procesos
ACTIVIDAD 1
De acuerdo al nuevo alcance del Sistema de Gestión de Calidad y la reestructuración del mapa de procesos, política y objetivos de calidad, continuar con la divulgación a todas las áreas académicas y administrativas.
INDICADOR
Documentos Implementados
INDICADOR
|  | Facultades Integrados al S.G.C |  | 4
|  | Total de Facultades a integrar al S.G.C |  | 4
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En la Seccional se tienen un alcance de implementación del SGC en las 4 Facultades (Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingenierías, Ciencias de la salud y Facultad de Derecho ciencias políticas y sociales), equivalente al 100%, a pesar que el certificado de calidad tiene un alcance solo a 2 Facultades de la Seccional (Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingenierías). Se implementan procedimientos, medición de indicadores, auditorías internas de calidad, se identifican riesgos, cambios, se formulan e implementan acciones de mejora, entre otras.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 4 | Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad
ACTIVIDAD 1
Continuar sensibilizando al personal académico-administrativo en la norma ISO 9001.2015(Sistemas de Gestión de la Calidad) y capacitaciones en temas relacionados con el S.G.C, manejo del kawak, y punto de consulta seccional
INDICADOR
Capacitaciones
INDICADOR
|  | No de personal académico-administrativo capacitado en norma ISO 9001. |  | 159
|  | No total de personal académico-administrativo. |  | 159
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En la Seccional se realizan capacitaciones a todo el personal administrativo sobre la norma ISO9001.2015 y todas las actividades que de dicha norma se desprenden, haciendo acompañamiento a los líderes de proceso y equipos de trabajo en la identificación de cambios, riesgos, medición de indicadores, acciones de mejora, respuesta a PQRS, solicitudes de cambio documental, aprobación y Vo. Bo. de los documentos, acompañamiento a los auditores en la elaboración de las listas de verificación y resultados de auditoría, a los líderes de proceso en la evaluación de auditores, gestión de la comunicación, planes de capacitación administrativo y docente, entre otros, también el ingresó y manejo del KAWAK y punto de consulta seccional.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Identificar nuevos cambios (Normativo, procesos y/o métodos de trabajo, tecnológico, recurso humano, infraestructura, instalaciones y equipos) con los procesos académico - administrativos y seguimiento al cumplimiento de actividades, alineados con los proyectos del PIDI y acreditación.
INDICADOR
Eficacia de las acciones de Gestión del Riesgo
INDICADOR
|  | No de Cambios identificados en los procesos |  | 34
|  | Total procesos del SGC |  | 16
|  | Cumplimiento |  | 212.5%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 212.5%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre de 2021: Se identificaron 34 cambios en los 16 procesos que hacen parte del SGC de tipo: Normativo: 7 - Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 7 - Tecnológico: 12 - Recurso Humano: 0 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 4. Cambio en los servicios:2. Documental 1. De los anteriores cambios se formularon 102 actividades en el plan de implementación de cambios. Lo anterior a través del sistema de información de calidad KAWAK .
INDICADOR
|  | No de Acciones implementadas eficazmente en la Gestión del cambios |  | 0
|  | Total de Acciones formuladas en la Gestión de cambios |  | 102
|  | Cumplimiento |  | 0%
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Identificar nuevos riesgos y oportunidades de mejora con los procesos académico - administrativos y seguimiento a la mitigación y cierre eficaz de acciones a través del software de calidad Kawak
INDICADOR
Cumplimiento del Plan de Implementación del Cambio
INDICADOR
|  | No. de riesgos identificados en los procesos |  | 26
|  | Total procesos del SGC |  | 16
|  | Cumplimiento |  | 162.5%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 162.5%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En la Seccional durante el primer semestre de 2021, se identificaron 26 riesgos y 37 oportunidades para mitigar o eliminar los riesgos. Los procesos que mayor número de riesgos identificaron fueron Docencia y proyección social. Igualmente para los procesos de Gestión Documental y Sistema de Gestión de calidad los riesgos son del orden nacional
INDICADOR
|  | No. de oportunidades de mejora para mitigar los riesgos implementadas eficazmente |  | 0
|  | Numero total de Oportunidades formuladas para mitigar los riesgos |  | 37
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 4
Actualizar la herramienta de comunicaciones en cada uno de los procesos.
INDICADOR
Eficacia en la implementación de la herramienta de comunicaciones o plan de de comunicación en cada uno de los procesos
INDICADOR
|  | No de actividades que se comunican en los procesos |  | 183
|  | Total actividades de comunicación formuladas en los procesos |  | 183
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
A través del sistema de gestión de calidad se actualiza anualmente la herramienta de comunicaciones internas y externas en los 16 procesos, la cual es un insumo para la elaboración del plan de comunicación institucional elaborado por el Asistente de Presidencia para las comunicaciones. Durante el primer semestre de 2021 se actualizó dicha herramienta que contiene 183 actividades que comunican los procesos tanto interna como externamente.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 5
Realizar las Auditorias Internas de calidad integrales que incluyan los procesos académico- administrativos en todas las Facultades para esta Seccional, previa evaluación de competencias de auditores, lo cual incluye: 1. Elaboración, registro en el kawak y socialización del programa seccional de auditoria, quedando inmerso el plan de auditoría. 2. Registro de listas de verificación en el kawak por Auditores de calidad en los tiempos establcidos por el SGC 3. Revisión de listas de verificaciónn para retroalimentación con los auditores y/o ajustes 4. Notificaciones por el kawak a los Lideres de proceso de los planes de auditoria (Auditor asignado, día y hora) una vez se aprueba el plan seccional. 5. Ejecución de auditorías internas de calidad presenciales o de acceso remoto según la circunstancia en que nos encontremos. 6. Notificaciones a los líderes de proceso a traves del kawk "mis pendientes" sobre el resultado de auditoría 7. Evaluación de auditores internos por el kawak 8.Registro en el kawak de oportunidades de mejora como resultado de los hallazgos de auditoria por parte del líder de proceso "abrir oportunidades de mejora" 9. Seguimiento y control al cierre eficaz de acciones a través del sistema kawak por parte de los auditores internos de calidad y/o Coordinador de calidad.
INDICADOR
Cumplimiento en el cronograma de actividades
INDICADOR
|  | Actividades del cronograma del Sistema de Gestión de la Calidad finalizadas dentro de los tiempos establecidos. |  | 8
|  | Numero total de actividades programadas en el año |  | 9
|  | Cumplimiento |  | 88.89%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 88.89%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Año 2021: Durante la vigencia (del 28 de junio al 9 de julio de 2021) se auditaron los 16 procesos inmersos en el Sistema de Gestión de Calidad, a través de auditorias remotas. El número de hallazgos encontrados en la seccional en el Año 2021 en las auditorías remotas realizadas a los procesos fue de 5 hallazgos y 29 observaciones los cuales fueron registrados a través del kawak , de acuerdo a resultados de auditoria los procesos formularán acciones correctivas y oportunidades de mejora. Comparativamente con el año 2020 se incrementó levemente el número de hallazgos Las auditorías para los procesos académicos misionales fueron Docencia (Las 4 Facultades de: Ingenierías, Ciencias Económicas, administrativas y contables, Derecho CPS y Ciencias de la Salud); Investigación (la Dirección Seccional de Investigación y los 4 centros de investigación), Proyección social (Dirección de proyección social, Consultorio Jurídico y centro de conciliacion, Consultorio empresarial CEIDEUL, emprendimiento), el subproceso de egresados y bolsa de empleo pasó a ser parte del proceso de Bienestar Universitario y el proceso de internacionalización). Es importante señalar que a nivel nacional se auditó la norma NTC5906 del Ministerio de justicia, a través de los procesos de proyección social, Gestión de servicios generales, gestión documental, gestión humana y gestión de informática.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 6
Hacer seguimiento y control al registro de resultados de indicadores de cada uno de los procesos, análisis de resultados y oportunidades de mejora por incumplimiento de indicadores.
INDICADOR
Cumplimiento en el Cronograma de Auditorias Internas
INDICADOR
|  | Total indicadores medidos |  | 63
|  | Numero total de Indicadores estándar del SGC |  | 79
|  | Cumplimiento |  | 79.75%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 79.75%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre de 2021 cada uno de los líderes de procesos y subprocesos realizaron la medición de 63 indicadores de gestión y acuerdos de servicios con corte al mes de junio de 2021 (indicadores mensuales, trimestrales y semestrales).
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 7
Realizar Revisión Gerencial anual incluyendo en la información de entrada a los procesos misionales (académicos), Elaboración de Informe.
INDICADOR
Eficacia de la acciones correctivas implementadas
INDICADOR
|  | Cumplimiento a los objetivos y política de calidad 2020-1 |  | 91.16%
|  | Cumplimiento a los objetivos y política de calidad 2020-2 |  | 92.65%
|  | Cumplimiento a objetivos de calidad 2020 |  | 91.9%
|  | Eficacia del SGC 2020 |  | 88.69%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 88.69%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En el mes de abril (8 de abril de 2021) se realizó la revisión gerencial seccional donde se evaluó el cumplimiento de los objetivos de calidad y eficacia del SGC del período 2020, obteniéndose un cumplimiento a los objetivos de calidad del 91,91% en promedio (2020-1: 91,16% - 2020-2: 92,65%), la eficacia del sistema dió como resultado el 88,69%-
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 8
Asistir a reuniones presenciales o video conferencias de Coordinadores de calidad ( Viaticos en general).
INDICADOR
Asistencia a reuniones de Coordinadores de caldiad
INDICADOR
|  | Asistencia a reuniones de coordinadores de calidad. |  | 6
|  | Reuniones programadas |  | 12
|  | Cumplimiento |  | 50%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
A nivel nacional se programaron 12 reuniones de coordinadores de calidad de carácter mensual (cada miércoles de fin de mes) y se han realizado cumplidamente donde se hacen seguimientos a los compromisos de reuniónes anteriores.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 9
Programar reuniones con los procesos para mantener la recertificación del SGC con alcance académico- administrativo en todas las facultades.
INDICADOR
Cumplimiento a cronograma de trabajo con las áreas académicas y administrativas
INDICADOR
|  | Reuniones realizadas |  | 34
|  | Reuniones programadas. |  | 64
|  | Cumplimiento |  | 53.12%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 53.12%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se han realizado las reuniones de acompañamiento a los líderes de proces y equipos de trabajo para alistamientos de auditorías internas, al igual que acompañamiento a los auditores internos para la elaboración de listas de verificación y resultados de auditorías, igualmente se programan reuniones exteraordinarias por teams con los procesos de acuerdo a necesidades.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 5 | Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo.
ACTIVIDAD 1
De acuerdo a visita de auditoría externa de seguimiento que se realice en la seccionales de Cartagena, Barranquilla y Bogotá, revisar los hallazgos en los procesos que resulten y formular acciones en caso de que nos aplique.
INDICADOR
Seguimiento y mantenimiento del Sistema en la ISO 9001:2015
INDICADOR
|  | Acciones de mejora implementadas por hallazgos encontrados en auditoría externa |  | 0
|  | Acciones de mejora formuladas por hallazgos encontrados en auditoría externa |  | 0
|  | Cumplimiento |  | #DIV/0!
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
La auditoría externa se realizará del 5 al 9 de agosto de 2021 en las seccionales de Barranquilla, Cartagena y Bogotá de manera presencial
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!

## PROY 22
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHÉZ MALDONADO
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-26
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 22
7.PROYECTO: | LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA
PROYECTO 22: | LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA | [7 empty] | ACCIONES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO
[9 empty] | 1 | 100%
ACCIÓN 1 | Documentar los procesos académico-administrativos | [7 empty] | 2 | 60%
[9 empty] | 3 | #DIV/0!
ACTIVIDAD 1 | [8 empty] | 4 | 50.9%
Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. | [8 empty] | TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0!
INDICADOR
Formulación e implementación de oportunidades de mejora en cada vigencia y seguimiento al cierre eficaz de las mismas
INDICADOR
|  | # procesos que identificaron oportunidades de mejora |  |  | 16
|  | # total de procesos del SGC |  |  | 16
|  | Cumplimiento |  |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre a nivel nacional se realizó capacitación sobre la norma ISO9004:2018, donde por cada seccional se capacitaron 2 personas; el coordinador de calidad y un auditor interno, sin embargo en nuestra seccional se autorizó otro auditor más (Adriana Patricia Oyuela López, Directora de Biblioteca - Jorge Enrique Ramírez Rincón, Decano Facultad de Ingenierías y la Coordinadora de calidad) En la Seccional para el año 2021, se identificaron 93 oportunidades de mejora a las cuales en el segundo semestre del año se hará seguimiento a la ejecución de las mismas. Es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones, en el proceso de Proyección social la Directora de proyección social, Coordinadora Académica y extensión(CEIDEUL), Directora de Consultorio jurídico y Centro de conciliación, Asistente de presidencia para la Dirección de la bolsa de empleo, en el proceso de Dirección Estratégica la Directora de Planeación y en Aseguramiento de la calidad la Directora de aseguramiento de la calidad académica.
INDICADOR
|  | # de oportunidades de mejora cumplidas eficazmente |  |  | 0
|  | # total de oportunidades de mejora formuladas |  |  | 2
|  | Cumplimiento |  |  | 0%
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD
Socializar el manual de buenas prácticas en cada uno de los procesos con el fin de dar a conocer lineamientos claros para mejorar el servicio
INDICADOR
Socialización y aplicacio´n del manual de buenas prácticas
INDICADOR
|  | Procesos socializados |  |  | 16
|  | Total procesos |  |  | 16
|  | Cumplimiento |  |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
La socialización del manual de buenas prácticas para la buena atención al usuario, se socializa permantemente y se tiene disponible en el punto de consulta seccional y en el software de calidad kawak, además en las reuniones con los procesos se enfatiza en el buen trato al usuario que es parte de nuestra política de calidad
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 2 | Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación
ACTIVIDAD 1
Realizar capacitaciones a los líderes de proceso y equipos de trabajo en registro de información en el kawak, con temas relacionados con: Gestión del riesgo Gestión del cambio Gestión del conocimiento Resultados de Indicadores Oportunidades de mejora y enviar dicha información a gestión humana para alimentar el plan de capacitación administrativo.
INDICADOR
Capacitaciones realizadas del SGC y manejo de KAWAK
INDICADOR
|  | # De capacitaciones realizadas |  |  | 3
|  | capacitaciones programadas |  |  | 5
|  | Cumplimiento |  |  | 60%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 60%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
A través de la plataforma kawak se programan capacitaciones permanentes que se dejan grabadas a disposición de los usuarios del servicio, tambien dentro de las reuniones de alistamiento o acompañamiento se realizan desde la Coordinación de calidad se realiza conjuntamente el ejercicio con los líderes de proceso para la formulación de cambios, riesgos, medición de indicadores, oportunidades de mejora.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACCIÓN 3 | Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos.
ACTIVIDAD 1
Hacer acompañamiento a la Dirección de Gestión humana en la actualización del plan de incentivos 2021 y hacer seguimiento a su implementación.
INDICADOR
Plan de incentivos elaborado e implementado
INDICADOR
|  | Plan de incentivos implementado |  |  | 0
|  | Plan de incentivos elaborado |  |  | 0
|  | Cumplimiento |  |  | #DIV/0!
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
No se tiene avance del plan de incentivos para la vigencia 2021 que esté acorde con la convención colectiva por parte del proceso de Gestión Humana
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Continuar con el seguimiento a la atención a peticiones, quejas y reclamos (PQRS) generando acciones correctivas o de majora.
INDICADOR
Quejas Recurrentes Quejas cerradas en el período Quejas respondidas dentro del tiempo establecido
| INDICADOR |  |  |  | INDICADOR
| Número de quejas recurrentes por proceso. |  | 0 |  | Número de quejas cerradas en el semestre por proceso Número de quejas cerradas en el semestre por proceso |  | 12
| Total de quejas del semestre por proceso. |  | 12 |  | Total de quejas del semestre por proceso |  | 12
| Cumplimiento |  | 0% |  | Cumplimiento |  | 100%
INDICADOR
|  | Numero de quejas respondidas dentro de los 8 días calendario posteriores a la entrega de la queja al proceso. |  |  | 10
|  | Total de quejas del semestre por proceso |  |  | 12
|  | Cumplimiento |  |  | 83.33%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 61.11%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre de 2021 , a través de la página web de la Universidad (KAWAK), se presentaron 12 PQRS en los procesos; de los cuales 10 fueron quejas y Derechos de petición y 2 solicitudes y/o peticiones (entre otras se mencionan algunas: Incumplimiento clases servicio de inglés en administración de empresas, en los procesos de Docencia - Posible parcial irregular - Programa de administración de empresas - No solucionan un problema con las directrices de la universidad acerca de una asignatura, pero aparte de que no me dan solución, me exponen como mentirosa y culpable - Falta de profesor en Ing,. Civil - Especialización en alta Gerencia- Queja por servicio al cliente - Solicitud certificado electrónico de tiempo laborado - Agilizar trámite de tesis : 1 Derecho de petición para direccion estratégica, 5 quejas en Docencia, 1 Derecho de petición en Gestión Humana, 1 solicitud en Investigación, 3 quejas y 1 solicitud en admisiones y registros, dichas PQRS se tramitaron a través del software KAWAK, de las cuales 10 se respondieron en el tiempo establecido (83,33%), 12 PQRS se cerraron (100%), no hubo recurrentes, no se tiene ninguna en proceso equivalente al 0%, todas fueron atendidas. Las Tutelas se responden a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los respondieron los líderes de proceso respectivos. Esta actividad es permanente donde se realiza atención a PQRS presentadas a los procesos mediante las diferentes herramientas del SGC (buzones físicos, pantallas digitales, página web -KAWAK). sobre todo, por la página web que son remitidas a nivel nacional a través del software de calidad kawak.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 3
. Continuar realizando seguimiento y control a las calificaciones del servicio y generación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo a resultados como servicios no conformes
INDICADOR
% de satisfacción a través de las Califificaciones del servicio
INDICADOR
|  | No. de usuarios que califican el servicio |  |  | 1159
|  | % de satisfacción |  |  | 91.59%
|  | Cumplimiento |  |  | 91.59%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 91.59%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre del año 2021, a través de las herramientas que ofrece la Seccional,1159 usuarios calificaron el servicio brindado en los procesos, con un porcentaje de calificación del 91,59%. Las calificaciones del servicio en la seccional han tenido muestras muy significativas en algunos procesos, donde se tienen herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad, la herramienta más utilizada por los usuarios es la página web. Es importante resaltar que el mayor número de usuarios que calificaron el servicio fue Biblioteca y Gestion de admisiones y registros.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!