## PROY 23 GDO
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | ANYELA RODRIGUEZ PADILLA
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 23
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROYECTO 23: | GESTIÓN DE TIC
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información.
ACTIVIDAD 1
Seguimiento frente a la organización de los archivos de gestión de la Universidad, según lo dispuesto por los procedimientos internos, con el propósito de controlar el riesgo de la conformación de fondos acumulados o perdida de la información
INDICADOR
Informes de seguimiento a gestión documental.
INDICADOR
|  | # de informes de gestión realizados. |  | 1
|  | # informes de gestión. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre del 2021, se realizo las siguientes actividades:
1.Se realizó la revisión, acompañamiento e instrucción de 20 oficinas de la Seccional, con el fin de verificar el cumplimiento de los términos de organización documental citados en el procedimiento, instrucción y aclaración de inquietudes en temas de organización de archivos gestión, transferencias documentales y procesos técnicos, como también se realizo la revisión de espacios físicos y condiciones ambientales.
2.Se consolido 14 solicitudes de eliminación de oficinas de la Seccional con sus respectivos inventarios documentales para aprobación del Comité Nacional de Archivo.
3.Se realizo el alistamiento e inventario de 190 unidades de conservación considerados con potencial historico para el proyecto Centenario de la Universidad.
4.Se recibido y se dio respuesta en total de 72 solicitudes de servicio de préstamo y consulta documental, los cuales se han respondido dentro de los tiempos estipulados en el acuerdo de servicio para este proceso.
5.Se desarrollo la organización documental y el inventario de un total 3542 unidades de conservación entre el fondo acumulado de la seccional, punto fijo e historias academicas y laborales en el archivo central de la Seccional.
6. Se desarrollo el proceso de eliminación de 1068 unidades de conservación, los cuales fueron aprobados por medio de acta de eliminación del comité de Archivo Nacional.
7. Se realizo la compra de una destructora de papel de alta capacidad y la implementación del gestor documental "Folio" (software), para lo cual, tuvo un aporte seccional en la compra del mismo.
8. Se realizo la valoración documental e Inventario de documentos para eliminar de 3269 unidades de conservación.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 61487000 |  | 20711322 |  |  | 34%
ACTIVIDAD 2
Continuar con el proceso técnico de clasificación, ordenación, descripción, depuración en el fondo acumulado de la Seccional.
INDICADOR
Organización y clasificación de archivos.
INDICADOR
|  | archivo organizado y clasificado |  | 2592
|  | Cumplimiento |  | 55%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 55%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Organización documental del fondo acumulado y depósito anterior punto fijo (4.736 unidades de conservación) para lo cual, se ha avanzado con el procesamiento de 2592 unidades de conservación.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Programar capacitación general de inducción y reinducción para manejo y organización de archivos de gestión, procedimientos de conservación y preservación de acuerdo a lineamientos Gestión Documental a nivel nacional.
INDICADOR
Cumplimiento al plan de capacitación.
INDICADOR
|  | # de capacitaciones realizadas. |  | 16
|  | capacitaciones programadas |  | 21 | 7619%
|  | Cumplimiento |  | 76%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 76%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Verificar el cumplimiento del procedimiento de organización de archivos de gestión en cuanto al avance en la clasificación, ordenación y descripción en inventarios institucionales. Adicionalmente, en las visitas se identifico las necesidades de capacitación o reinducción, para lo cual, se realizó las ampliación y capacitación en temas de organización de archivos de gestión y transferencias documentales.
Solo se seleccionó 21 oficinas considerando las restricciones que actualmente existen en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la Universidad por la emergencia sanitaria por covid-19, en cuanto el aforo en las oficinas, el distanciamiento que debe existir entre funcionarios evitando contacto estrecho y el contacto directo con los documentos manipulados por los funcionarios.
Las oficinas visitadas fueron las siguientes:
1. Biblioteca-Sede Centro
2. Decanatura de Derecho - Sede Centro
3. Decanatura de Derecho - Secretaria Académica-Sede Centro
4. Decanatura de Derecho - Centro de Investigaciones -Sede Centro
5. Consultorio Jurídico- Sede Centro
6. Centro de Conciliación Gratuito-Sede Centro
7. Centro de Conciliación Onoroso-Sede Centro
8. Compras-Sede Belmonte
9. Contabilidad-Sede Belmonte
10. Decanatura de CEAC-Sede Belmonte
11. Decanatura de Ciencias de la Salud -Sede Belmonte
12. Jefatura de Personal Sede Belmonte
13. Nomina-Sede Belmonte
14. Rectoría-Sede Belmonte
15. Registro y Control-Sede Belmonte
16. Servicios Generales-Sede Belmonte
17. Tesorería-Sede Belmonte
18. Decanatura Faculta de Ingenierías-Sede Belmonte
19. Auditoria Interna-Sede Belmonte
20. Area de la Salud - Bienestar Universitario Sede Centro y Belmonte
21. CEIDEUL
De las oficinas seleccionadas, solo en 5 oficinas no fue posible verificar los términos manera presencial, debido a que 2 oficinas (Auditoría y Rectoría) se encontraban en aislamiento preventivo de las personas encargadas del archivo y 3 oficinas (Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación Onoroso y Gratuito) se encontraban en trabajo remoto.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 4000000 |  | $ - |  |  | 0%
ACTIVIDAD 4
Realizar la valoración documental y eliminación de los documentos identificados para disposición final (fondo acumulado y aplicación TRD).
INDICADOR
Depuración archivo
INDICADOR
|  | Depuración de archivo realizada. |  | 1068
|  | Depuración de archivo planeada. |  | 1068 | 100
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizo en el primer semestre la identificación y destrucción de 1.068 unidades de conservación, documentación que se encontraba aprobada para eliminación a través de actas de eliminación por el Comité Nacional de Archivo, acervo que se encontraba conservado en el Archivo Central. Fue necesario realizar las siguientes actividades:
a. Identificar y verificar las actas aprobadas con sus respectivos inventarios
b. Buscar los expedientes identificados en los inventarios
c. Destruir la documentación aprobada y verificada
Adicionalmente, fue necesario la compra de una destructora de papel de alta capacidad para avanzar con este proceso, considerando que las destructoras que se encontraban en el Archivo Central, dos de los tres equipos existentes se encontraban fuera de servicio puesto que ya no funcionaban.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  | 8537622 |  |  | 427%
ACTIVIDAD 5
Proyectos de organización de archivos para procesos criticos y mejoramiento en la gestión de archivos. (Apoyo a las áreas). para disposición final (fondo acumulado y aplicación TRD).
INDICADOR
Depuración archivo
INDICADOR
|  | Apoyos ejecutados |  | 2
|  | Apoyos programados |  | 4 | 50
|  | Cumplimiento |  | 50%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Del 20 al 22 de Enero de 2021: Se realizó el apoyo para la transferencia de los documentos del Archivo de Gestión de la ofcina de la ORI.
Del 13 noviembre/20 al 29 de Enero de 2021: Se realizo el apoyo en la Sección Compras: Durante estos días se realizo el proceso, de corregir la foliación y la ordenación de los documentos que en los procedimientos anteriores ya se habían ordenado y foliado, estas correcciones fueron necesarias al observar que algunos documentos no cumplían su respectiva ubicación, motivo por el cual fue necesario nuevamente realizar la foliación.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 6
Compra de Insumos para las transferencias documentales que se realizarán en en el año 2021 y para las actividades en el archivo central.
INDICADOR
Cumplimiento del Cronograma de transferencias documentales.
INDICADOR
|  | # de trasferencias realizadas en el Año. |  | 0
|  | # de trasferencias programadas en el Año. |  | 7
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En cumplimiento de la Circular N.º 1 de 2021 del 10 de marzo de 2021 de la Secretaria General y Dirección Nacional de Gestión Documental, donde se informa que para el año 2021 no se establecerá Cronograma Transferencias Documentales en las Seccionales, considerando las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria, para lo cual solo se recibirán solicitudes de transferencias documentales primarias de Unidades Académicas o Administrativas, las cuales se irán atendiendo en orden de llegada, procurando priorizar las dependencias con mayor nivel de criticidad, la Secretaria Seccional emitió el 4 de junio una circular informando la fecha de cierre para la entrega de solicitudes de transferencias documentales primarias para el 30 de junio de 2021, bajo estos términos.
De acuerdo con la fecha de cierre para la entrega de las solicitudes de transferencias documentales primarias, se recibieron un total de 7 solicitudes de las siguientes oficinas: Jefatura de Personal, Nómina, Seguridad Social, Contratos, Decanatura de Derecho,Tesorería y Registro y Control. La programación de las transferencias solicitadas se ejecutará en el segundo semestre del año.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 7
Garantizar la óptima conservación y preservación de la documentación, por medio adecuaciones físicas a través de un programa de conservación y preservación integral institucional.
INDICADOR
Archivo en condiciones optimas de conservación
INDICADOR
|  | contrato ejecutado |  | 1
|  | Contrato planeado |  | 2
|  | Cumplimiento |  | 50%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizo el mantenimiento, orden y aseo del depósito de Archivo Central, que implica la limpieza de todos los estantes, pisos, paredes y unidades de conservación, incluyendo el aspirado interno y externo de los mobiliarios de archivo. Toda esta labor fue realizada por el personal de ASSERVI con el acompañamiento del personal de Gestión Documental, el día sábado 13 de marzo, de 9:00 a.m. a 12:00m.
Adicionalmente, a partir de este año, se esta realizando de manera permanente el monitoreo y seguimiento de las condiciones ambientales del archivo central, a través del registro y control diario de la humedad y temperatura del depósito. Asimismo, para regular los niveles de humedad de las unidades de conservación, se deja funcionando de manera diaria el deshumificador, por las 8 horas diarias de actividades presenciales.
Es necesario y prioritario el diagnóstico y tratamiento especializado para el acervo documental afectado por biodeterioro, para este caso la oficina de Gestión Documental consolidará de acuerdo a las visitas realizadas y los resultados de las mismas, la solicitud del servicio especializado, según los casos identificados en la seccional para el segundo semestre del 2021.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| $ - |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 8
Compra o renta un gestor documental (software) para almacenamiento y administracion documental de la seccional, que apoye la automatización de flujos de proceso (Proyecto Nacional) y Soporte para el mantenimiento del Software.
INDICADOR
Soporte de sofware
INDICADOR
|  | # de equipos comprados e instalados. |  | 1
|  | # de equipos a comprar. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Información general de proyecto:
TIEMPO ESTIMADO: 2 Años
DESCRIPCIÓN: El proceso de adquisición e implementación del Gestor Documental para la automatización de los procedimientos establecidos para la Oficina de Gestión Documental, es una actividad técnica que busca que a partir del uso de un gestor documental se genere la simplificación de los procesos y procedimientos del área y se apalanque el uso de nuevas tecnologías desde la creación o radicación de un documento hasta la disposición final del mismo. Esta meta es lineal a las otras metas establecidas para la Oficina de Gestión Documental correspondiente a la Actualización de Tablas de Retención Documental y puesta en marcha de la Ventanilla Única de Correspondencia. La actividad se encuentra proyectada a partir de cuatro fases identificadas como: Inicio, planeación, ejecución y cierre.
Inicio: 100 % Contempló: Análisis de Gestores documentales a partir del Cuadrante Gartner como sondeo de mercado; Aval del Comité de Archivo del día 23 de abril de 2019; Estudio de Caso de Negocio (Business Case); Revisión con Digitalware para conocer el módulo de gestión documental del ERP SEVEN como opción de implementación como Gestor; Solicitud formal a Secretaría General mediante Oficios No. GD-18-2019, GD-23-2019, GD-28-2019 para la adquisición del gestor.
Planificación: 100% Contempló: Elaboración de planes de adquisiciones y recurso humano, mesas de trabajo con las seccionales. Se puso en marcha de forma paralela las Ventanillas Únicas de Correspondencia en cada seccional.
Ejecución: 100% Contempló: Compra del Gestor Documental mediante contrato No. 23 de 2020; levantamiento de información para puesta en marcha del Gestor Documental; Inicio de capacitaciones; parametrización; pruebas de funcionamiento.
Cierre: 100% Contempló: Monitoreo y control del proceso; Capacitación a usuarios; acompañamiento de implementación en las áreas; cierre y liquidación del contrato del gestor documental.
Durante el segundo semestre del año 2020, se suscribio el contrato de licencia instalada del software SEVENET suite empresarial 4.5 con 120 usuarios de acceso recurrente y 360 usuarios nombrados con la prestación de los respectivos servicios de instalación, capacitación, actualizaciones, y garantia del software. El software de compone: Modulo de correspondencia, workflow y archivo para la Universidad Libre a nivel nacional.
Durante el primer semestre del 2021, se ejecuto la etapa de implementación del gestor documental SEVENET "Folio" (software), para lo cual, desarrollo las siguientes actividades para todas las seccionales:
*Capacitación Administrador de Gestión Documental - Archivo 23-03-20 (Solo personal de gestión documental)
*Capacitación Administrador de Gestión Documental - Correspondencia 16-03-2021 y 13-04-2021 (solo personal de gestión documental)
*Capacitación Administrador de Workflow 16-12-2020 (solo personal de gestión documental)
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 18000000 |  | 12173700 |  |  | 68%
ACTIVIDAD 9
Proyecto Centenario Archivo Historico (Proyecto Nacional)
INDICADOR
Proyecto nacional ejecutado.
INDICADOR
|  | Cumplimiento acciones del proyecto Nacional |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Por parte de la Vice-presidencia Nacional, se recibió la invitación para participar en una reunión del proyecto del Centenario, el día 25 de mayo. Con el fin de avanzar con los detalles técnicos para la entrega del acervo documental de las seccionales con potencial histórico. En esta reunión, se contó con la participación del doctor Jorge Gaviria – Vicepresidente Nacional, el doctor Floro Hermes Gómez – Secretario General, la doctora Ana María Rendón – Directora Nacional de Gestión Documental, el líder del proyecto Centenario Ramón García, Paula Sánchez y Claudia Romero, asistentes del proyecto y la Asistente de Presidencia para la Gestión Documental de la seccional Pereira como parte del equipo técnico de Archivistas profesionales.
En cuanto el avance en el proceso de alistamiento del acervo documental con potencial histórico de la Seccional, ya se encuentra listo y a la espera de la programación de la oficina nacional para la entrega formal. Total de cajas a entregar a la oficina a Nacional 10 cajas x300, total de unidades de conservación 190.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 1500000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 10
Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos
INDICADOR
Servicio de búsqueda y préstamo de Documentos
INDICADOR
|  | # de solicitudes entregadas dentro de los tiempos establecidos |  | 72
|  | # de de solicitudes presentadas en el período. |  | 72
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
ENERO: Se recibió y gestionó 13 expedientes para consulta y préstamo de la oficina de Administración de Personal y Registro y Control. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio.
FEBRERO: Se recibió y gestionó 14 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Nomina y Seguridad Social, Jurídica y Registro y Control. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio.
MARZO: Se recibió y gestionó 15 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Nomina - Seguridad Social y Registro y Control. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio.
ABRIL: Se recibió y gestionó 7 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Nomina - Seguridad Social, Secretaria Seccional y Planeación. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio.
MAYO: Se recibió y gestionó 13 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Registro y Control, Nomina - Seguridad Social y Secretaria Seccional. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio.
JUNIO: Se recibió y gestionó 7 solicitudes para consulta y préstamo de las oficinas de Administración de Personal, Registro y Control, Nomina - Seguridad Social y Secretaria Seccional. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 18000000 |  |  |  |  | 0%
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 18000000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 9
Proyecto Centenario Archivo Historico (Proyecto Nacional)
INDICADOR
Proyecto nacional ejecutado.
INDICADOR
Cumplimiento acciones del proyecto Nacional
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 1500000 |  |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 10
Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos
INDICADOR
Servicio de búsqueda y préstamo de Documentos
INDICADOR
# de solicitudes entregadas dentro de los tiempos establecidos
|  | # de de solicitudes presentadas en el período. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  |  | TOTAL EJECUTADO
| 18000000 |  |  |  |  | 0%

## PROY 23 SOGC
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | OLGA LUCÍA ZULUAGA MADRID
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SOGC).
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGC) en el componente de habilitacion y en los que fuere necesario.
ACTIVIDAD 1
Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios del Área de Salud de Bienestar Universitario, teniendo en cuenta normatividad vigente en la materia.
INDICADOR
Porcentaje de implementación
INDICADOR
|  | # de acciones implementadas. |  | 18
|  | #Total de acciones planteadas para la vigencia. |  | 24
|  | Cumplimiento |  | 75%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 75%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se define plan de trabajo a implementar durante la vigencia 2021, previo al cargue del portafolio y autoevaluación de servicios con la nueva norma de Habilitación en la plataforma REPS, el cual fue publicado en el punto de consulta de la Seccional. Este plan describe las principales actividades que se deben ejecutar con los diferentes líderes de procesos; hasta el corte del primer semestre se tiene un porcentaje de cumplimiento del 75%. Desde la Coordinación de Salud se continua seguimiento a todos los estándares para mantener las condiciones mínimas de Habilitación; la oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de salud.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 30000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 2
Realizar verificación continua al cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación (Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros, Interdependencia).
INDICADOR
Porcentaje de verificación.
INDICADOR
|  | # de estándares verificados. |  | 5
|  | # Total de estándares definidos en la norma. |  | 7
|  | Cumplimiento |  | 71.43%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 71.43%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizó verificación de todos los criterios establecidos en los diferentes estándares teniendo en cuenta la nueva norma de Habilitación, con énfasis en los cambios y ajustes de la Resolución 3100 de 2019; al corte del primer semestre se tiene un porcentaje de cumplimiento del 71%. Para el segundo semestre se encuentra pendiente culminar revisión de algunos aspectos de Infraestructura (Solicitud visita Sec. Salud de Pereira para concepto sanitario Manejo de Residuos; finalizar verificación a la señalización, planos, rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, visible al público en general); Procesos Prioritarios (Revisión Guías de Atención: Medicina General, Enfermería, Psicología; Planes de Residuos) e Historia Clínica y Registros (lo específico de consentimiento informado).
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Realizar autoevaluación de las condiciones de Habilitación para la renovación de la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
INDICADOR
Autoevaluación anual
INDICADOR
|  | Autoevaluación anual programada. Realizada. |  | 0
|  | Autoevaluación anual programada. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre del 2021 se adelantó autoevaluación en campo y se implementó el plan de trabajo para el cumplimiento de los nuevos criterios normativos de Habilitación (Res. 3100 de 2019). Se tiene proyectado para el mes de agosto realizar la actualización del portafolio y cargar autoevaluación en la plataforma REPS.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
#DIV/0!
ACTIVIDAD 4
Radicar en la plataforma REPS y en la Secretaría de Salud Departamental (si aplica) las novedades que se presenten en las sedes Belmonte y Centro.
INDICADOR
Porcentaje de radicación
INDICADOR
|  | # de novedades radicadas en el período. |  | 1
|  | # Número de novedades presentadas en el período. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se radica novedad transitoria para la apertura del servicio de Vacunación COVID en la sede Belmonte, proyecto liderado por la Directora del Programa de Enfermería Claudia Patricia Varón. La visita fue realizada el día 15 de junio por parte del Grupo de Habilitación de la Secretaría de Salud Departamental; iniciamos primera jornada el 17 de junio.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!

## PROY 23 SG SST
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | VALIA TAMARA EGLEE ALBINO MUÑOZ
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Segurodad y Salud en Trabajo basado en el cumplimiento de la normativa Colombiana legal vigente
ACTIVIDAD 1
Continuar con el cumplimiento a lo establecido en la normativida legal Colombiana: Decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 del 2019.
INDICADOR
Cumplimiento normatividad SG SST.
INDICADOR
|  | % de cumplimiento. |  |  | 81.5%
|  | Cumplimiento de la normativida legal Colombiana: Decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 del 2019. |  |  | 100%
|  | Cumplimiento |  |  | 81.5%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El porcentaje del 81% obedece al resultado de la evaluacion de estándares mínimos realizada en diciembre de 2020 por ARL Sura. para el áño 2021 y conforme a lo requerido en el indicador, y lo ejecutado desde el área, se debe resaltar que el cumplimiento a las actividades se han gestionado y ejecutado durante el segundo trimestre de 2021; se debe tener el cuenta varios factores que atrazan la gestion de cumpliniento como lo son la consolidación del sistema a nivel nacional por lo que se deben estandarizar procesos, formatos, planes, programas, además de consolidar información que anteriormente no se tenía a la mano para poder dar forma al sistema. El segundo factor se atribuye al cambio reiterativo de coordinador durante el primer trimestre del 2021, lo que no permite que las actividades que el plan de trabajo anual propio del SG-SST, ni la consodilación del sistema se llevaran a cabo de una forma continua y permanente, razón por la cual se llevan atrasadas muchas actividades; adicionalmente los cierres a los hallazgos de la audotoría interna al sistema (auditoría interna y evaluación de estándares mínimos) efectuados en diciembre de 2020, contribuye a generar reprocesos que de alguna forma no permiten un avance continuo del cumplimiento a la norma.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Verificación de cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros (Administración de contratistas).
INDICADOR
Cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros.
INDICADOR
|  | # de seguimientos realizados. |  |  | 3
|  | # Seguimiento al cumplimiento de requisitos en riesgos profesionales a terceros. |  |  | 1
|  | Cumplimiento |  |  | 300%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 300%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se hizo la verificación de documentación de tres contratistas: - Contratista Javier Pava - Atico constructores - Enersolax Es importante resaltar que existen más contratistas que no han sido evaluados por el área de SST, puede ser por desoconocimieto del area que contrata ó premura frente a la prestación del servicio. Por lo anterior, se debe trabajar en el fomento de la cultura para que las áreas de la universidad conozcan la importancia y la obligación de informar al área de SST
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Realizar Inspecciones de seguridad.
INDICADOR
% de cumplimiento a inspecciones de seguridad.
INDICADOR
|  | Inspecciones de seguridad realizadas |  |  | 31
|  | Inspecciones de seguridad programadas |  |  | 48
|  | Cumplimiento |  |  | 64.58%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 64.58%
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 4
Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular.
INDICADOR
Programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular implementado.
INDICADOR
|  | Programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular implementado. |  |  | 2
|  | Programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular formulado. |  |  | 2
|  | Cumplimiento |  |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se programan 2 actividades en acompañamiento de la ARL para ser ejecutadas en el segundo trimestre de 2021. El resto de las actividades están programadas en el próximo semestre teniendo en cuenta el PVE se socializó a nivel nacional en mayo de 2021.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 5
Realizar la notificación e investigacion de accidentes laborales y desarrollar campañas de prevención.
INDICADOR
Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes. Número de accidentes de trabajo mortales en el año.
| INDICADOR |  |  |  | INDICADOR
| Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes (semestre) |  | 3 |  | Número de accidente de trabajo mortales en el año |  | 0
| Número de trabajadores |  | 424 |  | Total de accidentes de trabajo en el año. |  | 1
| Cumplimiento |  | 0.7075% |  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 0.3538%
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 6
Vigilancia, control del ausentismo
INDICADOR
Programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular implementado.
| INDICADOR |  |  |  | INDICADOR
| Número días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes |  | 3 |  | Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes. |  | 0
| Número de días de trabajo programados en el mes. |  | 20 |  | Número de trabajadores en el mes |  | 454
| Cumplimiento |  | 15% |  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 7.5%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se hace vigilancia al ausentismo para el indicador del PVE-DME evidenciando que únicamente se presenta una iincapacidad de origen común relacionada al GES (ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONECTIVO) que no genera valor para la universidad. No se realiza seguimiento al caso dado que la trabajadora incapacitada se encontraba en su momento en estado de gestacón y el lumbago fué generado por su embarazo. Observación.Este indicador de contro de ausentismo se sugiere vaya enfocado no solo al SVE- DESÓRDEN MUSCUO ESQUELÉTICOS, si no a la totalidad de ausncias de tranajadores por causa de origen común o laboral ya que así se puede ver mejor el panorama del tema durante el periodo evaluado.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 7
Realizar control a las actividades de alto riesgo
INDICADOR
Programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular implementado.
INDICADOR
|  | # Controles y seguimiento implementados |  |  | 0
|  | # Controles y seguimiento programados. |  |  | 0
|  | Cumplimiento |  |  | #DIV/0!
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre no se programaron actividades en el plan de trabajo del sistema de gestión, enfocadas a verificación de afectacion por DME a trabajadores que realicen actividades de alto riesgo. La Asesora Sura ASIGANADA PARA Tareas de Alto riesgo y la coordinación SST de la Universidad tiene programadas actividades a partir de Agosto de 2021
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 8
Elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoracion de riesgos
INDICADOR
Programa de vigilancia epidemiológica Osteomuscular implementado.
INDICADOR
|  | # de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral “Z” |  |  | 0
|  | Promedio de trabajadores en el periodo “Z” |  |  | 424
|  | Cumplimiento |  |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El promedio de trabajadores durante el primer semestre de 2021 es de 424 trabajadores de los cuales ninguno reporta EL asociadada a DME ó agún otro caso Grupo de Exposición. Observación, esta actividad 8: habla de elaborar y mantener actualizada la Matriz de peligros y valoración de riesgos, sin embargo, el indicador solicita datos de Enfermedad Laboral de acuerdo a Programa de Vigilancia Epidemiológica de Desorden Musculo Esquelético, los dos temas son áreas de SST diferentes
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 9
Control y seguimiento al Reintegro laboral
INDICADOR
INDICADOR
|  | # De personas que se reintegraron laboralmente. |  |  | 0
|  | Total trabajadores de la Universidad. |  |  | 424
|  | Cumplimiento |  |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El promedio de trabajadores durante el primer semestre de 2021 es de 424 trabajadores de los cuales ningún trabajdor hizo su reintegro laboral después de más de 30 días de incapacidad conforme al lo indicado en el programa de reintegro del Sistema. Actualmente nos encontramos en espera de que Dos trabajadores previamente identificados en esta población que deben entrar a este programa terminen sus incapacidades para seguir recomendaciones laborales, previa valoración por IPS con médico laboral.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 10
Induccion y reinducción al personal
INDICADOR
INDICADOR
|  | No. De inducciones y reinducciones realizadas |  |  | 199
|  | No. De inducciones y reinducciones programadas. |  |  | 350
|  | Cumplimiento |  |  | 56.86%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 56.86%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se programó el proceso de reinduccion virtual y dispuso como fecha límite el mes de junio para envío de evaluación. Se observa que la mayoría de personas que no participan del proceso son docentes, por lo que se busca apoyo de las decanaturas para tal fin, se espera que en octubre se finalice el procesopara las persona que faltan.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 11
inspecciones de seguridad y analisis a puestos de trabajo
INDICADOR
INDICADOR
|  | Puestos de trabajo inspeccionados y analizados |  |  | 3
|  | Total de puestos de trabajo en la Seccional. |  |  | 3
|  | Cumplimiento |  |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Los puestos de trabajo evaluados fueron verificados por temas de iluminación y disconfort ergonómico para el desempeño de las funciones. En todos los casos se solicitó el apoyo de la ARL para la gestión de análisis y reubicación ó sugerencias de solución. Sin embargo se contubnua con la promoción de buenos habitos posturales a través de ejercicios virtuales y capacitadiones virtuales.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 12
Mantener actualizada las condiciones de salud, según diagnóstico de valoración ocupacional
INDICADOR
INDICADOR
|  | No. De trabajadores con valoración ocupacional. |  |  | 42
|  | Total de trabajadores de la institución |  |  | 424
|  | Cumplimiento |  |  | 9.906%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 9.906%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actualmente nos encontramos a la espera de la consolidación del profesiograma con apoyo de la ARL para lograr dar inicio a los exámenes periódicos del total de la población; razón por la cual el indicador está a la baja, se espera que a final del segundo semestre este indicador rinda frutos.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 13
Mantener actualizado el perfil sociodemografico
INDICADOR
INDICADOR
|  | Perfil sociodemografico actualizado. |  |  | 1
|  | actualizar el Perfil sociodemografico. |  |  | 1
|  | Cumplimiento |  |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El perfil sociodemográfico fue actualizado en mayo de 2021 de acuerdo a la estándarizacion del Sistema a nivel nacional, se espera la actualziacion periodica del mismo como mínimo cada 6 meses.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 14
Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral.
INDICADOR
INDICADOR
N° de actividades realizadas.
|  | N° de actividades programadas. |  |  | 1
|  | Cumplimiento |  |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 15
Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral.
INDICADOR
INDICADOR
N° de actividades realizadas.
|  | N° de actividades programadas. |  |  | 1
|  | Cumplimiento |  |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Observación este indicador se repite en las activdiades 15-16 y 17, solo se diligencia la actividad No 15.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 16
Brindar apoyo a las actividades de medicina laboral.
INDICADOR
INDICADOR
N° de actividades realizadas.
|  | N° de actividades programadas. |  |  | 1
|  | Cumplimiento |  |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 17
Visitas de inspeccion a estudiantes que realizan practica de las diferentes facultades.
INDICADOR
INDICADOR
|  | No. De puestos de trabajo de estudiantes practicantes visitados. |  |  | 0
|  | Total de Prácticantes de todos los programas académicos. |  |  | 0
|  | Cumplimiento |  |  | #DIV/0!
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre no se realizó programacion de estas actividades, sin embargo para el 2 semestre se espera realizar la programacion de las mismas y lograr un cubrimiento total de este requerimiento.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 18
Entrega de elementos de proteccion personal.
INDICADOR
INDICADOR
|  | N° de elementos de protección personal entregados. |  |  | 3
|  | Total de personal que requiere elementos de protección personal. |  |  | 3
|  | Cumplimiento |  |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se logra la entrega de EPP a personal del área de servicios generales, sin embargo, de acuerdo al sistema de gestión se debe actualizar la matriz para verificar si existen áreas, procesos ó labores que requieren de EPP. Para el riesgo Biológico latente se hacen entregas a los trabajadores administrartivis de la Universidad que hacer labor presencial
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 19
Evaluacion y mejora del Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
INDICADOR
INDICADOR
|  | Oportunidades de mejora implementadas en el SG SST. |  |  | 29
|  | Total oportunidades de mejora formuladas. |  |  | 29
|  | Cumplimiento |  |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Todas las acciones de mejora presentadas en la matriz de Acciones Correctivas y Preventivas del sistema se han implementado, aunque estan en proceso dado la complejidad y su cierre no es total, teniendo en cuenta que hacen parte de un ciclo PHVA del cual se debe renovar y actualizar periodicamente.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 20
Implementación del plan de capacitación
INDICADOR
INDICADOR
|  | Capacitaciones realizadas en el SG SST |  |  | 24
|  | Total oportunidades de mejora formuladas. |  |  | 38
|  | Cumplimiento |  |  | 63.16%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | 63.16%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se incia el programa de capacitación del sistema conforme plan e trabajo anual en abril de 2021, a la fecha ya se tiene programadas capactaciones hasta diciembre de 2021. Aunque se ha ejecutado el cronograma conforme a lo planeado, se debe fomentar la participación activa de los trabajadores para así fortalecer los indicadores de cobertura.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 21
Implementacion del programa de vigilancia epidemiológica de manejo de la voz para docentes
INDICADOR
INDICADOR
|  | Capacitaciones realizadas en el SG SST |  |  | 0
|  | Total de |  |  | 0
|  | Cumplimiento |  |  | #DIV/0!
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En el mes de mayo se da inicio a la encuesta de sintomatología ara deteccion de casos, el objetivo poblacional debe ser de 204 personas y a la fecha solo se ha alcanzado 140 personas. Se solicitó el apoyo de las decanaturas para el diligenciamiento del a encuestra y la programacion de la capacitación y ninguna decanatura se ha pronunciado a la fecha. S continúa con la gesión para alcanzar indice de cobertura durante el segundo semestre
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 22
Implementación de programa de seguridad vial
INDICADOR
INDICADOR
|  | Programa de seguridad vial implementado |  |  | 0
|  | Programa de seguridad vial proyectado. |  |  | 0
|  | Cumplimiento |  |  | #DIV/0!
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  |  | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
A la fecha, no se ha socializado de parte de bogotá el modelo de PESV para implementar en las seccionales, continuamos a la espera para poder dar via a estas actividades.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  |  | #DIV/0!

## PROY 23 G.AM
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO:
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental
ACTIVIDAD 1
Revisar y actualizar los PGIRS Plan de Gestión Integral de Residuos existentes de acuerdo a la normatividad vigente
INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de actualización del PGIR
INDICADOR
|  | # PGIRS actualizados |  | 1
|  | # total de PGIRS por actualizar |  | 2
|  | Cumplimiento |  | 50%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En el mes de junio se realizó la actualización del documento Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades- PGIRASA correspondiente a la Sede de Belmonte, realizando a su vez el anexo técnico para el manejo de residuos correspondientes al proyecto de vacunación covid-19. Se tiene debe actualizar el PGIRASA de la sede Centro y a su vez actualizar los planos de evacuación de los residuos en las dos sedes. A su vez, durante el proceso de desarrollo, se ha llevado el control de la generación de residuos peligrosos y no peligrosos mensualmente. Se han desarrollado 3 espacios de formación en PGIRASA con el personal de servicios generales, personal de Bienestar Universitario y Personal de Apoyo para el Proyecto de Vacunación Covid-19.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 500000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 2
Desarrollar estrategias sensibilización en gestión ambiental al personal de mantenimiento, administrativos, docentes y estudiantes en separación adecuada de residuos, uso del nuevo código de colores según la resolución 2184-2019
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de capacitaciones
INDICADOR
|  | # capacitaciones desarrolladas. |  | 0
|  | # total de capacitaciones programadas. |  | 3
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se tienen programadas actividades de: formación virtual, piezas virtuales de sensibilización y jornada de teatro para el mes de agosto.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 1000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 3
Cambio de código de colores para manejo de residuos en bolsas tratando de conservar las canecas existentes (verde, blanca y negra) según la resolución 2184-2019.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  | # actividades realizadas. |  | 6
|  | # total de actividades programadas. |  | 8
|  | Cumplimiento |  | 75%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 75%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Apoyado por el área de Servicios Generales, se ha realizado la adecuación de los diferentes recipientes para la recolección de residuos, la gestión se ha centralizado en pintar los recipientes existentes para dar un máximo aprovechamiento a los recursos y la compra de puntos ecológicos para los edificios nuevos del Campus Universitario. Actualmente se ha adecuado los recipientes de las áreas de: baños, consultorios médicos, laboratorios, de todos los puntos ecológicos, de los pasillos y algunas áreas comunes. Esta aún pendiente las de las aulas y oficinas administrativas.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 4000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 4
Seguimiento al control de consumo del recurso hídrico, energético y la generación de residuos
INDICADOR
Seguimiento a indicadores ambientales
INDICADOR
|  | Mediciones ambientales realizadas. |  | 3
|  | Mediciones ambientales proyectadas. |  | 3
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Como parte del control de las mediciones ambientales, que buscan verificar el uso de los recursos naturales, en la Universidad actualmente se llevan las mediciones del consumo de agua, energía y el control del manejo de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Dicha actividad se va realizando de manera mensual, llevando un control según el mes de facturación de cada empresa externa. Igualmente, dicha información sirve como base para presentar a entidades externas como la CARDER, Secretaria de Salud y el DANE.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 5
Planeación y desarrollo de la semana ambiental.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades Número de accidentes de trabajo mortales en el año.
INDICADOR
|  | # actividades realizadas |  | 0
|  | # total de actividades programadas |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se tiene programado para el mes de Octubre en conmemoración del día del árbol.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 6
Realización de campañas ambientales basadas en los objetivos de desarrollo sostenible
INDICADOR
Cumplimiento del cronograma de divulgaciones ambientales.
INDICADOR
|  | # actividades realizadas |  | 10
|  | /# total de actividades programadas |  | 17
|  | Cumplimiento |  | 58.82%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 58.82%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El desarrollo de las piezas ambientales se ha ido construyendo en apoyo al área de comunicaciones y a su vez, algunas piezas se han hecho de la mano con la Seccional Bogotá para lanzarlas unificadamente a todo el país. Dichas actividades van teniendo modificaciones a medida que la legislación ambiental o requerimientos de la Universidad lleven a agregar o priorizar otras algunas fechas.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 7
Verificación de cumplimiento legal frente al vertimiento de aguas residuales.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades.
INDICADOR
|  | # actividades realizadas |  | 0
|  | # total de actividades programadas |  | 2
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
La empresa Aguas y Aguas realizó la visita de seguimiento al vertimiento de aguas residuales del Campus Universitario, sin generar ningún requerimiento. Sin embargo, el 21 de julio llegó el requerimiento por parte de la CARDER, por lo tanto, actualmente se encuentra en proceso el desarrollo del proceso para realizar la caracterización de vertimiento de los dos puntos de descargas de aguas residuales que se encuentran en la Sede Belmonte.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 25000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 8
Realizar seguimiento a la gestión de los vertimientos (mantenimientos trampas de grasa).
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  | # actividades realizadas |  | 0
|  | # total de actividades programadas |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Teniendo en cuenta que por temas de la pandemia frente al Covid-19 los restaurantes de la Universidad se encuentran cerrados, no se ha solicitado el mantenimiento de las trampas de gases que se encuentran ubicados en esta zona. Una vez se retomen las actividades, los locales que les aplique tener la trampa de grasa deben realizar dicho mantenimiento.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 9
Estudios para la implementación de un programa de uso eficiente y ahorro de energía (Paneles solares).
INDICADOR
Disminución de Huella de Carbono
INDICADOR
1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El proyecto esta en su fase inicial de construcción, aún no esta instalado y por lo tanto no hay ahorro económico frente al consumo de energía eléctrica.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 10
Continuar con el programa de reemplazo de tubos fluorescentes por iluminación sostenible.
INDICADOR
INDICADOR
Tubos fluorescentes reemplazados
Tubos fluorescentes pendientes por reemplazo
|  | Cumplimiento |  | #DIV/0!
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | #DIV/0!
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 11
Realizar seguimiento a la gestión de uso de agua para consumo humano (mantenimiento a los tanques de agua potable y seguimiento a parámetros de control).
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  | N° de Tanques a lavados, con cumplimiento de parámetros |  | 4
|  | N° de Tanques a lavar |  | 4
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En la Seccional se cuentan con 4 tanques para almacenamiento de agua potable, dichos lavados se deben realizar cada 4 meses, en el orden de como se van desocupando. Actualmente se tiene al día el lavado de dichos tanques y cumplen con los parámetros de calidad de agua potable requeridos.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 12
Implementar acciones que permitan la apertura del sendero ecológico al publico (permiso para manejo y aprovechamiento del guadual, identificación de fauna y flora asociada).
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actualmente hemos recibido visita de 2 proveedoras para el proyecto de adecuación del sendero ecológico, para el día 2 de agostos se tiene proyectado la visita de otro proveedor para recibir cotizaciones y tomar una decisión al respecto.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 15000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 13
Continuar proceso de compostaje de residuos orgánicos.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actualmente se cuentan con dos camas de guadua para organizar el proceso de compostaje, desde la parte de servicios generales se ha recolectado material vegetal para alimentar dicho compostaje, sin embargo no se ha estructurado el proceso. El día 25 de julio tuvimos la visita de la Secretaria de Desarrollo Rutal de la Alcaldía de Pereira y a su vez de unos proveedores para el manejo de lombricultivo, los cuales están brindando asesoría de que actividades se deben realizar y frente a la inversión que se debe realizar para la adecuación del lombricultivo y/o compostaje.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 14
Seguimiento a restaurantes y cafeterías con muestreos microbiológicos.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
A cuasa de la Pandemia con el Covid-19, se tiene cerrados los restaurantes, por lo tanto, hasta la apertura de los mismos no se realizará los muestreos microbiológicos.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 5000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 15
Renovar permiso de la zona forestal protectora.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
La solicitud se realizó desde el año 2020, estamos a la espera de respuesta por parte de la CARDER. Sin embargo, durante el año se han generado diferentes atenciones a la CARDER de las medidas preventivas que se levantaron en el año 2020 y de tramites requeridos por la entidad en competencia al a zona de conservación forestal.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  | 526094 |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 16
Implementación de almácigo para reposición de jardines y árboles
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actualmente no se ha relizado ninguna compra de almácigo para reposición de jardines y árboles, se tiene proyectado la compra de árboles mayores para el segundo semestre del año, con el fin de aportar frutos en la zona forestal como parte de los alimentos de la macrofauna que se encuentra presente en dicho relicto de bosque.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 17
Creación de un jardín Zen.
INDICADOR
Cumplimiento al cronograma de actividades
INDICADOR
|  | N° de actividades realizadas. |  | 0
|  | N° de actividades programadas. |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el primer semestre no se realizó la actividad, se posterga para el desarrollo durante el mes de septiembre.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 2000000 |  |  |  | 0%
ACTIVIDAD 18
Realizar reportes frente al manejo de residuos peligrosos y PCB'S a las autoridades competentes
INDICADOR
Reportes requeridos al año / Reportes realizados
INDICADOR
|  | Reportes realizados |  | 3
|  | Reportes requeridos al año |  | 3
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Durante el mes de marzo se realizaron el reporte de Residuos Peligrosos a la plataforma del IDEAM, se enviaron los informes a la Secretaria de Salud de Pereira y a la CARDER sobre la generación de los mismos. Igualmente, en el mes de Junio se realizó el reporte de los PCB's contenidos en los transformadores propios de la Seccional ante el IDEAM.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 19
Desarrollo de Programa de Ahorro de Papel
INDICADOR
Diagnósticos realizados
INDICADOR
|  | Reportes realizados |  | 0
|  | Diagnósticos proyectados |  | 1
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Actualmente se viene revisando con el área de informática y compras el historia del información que se tiene sobre el consumo de papel en la seccional, para poder tomar una línea base y a su vez montar un plan de acción que lleve a la disminución del consumo de papel.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 20
Comité GAGAS (Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria).
INDICADOR
Comités realizados por la resolución 1164 de 2002.
INDICADOR
|  | Reportes realizados |  | 5
|  | Comités requeridos por la resolución 1164 de 2002. |  | 12
|  | Cumplimiento |  | 41.67%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 41.67%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
El Comité GAGAS debe ser realizado de manera mensual, durante el mes de enero y febrero no se tuvo desarrollo del mismo por ausencia del contratista ambiental. Actualmente, se dejó establecido el cronograma del comité para el año y se aclaró a los integrantes que dicho comité debe ser realizando aún con ausencia del profesional ambiental.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 21
Realizar las inspecciones ambiental
INDICADOR
Seguimientos Bimensuales
INDICADOR
|  | Seguimientos realizados |  | 2
|  | Seguimientos proyectados |  | 6
|  | Cumplimiento |  | 33.33%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 33.33%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se ha realizado inspección de tipo ambiental en la sede de Belmonte y Centro, dejando los hallazgos reposados en el informe de hallazgos de inspecciones ambientales, y enviando a cada líder responsable los hallazgos para su gestión.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!

## PROY 23 S.INFOR
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA GARCÍA
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA
ACCIÓN 1 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes
ACTIVIDAD 1
Brindar soporte técnico a los usuarios en procesos de validación y políticas implementadas a nivel nacional.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado
INDICADOR
|  | No. De actividades realizadas |  | 12.91
|  | programadas |  | 12.87
|  | Cumplimiento |  | 100.3%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se continua brindando oportunamente el soporte a todos los usuarios de la seccional, se valida y se apoya en el ingreso a los correos y a los aplicativos de indole nacional con sus respectivos usuarios y contraseñas, en este momento el soporte esta de forma virtual, y tambien presencial, ya que estamos laborando de las dos formas. Manejamos indicador de solicitudes realizadas por los usuarios en el Software HelpPeople y tambien en las solicitudes realizadas por correo.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Aplicar métodos de medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado
INDICADOR
|  | No. De actividades realizadas |  | 4
|  | programadas |  | 4
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Este es un proyecto a nivel nacional. Se esta trabajano el nuevo proyecto de la seguridad de la información, en el cual se esta trabajando en la fase del levantamiento de la información y evaluación de los activos que se tienen en las seccionales. Se envía a la seccional Bogota los activos que se tienen en la seccional para pruebas de vulnerabilidad. Se asiste a capacitación sobre la norma 27001 iso de la seguridad de la información
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Integrar las contraseñas de ingreso a los diferentes aplicativos (Seven, Kactus, Sinú, Correo, Plataforma Virtual, Bases de datos de Biblioteca, Directorio Activo) que maneje el usuario, ya sea estudiante, docente o administrativo, por medio de un LDAP (Protocolo de acceso a directorios), esto con el fin de agilizar el ingreso de los mismos a las aplicaciones en las que ingrese.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado.
INDICADOR
|  | No. De actividades realizadas |  | 11
|  | programadas |  | 11
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Este es un proyecto a nivel nacional, ya se han integrado: plataforma virtual, e-libre con ofice 365 y directorio activo, Desde la seccional hacemos es la solicitud del usuario de ingreso a los diferentes aplicativos, y la actualización de los permisos a los mismos de los nuevos usuarios, aqui también podemos realizar la actualización de las claves.( cuantas)
a
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 4
Mantener el Sistema.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado
INDICADOR
|  | No. De actividades realizadas |  | 12
|  | programadas |  | 12
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Procesos que se realizan permanentemente, se verifican la plataforma tecnológica diariamente y cualquier situación se reporta a sistemas Bogotá, se hacen los reportes respectivos. Se reporta problemas con correos, con spam, con One Drive, en el transcurso del semestre se han realizado 12 reportes a la seccional bogotá.
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 5
Realizar Seguimientos Periódicos
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado Número de accidentes de trabajo mortales en el año.
INDICADOR
|  | No. De actividades realizadas |  | 6
|  | programadas |  | 6
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizan auditorias internas a los servidores que se encuentran en la seccional de manera constante, se verifica el buen fucnionamiento. Se hace un reporte mensual de las actividades realizadas , el reporte se hace mensual.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 6
Obtener información actualizada permanente sostenible
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado.
INDICADOR
|  | No. De actividades realizadas |  | 6
|  | programadas |  | 6
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Procesos que Se realizan permanentemente. La información se mantiene actualizada y los reportes que se generan se hacen sobre las bases de datos en tiempo real, durante el semestre, se actualiza la información que se genera constantemente.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 7
Realizar Auditorias periódicamente.
INDICADOR
Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes diseñado e implementado.
INDICADOR
|  | No. De actividades realizadas |  | 6
|  | programadas |  | 6
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 50%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realizan auditorias internas a los servidores que se encuentran en la seccional de manera constante, se verifica el buen fucnionamiento.Se hace un reporte mensual de las actividades realizadas , el reporte se hace mensual.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!

## PROY 23 MSIG
DEPENDENCIA: | COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LÍDER DEL PROYECTO: | GLORIA AMPARO SANCHEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: | 2020-08-19
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO |  |  | 6. NÚMERO DE PROYECTO: |  | 26
7.PROYECTO: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA
PROYECTO 23: | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA
ACCIÓN 1 | Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.
ACTIVIDAD 1
Documentar procedimientos de los sistemas integrados de gestión, que aún no se encuentren documentados o están inconclusos como por ejemplo: habilitación de consultorios, Gestión documental, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental, seguridad en la informació, laboratorios (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia) de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad.
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados
INDICADOR
|  | No. De sistemas integrados modelados. |  | 4
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7
|  | Cumplimiento |  | 57.14%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 57.14%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se tienen documentados y estandarizados 4 sistemas integrados de gestión: Gestión documental, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental y seguridad en la información, pendientes de estandarizar por el SGC 3 de ellos, aunque se tienen documentados y están en implementación con la metodología del SGC: Habilitación de consultorios, laboratorios Facultad de Ciencias de la salud (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia). | [6 empty] | ue
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 2
Continuar realizando control de documentos y registros en todos los sistemas que aún no se haya realizado.
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  | No. De sistemas integrados de gestión con control de documentos y registros implementados |  | 7
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se realiza control de registros a los 7 sistemas integrados de gestión a través de listado maestro de documentos y registros, los 4 estándar se encuentran disponibles en el kawak y los demás en documentación seccional como versión 0: Gestión documental, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental y seguridad en la información, Habilitación de consultorios, laboratorios Facultad de Ciencias de la salud (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia).
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3
Formular Indicadores en todos los sistemas
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  | No. De sistemas integrados modelados. |  | 6
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7
|  | Cumplimiento |  | 85.71%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 85.71%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se tiene indicadores estándar para los sistemas integrados de gestión: Gestión Documental - KAWAK: ID 192: Cumplimiento del Cronograma de transferencias documentales(Seccional Pereira) ID 193: Servicio de búsqueda y préstamo de Documentos (Seccional Pereira) ID 383: Servicio de Correspondencia (Acuerdo) Seccional Pereira Seguridad y salud en el trabajo (SG SST) -KAWAK: Id 422. Prevalencia de la enfermedad laboral. Id 423. Ausentismo por causa médica Id 419. Frecuencia de accidentalidad Id 420. Severidad de accidentalidad Id 421. Proporción de accidentes de trabajo mortales Id 473. Incidencia de la enfermedad laboral Centro de conciliación del Consultorio Jurídico - KAWAK: Id 550. Nivel de eficiencia del Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 587. Nivel de la Demanda de Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 591. Nivel de Atención oportuna de PQRs realizadas al Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 592. Nivel de Satisfacción con los servicios prestados por el Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 593. Jornadas de Atención Integral a las Comunidades. Seccional Pereira Seguridad en la información - KAWAK: ID 354: Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de cómputo al servicio de docentes y estudiantes Seccional Pereira ID 355: Incidentes atendidos a los equipos de cómputo al servicio de docentes y estudiantes Seccional Pereira Gestión ambiental: Consumo de Recurso Energétic Consumo de Recurso Hidrico Habilitacion de consultorios - KAWAK ID 106: Participación en programas de Salud Seccional Pereira ID 107: Participación en programas Desarrollo Humano Seccional Pereira ID 108: Atención médica y/o primaria de enfermería (acuerdo) Seccional Pereira ID 109: Atención Servicio de Psicología (Acuerdo) Seccional Pereira Laboratorios
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 4
Identificación de riesgos en los procesos que corresponda
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
No. De sistemas integrados modelados.
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 100%
|  | Cumplimiento |  | 0%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 0%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se identificaron riesgos para la vigencia 2021 en los siguientes sistemas integrados: Gestión documental (Riesgos nacionales): ID73: Riesgo (2019): Pérdida, modificación o deterioro biológico de los documentos Tratamiento: 1. Realizar seguimiento de las condiciones de humedad, temperatura, locativas y de seguridad de los depósitos. 2. Realizar verificación de la integridad de los documentos recepcionados, radicados, transferidos, consultados y/o prestados en el momento de la devolución o entrega de los mismos. ID78: Riesgo (2019): Desactualización de Tablas de Retención Documental Tratamiento: Teniendo en cuenta los cambios de estructura orgánica y de funciones que se han generado en los últimos años con los cambios administrativos, y, que probablemente se ha generado documentación adicional en las UAA y en los procesos en general a causa del cambio en el alcance del SGC y de los proyectos de integración tecnológica, se debe realizar una actualización delas TRD, dejando la evidencia en la bitácora, para garantizar que las UAA y los procesos continúen con el proceso de clasificación y organización documental. Seguridad y salud en el trabajo (Riesgo Seccional): ID 385:Riesgo(2021): Incumplimiento de requisitos para trabajo en alturas Tratamiento: Solicitar programación previa de trabajo en alturas a servicios generales, realizar acompañamiento a las tareas críticas, y hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos Gestión Ambiental (Riesgo seccional): ID384:Riesgo (2021):Deterioro Jardín ZEN Tratamiento: Cronograma anual de Mantenimiento del Jardín ZEN Seguridad de la información (Riesgo seccional): ID377 Riesgo (2021): No funcione correctamente la nueva versión de seven Tratamiento: Hacer control y seguimiento a la realización de todas las las´pruebas para que la actualización funcione correctamente
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 5
Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  | No. De sistemas integrados modelados. |  | 7
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En el ciclo de auditoría interna realizado del 28 de junio al 9 de julio de 2021, se incluyeron dentro de las listas de verificación los sistemas integrados de gestión, enfatizando en la NTC5906 Centro de conciliación del consultorio jurídico, norma que se auditó en todas las seccionales, en diferentes procesos como: Proyección social - Gestión Humana, Servicios Generales, Gestión documental, Gestión de informática, lo anterior con fines de certificación.
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 6
Formular e implementar oportunidades de mejora con la metodología del SGC
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  | No. De sistemas integrados modelados. |  | 11
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 11
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
En las oportunidades de mejora identificadas para el año 2021, se incluyeron las correspondientes a los sistemas integrados de gestión: Centro de conciliación del consultorio jurídico: 1. Continuar actualizando la documentación que hace parte de las condiciones de calidad para lograr la certificación de calidad Norma NTC 5906 del Ministerio de Justicia y del Derecho Seguridad y salud en el trabajo: 1. Mejorar las prácticas de trabajo seguro en alturas(Solicitar programación previa a servicios generales y otras áreas sobre trabajos críticos, realizar acompañamiento a tareas críticas) 2. Preparar los protocolos de bioseguridad necesarios para regreso de estudiantes y docentes en alternancia durante el 2021-2 3. Mejorar las condiciones de seguridad en: La garita de vigilancia, parqueaderos, acceso al techo del edificio nuevo entre otros. 4. Incluir a los estudiantes como brigadistas voluntarios Gestión ambiental: 1. Organizar el programa de residuos de postconsumo que abarque a la comunidad unilibrista 2. Creación de un jardin ZEN Gestión Documental: 1. Implementación del gestor documental "folio" 2. Proyecto centenario "Archivo histórico de la Universidad" 3. Mejorar los procesos de disposición final a través de la valoración e inventario y eliminación de documentos que han perdido sus valores primarios, Habilitación de Consultorios: 1. Elaboración y puesta en marcha del plan de trabajo por el cambio normativo en habilitación de consultorios (Resolución 3100 de 2019)
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 7
Continuar consolidando la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas
INDICADOR
% de sistemas integrados de gestión documentados y modelados.
INDICADOR
|  | No. De sistemas integrados modelados. |  | 7
|  | Total sistemas integrados de gestión. |  | 7
|  | Cumplimiento |  | 100%
100%
|  | Porcentaje de avance actual |  | 100%
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
Se actualiza cada vez que se requiere la normatividad interna y externa de la universidad incluyendo la normatividad correspondiente a los sistemas integrados de gestión, lo cual se encuentra disponible tanto en la página web como en el punto de consulta seccional
SEGUNDO SEMESTRE
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO |  | PRESUPUESTO EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO
| 0 |  |  |  | #DIV/0!