## Menú
Proyecto | 23 | GESTIÓN DOCUMENTAL | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-1 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-2
Dependencia | Presidencia
Lider de Proyecto | ANYELA RODRIGUEZ PADILLA |  |  | % EJECUTADO 2023-1 | % EJECUCIÓN 2023-2
Componente | Administrativo |  |  | 0% | 0%
ACCIONES |  |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE
Acción 1 | Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información. |  |  |  | 64.7% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 64.7% | 0%
% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO 23 - 2023
32.35%
Proyecto | 23 | HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-1 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-2
Dependencia | Presidencia
Lider de Proyecto | Natalia Vargas Vergara |  |  | % EJECUTADO 2023-1 | % EJECUCIÓN 2023-2
Componente | Administrativo |  |  | 0% | 0%
ACCIONES |  |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE
Acción 1 | Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) en el componente de habilitación y en los que fuere necesario. |  |  |  | 60.71% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 60.71% | 0%
% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO 23 - 2023
30.36%
Proyecto | 23 | SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-1 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-2
Dependencia | Presidencia
Lider de Proyecto | Jorge Tabares Zapata |  |  | % EJECUTADO 2023-1 | % EJECUCIÓN 2023-2
Componente | Administrativo |  |  | 0% | 0%
ACCIONES |  |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE
Acción 1 | Documentar los procesos académico-administrativos. |  |  |  | 99.63% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 99.63% | 0%
% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO 23 - 2023
49.82%
Proyecto | 23 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-1 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-2
Dependencia | Presidencia
Lider de Proyecto | Valia Tamara Albino Muñoz |  |  | % EJECUTADO 2023-1 | % EJECUCIÓN 2023-2
Componente | Administrativo |  |  | 0% | 0%
ACCIONES |  |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE
Acción 1 | Documentar los procesos académico-administrativos. |  |  |  | 155.1% | 833.3%
TOTAL |  |  |  |  | 155.1% | 833.3%
% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO 23 - 2023
494.2%
Proyecto | 23 | SIG | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-1 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-2
Dependencia | Presidencia
Lider de Proyecto | Gloria Amparo Sanchez Maldonado |  |  | % EJECUTADO 2023-1 | % EJECUCIÓN 2023-2
Componente | Administrativo |  |  | 0% | 0%
ACCIONES |  |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE
Acción 1 | Documentar los procesos académico-administrativos. |  |  |  | 76.43% | #DIV/0!
TOTAL |  |  |  |  | 76.43% | #DIV/0!
% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO 23 - 2023
#DIV/0!
Proyecto | 23 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-1 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-2
Dependencia | Presidencia
Lider de Proyecto | Adriana Felisa Guzmán Maya |  |  | % EJECUTADO 2023-1 | % EJECUCIÓN 2023-2
Componente | Administrativo |  |  | 0% | 0%
ACCIONES |  |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE
Acción 1 | Diseñar e implementar el sistema de gestión ambiental |  |  |  | 38.76% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 38.76% | 0%
% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO 23 - 2023
19.38%

## GESTIÓN DOCUMENTAL
Acción 1
Diseñar e implementar el plan institucional de archivos, que contemple la unificación de los criterios de manejo documental a nivel nacional y la actualización permanentemente de los instrumentos archivísticos requeridos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información.
Actividad 1
Seguimiento frente a la organización de los archivos de gestión de la Universidad, según lo dispuesto por los procedimientos internos, con el propósito de controlar el riesgo de la conformación de fondos acumulados o perdida de la información
Indicador | 2 informes semestrales de medición.
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total Áreas académicas y administrativas de la Seccional | 30
|  | # de oficinas académicas y administrativas a las cuales se le realizaron seguimiento y/o acompañamiento en sus archivos de gestión | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
15/05/2023: Se abre un espacio para programar el acompañamiento y la capacitación para todas las Unidades Administrativas y Académicas de la Seccional para el segundo semestre del presente año. La programación se establecerá de acuerdo a la fecha que elija la oficina y el espacio que le facilite para el acompañamiento, puede ser presencial o virtual. Con una duración de 2 horas y se podrá agendar con fecha disponible a partir del 8 de agosto en adelante, solo los días martes y jueves, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Para esta ocasión, se solicita a la oficina el diligenciamiento de un formulario donde registrará el agendamiento del acompañamiento. Las temáticas a tratar son: Aplicación de Tablas de Retención Documental V2, Organización y Transferencia Documental en documentos electrónicos y físicos en Archivos de Gestión (aspectos genéricos para la gestión de expedientes electrónicos, identificación de archivos electrónicos, correos electrónicos). Buenas prácticas administrativas que podemos implementar para reducir el uso de papel y de preservación digital. Ampliación en temáticas ya vistas para el mejoramiento del proceso de Gestión Documental en la oficina (Tratamiento de casos específicos). 30/06/2023 09:49 AM Se estableció la programación definitiva para el acompañamiento y capacitación en la aplicación de Tablas de Retención Documental V2, Organización y Transferencia Documental en documentos electrónicos y físicos en Archivos de Gestión, logrando así, el agendamiento de 30 oficinas de la Seccional, para ejecutarse entre 13 de julio/23 al 16 de noviembre/23.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total Áreas académicas y administrativas de la Seccional
# de oficinas académicas y administrativas a las cuales se le realizaron seguimiento y/o acompañamiento en sus archivos de gestión
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 2
Continuar con el proceso técnico de organización del fondo acumulado de la Seccional y archivo central.
Indicador | Archivo central organizado
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Archivo central programado a organizar | 1
|  | Archivo central organizado | 1
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Fondo Documental: - Se retomó la actividad en la fecha propuesta 08 de mayo de 2023. Se finalizó la línea de tiempo de 2001-2008, con lo relacionado a Posgrados y Consultorio Jurídico. Se continuo con la línea de tiempo de 2009-2010 (organigrama), para lo cual, se ha abarcado las oficinas de Presidencia, Censoria Delegada, Secretaría Seccional y Asesor Jurídico, Sindicatura Seccional de la cual se divide en área financiera y área contable. - Está pendiente por intervenir la línea de tiempo del 2009-2010 la cual incluye: Parte de Sindicatura Seccional, Jefatura de personal, áreas o procesos misionales. Y el año 2011. El avance total del fondo desde el año 1977 hasta lo intervenido de 2010, es de 434 Cajas referencia X100.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Archivo central programado a organizar
Archivo central organizado
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 3
Programar capacitación general de inducción y reinducción para manejo y organización de archivos de gestión, procedimientos de conservación y preservación de acuerdo a lineamientos Gestión Documental a nivel nacional.
Indicador | Capacitaciones realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total capacitaciones proyectadas | 30
|  | Capacitaciones realizadas | 1
|  | Cumplimiento | 3.333%
Análisis actividad semestre I
30/06/2023 09:49 AM Se estableció la programación definitiva para el acompañamiento y capacitación en la aplicación de Tablas de Retención Documental V2, Organización y Transferencia Documental en documentos electrónicos y físicos en Archivos de Gestión, logrando así, el agendamiento de 30 oficinas de la Seccional, para ejecutarse entre 13 de julio/23 al 16 de noviembre/23. Las temáticas a tratar son: Aplicación de Tablas de Retención Documental V2, Organización y Transferencia Documental en documentos electrónicos y físicos en Archivos de Gestión (aspectos genéricos para la gestión de expedientes electrónicos, identificación de archivos electrónicos, correos electrónicos). Buenas prácticas administrativas que podemos implementar para reducir el uso de papel y de preservación digital. Ampliación en temáticas ya vistas para el mejoramiento del proceso de Gestión Documental en la oficina (Tratamiento de casos específicos).
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total capacitaciones proyectadas
Capacitaciones realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 4
Realizar la valoración documental y eliminación de los documentos identificados para disposición final (fondo acumulado y aplicación TRD).
Indicador | /# de eliminaciones ejecutadas.
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de solicitudes de eliminación | 11
|  | /# de eliminaciones ejecutadas. | 11
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Atendiendo lo indicado en el procedimiento ST-GDO-02-P-03 - PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL - V1, en cuanto las actividades que se deben efectuar para dar cumplimento al proceso de disposición final, se describe lo realizado en la Seccional Pereira: 1. Aprobación de las solicitudes de eliminación presentadas por la Seccional ante el Comité de Archivo Nacional y formalización mediante las actas de eliminación. De acuerdo con el desarrollo del Comité de Archivo Nacional, el cual se llevó a cabo 14 de diciembre de 2022, se aprobaron un total de 11 solicitudes de eliminación, las cuales fueron formalizadas mediante 11 actas de eliminación, para un total de 92 unidades de conservación objeto de eliminación por perdida valores primarios. COD. TRD V1 OFICINA No. ACTA No. UNIDADES DE CONSERVACIÓN 210 RECTORIA SECCIONAL 009 1 300 DECANATURA DE DERECHO 010 10 320 DECANATURA DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 011 3 270 BIENESTAR UNIVERSITARIO 012 2 170 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 013 23 260 ADMISIONES Y REGISTRO – RADICACIÓN DE TITULOS 014 1 102 AUDITORIA INTERNA 015 10 113 TESORERIA 016 32 101 CENSORIA DELEGADA 017 4 110 SINDICATURA 018 4 302 SECRETARIA ACADÉMICA DE DERECHO 019 2 TOTAL DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN 92 Se procede con la eliminación dentro de las instalaciones del Archivo Central, para lo cual, se designa a Luz Adriana Virú – Técnico Administrativo III de Gestión Documental para el desarrollo de esta labor, la cual se ejecuta entre el 19 al 26 de mayo de 2023, obteniendo los siguientes resultados 2. Después de recibidas las Actas de Eliminación firmadas por la Dirección Nacional, se procede con el alistamiento de las unidades de conservación objeto de eliminación. Esta actividad se ejecuta entre el 08 de mayo al 19 de mayo de 2023.
3. Posterior al alistamiento, se revisa de manera interna los recursos idóneos para llevar a cabo la desmaterialización. En este caso la Seccional Pereira, cuenta con 2 equipos destructoras de documentos mediante picado; una mediana y otra de gran capacidad referencia HSM Securio B35 corte de 3.9 mm.
Se procede con la eliminación dentro de las instalaciones del Archivo Central, para lo cual, se designa a Luz Adriana Virú – Técnico Administrativo III de Gestión Documental para el desarrollo de esta labor, la cual se ejecuta entre el 19 al 26 de mayo de 2023, obteniendo los siguientes resultados
Resultado final: La eliminación de 92 carpetas de yute, picadas en 3.9 mm. y empacadas en 12 bolsas grandes. Finalmente, las bolsas con el papel picado fueron entregadas a la empresa ASSERVI, que es la empresa contratada por la oficina de Servicios Generales de la Seccional para prestar el servicio de limpieza, mantenimiento de las instalaciones (edificios de la Seccional) y la recolección de los diferentes residuos, entre los cuales se encuentran el material reciclado. Adicionalmente, el material que queda del proceso como son: Los ganchos de legajar plásticos y carpetas de yute en buen estado, se clasifican y se reutilizan en procesos técnicos dentro de Archivo Central. Los ganchos pequeños de cosedora metálica, se clasifican y se entregan al igual que el papel picado al área de Servicios Generales.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de solicitudes de eliminación
/# de eliminaciones ejecutadas.
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 5
Apoyos y acompañamientos en organización de archivos para procesos críticos y mejoramiento en la gestión de archivos. (Apoyo a las áreas)
Indicador | # de Apoyos ejecutados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de apoyos programados | 2
|  | # de Apoyos ejecutados | 2
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año 2023, se realizó dos apoyos técnicos los cuales de desarrollaron las siguientes actividades: *Visita para levantar diagnóstico *Plan de trabajo *Ejecución plan de trabajo y cierre *Transferencia documental: 1. 304_Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas - Facultad de Derecho: Se realizó el apoyo en la oficina de acuerdo al plan de trabajo establecido. La actividad se terminó antes del tiempo proyectado, como resultado se registró en el informe: 395 carpetas, 59 cajas x100 y 35.898 folios. El informe del apoyo se subió al OneDrive. 2. 271_Área de la Salud - Bienestar Universitario - Consentimientos Informados Punto de Vacunación COVID-19: - Se finalizó en la fecha propuesta 05 de mayo de 2023. Como resultado se organizaron 63 Cajas de referencia X100, 259 Carpetas de yute y un total de 45.631 Folios - Se reporta como novedad: En los inventarios de transferencia documental y de archivo central quedaron 4 registros con fecha errados en el año, quedaron la vigencia 2023, los cuales realmente corresponden a la vigencia 2021. Por lo cual se enviará un correo notificando la novedad, y se corregirá en el inventario de archivo central. El informe del apoyo se subió al OneDrive.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de apoyos programados
# de Apoyos ejecutados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 6
Garantizar la óptima conservación y preservación de la documentación, por medio adecuaciones físicas a través de un programa de conservación y preservación integral institucional SANEAMIENTOAMBIENTAL PARA ARCHIVOS (CONSERVACIÓN PREVENTIVA): *Diagnóstico microbiológico y de ambiente de los espacios. Archivo Central y Archivos de Gestión de la Seccional. *Limpieza documental de tipo superficial en cubiertas y cantos con aspiradoras de filtro HEPA. *Limpieza del mobiliario en el cual se encuentran las unidades documentales. *Saneamiento masivo del espacio en el cual se encuentran las unidades.
Indicador | Archivo en condiciones optimas de conservación.
Análisis actividad semestre I
De acuerdo con la ejecución del CRONOGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DOCUMENTAL AÑO 2023 - SECCIONAL PEREIRA, durante el primer semestre se realizo las siguientes actividades: 25/03/2023: Limpieza y Aspirado General Archivo Central Sede Administrativa en Belmonte (la limpieza implica el aspirado de las cajas de archivo e inmobiliarios, techo, limpieza de pisos, oficina, etc.) A cargo del Personal de Servicios Generales y de Gestión Documental para su Supervisión. Supervisión: Anyela Rodríguez - Luz Adriana Virú Ejecución: Personal de Asservi Designado. 29/04/2023: Limpieza y Aspirado General Archivo Central Sede Administrativa en Belmonte (la limpieza implica el aspirado de las cajas de archivo e inmobiliarios, techo, limpieza de pisos, oficina, etc.) A cargo del Personal de Servicios Generales y de Gestión Documental para su Supervisión. Supervisión: Anyela Rodríguez Ejecución: Personal de Asservi Designado
Análisis actividad semestre II
Actividad 7
Compra de elementos de protección personal para el personal técnico de Archivo Central: • TAPABOCAS REFERENCIA N95 1 • GUANTES DE NITRILO SIN POLVILLO (TALLA M) • ALCOHOL ANTISEPTICO 70% • MONOGAFAS LENTES V10 ELEMENT CLEAR SIN ANTIEMPAÑANTE • BATAS MANGA LARGA
Indicador | Compra de elementos de protección personal para técnico
Análisis actividad semestre I
Durente el primer semestre del año 2023, no se realizó la compra de elementos de protección personal, debido a que el área de Almacén los están suministrando cada que se requiere.
Análisis actividad semestre II
Actividad 8
Planificar y hacer seguimiento a las Transferencias Documentales conforme a lo establecido en el procedimiento ST-GDO-02-P-01 denominado "Procedimiento Transferencias Documentales Primarias"
Indicador | # de trasferencias realizadas en el Año
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de trasferencias programadas en el Año | 14
|  | # de trasferencias realizadas en el Año | 2
|  | Cumplimiento | 14.29%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año 2023, atendiendo lo indicado en el procedimiento de Transferencias Documentales de la Universidad, en cuanto la elaboración y presentación del cronograma del proceso, se presenta y propone el cronograma de transferencias documentales primarias para las Unidades Académicas y Administrativas de la vigencia 2023, según lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental v1. Para lo cual, se programa la revisión y transferencias documentales de 14 oficinas. Cabe resaltar, que se planifica y se ajusta el cronograma de acuerdo a los resultados de las transferencias documentales del año pasado y de acuerdo con los apoyos técnicos que se realizaran durante el primer semestre del año, por ser áreas críticas donde se requiere priorizar su intervención y transferencia documental. Por tal motivo, el cronograma del proceso en su gran mayoría se ejecutará para el segundo semestre del año.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de trasferencias programadas en el Año
# de trasferencias realizadas en el Año
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 9
Gestor Documental (software) para almacenamiento y administración documental de la seccional, que apoye la automatización de flujos de proceso (Proyecto Nacional) y Soporte para el mantenimiento del Software.
Indicador | Implementado al 100% el soporte para el mantenimiento del software y escáner.
Análisis actividad semestre I
Durante el segundo trimestre del año 2023, se realizó la capacitación de los módulos de Administrador, de Correspondencia, de Workflow y de los usuarios por parte de la empresa LEXCO al personal de Gestión Documental a nivel Nacional: Capacitación 2. Administrador de Gestión Documental - Archivo (Mar 27/06/2023, 'de' 10:00 AM a 12:00 PM) Capacitación 3. Administrador de Gestión Documental - Correspondencia Mié 28/06/2023, 'de' 10:00 AM a 12:00 PM) Capacitación 4. Administrador de Workflow (Mié 5/07/2023, 'de' 8:00 AM a 10:00 AM) Capacitación 5. Usuarios (Vie 30/06/2023, 'de' 10:00 AM a 12:00 PM)
Análisis actividad semestre II
Actividad 10
Aporte al Contrato a nivel nacional para el operador postal de la Universidad para correo certificado y transporte de mensajería y paquetería. Compra de una balanza para paquetería y los sellos para el recibido y registro de correspondencia
Indicador | # total de correspondencia entregada dentro del tiempo establecido
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total de correspondencia recibida | 152
|  | # total de correspondencia entregada dentro del tiempo establecido | 152
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante del primer semestre del año 2023, se realizo la entrega de 152 documentos de correspondencia interna y externa trámitada al interior de la Universidad con diligencia y en el tiempo acordado. Se cumple la meta del 100%. De un total 152 documentos recibidos, el 100% fueron entregados dentro de los tiempos establecidos en el acuerdo de servicio. 3 de los 152 fueron entregados solo en forma digital, ya que no fue posible la entrega de la documentación de forma física, debido a las siguientes situaciones: La oficina se encontraba cerrada, las secretarias o encargados estaban de permiso o en incapacidad, o no permanecen en las oficinas por ser personal docente o misional. Es de aclarar, que los 152 documentos recibidos fueron notificados en su totalidad a los destinatarios de la correspondencia de forma digitalizada al correo electrónico institucional, el mismo día de la recepción de los documentos. Esto con el fin de agilizar el trámite en la oficina. Ya que cumplido con el registro y radicación de los documentos, se distribuye con el mensajero interno para su entrega.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total de correspondencia recibida
# total de correspondencia entregada dentro del tiempo establecido
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 11
Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada (de acuerdo a las Tablas de Retención Documental – TRD).
Indicador | Índice de información actualizado
Análisis actividad semestre I
No se realizo ningún ajuste a nivel Nacional.
Análisis actividad semestre II
Actividad 12
Actualización de Procedimientos Institucionales
Indicador | Propuestas de ajustes de procedimientos a nivel nacional.
Análisis actividad semestre I
Para el primer semestre del año, se realizo la propuesta para la actualización del procedimiento de (ST-GDO-03-P-01) - PROCESO DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES, el cual se ajusto varias actividades, horarios de ventanillas y en el diseño del sello de recibido. Como también se propuso el diseño del adhesivo radicador para las comunicaciones institucionales recibidas y enviadas.
Análisis actividad semestre II
Actividad 13
Brindar a los usuarios el servicio de búsqueda y préstamo de Documentos
Indicador | # de solicitudes entregadas dentro de los tiempos establecidos
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de solicitudes presentadas en el período | 638
|  | # de solicitudes entregadas dentro de los tiempos establecidos | 638
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año 2023, se recibió y gestionó 638 expedientes para consulta y préstamo de diferentes oficinas de la Seccional. Cumpliendo de esta manera con la meta nacional del 100%. ENERO: Se cumplió la meta nacional del 100%, se recibió y gestionó 40 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Tesorería, Admisiones y Registro, Administración de Personal, Secretaria Seccional, CEIDEUL y Decanatura de Derecho. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. FEBRERO: Se cumplió la meta nacional del 100%, se recibió y gestionó 29 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Admisiones y Registro, Administración de Personal, Secretaria Seccional, CEIDEUL y Jurídica. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. MARZO: Se cumplió la meta nacional del 100%, se recibió y gestionó 46 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Admisiones y Registro, Administración de Personal, Secretaria Académica de FDCPS, Tesorería, Coordinación de Posgrados, Decanatura de Derecho y Jurídica. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. ABRIL: Se cumplió con la meta nacional del 100%, para lo cual, se recibió y gestionó 113 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Admisiones y Registro, Administración de Personal, CEIDEUL, Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, Secretaria Seccional y Jurídica. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. MAYO: Se cumplió con la meta nacional del 100%, para lo cual, se recibió y gestionó 381 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de Secretaria Seccional, Administración de Personal, Área de la Salud (Punto de Vacunación de COVID19) de Bienestar Universitario, Admisiones y Registro, y Jurídica. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio. JUNIO: Se cumplió con la meta nacional del 100%, para lo cual, se recibió y gestionó 29 expedientes para consulta y préstamo de las oficinas de DECANATURA - FCSl, Administración de Personal y Admisiones y Registro. Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo establecido en el acuerdo de servicio.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de solicitudes presentadas en el período
# de solicitudes entregadas dentro de los tiempos establecidos
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
INICIO
INICIO

## HABILITACIÓN CONSULTORIOS
Acción 1
Diseñar e implementar en las facultades de ciencias de la salud, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) en el componente de habilitación y en los que fuere necesario.
Actividad 1
Mantener las condiciones de habilitación de los consultorios del Área de Salud de Bienestar Universitario, teniendo en cuenta normatividad vigente en la materia.
Indicador | # de acciones implementadas.
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total de acciones planteadas para la vigencia | 7
|  | # de acciones implementadas. | 5
|  | Cumplimiento | 71.43%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre de la vigencia se logra un cumplimiento del 71%, de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Trabajo para el sostenimiento de las condiciones de Habilitación en ambas sedes (Belmonte y Centro). Como parte de las actividades para ejecución en el segundo semestre se encuentra realizar la autoevaluación de las condiciones de Habilitación para la renovación de la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total de acciones planteadas para la vigencia
# de acciones implementadas.
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 2
Verificación continua al cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación (Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros, Interdependencia).
Indicador | Archivo central organizado
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total de estándares definidos en la norma | 7
|  | # de estándares verificados. | 5
|  | Cumplimiento | 71.43%
Análisis actividad semestre I
Se realiza verificación continua al cumplimiento de las condiciones y criterios definidos en la norma de Habilitación (Res. 3100 de 2019), lo que permite el adecuado funcionamiento de los servicios en ambas sedes (Belmonte y Centro).
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total de estándares definidos en la norma
# de estándares verificados.
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 3
Autoevaluación de las condiciones de Habilitación para la renovación de la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
Indicador | Autoevaluación anual realizada.
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Autoevaluación anual proyecta | 0
Autoevaluación anual realizada.
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
La autoevaluación anual se encuentra programada para el mes de agosto. Por lo tanto se debe realizar en el segundo semestre.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Autoevaluación anual proyecta | 1
Autoevaluación anual realizada.
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 4
Radicación en la plataforma REPS y en la Secretaría de Salud Departamental (si aplica) las novedades que se presenten en las sedes Belmonte y Centro.
Indicador | /# de eliminaciones ejecutadas.
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de novedades presentadas en el período | 1
|  | # de novedades radicadas en el período. | 1
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante este semestre se realizó una noverdad relacionada con el cambio de horario el 15 de marzo, en ambas sedes.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de novedades presentadas en el período
# de novedades radicadas en el período.
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
INICIO
INICIO

## SEGURIDAD INFORMÁTICA
Acción 1
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión para la Seguridad Informática basados en las normas y disposiciones legales vigentes
Actividad 1
Brindar soporte técnico a los usuarios en procesos de validación y políticas implementadas a nivel nacional
Indicador | # De actividades realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 854
|  | # de actividades realizadas | 832
|  | Cumplimiento | 97.42%
Análisis actividad semestre I
Se continua brindando oportunamente el soporte a todos los usuarios de la seccional, los usuarios del servicio realizaron solicitudes y todas fueron atendidas oportunamente,se valida y se apoya en el ingreso a los correos y a los aplicativos de indole nacional con sus respectivos usuarios y contraseñas, el soporte se da de manera presencial, manejamos indicador de solicitudes realizadas por los usuarios en el Software Mesa de ayuda y tambien en las solicitudes realizadas por correo.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 0
|  | # de actividades realizadas | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 2
Medición del sistema de seguridad informática basándose en encuestas, observación, inspección, supervisión y consultas de los actores de los procesos, para la evaluación de los indicadores de medición que sirvan para evidenciar el correcto funcionamiento de las implementaciones.
Indicador | # de actividades realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 3
|  | # de actividades realizadas | 3
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Este primer semestre se instaló y configuro la nueva consola del antivirus TRELLIX, incluyendo implementación de políticas a nivel nacional y migración de los equipos de computo, portátiles y servidores, con sistema operativo windows. Se verifica en la consola y se cuenta con 571 equipos con el producto TRELLIX instalado.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 0
# de actividades realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 3
Solicitud de contraseñas de ingreso a los diferentes aplicativos a la sede central.
Indicador | # de actividades realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 2152
|  | # de actividades realizadas | 2152
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año 2023, se recibieron 2152 solicitudes para integrar las contraseñas a los aplicativos y se atenció el 100%. Este es un proyecto a nivel nacional, ya se han integrado: plataforma virtual, e-libre con ofice 365 y directorio activo, Desde la seccional hacemos es la solicitud del usuario de ingreso a los diferentes aplicativos, y la actualización de los permisos a los mismos de los nuevos usuarios, aqui también podemos realizar la actualización de las claves.( cuentas). los estudiantes que estan integrados con la contraseña del correo 1928 y 61 docentes y 163 administrativos
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de actividades programadas
# de actividades realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 4
Mantenimiento del sistema
Indicador | # de actividades realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 36
|  | # de actividades realizadas | 36
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Procesos que se realizan permanentemente, se verifican la plataforma tecnológica diariamente y cualquier situación se reporta a sistemas Bogotá, se hacen los reportes respectivos (1 mensual sobre verificacion de servidores). Se reporta problemas con el funcionamiento del portal web que esta funcionando en Bogotá, en el transcurso del semestre se han realizado 4 reportes a la seccional Bogotá. Se enviaron 26 solicitudes al proveedor Claro para reporte de revisión del servicio de internet, teléfonos y configuración de red.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 1
# de actividades realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 5
Realización de seguimientos Periódicos
Indicador | # de actividades realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 6
|  | # de actividades realizadas | 6
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
En el primer semestre del año se realizaron 6 seguimientos internos a los servidores que se encuentran en la seccional, se verificó el buen funcionamiento. Se hizo un reporte mensual de las actividades realizadas.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de actividades programadas
# de actividades realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 6
Actualización permanente de la información.
Indicador | # de actividades realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 180
|  | # de actividades realizadas | 180
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año se programó como mínimo una actualización diaria, lo cual fue de 180, ya que los procesos son en línea, esta actividad se realiza permanentemente cada vez que se requiera. La información se mantiene actualizada y los reportes que se generan se hacen sobre las bases de datos en tiempo real, durante el semestre,
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 1
# de actividades realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 7
Realización de auditorias periódicas a los Sistemas de Información
Indicador | # de actividades realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de actividades programadas | 6
|  | # de actividades realizadas | 6
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Se realizan auditorias internas a los servidores que se encuentran en la seccional de manera constante, se verifica el buen funcionamiento.Se hace un reporte mensual de las actividades realizadas , el reporte se hace mensual.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de actividades programadas
# de actividades realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
INICIO
INICIO
INICIO
INICIO

## SSST
Acción | 1 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo basado en el cumplimiento de la normativa Colombiana legal vigente
Actividad | 1 | Divulgar de política y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo:
Indicador |  | POLITICA Y RESPONSABILIDADES SST
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| Número de trabajadores (admvos y docentes) a las que se les asignó y comunicó las responsabilidades y polítca SG-SST |  | 399 | 408 | 377
| Promedio de trabajadores activos en el semestre |  | 399 | 408 | 377
| Cumplimiento |  | 100 | 100 | 100%
Análisis Actividad
ENERO - JUNIO 2023: Se divulga la política de SST al 100% de los trabajadores a través del correo corporativo de la Universidad. Se divulga la política a estudiantes nuevo a través de proceso de inducción. Se da cumplimiento al 100% en la divulgacion a los trabajadores y COPASST a través de proceso de inducción y reinducción de la universidad.
Actividad | 2 | Ejecutar del Plan anual de trabajo del SG-SST
Indicador |  | EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| Número de actividades propuestas en el plan de trabajo del SG-SST |  | 203 | 246 | 230
| Número de activdiades ejecutadas |  | 201 | 240 | 217
| Cumplimiento |  | 99.0148 | 97.561 | 94.35%
¦
ENERO - JUNIO 2023: * Se desarrolla plan de trabajo con base en las necesidades del SG-SST y con base en los resultados de la autoevaluación de 2022. * Se plantea la intervención y ajustes administrativos frente a Riesgo Priorizados en la Matriz de Jerarquización proponiéndolas para ejecutar a partir del segundo trimestre de 2023 en adelante * Se da un cumplimiento semestral del 94% a las actividades planteadas (evluado a 15 junio de 2023)
Actividad | 3 | Ejecutar Plan de capacitación anual del SG-SST
Indicador |  | AVANCE DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| # de capacitaciones planteadas |  | 32 | 43 | 29
| # de capacitaciones ejecutadas |  | 32 | 43 | 26
| Cumplimiento |  | 100% | 100% | 89.66%
Análisis Actividad
ENERO - JUNIO 2023: * Se construye plan de capacitación con base en la priorización de necesidades verificadas en Autoevaluación del año anterior. * Se da un cumplimiento al 90% de las capacitaciones planteadas el primer semestre en riesgos, programas y sistemas identificados en la matriz de peligros como lo son: Riesgo biológico, Biomecánico, emergencias, psicosocial, Biológico, Estilos de vida saludable, Locativo, Quimico, Vial, Alturas, CCV, entre otros
Actividad | 4 | Intervenir los peligros y riesgos identificados acorde a criterios de priorización.
Indicador |  | INTERVENCIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| Número total de peligros y riesgos identificados |  | 11 | 27 | 10
| Número de peligros priorizados y riesgos intervenidos |  | 10 | 18 | 10
| Cumplimiento |  | 90.91% | 66.67% | 100%
Análisis Actividad
Para el primer semestre de 2023 se realiza la intervencion de los riesgos , Químico, Biológico, Psicosocial y Biomecánico. Se proyecta dar continuidad a los mismos en el segundo semestre así como intervenir otros riesgos identificados en la matriz de prorización.
Actividad | 5 | Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y estándares mínimos
Indicador |  | CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD APLICABLE
| Indicador |  | 2021 | 2022
| Requisitos normativos aplicables cumplidos |  | 100 | 100
| Requisitos normativos aplicables cumplidos |  | 92.7 | 97.5
| Cumplimiento |  | 92.7% | 97.5%
Análisis Actividad
ENERO - JUNIO 2023: Se evidencia en el año 2022 el cumplimeinto del 97% de los estandares minimos. Se evidencia el cumplimeinto frente a la meta de 0 mutas, quejas y sanciones por incumplimiento del SST durante elprimer semestre de 2022. Se evidencia que en el año 2022 hubo 4 hallazgos como resultado de la autoevaluación y auditoría interna al sistema, cuyo cierre se ha gestionado en el primer semestre de 2022 alcanzando el 90% de cierres en estos hallazgos.
Actividad | 6 | Gestionar de actividades corresponientes a la prevención y atención de emergencias
Indicador |  | GESTION DE EMERGENCIAS Y AMENAZAS
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| Número total de actividades del Plan de emergencias planeadas |  | 2 | 8 | 7
| Número de actividades programadas del Plan de emergencias ejecutadas |  | 2 | 8 | 7
| Cumplimiento |  | 100% | 100% | 100%
Análisis Actividad
ENERO-JUNIO 2023: Se logra la conformación de la Brigada para el 2023 con 29 miembros de todas las dependencias y sedes de la Universidad. Se hace la ejecución del cronograma de capacitaciones a la brigada. Se realizaron 2 simulacros en distinos temas durante el semestre Se socializó PON para Amenaza por Erupción Volcánica Se realizaron 3 capacitaciones relacionadas a actuación en caso de emergencias.
Actividad | 7 | Gestión del diagnostico, evaluación y seguimiento de las condiciones de salud de los trabajadores
Indicador |  | CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| # de trabajadores programados para examen ocupacional |  | 183 | 266 | 88
| # de trabajadores que se realizo el examen ocupacional en el periodo |  | 174 | 266 | 62
| Cumplimiento |  | 95.08% | 100% | 70.45%
Análisis Actividad
ENERO-JUNIO 2023: Para el primer semestre se alcanza una cobertura del 70% de cumplimiento en los exámenes médicos de ingreso y retiro programados. Se proyecta la brigada de exámenes periódicos para el segundo semestre del año. Se hace la incorporación de 5 casos al programa de Reincorporación Laboral con valoraciones ocupacionales en el momento dela terminación de la incapacidad.
Actividad | 8 | Desarrollo y cumplimiento de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de acorde a la condición de salud de los trabajadores y riesgos priorizados
Indicador |  | CUMPLIMIENTO DE LOS SVE DE LA SECCIONAL
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| # de actividades programadas en los SVE |  | 11 | 28 | 12
| # de actividades ejecutadas en los SVE durante el periodo |  | 10 | 26 | 12
| Cumplimiento |  | 90.91% | 92.86% | 100%
Actividad | 9 | Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora identificadas en el periodo
Indicador |  | SEGUIMIENTO AC/AP
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| Número total de acciones preventivas, correctivas y de mejora identificadas |  | 32 | 32 | 14
| Número de acciones preventivas, correctivas y de mejora ejecutadas |  | 21 | 30 | 10
| Cumplimiento |  | 65.62% | 93.75% | 71.43%
Análisis Actividad
ENERO-JUNIO 2023: Se identificaron 14 Acciones Preventivas, Correctivas ó de Mejora incluidas en la matriz, de las cuales se han cerrado 10. Se proyecta el cierre de las restantes en el segundo semestre del año
Actividad | 10 | Reporte e investigación de AT-EL
Indicador |  | REPORTE DE ACCIDENTALIDAD
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| Número total de AT-EL y Incidentes reportados a la ARL-EPS |  | 6 | 4 | 2
| Número de AT-EL y Incidentes investigados |  | 6 | 4 | 2
| Cumplimiento |  | 100% | 100% | 100%
Análisis Actividad
ENERO A JUNIO 2023: La caracterización de AT del semestre se distribuye en 2 AT leve durante el semestre. No se registraron AT de estudiantes en práctica. Todos los AT fueron reportados en los tiempos establecidos ante la ARL.
Actividad | 11 | Revisión de Accidentalidad en el período
Indicador |  | FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| No de AT en el periodo |  | 6 | 4 | 2
| Promedio de Trabajadores en el periodo |  | 1051 | 1026 | 929
| Cumplimiento |  | 0.5709% | 0.3899% | 0.2153%
Análisis Actividad
Se tiene una frecuencia de 0,21% de ocurrencia de AT en la universidad en un periodo de 6 meses, para una poblacion promedio de 929 trabajadores durante el semestre.
Actividad | 12 | Revisión de Ausentismo
Indicador |  | AUSENTISMO EN EL PERIODO
| Indicador |  | 2021-1 | 2022-2 | 2023-1
| No de días no laborados por incapacidad |  | 879 | 1026 | 972
| No de dias laborados en el periodo |  | 113 | 116 | 114
| Cumplimiento |  | 7.7788 | 8.8448 | 8.5263
Análisis Actividad
ENERO A JUNIO 2023: El índice de ausentismo acumulado es de 8.5 para el semestre. Este indice se presenta debido a inacpacidades de origen común asociadas a DME, Mental y Respiratorio.
INICIO
INICIO
INICIO
INICIO

## SIG
Acción 1
Modelar el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.
Actividad 1
Documentar procedimientos de los sistemas integrados de gestión, que aún no se encuentren documentados o están inconclusos como por ejemplo: habilitación de consultorios, Gestión documental, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental, seguridad en la información, laboratorios (Norma ISO17025:2017), Centro de conciliación del Consultorio Jurídico (NTC 5906 de Minjusticia) de acuerdo a la metodología del Sistema de Gestión de Calidad.
Indicador | # de sistemas integrados modelados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de sistemas integrados modelados | 5
|  | Total sistemas integrados de gestión | 6
|  | Cumplimiento | 83.33%
Análisis actividad semestre I
Cómo sistemas integrados de gestión se tienen documentados en el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI)se tienen: Gestión Documental: - Anyela Rodriguez Padilla, Asistente de Presidencia para Gestión Documental - Adscrito a Secretaría Seccional Gestión Ambiental: Adriana Felisa Guzmán Maya Coordinador(a) de Gestión Ambiental - Adscrito a Secretaría Seccional y presupuestalmente a Aseguramiento de la calidad Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Valia Tamara Albino Muñoz, Coordinadora SG SST - Adscrito al proceso de Gestión Humana Seguridad de la Información: Jorge Iván Tabares Zapata, Director de Sistemas - Adscrito al proceso de Gestión de Informática Habilitación de Consultorios: Natalia Vargas Vergara, Coordinadora Área de la salud y desarrollo humano - Adscrito al proceso de Bienestar Universitario Modelación de los sistemas integrados: Gloria Amparo Sánchez Maldonado, Coordinadora de Calidad Los anteriores sistemas integrados cuentas con Procedimientos estándar, indicadores, Gestión de cambios, Gestión de riesgos, Gestión de la comunicación, Inclusión en auditorías internas de calidad, oportunidades de mejora, entre otros, excepto la habiliación de consultorios que solo se tienen documentos seccionales pero que cumplen con la normatividad de la Secretaría de Salud. Adicionalmente se están documetando los requisitos de las normas NTC5906: 2012 del Ministerio de Justicia para el centro de Conciliación del Consultorio Jurídico con fines de Acreditación ISO170025: 2018: Norma para la acreditación de los laboratorios de las Facultades de: Ingenierías y Ciencias de la Salud Exactas y Naturales
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de sistemas integrados modelados
Total sistemas integrados de gestión
|  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
Actividad 2
Continuar realizando control de documentos y registros en todos los sistemas que aún no se hayan estandarizado.
Indicador | # de sistemas integrados de gestión con control de documentos
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de sistemas integrados de gestión con control de documentos | 1
|  | Total sistemas integrados de gestión sin estandarizar | 1
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
El sistema integrado de gestión que aún no se tiene estadarizado a nivel nacional es el de Habilitación de consultorios el cual se encuentra documentado seccionalmente y está acorde a la normatividad actual de la secretaría de salud, documentos que están disponibles en el punto de consulta seccional: http://www.unilibrepereira.edu.co/ftp/calidad/?dir=PUNTO_DE_CONSULTA_SECCIONAL/INFOR_ADICIONAL/FORMATOS_INTERES_TODO_EL_PERSONAL/BIENESTAR_UNIVERSITARIO/SALUD/HABILITACION
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de sistemas integrados de gestión con control de documentos
Total sistemas integrados de gestión sin estandarizar
|  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
Actividad 3
Formular Indicadores en todos los sistemas
Indicador | # de sistemas integrados modelados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total indicadores estándar de los sistemas integrados de gestión medidos | 26
|  | Total indicadores estandarizados en los sistemas integrados de gestión | 30
|  | Cumplimiento | 86.67%
Análisis actividad semestre I
Se tienen 30 indicadores correspondientes a los sistemas integrados de Gestión, los cuales están siendo medidos para el período 2023-1, así: Gestión Documental: Id192. Cumplimiento del Cronograma de transferencias documentales ID 193: Servicio de búsqueda y préstamo de Documentos Id 383. Servicio de correspondencia (acuerdo de servicio) Gestión Ambiental: Id 694. Generación de residuos Seccional Pereira Id 695. Generación de residuos ordinarios / no aprovechables Seccional Pereira Id 696. Porcentaje de generación de residuos ordinarios/No aprovechables Seccional Pereira Id 697. Porcentaje generación de residuos aprovechables Seccional Pereira Id 698. Generación de residuos aprovechables Seccional Pereira Id 699. Porcentaje de residuos Tratamiento interno Seccional Pereira Id 700. Generación de residuos Tratamiento interno Seccional Pereira Id 701. Generación de residuos peligrosos Seccional Pereira Id 702. Porcentaje de residuos peligrosos Seccional Pereira Id 703. Generación de Residuos Hospitalarios y Similares Seccional Pereira Id 704. Porcentaje de Residuos Peligrosos Hospitalarios y Similares Generados Seccional Pereira Id 705. Generación Per-Cápita de Residuos Seccional Pereira Id 706. Consumo de Recurso Hídrico Seccional Pereira Id 707. Variación en el consumo de Recurso Hídrico Seccional Pereira Id 708. Consumo Per-Cápita de Recurso Hídrico Seccional Pereira Id 709. Consumo de Recurso Energía Eléctrica Seccional Pereira Id 710. Variación del Consumo de Energía Eléctrica Seccional Pereira Id 711. Consumo Per-Cápita de Energía Eléctrica Seccional Pereira. Id 712. Cumplimiento Inspecciones Seccional Pereira Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Id 740. Cumplimiento Plan de Trabajo SG-SST Seguridad de la Información: ID 354 Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de cómputo al servicio de docentes y estudiantes ID 355: Incidentes atendidos a los equipos de computo al servicio de docentes y estudiantes Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico: Id 587. Nivel de la Demanda de Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 591. Nivel de Atención oportuna de PQRs realizadas al Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 592. Nivel de Satisfacción con los servicios prestados por el Centro de Conciliación. Seccional Pereira Id 593. Jornadas de Atención Integral a las Comunidades. Seccional Pereira Id 550. Nivel de eficiencia de las audiencias de Conciliación Atendidas. Seccional Pereira
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total indicadores estándar de los sistemas integrados de gestión medidos
Total indicadores estandarizados en los sistemas integrados de gestión
|  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
Actividad 4
Identificación de riesgos en los procesos que corresponda
Indicador | # de sistemas integrados modelados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Riesgos identificados en los sistemas integrados de gestión | 4
|  | Total Riesgos identificados en la Seccional | 4
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
En el primer semestre de 2023, se identificaron 4 riesgos en los sistemas integrados de gestión y sus oportunidades de mejora para mitigarlos: 1. Riesgo Gestión Ambiental: Derrame Químicos por Practicas en Laboratorios : Que se materialice el riesgo de derrame de químicos provenientes de los Laboratorios hacia los desagues de aguas residuales, por mala manipulación de los productos químicos durante las prácticas academicas. Tratamiento: Seguimiento a la Ejecución Programa de Manejo de Residuos en Laboratorios Académicos conjuntamente con Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de evitar el derrame de sustancias o residuos químicos a los desagues y una posible contaminación ambiental seguida de sanciones. 2. Riesgo: No acreditación del laboratorio de investigación del programa de Microbiologíaen ISO 17025 Tratamiento: Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades programadas para implementación de la norma 3. Riesgo: Que no se obtenga la acreditacion del centro de conciliación del consultorio jurídico bajo la norma NTC5906 de 2012 Tratamiento: Actualizar la información acorde con los requisitos de la norma NTC5906 de 2012 Minjusticia 4. Riesgo: Que las unidades administrativas y académicas no cumplan con la aplicación del procedimiento de organización de archivo de gestión en el contexto electrónico, generando con ello la posible perdida de información institucional. Tratamiento: Capacitación y asesoría permanente a las oficinas en cuanto a los temas de organización de archivos gestión en el contexto electrónico y físico, con el fin de dar cumplimiento y generar buenas prácticas administrativas en manejo documental.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total sistemas integrados de gestión
# de sistemas integrados modelados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 5
Incluir en las auditorías internas de calidad los diferentes sistemas integrados
Indicador | # de sistemas integrados modelados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total sistemas integrados de gestión | 6
|  | # de sistemas integrados modelados | 6
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
En las auditorias internas de calidad realizadas durante el 2023, se auditaron todos los sistemas integrados de gestión y a nivel se auditó la norma NTC5906 del Ministerio de justicia con fines de certificación para el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, a través de 5 procesos: Proyección social, Gestión de servicios generales, gestión documental, gestión humana y gestión de informática. Igualmente se auditó la norma 14001:2018 de gestión ambiental en 5 procesos que interactúan directamente con gestión ambiental ( Dirección estratégica, Aseguramiento de la calidad, Docencia – Laboratorios de las Facultades de: Ingenierías - Ciencias de la Salud Exactas y Naturales, Gestión Humana, Gestión de adquisiciones y suministros. No se auditó en Gestión financiera ni Bienestar Universitario, Servicios Generales, )
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total sistemas integrados de gestión
# de sistemas integrados modelados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 6
Formular e implementar oportunidades de mejora con la metodología del SGC
Indicador | # de sistemas integrados modelados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total sistemas integrados de gestión
# de sistemas integrados modelados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total sistemas integrados de gestión
# de sistemas integrados modelados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 7
Continuar consolidando la documentación de la normatividad interna y externa de todos los sistemas
Indicador | # de sistemas integrados modelados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total sistemas integrados de gestión
# de sistemas integrados modelados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total sistemas integrados de gestión
# de sistemas integrados modelados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 8
Acompañamiento al centro de conciliación del consultorio jurídico en la documentación para el cumplimiento de los requisitos de la norma NT5906 del 2012 de Minjusticia.
Indicador | # de sistemas integrados modelados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Actividades realizadas | 13
|  | Actividades programadas | 20
|  | Cumplimiento | 65%
Análisis actividad semestre I
En proceso (65%): A partir del mes de marzo se retomaron las reuniones con el centro de conciliación (viernes en la mañana) para hacer nuevamente revisión de la norma NTC5906 con el fin de actualizar la documentación e identificar nuevas prácticas para la mejora continua.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total sistemas integrados de gestión
# de sistemas integrados modelados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 9
Acompañamiento al centro de conciliación del consultorio jurídico en la documentación para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 170025 para acreditar laboratorios de Ingenierías
Indicador | # de sistemas integrados modelados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total sistemas integrados de gestión
# de sistemas integrados modelados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
Este semestre no se han realizado acompañamientos para apoyo a la verificación del cumplimiento de la norma de laboratorios
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total sistemas integrados de gestión
# de sistemas integrados modelados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 10
Reporte e investigación de AT-EL
Indicador | # de AT-EL y Incidentes investigados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# total de AT-EL y Incidentes reportados a la ARL-EPS
# de AT-EL y Incidentes investigados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# total de AT-EL y Incidentes reportados a la ARL-EPS
# de AT-EL y Incidentes investigados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 11
Revisión de Accidentalidad en el período
Indicador | # de AT en el periodo
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Promedio de trabajadores del periodo
# de AT en el periodo
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Promedio de trabajadores del periodo
# de AT en el periodo
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 12
Revisar el ausentismo en el periodo
Indicador | # de AT-EL y Incidentes investigados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de días laborados en el periodo
# de días no laborados por incapacidad
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de días laborados en el periodo
# de días no laborados por incapacidad
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
INICIO
INICIO
INICIO
INICIO
INICIO
INICIO

## GESTIÓN AMBIENTAL
Acción 1
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental
Actividad 1
Revisar y actualizar los PGIR Programa de Gestión Integral de Residuos existentes de acuerdo a la normatividad vigente
Indicador | 2 informes semestrales de medición.
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # total de PGIR por actualiza | 0
|  | # PGIR actualizados | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
Esta en proceso de actualización para el segundo semestre de 2023, además, se encuentra en construcción el programa de residuos para los laboratorios de Ciencias de la Salud, exactas y naturales e Ingenierías.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# total de PGIR por actualiza
# PGIR actualizados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 2
Realizar Comités GAGAS mensualmente
Indicador | # de Comité GAGAS realizados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de Comités Programados | 6
|  | # de Comité GAGAS realizados | 5
|  | Cumplimiento | 83.33%
Análisis actividad semestre I
Se han realizado 6 comités GAGAS correspondientes al primer semestre del año 2023, este se programa con anterioridad en el calendario académico para asegurar la participación del personal que lo conforma. Los Comites se desarrollaron en las siguientes fechas: * 26 de enero de 2023 * 23 de febrero de 2023 * 30 de marzo de 2023 * 2 de mayo de 2023 * 29 de mayo de 2023 El siguiente comité se tiene programado para el día 5 de julio del año 2023.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de Comités Programados
# de Comité GAGAS realizados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 3
Desarrollar estrategias de sensibilización en gestión ambiental al personal de mantenimiento, administrativos, docentes y estudiantes.
Indicador | Capacitaciones realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total capacitaciones programadas | 3
|  | Capacitaciones realizadas | 3
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
* Capacitación dirigida al personar de servicios generales ASSERVI, sede Belmonte, conforme al Programa de Gestión integral de Residuos Solidos (14/06/2023). * Capacitación dirigida al personar de servicios generales ASSERVI, sede Centro, Programa de Gestión de Residuos Peligrosos (17/05/2023). * Capacitación, nuevo código de colores para la disposición de residuos solidos (Durante el mes de mayo)
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total capacitaciones programadas
Capacitaciones realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 4
Planteamiento dentro del SGC de los Indicadores de Gestión Ambiental (Kawak)
Indicador | # indicadores planteados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # indicadores proyectados a plantear | 17
|  | # indicadores planteados | 17
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Se tiene planteados y establecidos en Kawak los indicadores para la medición del Sistema de Gestión Ambiental, dichos indicadores estan relacionados con el manejo de residuos, el consumo de agua y energía, además del programa de inspecciones ambientales. Se da cumplimiento total y cierre del indicador.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# indicadores proyectados a plantear
# indicadores planteados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 5
Planeación y desarrollo de la semana ambiental.
Indicador | Semana ambiental realizada
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Semana ambiental planeada | 0
|  | Semana ambiental realizada | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
Se tiene planeada para el segundo semestre del 2023.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Semana ambiental planeada
Semana ambiental realizada
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 6
Realización de campañas ambientales basadas en los objetivos de desarrollo sostenible
Indicador | # divulgaciones realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # total de divulgaciones programadas | 5
|  | # divulgaciones realizadas | 5
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
* Concientización sobre el Caracol Africano en el Campus de la Universidad (05/2023) * Cajas ecológicas para la disposición de hojas de papel (04/05/2023) * Aseo de Pereira y fundación sonrisas en pro de desincentivar la compra de productos contenidos en plásticos de un solo uso (04/2023) * Sensibilización sobre separación en el fuente (15/03/23) * Divulgación del nuevo código de colores a nivel nacional (mes de mayo)
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# total de divulgaciones programadas
# divulgaciones realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 7
Caracterizar el vertimiento para identificar sustancias de interés sanitario si se requiere por la Autoridad Ambiental
Indicador | # total parámetros evaluados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # parámetros evaluados en cumplimiento | 0
|  | # total parámetros evaluados | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
Actualmente esta en proceso de cotización para la realización del análisis respectivo.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# parámetros evaluados en cumplimiento
# total parámetros evaluados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 8
Realización de seguimiento a la gestión de los vertimientos: de trampas de grasas por concesionarios.
Indicador | # inspecciones realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # total de inspecciones programadas | 11
|  | # inspecciones realizadas | 9
|  | Cumplimiento | 81.82%
Análisis actividad semestre I
Se realizaron inspecciones a las dependencias del campus Belmonte y Centro, con enfoque al tema de vertimientos y trampa de grasas. Los consecionarios validados fueron: * Anana * Chorizos Don Efrán * Zona U * Dogor's * La Locura * De Todito * Sabor Cafetero * Guacas sede Belmonte * Guacas sede Centro
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# total de inspecciones programadas
# inspecciones realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 9
Documentar e implementar en un 100% con la metodología del SGC, la norma ISO 14001:2015 el sistema de gestión ambiental.
Indicador | # actividades realizadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # total de actividades programadas | 0
|  | # actividades realizadas | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
Durante la ausencia de la Coordinadora de Gestión Ambiental por Licencia de maternindad, no se realizó ningún avance al Sistema de Gestión Ambiental.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# total de actividades programadas
# actividades realizadas
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 10
Ampliación de los Programas de Gestión Ambiental
Indicador | # de Programas de Gestión Ambiental Ampliados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de Programa de Gestión Ambiental proyectados a ampliar | 0
|  | # de Programas de Gestión Ambiental Ampliados | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
Están estipulados para el segundo semestre del 2023.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de Programa de Gestión Ambiental proyectados a ampliar
# de Programas de Gestión Ambiental Ampliados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 11
Realizar seguimiento al Plan de Saneamiento Básico
Indicador | # de Programas de Gestión Ambiental Ampliado
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de Programa de Gestión Ambiental proyectados a ampliar | 0
|  | # de Programas de Gestión Ambiental Ampliado | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre no se realizó adecuaciones o amplicaciones de los programas de gestión ambiental.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de Programa de Gestión Ambiental proyectados a ampliar
# de Programas de Gestión Ambiental Ampliado
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 12
Implementar acciones que permitan la apertura del sendero ecológico al publico
Indicador | # de Programas de Gestión Ambiental Ampliados
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | # de Programa de Gestión Ambiental proyectados a ampliar | 0
|  | # de Programas de Gestión Ambiental Ampliados | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
No se a realizado avance en el proyecto, debido a que se esta a la espera de apoyo financiero por parte de entidades externas
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
# de Programa de Gestión Ambiental proyectados a ampliar
# de Programas de Gestión Ambiental Ampliados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 13
Adecuación de la Planta de tratamiento de Residuos Orgánicos. Fase 2
Indicador | Adecuación de la Planta de tratamiento de Residuos Orgánicos. Fase 2
Análisis actividad semestre I
Se realizo el fortalecimiento estructural de la compostera de la Universidad con el apoyo del programa de microbiología, las adecuaciones estuvieron enfocadas en consolidar un espacio adecuado para el proceso de compost y el tratamiento del material vegetal como: ramas, trocos, hojas, restos de poda, hojarasca, residuos orgánicos, etc...
Análisis actividad semestre II
INICIO
INICIO