## Menú
Proyecto | 21 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-1 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-2
Dependencia | Presidencia | Implementar e integrar los procesos académico-administrativos al Sistema de Gestión de Calidad, fortaleciendo y mejorando la prestación del servicio.
Lider de Proyecto | Gloria Amparo Sanchez M. |  |  | % EJECUTADO 2023-1 | % EJECUCIÓN 2023-2
Componente | Administrativo |  |  | 0% | 0%
ACCIONES |  |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE
Acción 1 | Documentar los procesos académico-administrativos. |  |  |  | 100% | 0%
Acción 2 | Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista. |  |  |  | 100% | 0%
Acción 3 | Reestructurar el alcance y el mapa de procesos. |  |  |  | 100% | 0%
Acción 4 | Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad. |  |  |  | 89.83% | #DIV/0!
Acción 5 | Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo. |  |  |  | 0% | #DIV/0!
TOTAL |  |  |  |  | 77.97% | #DIV/0!
% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO 14 - 2023
#DIV/0!
Proyecto | 22 | LA UNIVERSIDAD ORIENTADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD UNILIBRISTA | PRESUPUESTO AJUSTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-1 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2023-2
Dependencia | Presidencia
Lider de Proyecto | Gloria Amparo Sanchez M. |  |  | % EJECUTADO 2023-1 | % EJECUCIÓN 2023-2
Componente | Administrativo |  |  | 0% | 0%
ACCIONES |  |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE
Acción 1 | Implementar las mejores prácticas para la prestación de los servicios de la Universidad con base en la norma ISO 9004, para el desarrollo sostenible de la Universidad.. |  |  |  | 30.49% | #DIV/0!
Acción 2 | Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación. |  |  |  | 100% | #DIV/0!
Acción 3 | Mejorar los procesos, construyendo espacios de participación propicios para la generación de ideas por parte de los trabajadores, estableciendo para ello una política de incentivos. |  |  |  | 100% | 0%
Acción 4 | Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad. |  |  |  | 61.4% | #DIV/0!
TOTAL |  |  |  |  | 72.97% | #DIV/0!
% DE CUMPLIMIENTO PROYECTO 14 - 2023
#DIV/0!

## P21 - ACCIÓN 1
Acción 1
Documentar los procesos académico-administrativos.
Actividad 1
Acompañamiento a los procesos para realizar ajustes a los documentos por solicitudes de cambio
Indicador | 2 informes semestrales de medición.
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total procedimientos-formatos-documentos a ajustar y/o documentar. | 52
|  | Total procedimientos-formatos-documentados ajustados y/o documentados | 52
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año 2023, se hizo acompañamiento a 15 procesos, con el fin de revisar y ajustar 52 documentos estándar enviados por la sede principal , también se brindó apoyo a tres procesos para la actualización del Procedimiento Seccional para la prevención de abandono estudiantil institucional y la Herramienta trazabilidad abandono estudiantil institucional que hace parte del mismo. También la creación delProcedimiento Seccional para la creación de nuevos programas académicos y obtención del registro calificado necesarios para la buena marcha de actividades. 1. Aseguramiento de la calidad Ambiental: • Matriz de inspecciones SGC * Tipo de Servicio solicitado o atendido * Caracterización de proceso AC (V13) 2. Bienestar Universitario • Formato Referente de paciente * Caracterización de proceso BU (V7) 3. Dirección Estratégica * Procedimiento de Comité de Calidad * Caracterización de proceso DE (V11) + Formato Acta de Reunión o Comité * Procedimiento para la Gerencia del PIDI (2) 4. Docencia: • Procedimiento de transferencias, traslados y homologaciones * Formato homologaciones * Formato para traslados y transferencias • Formato Asignacion Inicial de Responsab Acad(V2) * Caracterización de proceso AC (V2) 5. Gestión de adquisiciones y suministros: • Formato resumen para la consolidación de la información baja de activos fijos * Procedimiento de Compras * Procedimiento de Recepción y Administración de Insumos y Activos * Caracterización de proceso GA (V9) 6. Gestión de biblioteca: • Caracterización de proceso de biblioteca GB (V8) 7. Gestión Documental: * Caracterización de proceso GDO (V4) 8. Gestión Financiera: • Formato para determinación del punto de equilibrio * Caracterización de proceso GF (V8)
9. Gestión Humana: * Procedimiento para el pago de las cesantías * Formato solicitud de Cesantías * Formato único hoja de vida S.I.A.R.H * Formato de requisición de personal * Caracterización de proceso GH (V6) 10. Gestión de Informática • Procedimiento Adinistración de Bases de Datos y Sistemas de información * Caracterización de proceso GI (V8) 11. Gestión de admisiones y registros: * Caracterización de proceso GR (V5) 12. Gestión de Servicios Generales: • Caracterización Proceso GS (V6) 13. Investigación • Acta de inicio de proyectos de investigación * Informe de avances y finalización * Caracterización de proceso INV (V2) 14. Internacionalización * Procedimiento de movilidad nacional e internacional estudiantes * Procedimiento de movilidad nacional e internacional Docentes * Solicitud de recursos para la movilidad nacional e internacional * Formato solicitud propuesta convenio * Caracterización de proceso INT (V2) 15. Proyección Social * Formato Propuesta Educación Continuada * Formato de reunión y seguimiento y asesoría (Practica Empresarial) * Procedimiento de prácticas (V3) Propuesta de ajuste a los formatos de práctica para implementarlos por kawak * Hoja de vida estudiantes de prácticas (Formato seccional) * Formato Registro Practicante(V3) * Formato acta compromiso (Formato seccional) * Formato informe mensual (v3) * Formato Reunión de Seguimiento y Asesoría (V3) * Formato-informe-final-de la practica(V3) * Formato plan de trabajo prácticas empresarial (V1) * Formato-certificacion-practica(V2) * Formato convenio práctica empresarial (V2) * Caracterización de proceso PS (V2)
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total procedimientos-formatos-documentos a ajustar y/o documentar.
Total procedimientos-formatos-documentados ajustados y/o documentados
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
INICIO

## P21 - ACCIÓN 2
Acción 2
Socializar los nuevos procesos dentro de la comunidad Unilibrista
Actividad 1
Actualización anual de la herramienta de comunicaciones por los 16 procesos del SGC para identificar las comunicaciones internas y externas.
Indicador | Herramienta de comunicación actualizada anualmente
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Herramienta de comunicación pendiente a actualizar | 1
|  | Herramienta de comunicación actualizada anualmente | 1
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año 2023, se hizo la actualización anual de la herramienta de comunicaciones con cada uno de los líderes de proceso, donde se socializan los procesos al personal académico - administrativo y comunidad en general, a cada uno de los procesos se les agregó por sugerencia de la Contratista en comunicaciones lo siguiente: * QUE Se comunica * COMO Y DONDE: Canales de comunicación utilizado (Correo electrónico, afiches, pág Web, socializaciones, redes sociales, entre otros) * A QUIÉN va dirigido (Grupo focal) * CUANDO: Periodicidad (Diario,semanal, quincenal, mensual, trimestral, semesanual) * PARA QUÉ (Fidelización, promoción, posicionamiento, notoriedad, mantener,aumento stake holders, cumplimiento de la funcion y seguimiento) Dicha herramienta sirvió como insumo para alimentar el plan de comunicación institucional y el Plan Estratégico de Comunicaciones Unilibre Pereira 2023, que es liderado y competencia al área de mercadeo y comunicaciones. Actualmente se tiene disponible en el punto de consulta seccional en el link: http://www.unilibrepereira.edu.co/ftp/calidad/?dir=PUNTO_DE_CONSULTA_SECCIONAL/INFOR_ADICIONAL/GESTION%20DE%20LA%20COMUNICACION
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Herramienta de comunicación pendiente a actualizar
Herramienta de comunicación actualizada anualmente
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
INICIO

## P21 - ACCIÓN 3
Acción 3
Reestructurar el alcance y el mapa de procesos.
Actividad 1
Actualización del mapa de procesos y política de calidad de acuerdo al alcance incluyendo todas las Facultades del SGC acorde con los objetivos del mismo a directrices nacionales (Facultades de: Derecho Ciencias Políticas y Sociales y Ciencias de la Salud Exactas y naturales)
Indicador | Facultades ingradas al SGC
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total facultades en la seccional. | 4
|  | Facultades ingradas al SGC | 4
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
De acuerdo a la auditoria externa de recertificación que se realizó en el segundo semestre de 2022, se obtuvo la recertificación con el el 100% de las Facultades en todo el país como nuevo alcance del SGC, por lo anterior se ajustó el alcance del SGC, la política y objetivos de calidad y fue aprobado por la por la H. Consiliatura.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total facultades en la seccional. | 4
Facultades ingradas al SGC
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
INICIO

## P21 - ACCIÓN 4
Acción 4
Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Calidad.
Actividad 1
Realizar las auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento de normatividad y satisfacción del cliente.
Indicador |  | No. de procesos auditados en la seccional / Total auditorias programadas en el plan seccional
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | No. de procesos auditados en la seccional | 16
|  |  | Total auditorias programadas en el plan seccional | 16
|  |  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Año 2023: En el primer semestre del año (del 15 al 29 de mayo de 2023) se auditaron los 16 procesos inmersos en el Sistema de Gestión de Calidad (19 áreas teniendo en cuenta cada Facultad), a través de auditorias presenciales y solo Gestión Financiera fue auditada de manera remota por el Ingeniero Federico García de la Seccional Cali,. Para la ejecución de las auditorías se contó con 17 auditores activos asignados a los diferentes procesos: 1. Jaime Alonso Vélez Mazo 2. Beatriz Elena Duran Gómez 3. Luis Hernando López Peñarete 4. Juan Manuel Cárdenas Restrepo 5. Luisa Fernanda Hurtado Castrillón 6. Carlos Andrés Mejía Vergara 7. Martha Beatriz Farfán Orozco 8. Gloria Amparo Sánchez Maldonado 9. Jaime Eduardo Uricoechea Bedoya 10. Jorge Enrique Ramírez Rincón 11. Ángela María Arias Toro 12. Claudia Liliana Piedrahita Castaño 13. Federico García López (Seccional Cali) 14. German Bedoya Cardona 15. Endna García Hernández 16. Diana Arango Isaza 17. Leidy Johana Chiquito Becerra Los resultados fueron: 3 hallazgos o no conformidades (NC) y 18 observaciones (OBS) u oportunidades de mejora, por lo cual se está trabajando con los líderes de proceso y equipos de trabajo en la formulación de acciones correctivas y oportunidades de mejora. Se identificaron 37 acciones correctivas y/o oportunidades de mejora de las cuales 27 están en proceso y 10 cerradas equivalente al 27% de ejecución. Es importante señalar que a nivel nacional se auditó la norma NTC5906 del Ministerio de justicia con fines de certificación para el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, a través de 5 procesos: Proyección social, Gestión de servicios generales, gestión documental, gestión humana y gestión de informática. Igualmente se auditó la norma 14001:2018 de gestión ambiental en 5 procesos que interactúan directamente con gestión ambiental ( Dirección estratégica, Aseguramiento de la calidad, Docencia – Laboratorios de las Facultades de: Ingenierías - Ciencias de la Salud Exactas y Naturales, Gestión Humana, Gestión de adquisiciones y suministros. No se auditó en Gestión financiera ni Bienestar Universitario, Servicios Generales, )
Indicador |  | No. de acciones eficazmente cerradas / Total acciones proyectadas o a implementar
II Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
# de acciones eficazmente cerradas
# de acciones proyectadas o a implementar
|  |  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
Actividad 2
Identificación anual de nuevos cambios que afecten positiva o negativamente la universidad en cada uno de los procesos y las actividades para su ejecución.
Indicador |  | Total cambios Identificados en la institución
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Cambios identificados en los procesos que afectan positiva o negadamente a la institución | 73
|  |  | Total cambios proyectados en la institución | 73
|  |  | Cumplimiento | 100%
PORCENTAJE TOTAL
79%
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | # de Acciones implementadas eficazmente en la Gestión del cambio | 127
|  |  | Total de actividades descritas para el plan de Implementación de los Cambios | 219
|  |  | Cumplimiento | 57.99%
Análisis actividad semestre I
Año 2023: Se identificaron 73 cambios en los procesos de tipo: Normativo: 17 - Procesos y/o Métodos de Trabajo.: 25 - Tecnológico: 11 - Recurso Humano: 3 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 7. Cambio en los servicios:10. . De los anteriores cambios se formularon 219 actividades en el plan de implementación de cambios, de las cuales 127 actividades se han implementado equivalente al 57,99%.
II Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
# de Acciones implementadas eficazmente en la Gestión del cambio
Total de actividades descritas para el plan de Implementación de los Cambios
|  |  | Cumplimiento | #DIV/0!
PORCENTAJE TOTAL
#DIV/0!
Análisis actividad semestre II
Actividad 3
Identificación anual de nuevos riesgos y oportunidades de mejora para mitigarlos y/o controlarlos.
Indicador |  | Riesgos identificados en los procesos y oportunidades de mejora formuladas
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Total Riesgos identificados en todos los procesos | 27
|  |  | Total riesgos proyectados en la Seccional | 27
|  |  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
En la Seccional durante el año 2023, se identificaron 23 riesgos, se vienen controlando y en proceso 4 riesgos (2019: 1, 2021: 2, 2022: 1) y 33 oportunidades para mitigar o controlar los riesgos: De tipo estratégico (2), operativo (15), tecnológico (1), Reputacional (3), Procesos Interno (1), normativo (4), Legal y financiero (1), los cuales se encuentran registrados en el kawak con un porcentaje de mitigación durante este primer semestre del año del 50,24% de ejecución.
II Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
# de oportunidades de mejora para mitigar los riesgos implementadas eficazmente
Total oportunidades de mejora para mitigar los riesgos formuladas en la Seccional
|  |  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
Actividad 4
Brindar apoyo a los procesos para registrar y hacer seguimiento a la ejecución de los Comités institucionales en el sistema de información KAWAK
Indicador |  | Seguimientos a la realización de comités registrados en kawak
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Seguimientos a la realización de comités registrados en kawak | 24
|  |  | Total comités institucionales Registrados en el SIC | 36
|  |  | Cumplimiento | 66.67%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año 2023, se registraron los seguimiento a 24 comités institucionales de un total de 36 equivalente al 67% Comités institucionales con seguimiento a 2023-1 1. ID 6310: Comité Carrera Docente 2. ID20975: Comité Asesor del Consultorio Jurídico 3. ID20973: Comité Asesor del Centro de Conciliación 4. ID 6117: Comité de Compras 5. ID 7417 : Comité de Unidad Académica 6. ID 7431: Comité Académico de Posgrados 7. ID 7436: Comités de Investigación Facultades 8. ID 7438 Comité de Evaluación y Selección Docente 9. ID 38575: Comité de Incremento de Matrículas 10. ID59472 Comité Seccional Electoral 11. ID 21395: Consejo Académico Seccional 12. ID 21399 Consejo de Investigación Seccional 13. ID 21396 Consejo Directivo Seccional 14. ID 13758: Comité de Bienestar 15. ID 2687: Revisión Gerencial Seccional 16. ID 5791: Comité Seccional de Archivo 17. ID18477: Comité seccional de biblioteca 18. ID20864 : Comité grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria (GAGAS) 19. ID20791: Comité de convivencia laboral (COCOLA) 20. ID20790: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 21. ID19552: Comité Técnico de Proyección Social y Educación Continuada de Facultad 22. ID19550: Comité Técnico Seccional de Proyección Social y Educación Continuada 23. ID33426: Comité Seccional de Prácticas- CEIDEUL 24. ID37655: Comité de Emprendimiento Seccional - CEIDEUL Comités institucionales pendientes por registrar el seguimiento a 2023-1 1. ID 6144 Comité de Autoevaluacion con fines de acreditación por facultad 2. ID 36747 Comité de Currículo de Programa 3. ID33148: Comité de Seguimiento a egresados 4. ID 20432: Comité de calidad y de seguridad del paciente del área de salud de la seccional pereira 5. ID6623: Comité Técnico PIDI 6. ID 6624: Comité de Seguimiento PIDI 7. ID 7420 : Comité de Unidad Académica Facultad de Derecho CPS 8. ID 7427: Comité Académico de Posgrados Facultad de Derecho CPS 9. ID 7435: Comités de Investigación Facultad de Derecho CPS 10. ID 7437 Comité de Evaluación y Selección Docente Facultad de Derecho CPS 11. ID7342: Comité Seccional de Acreditación 12. ID 37120 Comité de becas
II Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
Seguimientos a la realización de comités registrados en kawak
Total comités institucionales
|  |  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
Actividad 5
Seguimiento a la Medición de indicadores de proceso y de acuerdos de servicio con sus análisis de resultados
Indicador |  | Realización de seguimiento al registro y cumplimiento de indicadores de gestión y acuerdos de servicio.
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Total indicadores medidos en cada uno de los procesos al primer semestre 2023 | 62
|  |  | Total de indicadores estándar mensuales, trimestrales y semestrales al primer semestre | 85
|  |  | Cumplimiento | 72.94%
Análisis actividad semestre I
A nivel nacional se tienen 118 indicadores, distribuidos así: Mensuales: 29 (pendientes por medir 19 de Gestión Ambiental y 1 de Gestión Documental) Trimestrales: 4 Semestrales: 52 (pendientes por medir 3) Anuales: 33 De un total de 85 indicadores estándar medibles para el primer semestre de 2023, se tienen resultados de 62 indicadores con análisis de causas equivalente al 73% de cumplimiento
II Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
Total de indicadores estándar.
Total indicadores medidos en cada uno de los procesos
|  |  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 6
Realización de la Revisión Gerencial anual como rendición de cuentas del estado de los procesos
Indicador |  | Realización de la Revisión Gerencial anual
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Revisión Gerencial anual programada | 1
|  |  | Realización de la Revisión Gerencial anual | 1
|  |  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Se realizó la reunión de revisión gerencial el 23 de marzo de 2023, donde se analizaron los períodos 2022-1 y 2022 -2. La eficacia del SGC en la Seccional Pereira durante el año 2022 fue del 90,67%, El cumplimiento de los objetivos de calidad para el año 2022 fue en promedio del 92,00% (2022-1: 91,72% y para el segundo semestre de 2022 se logró un resultado del 92,70%) ; la ponderación que se dio para el primer objetivo de calidad fue de 60% para encuesta (81,00% de cumplimiento), 20% quejas (2022-1: 100% y 2022-2 100%%) y 20% para calificaciones del servicio (2022-1: 97,28% y 2022-2: 96,94%). Para el objetivo 2 de acuerdos de servicio, la ponderación fue del 30% (2022-1: 88,89% y 2022-2 96,94%) y el objetivo 3 indicadores de eficacia la ponderación fue del 30% (2022-1: 93,57% y 2022-2: 94,83%).
II Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
No. De oportunidades de mejora identificadas en los procesos para la Revisión Gerencial
Total oportunidades de mejora formuladas en la seccional
|  |  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 7
Elaboración y ejecución de los cronogramas de acompañamiento con los procesos con el fin de sostenimiento y mantenimiento del SGC
Indicador |  | Cronogramas de acompañamiento proyectados
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Cronogramas de acompañamiento proyectados | 3
|  |  | Cronogramas de acompañamiento ejecutados | 3
|  |  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año 2023, se llevaron a cabo 3 cronogramas de acompañamiento para la realización de tareas pendientes y seguimientos correspondientes: 1. Seguimientos a: Acciones correctivas por auditorias internas y externas, oportunidades de mejora de la revisión gerencial anterior, por resultado de encuesta, Gestión de cambios , Gestión de riesgos. 2. Verificación de medición de indicadores 2022 3. Acciones de mejora 2023 que se estén haciendo o se harán para la revisión gerencial que se realizará en el primer trimestre de 2023 4. Registro de cambios 2023 en el kawak y seguimiento a cumplimiento a la ejecución de actividades de los cambios 2022 5. Registro de riesgos 2023 por el kawak, y seguimiento a cumplimiento al cierre de oportunidades de mejora para mitigar los riesgos 2022 6. Seguimiento a PQRS 2022 - 2023 7. Servicios no conformes 2022 8. Diligenciar cuadro de evaluación proveedores 2022 9. Gestión de la comunicación: Actualización de la herramienta de comunicaciones 10. Seguimiento a comités 2022 - 2023 Adicional a lo anterior se ejecutaron dos cronogramas, uno con auditores para la elaboración de las listas de chequeo y otro con los lideres de proceso y equipos de trabajo para hacer los alistamientos correspodientes para la visita de auditoria interna en cada una de las áreas
II Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
Cronogramas de acompañamiento proyectados
Cronogramas de acompañamiento ejecutados
|  |  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
INICIO

## P21 - ACCION 5
Acción 5
Recertificar el Sistema con los nuevos procesos y mantenerlo.
Actividad 1
Recertificación del Sistema con el 100% de las Facultades y mantenimiento del SGC.
Indicador | Recertificación del Sistema con los nuevos procesos y mantenerlos.
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Total de No Conformidades por auditoria externa solucionadas eficazmente | 0
|  | # de hallazgos encontrados | 0
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre I
Se realizará visita de auditoria externa de calidad SGS de Colombia durante los días 31 de julio, 01 y 02 de agosto de 2023 en las seccionales de Bogotá, Socorro y Cúcuta, y de acuerdo a resultados se revisará con los líderes de proceso que presenten hallazgos y/o observaciones para verificar si aplican en la Seccional y de ser así, se formularán e implementarán las acciones correspondientes.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Total de No Conformidades por auditoria externa solucionadas eficazmente
# de hallazgos encontrados
|  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
INICIO

## P22 - ACCION 1
Acción 1
Formulación e implementación de las oportunidades de mejora para la vigencia 2023 en cada uno de los procesos, que impacten positivamente la Universidad en cada uno de ellos.
Actividad 1
Acompañamiento a los procesos para identificar las oportunidades de mejora que generen impacto en el proceso o en la institución
Indicador | Total de Oportunidades de mejora implementadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | No. De oportunidades de mejora implementadas por los procesos | 25
|  | Total oportunidades de mejora Identificadas en la seccional | 82
|  | Cumplimiento | 30.49%
Análisis actividad semestre I
Durante el año 2023 se identificaron 82 oportunidades de mejora en los procesos involucrados en el SGC, distribuídos por proceso, de las cuales se han implementado 25, equivalente al 30,49%: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC): 9 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (DE): 2 GESTIÓN DE BIBLIOTECA (GB): 2 GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA (GC): 1 GESTIÓN FINANCIERA (GF): 1 GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS (GR): 7 GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS (GA): 1 GESTIÓN DE INFORMÁTICA (GI): 4 GESTIÓN HUMANA (GH): 4 BIENESTAR UNIVERSITARIO (BU): 6 GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES (GS): 2 GESTIÓN DOCUMENTAL (GDO): 1 DOCENCIA (DOC): 27 INVESTIGACIÓN (INV): 5 PROYECCIÓN SOCIAL (PS): 7 INTERNACIONALIZACIÓN (INT): 3
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
No. De oportunidades de mejora implementadas por los procesos
Total oportunidades de mejora Identificadas en la seccional
|  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
INICIO

## P22 - ACCION 2
Acción 2
Garantizar que directivos y trabajadores administrativos cuenten con las competencias de orientación al cliente necesarias, mediante la redefinición de los procesos de selección y capacitación.
Actividad 1
Realización de acompañamientos y capacitaciones a los líderes de proceso y equipos de trabajo relacionados al SGG.
Indicador | Total de Oportunidades de mejora implementadas
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Capacitaciones realizadas | 9
|  | Capacitaciones programadas | 9
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año, se realizaron 9 inducciones y reinducciones desde el SGC sobre: 1. Gestión del riesgo 2. Gestión del cambio 3. Gestión de la comunicación 4. Medición de Indicadores 5. Registro de listas de verificación y realización de auditorias a Auditores internos 6. Oportunidades de mejora a los líderes de proceso de acuerdo a hallazgos y observaciones 7. Presentaciones para la Revisión gerencial 8. Rutas de acceso al kawak 9. Rutas de acceso al punto de consulta seccional Dichos acompañamientos se realizan a presenciales o por microsoft teams.
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Capacitaciones realizadas
Capacitaciones programadas
|  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
INICIO

## P22 - ACCION 3
Acción 3
Seguimiento a la elaboración e implementación del plan de incentivos durante el año 2023, por parte de Gestión Humana
Actividad 1
Implementación del plan de incentivos 2023
Indicador | Implementación del plan de incentivos 2023
I Semestre
|  | Indicador | Proyecto
|  | Plan de incentivos programado | 1
|  | Plan de incentivos realizado | 1
|  | Cumplimiento | 100%
Análisis actividad semestre I
Desde Gestión Humana se realizó la actualización e implementación 2023 del plan de estímulos , para administrativos y docentes
II Semestre
|  | Indicador | Proyecto
Plan de incentivos programado
Plan de incentivos realizado
|  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
INICIO

## P22- ACCIÓN 4
Acción 4
Construir una cultura de servicio, que oriente a los miembros de la Institución a la búsqueda permanente de la satisfacción de los usuarios como principal postulado de calidad.
Actividad 1
Aplicación de la encuesta de satisfacción 2023 unificada con aseguramiento de la calidad académica y formular e implementar oportunidades de mejora de acuerdo a resultados.
Indicador |  | 2 informes semestrales de medición.
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Oportunidades de mejora implementadas por resultado de encuesta | N/A
|  |  | Total de oportunidades de mejora formuladas por resultado de encuestas | N/A
Cumplimiento
Análisis actividad semestre I
Desde el mes de junio se está aplicando la encuesta de satisfacción a nivel nacional, al personal administrativo y docente, para el segundo semestre del año se aplicará a estudiantes.
II Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
Oportunidades de mejora implementadas por resultado de encuesta
Total de oportunidades de mejora formuladas por resultado de encuestas
|  |  | Cumplimiento | #DIV/0!
Análisis actividad semestre II
Actividad 2
Seguimiento a la atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRSD) generando acciones correctivas o de mejora.
Indicador |  | PQRSD recurrentes PQRSD Cerradas PQRSD Respondidas en el tiempo establecido
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Número de PQRSD recurrentes por proceso | 3
|  |  | Total PQRSD presentadas en la seccional | 57
|  |  | Cumplimiento | 5.263%
PORCENTAJE TOTAL
| 61.4% |  | I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Número de PQRSD cerradas en el semestre por proceso | 56
|  |  | Total PQRSD presentadas en la seccional | 57
|  |  | Cumplimiento | 98.25%
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | Número de PQRSD respondidas en el semestre en el tiempo establecido | 46
|  |  | Total PQRSD presentadas en la seccional | 57
|  |  | Cumplimiento | 80.7%
Análisis actividad semestre I
Quejas Recurrentes: Se cumplió la meta estándar nacional "Máximo que el 20% de las quejas del semestre sean recurrentes.". Durante el primer semestre de 2023, de un total de 57 PQRSD, se presentaron 3 recurrentes, equivalente al 5%, por las siguientes razones: 1. Ventiladores malos en el salón 101 y 102 del bloque C, 2. Demoras en la asignación docente para trabajos de grado en Derecho 3. Mantenimiento cancha de fútbol
Quejas Cerradas: PRIMER SEMESTRE: Durante el primer semestre de 2023 , a través de la página web de la Universidad (KAWAK), se presentaron 57 PQRSD en los procesos; de los cuales 42 fueron quejas y Derechos de petición, 15 solicitudes y/o peticiones o requerimientos , la gran mayoría se tramitaron oportunamente por parte de los líderes de proceso, 46 se respondieron en el tiempo establecido equivalente al 80,70% (las 11 que no se respondieron en el tiempo establecido corresponden a los procesos de: Doc. Derecho CPS(2) – INV (5) - GF (2) - GI (1) PS(1)), 56 PQRSD se cerraron (98,25%), 1 está en proceso (1,82% ) 3 quejas recurrrentes por ventiladores malos en el salón 101 y 102 del bloque C, demoras en la asignación docente para trabajos de grado en Derecho y mantenimiento cancha de fútbol equivalente al 5,45%. . Las Tutelas se responden a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los respondieron los líderes de proceso respectivos y se registran posteriormente en el kawak por cada una de las áreas académicas y administrativas INVESTIGACIÓN * REABIERTA - Derecho de petición: Demora en respuesta ante solicitud de Revisión trabajo de grado: Maestría en D. Administrativo * Queja por no tener asignación de Docente ni respuesta de articulo publicable para trabajo de grado * Solicitud de información de la respuesta dada por la revisión de los pares de la investigación - * Proyecto de grado único requisito pendiente para solicitar el grado * Reclamo sobre Revisión pares artículo de investigación * Reclamo sobre Revisión pares artículo de investigación * Solicitud aprobación paz y salvo articulo como proyecto de grado * Solicitud información sobre correcciones del trabajo de grado * Trabajo de grado * Retraso en el proceso de grado * Nuevo asesor y cambio de formato * Estado artículo de grado * Inconformidad por demora en el proceso de revisión articulo publicable * Derecho de petición respuesta de pares académicos Asignaciones pares para articulo publicable * Negligencia en el trámite y proceso del artículo de grado en investigaciones de Derecho. * Reasignación de asesor y cambio de monografía a articulo publicable. * Revisión de artículo publicable por parte de la asesora * Revisión presentación de trabajo de grado * Inconformidad con evaluación y proceso de artículo investigativo para grado GESTIÓN FINANCIERA: * Queja por falla de la Universidad para visualizar pago de Preparatorio por transferencia * Revisión Derecho de Petición enviado por correo electrónico: Matricula extraordinaria * Saber qué pasó con el dinero y solicitar reintegro
GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS: * Solicitud de información sí para el próximo 23 de enero es posible adicionar las electivas IV y V o si la universidad va a ofertas dichas materias o si fueron reemplazadas por otras. * Solicitud de certificación terminación de materias * Requerimiento de aceptación cedula de ciudadanía digital policarbonato que es una sola cara * Solicitud de certificado de notas con promedio del pregrado ** Problema con Certificados de Notas - Ing. Civil GESTIÓN DE INFORMÁTICA: * Falta de soporte técnico acceso a correos * Solicitud de información para ingreso al correo * Solicitud respuesta fallas en el correo institucional DIRECCIÓN ESTRATÉGICA * Inconformidad proceso electoral egresados * Inconformidad en la elección de consejo directivo * Falta de atención al adulto mayor proceso de elecciones * D.P. Solicitud a Consejo Directivo de devolución de valor matrícula académica de la estudiante XIMENA VANEGAS BETANCUR - Facultad de Derecho PROYECCIÓN SOCIAL - Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación * Consultorio Jurídico y centro de conciliación: Revisión caso consultorio y generar mayor credibilidad * D. P: Solicitud certificado de monitora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas * Solicitud de convenio para prácticas DOCENCIA * Secretaría Académica de Derecho: - Cancelación matricula Derecho: * Inconformidad con el programa de Trabajo Social * No respuesta a inicio de especialización en responsabilidad medica
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES • El aire acondicionado de Biblioteca de Belmonte se encuentra descompuesto - Estudiante de Ing. Civil • Aire acondicionado de biblioteca no funciona- Estudiante de Ing. Civil • Ventiladores salones 101 y 102 - Estudiante de Ingeniería civil • Ventiladores salones 101 y 102 - Estudiante de Ingeniería civil * Ventiladores salones 101 y 102 del bloque C tienen ventiladores viejos, dañados, ruidosos * Falla aire acondicionado salón 301 de Posgrados: Esp. Alta Gerencia * Daño aire acondicionado salón 301 de posgrados * Solicitud de Pavimentación parqueadero posgrados * Riesgo por falta de Mantenimiento cancha fútbol * Riesgo por falta de Mantenimiento cancha fútbol * Verificar que los ejecutores de la Cancha de fútbol cumplan a cabalidad BIENESTAR UNIVERSITARIO * Solicitud clases de música en la sede centro * Reclamo en el area de baloncesto * Préstamo de cancha y patrocinio a equipo de egresados unilibre
Respuesta a quejas dentro del tiempo establecido: Se cumplió la meta estándar nacional "Responder dentro del tiempo establecido un 80% del total de quejas recibidas en el período", se obtuvo un resultado de 81% de oportunidad en la respuesta a las PQRSD. De un Total de 57 PQRSD presentadas en el primer semestre, 46 de ellas fueron respondidas dentro del tiempo establecido. Las 11 que no se respondieron en el tiempo establecido corresponden a los procesos de: Docencia-Derecho CPS(2) – Investigación(5) - Gestión Financiera (2), Gestión de Informática (1) y Proyección Social(1))
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
Número de PQRSD recurrentes por proceso
Total PQRSD presentadas en la seccional
|  |  | Cumplimiento | #DIV/0!
PORCENTAJE TOTAL
| #DIV/0! |  | I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
Número de PQRSD cerradas en el semestre por proceso
Total PQRSD presentadas en la seccional
|  |  | Cumplimiento | #DIV/0!
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
Número de PQRSD respondidas en el semestre en el tiempo establecido
Total PQRSD presentadas en la seccional
|  |  | Cumplimiento | 0%
Análisis actividad semestre II
Actividad 3
Seguimiento, control y medición a las calificaciones del servicio y servicios no conformes
Indicador |  | Total de calificaciones presentadas por los usuarios y % de satisfacción en la seccional
I Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
|  |  | sumatoria de calificacciones de servicios (Buenas y excelentes) | 800
|  |  | Total de calificaciones presentadas por los usuarios. | 1464
|  |  | % de satisfacción | 92,71%
Análisis actividad semestre I
Durante el primer semestre del año 2023, a través de las herramientas que ofrece la Seccional, 1.464 usuarios calificaron el servicio brindado por los procesos, con un porcentaje de satisfacción del 92,71%. se tienen herramientas para calificación como página web, adviser y mesa de ayuda, la herramienta más utilizada por los usuarios es la página web y la mesa de ayuda para el proceso e Gestión de informática y en servicios generales la calificación de servicio se realiza a través del formato de solicitud de servicio de mantenimiento
II Semestre
|  |  | Indicador | Proyecto
Total de calificaciones presentadas por los usuarios.
% de satisfacción
Análisis actividad semestre II
INICIO