## CEIDEUL
PLAN DE TRABAJO SECCIONAL (PAT) 2023 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE - CEIDEUL PRACTICAS
N° | COMPONENTES | MESES | [11 empty] | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
N° | COMPONENTES | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | I sem 2021 | % seguimiento | II sem 2021 | Columna17
| ACTIVIDADES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | INFORME DE SEGUIMIENTO 2023-1 | % CUMP. | INFORME DE SEGUIMIENTO 2023-2 | % CUMP.
1. | Interacción con el entorno: Empresas y/o Centros de práctica
1.1 | Revisión, proyección y socialización de convenios interinstitucionales. Caracterizar (estado del arte) los convenios existentes con las diferentes entidades públicas y privadas a partir de la revisión de cada convenio en consultorio empresarial | [12 empty] | 143 convenios activos 46 sector público 97 sector privado | 100% | 121/143 | bar: Ene to Jun
1.2 | Socializar en compañía de los docentes (proceso de alistamiento - todos los grupos) en las clases de prácticas, las modalidades y/o convenios vigentes para guiar a los estudiantes según sea su necesidad y/o programa académico. | [12 empty] | 319 Estudiantes - 19 grupos | 100% | bar: Ene to Mar
1.3 | Socializar con la bolsa de empleos y las empresas del sector público y privado las hojas de vida de los estudiantes practicantes según sea su requerimientos y necesidades y el programa académico, así como el tipo de práctica a convenir. (1 reunión bimensual) | [12 empty] | 4 reuniones /semestre | 133.3% | bar: Ene; Mar; May
2. | Promoción y desarrollo de actividades de enlace entre el sector productivo y el académico
2.1 | Revisión y concertación de necesidades y requerimientos (con las empresas, con los practicantes, con los egresados) para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes de acuerdo con cada programa académico. | [12 empty] | Socialización con los practicantes y alistamiento - 11 programas. Socialización empresarios - bolsa de empleos | 100% | bar: Ene to Mar
2.2 | Determinación de necesidades empresariales y productivas. | [12 empty] | Verificación solicitudes empresariales y asignación de practicantes | 100% | bar: Ene to Jun
2.3 | Realizar dos desayunos de trabajo, (uno por semestre) con los empresarios de la región para ampliar escenarios de práctica y presentar los servicios de todas las áreas de la Universidad; de la misma manera presentar a los estudiantes practicantes ente los empresarios para su reconocimiento. | [12 empty] | No se realizó | 0% | bar: May
3. | Planeación y concertación plan de trabajo 2023 para la realización de prácticas
3.1 | Gestión de convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas (nuevos, rescatados, renovados - NRR).(*crecimiento) | [12 empty] | 22 convenios (NRR) (+22)(121/143) | >15,4% | bar: Ene to Jun
3.2 | Definición de un esquema (dos programas y/o proyectos, por institución a apoyar, etc) para las prácticas sociales en horas hombre (unificar las horas x grupos de estudiantes) que permita mejorar el impacto de la práctica social. | [12 empty] | 4 programas: Acueducto El Cestillal Corregimiento La Estrella Corporación Vigía Cívica Alcaldía Dosquebradas - Sec. Infraestructura Fundación Princesas Oncológicas | 250% | bar: Ene to Jun
4. | Recepción, revisión y análisis de información de prácticas y seguimiento para la construcción del indicador de prácticas
4.1 | Capacitación y reinducción de los equipos de trabajo conformados para prácticas semestrales (Docentes - Estudiantes - CEIDEUL) | [12 empty] | 19 equipos de trabajo (est-doc) | 100% | bar: Ene to Mar
4.2 | Verificación y validación de documentos requisitos de prácticas. | [12 empty] | 5 documentos iniciales (identificación) 8 formatos estándar (seguimiento y control) Población atendida: 12 docentes 319 estudiantes / 300 ok en documentación y 19 de CEAC en Servicio Social en proceso de ejecución de prácticas (15 economía y 4 contaduría) | 94.04% | bar: Ene to Jun
4.3 | Validación de las actas de cumplimiento de las prácticas por los empresarios. | [12 empty] | En los 319 estudiantes se validaron 268 estudiantes así: 105 certificados de cumplimiento de prácticas con calificación 5.0 con el 32,91%; 120 certificados de cumplimiento de prácticas con calificación 4.5 con el 37,62%; 29 certificados de cumplimiento de prácticas con calificación 4.0 con el 9,09% y 14 de ellos con una calificación de 3.5 equivalente al 4,39%. | 84.01% | bar: Ene to Jun
4.4 | Elaboración del correspondiente paz y salvo por estudiante de acuerdo con las solicitudes de registro y control (solicitud de derechos de grado) | [12 empty] | 220 solicitudes de grado Vs. 217 certificados de paz y salvo | 98.64% | bar: Ene to Jun
5. | Caracterización de la información de las prácticas por facultad, tipo, programa, para la presentación de informes de: Calidad, Acreditación, SNIES, Proyección social, Responsabilidad social universitaria, Repositorio de proyectos, Prácticas KAWAK, Plan anual de trabajo (seccional)
5.1 | Elaboración de cuadros estadísticos con la información de acuerdo con el tipo de prácticas | [12 empty] | 19 listados con los grupos de prácticas (fuente: sinugwt) | 100% | bar: Ene to Mar
5.2 | Control de la Información requerida para el cumplimiento de la práctica por parte de los estudiantes | [12 empty] | Información recibida de los estudiantes (319*84,01%=268) | 94.04% | bar: Ene to Jun
6. | Homologación y estandarización del proceso de prácticas para incluir en la plataforma KAWAK todos los programas académicos y todos los tipos de práctica
6.1 | Revisión del proceso de prácticas y los documentos de apoyo (proponer la estandarización del Acta de Compromiso para la plataforma KAWAK en las seis (6) seccionales y la sede de Cartagena. | [12 empty] | Pendiente de aprobación a nivel nacional. | 0% | bar: Ene to Dic
6.2 | Revisión y ajuste de los formatos estándar para incluir todas las prácticas de todos los programas en la plataforma KAWAK y la presentación de estos para aprobación a nivel nacional | [12 empty] | Pendiente de aprobación a nivel nacional. | 0% | bar: Ene to Dic
6.3 | Ejecutar en la plataforma KAWAK el desarrollo de las prácticas de todos los practicantes | [12 empty] | Pendiente de aprobación a nivel nacional. | 0% | bar: Ene to Dic

## CJ CENTRO CONCILIACIÓN
PLAN DE TRABAJO SECCIONAL (PAT) 2023 CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN
| NO. | COMPONENTES | MESES | [11 empty] | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
|  | COMPONENTES | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna7 | Columna8 | Columna6 | Columna5 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | I sem 2021 | % seguimiento | II sem 2021 | % seguimiento2
|  | ACTIVIDADES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | INFORME DE SEGUIMIENTO 2023-1 | % CUMPL | INFORME DE SEGUIMIENTO 2023-2 | % CUMPL-.
| 1 | POBLACIÒN ATENDIDA EN EL CONSULTORIO JURÍDICO VIRTUAL Y PRESENCIAL
|  | Atender la población que lo solicite a través del Consultorio Jurìdico virtual y presencial | [12 empty] | Durante el primer semestre del año (enero - junio ) El total de población que fue atendida en el Consultorio jurídico fue de 2,331 Enero Presencial 252 virtual 34 Febrero: Presencial 385 Virtual 65 Marzo: Presencial 380 Virtual 70 Abril: Presencial 390 Virtual 55 Mayo: Presencial 429 Virtual 58 Junio: Presencial 189 Virtual 24 | 50% | bar: Ene to Jun
1.1 | 2 | POBLACIÓN ATENDIDA EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO, AUDIENCIAS VIRTUALES Y PRESENCIALES. AUDIENCIAS DE APOYO
| 2.1 | Atender la población que lo solicite a través del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de manera virtual y presencial | [12 empty] | Durante el primer semestre del año (enero - junio ) se atendieron usuarios de manera virtual y presencial: 181, Total audiencias de concilaiciòn entre virtuales y pesenciales, distribuidas en los primeros 6 meses de la siguiuente manera: enero presencial 16 virtual 4 febrero presencial 32 virtual 4 marzo presencial 29 virtual 5 abril presencial 24 virtual 5 mayo junio presencial 6 virtual 1 | 50% | bar: Ene to Jun
| 2.2 | Atender la población que lo solicite a través del Centro de Conciliación del consultorio jurìdico, audiencas presencial y virtuales de acuerdos de apoyo | [12 empty] | Durante el primer semestre del año (enero - junio) se adelantaron 3 audiencia de apoyo. | 50% | bar: Ene to Jun
| 3 | CONSULTAS ATENDIDAS POR ÁREAS CONSULTORIO JURÌDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÒN PRESENCIAL
| 3.1 | Atenciòn de consultas jurìdicas de acuerdo a cada área de manera presencial: Penal Civil Familia Públicos Laboral Violencia intrafamilia Derecho de petición Insolvencia Tutelas Recursos Querellas Desacatos Institucional | [12 empty] | Se atendieron en el primer semestre del año 2023 2036 consultas presenciales, de la siguiente manera: Penal 168 Civil 778 Familia 429 Públicos 142 Laboral 321 Violencia intrafamilia 116 Derecho de petición 39 Insolvencia 2 Tutelas 36 Recursos 0 Querellas 2 Desacatos 3 Institucional 0 | 50% | bar: Ene to Jun
| 3.2 | Consultas atendidas por áreas consultorio jurídico y centro de conciliación virtual | [12 empty] | Se atendieron en el primer semestre del año 2023, 295 consultas virtuales de la siguiente manera: Penal 21 Civil 65 Familia 120 Públicos 22 Laboral 55 Insolvencia 4 Recursos 0 Querellas 0 Desacatos 0 Institucional 8 | 50% | bar: Ene to Jun
| 3.3 | Consultas atendidas telefónicamente por el consultorio jurídico y centro de conciliación | [12 empty] | Se reciben llamadas, pero se indica el canal por medio de la pàgina web de la Uiversidad, o presencial informando la direcciòn. A la fecha, se han recibido 25 llamadas en este sentido. | 50% | bar: Ene to Jun
| 4 | ACTIDADES PARA LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONFLICTO
| 4.1 | Participación en el programa de educación continua proyectado por la universidad | [12 empty] | En el primer semestre 2023 se han realizado 8 jornadas de educaciòn contìnua: DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN COLOMBIA 15 DE MARZO, VIOLENCIA DE GÈNERO- ESTUDIO DE CASOS 31 DE MARZO, LICENCIAS URBANAS Y CONTROL DE LEGALIDAD 14 DE ABRIL, DOSIFICACIÒN PUNITIVA 17 DE ABRIL, PLURALISMO JURÌDIO 5 DE MAYO, LIQUIDACIÒN DE PERJUICIOS EN LA JURISDICCIÒN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 19 DE MAYO, DERECHO A LA MUERTE DIGNA EN RELACIÒN CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENTENCIA T-048 2023 30 DE MAYO, ACCIDENTES DE TRÀNSITO Y VISIÒN JURÌDICA DEL CONTRATO DE SEGURO R.C.EXT 2 DE JUNIO. | 50% | bar: Ene to Jun
| 4.2 | Participación en el proyecto de proyección social del mega colegio naranjito | [12 empty] | En este año 2023 en el mes de abril, se terminò la segunda fase del proyecto, denominada reconocièndonos, lo cual no pudo ser desarrollado finalizando el año 2022 y en los primeros meses del año 2023, por situaciones propias del colegio donde se desarrolla el proyecto. Para el mes de junio 2023, se llevò a cabo reuniòn con las directivas del colegio, y los grupos frente a los cuales se han desarrollado el trabajo, para dar inicio a la etapa 3, pero en la misma los grupos y la parte directiva del mismo, solicitaron mas capacitaciones en el tema, por cuanto lo consideran importante y se està en este momento en la elaboraciòn y coordinaciòn del trabajo a realizar. | 50% | bar: Ene to Jun
| 4.3 | Divulgación en los medios autorizados por la Universidad concientización y prevención de la violencia en el contexto de la familia y de género | [12 empty] | En el primer semestre 2023 se difundiò en la pàgina web de la Universidad y el micrositio del consultorio jurìdico y centro de conciliaciòn, una guìa elaborada sobre el tema por el consultorio jurìdico y el centro de conciliaciòn. Igualmente se realizò una jornada de educaciòn sobre el tema de vilencia de gènero con acceso gratuito en general. | 50% | bar: Ene to Jun
| 4.4 | Consultorio jurìdico inclusivo: señalètica, lenguale de señas | [12 empty] | Teniendo en cuenta que nuestro consultorio jurìdico es inclusivo, al igual que por aplicaciòn de la ley, se han estado ampliando los temas en este aspecto, como lo es desde el año anterior, 2022, la ruta de atenciòn inclusiva y por violencia de gènero, la señalètica ya instalada y el curso de lengua señas por dos meses. En este año 2023, se prosiguiò con el curso de lengua de señas colombiana, con asistencia de 8 intgrantes del consultorio jurìdico entre administrativos y docentes, el cual se iniciò desde el 17 de mayo, asistiendo cada semana el dìa mièrcoles de 6 a 8 pm, igualmente se solicitò desde el mes de abril el sistema de prevenciòn correspondiente a botòn de ruido y lampara luminosa, para ser instalado en el consultorio jurìdico y centro de conciliaciòn, està en tràmite. | 50% | bar: Ene to Jun
| 5 | ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACÒN CON EL CONSULTORIO JURÌDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÒN
| 5.1 | Informe semestral sobre Trabajo colaborativo entre el Consultorio jurìdico y centro de conciliación con el Centro de investigaciones de la Facultad de Drecho Ciencias Políticas y Sociales | [12 empty] | El 18 de mayo 2023,, se pudo realizar la reuniòn con el director seccional de investigaciones, para que nos estableciera pautas en este tema, frente a lo cual, por el momento no podemos participar en convocatorias de investigaciòn por situaciòn propia del tema, como lo serìa dedicaciòn casi exclusiva del docente asesor a la investigaciòn y en este momento no lo podemos hacer, pero si podemos desarrollar otro tipo de acercamiento a la investigaciòn con casos y temas propios del consultorio jurìdico, los cuales ya se empezaron a analizar, para asì concretar una ruta y tema. Lo anterior con la colaboraci`pon del docente asesor abogado DANIEL FERNANDO LOAIZA. | 50% | bar: Ene to Jun
| 6 | PROCESOS ACTIVOS CONSULTORIO JURÌDIDO Y CENTRO DE CONCILIACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 6.1 | Atender los procesos activos en cada una de las áreas: Penal Civil Familia Laboral Disciplinarios Responsabilidad fiscal | [12 empty] | A la fecha, para el primer semestre del año 2023, han ingresado 679 procesos nuevos al consultorio jurìdico y centro de conciliaciòn, discriminados de la siguiente manera: penal 601, civil 4, familia 14, disciplinarios 21, responsabilidad fiscal 33, laboral 6. | 50% | bar: 1 to 6
| 7 | CAPACITACION A ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 7.1 | Realizar capacitaciones a estudiantes, docentes y administrativos | [13 empty] | 50% | bar: 1 to 6
| 8 | ESTUDIANTES DE PRÁCTICA DEL CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN
| 8.1 | Total Estudiantes de práctica en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación | [12 empty] | 332 estudiante correspondientes a calendario A anualizado. A la fecha 57 inscritos correspondientes a calendario B anualizado y semestralizado primer consultorio jurìdico, que ingresan la segunda semana de agosto 2023.. | 50% | bar: 1 to 6

## PAT Emprendimiento 2023
PLAN DE TRABAJO SECCIONAL (PAT) 2023 CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE - CEIDEUL EMPRENDIMIENTO
| Lineamientos de Proyección Social | Objetivos | Plan de Trabajo Consuoltorio Empresarial | Área Involucrada | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
1 | GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Fortalecer la Proyección Social mediante la articulación con la función de investigación a través de la aplicación en las comunidades de los productos investigativos que propendan por el desarrollo social e impulsar el emprendimiento, el liderazgo y el crecimiento de semilleros con orientación a la investigación social | Brindar lineamientos institucionales para la articulación de Empresa, Academia y Estado con la participación de las diferentes convocatorias que se puedan presentar para acceder a capital semilla. | 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [13 empty] | INFORME DE SEGUIMIENTO 2023-1 | % CUMPL | INFORME DE SEGUIMIENTO 2023-2 | % CUMPL
|  |  | Planeación y concertación plan de trabajo 2023 (Plan de trabajo y cocertación equipo de trabajo) | Planeación | [12 empty] | Se desarrolló el plan de trabajo de los docentes para el primer semestre del 2023, programando el numero de talleres orientados, acompañamientos y asesorias y desarrollo profesional para realizar. | 50% | bar: Ene; Jul
|  |  | Socialización del plan de trabajo a docentes colaboradores del consultorio empresarial y fijación de estrategias de cumplimiento | Decanatura Y Directores de Programa | [12 empty] | Se socializó el plan de trabajo a los docentes del consultorio empresarial | 50% | bar: Feb; Agos
|  |  | Recopilación, consolidación y análisis información sobre las actividades desarrolladas en el trimestre del consultorio empresarial | Docentes | [12 empty] | Se vinieron desarrollando comités en los que se socializa los resultados adquiridos en temas de emprendimiento | 50% | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | Reporte de informes según corresponda en los tiempos pactados sobre los impactos generados | Consultorio Empresarial - Docentes | [12 empty] | Se realizó el reporte de las actividades realizadas en el consultorio empresarial, con emprendedores y aliados | 50% | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | Desarrollo del proyecto CEIDEUL a nivel Nacional, teniendo presente el componente empresarial dentro de las acciones que se pretenden implementar con los docentes de consultorio empresarial | Proyección Social - Ceideul | [12 empty] | Se presentó la ruta de emprendimiento que se lleva desde CEIDEUL Pereira, a las otras seccionales de la Universidad | 50% | bar: Feb to Nov
2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
|  |  | Consolidación del Banco de Proyectos y creación de base de datos de datos 2023 de acompañamientos a los emprendedores | Proyección Social - Ceideul | [12 empty] | Se consolidaron los proyectos que vienen activos desde el consultorio Empresarial recibiendo acompañamiento | 50%
|  |  | Capacitación equipos de trabajo en metodología Fondo Emprender y otras representativas | Docentes | [12 empty] | Se les solicitó a los docentes, realizar capacitaciones en formulación de proyectos para diferentes | 50% | bar: Feb; Jul
|  |  | Generar un plan de capacitación constante con los docentes del Consultorio Empresarial (capacitaciones mensuales para su perfil) | Docentes | [12 empty] | Se desarrollo el plan de desarrollo profesional y capacitacion para los docentes | 50% | bar: Feb; Jul
|  |  | Diagnóstico de Necesidades (Debilidades de los mercados y Saturación de los mercados) para la formulación de los proyectos | Docentes | [12 empty] | Se identificaron las necesidades que tiene el mercado, se formularon 6 proyectos para tener participación para Fondo Emprender | 50%
2 | PARTICIPACIÓN SOCIAL Articular la Proyección Social con la Función Docente buscando que la Universidad se convierta en un agente de desarrollo humano sostenible, por medio de las relaciones con empresas públicas y privadas, que permitan desarrollar prácticas y proyectos basados en comunidades y en grupos con alguna finalidad social. | Posicionar el consultorio empresarial como un referente de acompañamiento en la gestión empresarial de las pequeñas y medianas empresas en los espacios de formación de temas específicos del contexto empresarial y oportunidades financieras | 3. GESTIÓN DEL ECOSISTEMA DEL EMPRENDIMIENTO PARA LA COMUNIDAD UNILIBRISTA Y EN GENERAL
|  |  | Estructuración, formulación y/o ejecución de programas, proyectos y/o actividades de emprendimiento con la comunidad Unilibrista (Feria, directorio empresarial web, saloneo y semana del emprendimiento) | Bienestar - Comunicaciones | [12 empty] | Participación de ferias tales como ejemoda, feria de la salud en la universidad y se tiene proyectado en el segundo semestre hacer otros eventos de ferias | 50%
|  |  | Gestión de convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas (generación de espacios en empresas para identificación de necesidades empresariales) * | Egresados - Planeación | [12 empty] | Se viene identificando en diferentes empresarios las necesidades (servicio al cliente, analisis de indicadores) | 50%
|  |  | Generación de plan de acompañamiento para Proyección Social Empresarial (acompañamiento de emprendedores en las empresas) | Consultorio Empresarial - Docentes | [12 empty] | Se desarrollo un acompañamiento como practica social, donde los emprendedores que tienen empresa y no tienen el suficiente conocimiento en herramientas ofimaticas se les hace un acompñamiento y explicación. | 50%
3 | FORMACIÓN PROFESIONAL CIUDADANA Establecer estrategias de formación continua a través alianzas y eventos educativos como seminarios, foros, diplomados y conferencias de carácter social y ambiental que fortalezcan y refuercen la formación académica adecuada de las comunidades de las regiones de influencia, bajo un enfoque ambiental y social. |  | Participación en la Red Departamental de Emprendimiento para ampliar los servicios ofrecidos a emprendedores | Consultorio Empresarial - Docentes | [12 empty] | Se tiene presencia con la Red en las actividades, reuniones y comites que se presentan | 50%
|  |  | Acompañamiento y desarrollo de actividades con la RUN | Consultorio Empresarial - Docentes | [12 empty] | Se continua liderando la mesa de emprendimiento de la RUN y se desarrollaron actividades de formación como webinario, creacion de canal Youtube para el registro de las capacitaciones y se quiere programar para el segundo semestre otras actividades adicionales | 50%
|  |  | Acercamientos con la ORI de la universidad para alianzas internacionales que se puedan presentar con Universidades | ORI | [12 empty] | Se asiste a las actividades que desde la ORI se sugieren. | 50%
|  |  | Fortalecimiento de la relaciones con INNPULSA para la generación de estrategias que permita ofrecer eventos de sensibilización a la comunidad Unilibrista. | Consultorio Empresarial - Docentes | [12 empty] | Se continuan acompañando a los emprendedores y empresarios que desde INNPULSA requieren un acompañamiento para fortalecer su empresa y que funciona como diagnostico empresarial | 50%
|  |  | Acompañamiento en la ideación y formulación de proyectos de emprendimiento (Ruta de emprendimiento, certificación de la ruta de emprendimiento y capacitaciones para la formulación) | Educación Continuada | [12 empty] | Se vienen desarrollando la ruta de emprendimiento con los emprendedores que hacear parte de la Comunidad Unilibrista con la finalidad de apoyar la generacion de nuevas empresas y se expide un certificado desde el consultorio como empresa que es fortalecida desde la Universidad Libre | 50%
4 | CAMPUS RESPONSABLE Fomentar desde el interior de la Institución, con la participación del cuerpo directivo y académico, nacional y seccional, la Responsabilidad Social de la Universidad mediante la promoción, socialización y viabilización de proyectos de impacto social que contribuyan a la transformación favorable de las comunidades. | Revisar los impactos económicos que se presentan en las empresas a las cuales se vienen desarrollando acompañamientos desde el consultorio empresarial con los servicios adquiridos (Incremento de las ventas - Generación de empleo formal) | 4. ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS
|  |  | Acompañamiento y seguimiento en la ejecución proyectos de Emprendimiento - Fondo Emprender | Proyección Social - Ceideul | [12 empty] | Se realizó el seguimiento de la puesta en marcha de la empresa DREAM FAST SPORT donde se hizo la ejecución del 100% de los recursos asignados por Fondo Emprender. Y se desarrolló la formulación de 6 planes de negocios para particiapar en diferentes convocatorias | 100%
|  |  | Creación ruta capacitación (Docentes y comunidad emprendedora) | Consultorio Empresarial - Docentes | [12 empty] | Se creo la ruta emprendedora y se desarrolló con éxito durante todo el 2023-1 | 50%
|  |  | Crear portafolio de productos y servicios de los emprendedores para ser publicados en la página ampliando la posibilidad de contactos. | Comunicaciones | [12 empty] | Se hizo el diseño del micrositio Unidad de Emprendimiento, se socializó con la coordinacion de promoción y mercado y se esta a la espera de hacer las modificaciones pertinentes en la pagina | 60% | bar: Abr to May
|  |  | Promoción mensual de actividades emprendimiento (Capacitaciones en la web, mes a mes emprendedor y directorio emprendimiento en la web) | Comunicaciones | [12 empty] | Se desarrolló la promoción mensual de los talleres y actividades que se querian desarrollar en el consultorio por medio de la pagina web, correos electronicos y llamadas a los emprendedores y egresados de la Universidad | 50% | bar: Mar to Dic
|  |  | No. Total de emprendedores asesorados y/o acompañados | Emprendimiento | [12 empty] | 74 personas asesoradas | bar: Jun; Dic
|  |  | Total de proyectos formulados y ejecutados | [13 empty] | 8 Formulados | bar: Jun; Dic