## PAT 10
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2023
2. DEPENDENCIA: | Biblioteca, Laboratorios y apoyo tecnológico
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Adriana Patricia Oyuela López
4. FECHA DE ELABORACIÓN | 2022-08-10
5. COMPONENTE | Académico
6. NUMERO DE PROYECTO: | 10
7. PROYECTO | Una Universidad con modernos apoyos tecnológicos y didácticos al servicio de la academia
ACCIONES | META PAS 2023 | ACTIVIDAD PROPUESTA 2023 | PRESUPUESTO | INDICADOR | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
|  | TAREA |  | FÓRMULA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Evaluar permanentemente la eficiencia y uso del sistema de información, acorde con las exigencias tanto internas como de los entes oficiales. |  | 1. Generar informes de ejecución de material bibliográfico y presentar ante los decanos (as) para la toma de decisiones. 2. Generar los informes del Sistema de información Gerencial en Recursos virtuales y préstamos de material bibliográfico 3. Partiendo del informe general de biblioteca, destacar los servicios en porcentajes 4. Generar medición de indicadores semestrales con % de meta | 0 | 2 informes anuales de medición propuestos / 2 informes anuales de medición realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | 1. Análisis de necesidades 2. Elaboración de documento base para la descripción de necesidades a evaluar. 3. Socialización del documento borrador para ajustes y aprobación 4. aplicación del formato de evaluación para los recursos virtuales de los programas académicos | 0 | # de comités planeados (4) / # de comités en funcionamiento | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Desarrollar estudios que permitan establecer estándares frente a las necesidades tecnológicas acordes al uso, exigencias pedagógicas o de gestión e infraestructura física existente o requerida. |  | Son 4 fases: 1. Oportunidades y estudio de usuario, diseño de concepto y servicios, 2. Diseño de colecciones y espacios, 3. Auditoría/interventoría en proceso de transformación y 4. Evaluación de impactos. El proceso completo dura entre 12 y 18 meses, dependiendo de las capacidades de contratación y gestión del equipo de la biblioteca | 35000000 | Etapa 1 del CRAI implementada. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | 1. Presentación Propuesta CRAI con las necesidades de personal cualificado para el desarrollo de las actividades académicas y formativas 2. Solicitud de requerimiento y requisición al área de personal de RH competente, idóneo y profesional especializado para la renovación del portafolio de servicios CRAI, (Ing. Sistemas, con formación en bibliotecas, Bibliotecólogos). |  | # 2 profesionales especializados contratado
|  | 1.Generar el informe de seguimiento y control semestral a los documentos de implementación y ejecución de planes de modernización a 7 años (3) elaborados y presentados, | 0 | 1 plan de modernización formulado e implementado. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | 1. Contratación de consultoría para el estudio de adecuación de servicios e infraestructura física de la biblioteca sede belmonte para el modelo CRAI 2. Entrega de informe para consolidación del modelo proyecto CRAI 3. Diseño del nuevo modelo de estructura CRAI |  | Estructuración física implementada y terminada
Promover y vigilar el empleo y desarrollo de proyectos y actividades académicas que impliquen la utilización de los sitios y salas de práctica, laboratorios, apoyos tecnológicos y didácticos con que cuenta la Institución. |  | Llevar a cabo el plan de trabajo para la capacitación e inducción presencial y virtual integrados a la academia para el conocimiento y la apropiación del uso de las tecnologías y manejo de las herramientas bibliográficas e interactivas. | 0 | 2 informes de medición proyectados / 2 informes de medición realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | 1. Generar informes trimestrales de ejecución de material bibliográfico a partir del presupuesto asignado a las facultades. 2. Realizar los informes que desde el Sistema gerencial SIGUL se generan para los recursos virtuales y físicos | 0 | 4 informes de resultados proyectados / 4 informes de resultados realizados. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | 1. Enviar solicitudes de servicio a la mesa de ayuda para la difusión de recursos y servicios de biblioteca, laboratorios, aulas especializadas y consultorio jurídico. 2. Solicitud de servicio para el diseño de publicidad para la difusión de nuevos servicios en biblioteca | 4000000 | 4 informes de resultados proyectados / 4 informes de resultados realizados. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | 1.Determinar las necesidades y dotación de computadores nuevos para los Proyecto de infraestructura física de las Bibliotecas Informe de inventario de equipos de biblioteca dos sedes. 2.Solicitud de Servicio para la compra de equipos de cómputo para biblioteca (actualización) 3. Instalación y revisión general de los software y sistema operativo de la sala de informática centro y belmonte. 4. Actualización anual del sistema RFID (sistema de seguridad del material bibliográfico, 5. Compra del aplicativo para el módulo de autopréstamo 6.Compra del aplicativo aplicación móvil para el autopréstamos | 40000000 | #de computadores renovadoos en la biblioteca. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
1. Determinar los requerimientos después de la consolidación de las fases de asesoría y llevar a cabo la dotación de mobiliario para el Proyecto CRAI 2. Requerimientos de remodelación y estructuración Física de la biblioteca
|  | 1. Llevar a cabo acuerdos de voluntades con bibliotecas del eje cafetero a traves de documetos escritos 2.Socializar el acuerdo de voluntades a la comunidad académica como apoyo a la consulta e investigación 3. Participar de eventos académicos e institucionales donde se represente la universidad 4. Participar de foros y capacitaciones de actualización bibliotecaria que sean de interés al modelo CRAI 3. Implementar 2 programas de formación de competencias en el manejo de bibliotecas Teórico-Practicas 4. Participación presencial al CNB como representante de REDES a nivel nacional y representantes de la mesa de Bibliotecas. | 5000000 | # de alianzas establecidas #de préstamos interbibliotecarios establecidos # programas de formación participan | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Establecer planes de mantenimiento tendientes a la plena utilización y funcionamiento de los equipos, redes, software y hardware, entre otros. |  | 1. Seguimiento a la renovación y mantemiento de servicios y recursos bibliográficos virtuales y presenciales. 2. solicitud de servicio para el mantenimiento y calibración de equipos médicos. 3. Apoyo al 100% de infraestructura tecnológica a la biblioteca sede centro y belmonte. soporte y mantenimiento (equipos servidores, computadores, virtualización de servicios, sistema de seguridad, sitio web, repositorio, Sistema de alarmas Genia (sistema de inventario y seguridad de libros) Janium (sistema de información bibliográfico). licencia EZProxy y Renovar Certificado de Seguridad para el acceso a bases de datos. Soporte y mantenimiento del descubrimiento de contenidos de bases de datos - Licencia Nacional | 0 | 1 informe de medición anual / 1 Informe de medición realizado | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
|  | 1. Solicitud de servicio para la compra de tableros informativos biblioteca sede belmonte | 400000 | # de tableros requeridos / # de tableros adquiridos | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB
|  | 1. Solicitud de servicio para la renovación virtual de ICONTEC 2. Elaboración de cartas de intención para la participación nacional en la renovación de las bases de datos. 3. Solicitudes de certificado presupuestal al área de sindicatura como soporte de participación en la renovación anual de los recursos virtuales y compra de material físico | 23500000 | # de suscripciones y renovaciones proyectadas / # de suscripciones y renovaciones realizadas. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | 1. Verificar el estado de la colección para seleccionar material descuadernado. 2. Solicitud de restauración de material bibliográfico 3. Disposición final de material en las estanterías. | 500000 | # de mantenimientos realizados proyectados / # de mantenimientos realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | 1. Recibir en canje y donación material bibliográfico y publicaciones académicas 2. Realizar el procesamiento de material bibliográfico recibido en canje y donación 3. Estadística de uso del material recibido en canje y donación. | 0 | #material recibido en canje y donación
|  | 1. Solicitar mantenimiento de suministro de impresión , administración de servidores, redes, UPS y bases de datos a proveedores nacionales e internacionales | 0 | 2 informes semestrales proyectados / 2 informes semestrales realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | Solicitar al área de sistema el informe de obsolescencia de equiposde la biblioteca para presentación de informes de actualización y compra | 0 | 1 informe anual proyectado / 1 informe anual realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | 1. Solicitar a sistemas la revisión de equipos de cómputo a través de la mesa de ayuda para el manteniemiento, revisión y actualización 2. Llevar a cabo un diagnóstico de los mismos para solicitar el cambio de los equipos donde sea necesario. 3. Determinar las necesidades y dotación de computadores nuevos para los Proyecto de infraestructura física de las Bibliotecas | 0 | 2 informes semestrales proyectados / 2 informes semestrales realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | 1. Llevar a cabo una estadística de uso de los servicios de laboratorio de ingeniería y ciencias de la salud. | 0 | 2 informes semestrales proyectados / 2 informes semestrales realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | 1. Seguimiento del avance en la acreditación de laboratorios 2. Dar a conocer por los canales de comunicación interno, las normas correspondientes a la acreditación de laboratorios. | 0 | 2 informes semestrales proyectados / 2 informes semestrales realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | 1. Dejar trazabilidad del aprestamiento técnico (documentación de procesos y procedimientos) | 0 | 2 informes semestrales proyectados / 2 informes semestrales realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | 1. Realizar un listado de procesos de interés para socializar el manual o plan de gestión integral para el manejo de residuos sólidos | 0 | 2 informes semestrales proyectados / 2 informes semestrales realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | Elaboración de portafolio de servicios de Laboratorios |  | Un portafolio realizado
|  | Llevar a cabo por lo menos 2 invitaciones semestrales en temas de interés en Salud Pública. | 0 | 2 informes semestrales proyectados / 2 informes semestrales realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Note on D12: Adriana P. Oyuela L.: 1. Requiero personal especializado 2. Cambios en la estructura física de la bilbioteca belmonte3. Actualización de equipos de computos. Video beam, TV. Puntos de red