## PAT 11-SALUD
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2023
2. DEPENDENCIA: | Centro de investigaciones
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Luis Alfonso Sandoval Perdomo
4. FECHA DE ELABORACIÓN | <
5. COMPONENTE | Académico
6. NUMERO DE PROYECTO: | 11
7. PROYECTO | Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre
ACCIONES | META PAS 2023 | ACTIVIDAD PROPUESTA 2023 | PRESUPUESTO | INDICADOR | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
|  | DESCRIPCIÓN |  | FÓRMULA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Fortalecer las líneas y grupos de investigación en consonancia con las exigencias y potencialidades de la región, el país y el mundo. | Mesas de trabajo con grupos de investigación y direcciones de programa para fortalecer las líneas de investigación, de acuerdo a las directrices institucionales. | Verificación del cumplimiento de actividades investigativas, de acuerdo al procedimiento institucional. |  | Número de grupos de investigación categorizados en A1, A, B , C y reconocidos por Minciencias / Total de Grupos de investigación categorizados en A1, A, B, C y reconocidos por Minciencias | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Articulación de las diferentes áreas de conocimiento y el área de planeación. |  | Una propuesta de evaluación de impacto elaborada. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Capacitación permanente para la apropiación y gestión eficiente de la plataforma. |  | # de capacitaciones de apropiación planeadas / # de capacitaciones de apropiación realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
|  | Evaluación de la producción por cada investigador, presupuesto asignado para los productos de nuevo conocimiento |  | % de crecimiento de la producción de los investigadores. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Fortalecer la investigación básica y aplicada. Mejorar la capacidad institucional para la cooperación, el trabajo en alianzas y la participación en redes académicas y científicas interseccionales, nacionales e internacionales. | Generar estrategias para la visibilidad de productos derivados del ejercicio investigativo: ORI- planeación-presupuesto- Biblioteca | Articulación con el SIBUL |  | # de capacitaciones planeadas / realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Participación efectiva en las diferentes redes, agremiaciones y/o asociaciones. |  | # de docentes investigadores que participan en redes nacionales e internacionales / Total de docentes investigadores. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Producción de nuevo conocimiento: Libros y capítulos- Disponibilidad presupuestal para la edición y publicación. |  | # de productos por semestre | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Participación en eventos internacionales, nacionales y/o locales. Disponibilidad presupuestal para la inscripción y movilidad. |  | # de ponencias realizadas en eventos locales, nacionales e internacionales. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Evento anual para la presentación de resultados de investigación: Hacia la cultura de la investigación. |  | 1 evento de resultados de investigación realizado. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Fortalecer los semilleros de investigación. |  | Participación de estudiantes en eventos académicos para la presentación de avances o resultados de investigación. |  | # de capacitaciones realizadas / planeadas. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Reuniones con el líder del semillero- Capacitación permanente a los semilleristas y/o auxiliares de investigación. |  | # de estudiantes que participan en los semilleros de investigación. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Fomentar el desarrollo de investigaciones de carácter interdisciplinar. | Utilizar o generar convenios marco de cooperación inter institucional, integración ORI- investigaciones. Contar con un equipo de trabajo para geo referenciar las convocatorias para proyectos a nivel nacional e internacional | Evidenciar la participación de los grupos de investigaciones en las diferentes convocatorias nacionales e internacionales |  | # de convocatorias en las que se participa. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Definir y aplicar las políticas para la selección y promoción de jóvenes investigadores. | Sensibilizar sobre la importancia de los jóvenes investigadores en las diferentes áreas de conocimiento. | Vincular jóvenes investigadores a los procesos investigativos, a través de convocatoria y con un plan de trabajo, que de cuenta de las acciones y productos entorno a la investigación |  | Una convocatoria realizada. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
|  | Participar en convocatoria de jóvenes investigadores Minciencias, de acuerdo a los términos de referencia. |  | # de convocatorias abiertas / participación en la convocatoria. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Gestionar la participación en convocatorias de investigación. | Asignar presupuesto con inclusión de rubros para insumos y publicación de resultados de investigación, como productos de nuevo conocimiento. | Evidenciar la participación de los grupos de investigaciones en las diferentes convocatorias seccionales y nacionales de investigación. |  | # de participaciones internas y externas. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC

## PAT 11-FACEAC
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2023
2. DEPENDENCIA: | Centro de investigaciones
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Luis Alfonso Sandoval Perdomo
4. FECHA DE ELABORACIÓN | 2022-08-11
5. COMPONENTE | Académico
6. NUMERO DE PROYECTO: | 11
7. PROYECTO | Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre
ACCIONES | META PAS 2023 | ACTIVIDAD PROPUESTA 2023 | PRESUPUESTO | INDICADOR | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
|  | DESCRIPCIÓN |  | FÓRMULA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Fortalecer las líneas y grupos de investigación en consonancia con las exigencias y potencialidades de la región, el país y el mundo. |  | Fortalecimiento de los procesos de investigación formativa: Semilleros y auxiliares de investigación | En 2023 no hay resultados de convocatoria de medición de grupos, por lo tanto no pueden plantearse indicadores que relacionen categorías de grupos o investigadores | Número de grupos de investigación categorizados en A1, A, B , C y reconocidos por Minciencias / Total de Grupos de investigación categorizados en A1, A, B, C y reconocidos por Minciencias | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Una propuesta de evaluación de impacto elaborada. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Aumento en la producción top y A de los grupos de investigación de la Facultad de CEAC |  | # de capacitaciones de apropiación planeadas / # de capacitaciones de apropiación realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Gestioón sobre la posibilidad de incorporar a la facultad docentes investigadores que cumplen criterios de categorización de Minciencias |  | % de crecimiento de la producción de los investigadores. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Fortalecer la investigación básica y aplicada. Mejorar la capacidad institucional para la cooperación, el trabajo en alianzas y la participación en redes académicas y científicas interseccionales, nacionales e internacionales. |  | Formulación y ejecución de las capacitaciones en investigación programadas para docentes, estudiantes e investigadores. |  | # de capacitaciones planeadas / realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Participación de docentes investigadores en redes nacionales e internacionales. |  | # de docentes investigadores que participan en redes nacionales e internacionales / Total de docentes investigadores. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | Productos de investigación derivados de la participación en redes. (Capítulos, libros, ponencias, artículos, entre otros). |  | # de productos por semestre | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Productos de investigación derivados de la participación en redes. (Capítulos, libros, ponencias, artículos, entre otros). |  | # de ponencias realizadas en eventos locales, nacionales e internacionales. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | Realización de un evento para fomentar y visibilizar los resultados de la investigación. |  | 1 evento de resultados de investigación realizado. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
Fortalecer los semilleros de investigación. |  | Participación en eventos de investigación formativa y aplicada que se deriven de las redes de investigación locales, regionales, nacionales e internacionales. |  | # de capacitaciones realizadas / planeadas. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | Fortalecimiento de la investigación formativa de semilleros y auxiliares de investigación. |  | # de estudiantes que participan en los semilleros de investigación. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Fomentar el desarrollo de investigaciones de carácter interdisciplinar. |  | Participación en convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de investigación. |  | # de convocatorias en las que se participa. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Definir y aplicar las políticas para la selección y promoción de jóvenes investigadores. |  |  |  | Una convocatoria realizada. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
# de convocatorias abiertas / participación en la convocatoria. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Gestionar la participación en convocatorias de investigación. |  |  |  | # de participaciones internas y externas. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV

## PAT 11-INGENIERÍAS
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2023
2. DEPENDENCIA: | Centro de investigaciones
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Luis Alfonso Sandoval Perdomo
4. FECHA DE ELABORACIÓN | 2022-08-11
5. COMPONENTE | Académico
6. NUMERO DE PROYECTO: | 11
7. PROYECTO | Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre
ACCIONES | META PAS 2023 | ACTIVIDAD PROPUESTA 2023 | PRESUPUESTO | INDICADOR | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
|  | DESCRIPCIÓN |  | FÓRMULA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Fortalecer las líneas y grupos de investigación en consonancia con las exigencias y potencialidades de la región, el país y el mundo. |  | Seguir fortaleciendo los procesos de investigación formativa: Semilleros y auxiliares de investigación |  | Número de grupos de investigación categorizados en A1, A, B , C y reconocidos por Minciencias / Total de Grupos de investigación categorizados en A1, A, B, C y reconocidos por Minciencias | En 2023 no hay resultados de convocatoria de medición de grupos, por lo tanto no pueden plantearse indicadores que relacionen categorías de grupos o investigadores | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Aumento en la producción top y A de los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería |  | # de capacitaciones de apropiación planeadas / # de capacitaciones de apropiación realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Crecimiento del número de docentes investigadores que cumplen criterios de categorización de minciencias |  | % de crecimiento de la producción de los investigadores.
Fortalecer la investigación básica y aplicada. Mejorar la capacidad institucional para la cooperación, el trabajo en alianzas y la participación en redes académicas y científicas interseccionales, nacionales e internacionales. |  | Formulación y ejecución de las capacitaciones en investigación programadas para docentes, estudiantes e investigadores. |  | # de capacitaciones planeadas / realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Participación de docentes investigadores en redes nacionales e internacionales. |  | # de docentes investigadores que participan en redes nacionales e internacionales / Total de docentes investigadores. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | Productos de investigación derivados de la participación en redes. (Capítulos, libros, ponencias, artículos, entre otros). |  | # de productos por semestre | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Productos de investigación derivados de la participación en redes. (Capítulos, libros, ponencias, artículos, entre otros). |  | # de ponencias realizadas en eventos locales, nacionales e internacionales. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | Realización de un evento para fomentar y visibilizar los resultados de la investigación. |  | 1 evento de resultados de investigación realizado. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
Fortalecer los semilleros de investigación. |  | Fomentar la participación en eventos de investigación formativa y aplicada que se deriven de las redes de investigación locales, regionales, nacionales e internacionales. |  | # de capacitaciones realizadas / planeadas. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | Fortalecer la investigación formativa de semilleros y auxiliares de investigación. |  | # de estudiantes que participan en los semilleros de investigación. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Fomentar el desarrollo de investigaciones de carácter interdisciplinar. |  | Participación en convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de investigación. |  | # de convocatorias en las que se participa. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Definir y aplicar las políticas para la selección y promoción de jóvenes investigadores.
# de convocatorias abiertas / participación en la convocatoria. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Gestionar la participación en convocatorias de investigación. |  |  |  | # de participaciones internas y externas. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV

## PAT 11- DERECHO
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2023
2. DEPENDENCIA: | Centro de investigaciones
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Luis Alfonso Sandoval Perdomo
4. FECHA DE ELABORACIÓN | 2022-08-11
5. COMPONENTE | Académico | Académico
6. NUMERO DE PROYECTO: | 11 | 1
7. PROYECTO | Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre
ACCIONES | META PAS 2023 | ACTIVIDAD 2022 | ACTIVIDAD PROPUESTA 2023 | PRESUPUESTO | INDICADOR | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
|  | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |  | FÓRMULA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Fortalecer las líneas y grupos de investigación en consonancia con las exigencias y potencialidades de la región, el país y el mundo. |  | Fortalecimiento del proceso estratégico hacia una cultura investigativa. | Consolidación del proceso estratégico hacia una cultura de la investigación |  | Documento de consolidación del proceso estrategico hacia una cultura de la investigación
|  | Realizar una propuesta de evaluación de impacto en la investigación. | Realizar una propuesta de evaluación de impacto en la investigación. |  | Una propuesta de evaluación de impacto elaborada.
|  | Apropiación del Sistema de investigación SIMUL de acuerdo con los lineamientos nacionales. | Acompañar las gestiones que desde la Dirección Nacional de Investigaciones se promuevan para la gestión de la investigación multicampus (simul u otro) |  | # de capacitaciones de apropiación planeadas / # de capacitaciones de apropiación realizadas
|  | Crecimiento de la producción de los investigadores de acuerdo a lineamientos de MINCIENCIAS para categorización. | Crecimiento de la producción de los investigadores de acuerdo a lineamientos de MINCIENCIAS para categorización. |  | % de crecimiento de la producción de los investigadores.
Fortalecer la investigación básica y aplicada. Mejorar la capacidad institucional para la cooperación, el trabajo en alianzas y la participación en redes académicas y científicas interseccionales, nacionales e internacionales. |  | Formulación y ejecución de las capacitaciones en investigación programadas para docentes, estudiantes e investigadores. | Consolidación de un programa de capacitaciones para docentes, estudiantes e investigadores. |  | # de capacitaciones planeadas / realizadas
|  | Participación de docentes investigadores en redes nacionales e internacionales. | Consolidar la participación de docentes investigadores en redes nacionales e internacionales. |  | # de docentes investigadores que participan en redes nacionales e internacionales / Total de docentes investigadores.
|  | Productos de investigación derivados de la participación en redes. (Capítulos, libros, ponencias, artículos, entre otros). | Fortalecer la participación en redes de modo que se potencialice la producción académica. |  | # de productos de la tipología Minciencias
|  | Fortalecimiento de la investigación a través de las ponencias realizadas en eventos locales, nacionales e internacionales, para visibilizar los resultados de la investigación multicampus. | Fortalecimiento la participación estudiantil y docente a través de las ponencias realizadas en eventos locales, nacionales e internacionales, para visibilizar los resultados de la investigación multicampus. |  | # de ponencias realizadas en eventos locales, nacionales e internacionales.
|  | Realización de un evento para fomentar y visibilizar los resultados de la investigación. | Desarrollo de eventos científicos y de apropiación ciudadana para fomentar y visibilizar los resultados de la investigación. |  | # de eventos científicos y de apropiación ciudadana realizados
Fortalecer los semilleros de investigación. |  | Fomentar la participación en eventos de investigación formativa y aplicada que se deriven de las redes de investigación locales, regionales, nacionales e internacionales. | Fomentar la participación en eventos de investigación formativa y aplicada que se deriven de las redes de investigación locales, regionales, nacionales e internacionales. |  | # de participaciones en eventos.
|  | Fortalecer la investigación formativa de semilleros y auxiliares de investigación. | Fortalecer la investigación formativa de semilleros y auxiliares de investigación. |  | # de estudiantes que participan en los semilleros de investigación y como auxiliares.
Fomentar el desarrollo de investigaciones de carácter interdisciplinar. |  | Participación en convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de investigación. | Proyectos de investigación de carácter interdisciplinar presentados ante el CISJ |  | # de proyectos con enfoque interdisciplinar
Definir y aplicar las políticas para la selección y promoción de jóvenes investigadores. |  | Realizar una convocatoria interna para jóvenes investigadores financiada con recursos propios. | Realizar una convocatoria interna para jóvenes investigadores financiada con recursos propios. |  | Convocatoria realizada.
|  | Fortalecimiento de la participación en convocatoria de MINCIENCIAS para jóvenes investigadores | Fortalecimiento de la participación en convocatoria de MINCIENCIAS para jóvenes investigadores |  | # de convocatorias abiertas / participación en la convocatoria.
Gestionar la participación en convocatorias de investigación. |  | Participación en convocatorias internas y/o externas de Investigación | Participación en convocatorias internas y/o externas de Investigación |  | # de participaciones internas y externas.