## PAT 17
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2023
2. DEPENDENCIA: | Oficina de relaciones interinstitucionales
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Angela María Arias Toro
4. FECHA DE ELABORACIÓN | 2022-08-09
5. COMPONENTE | Académico
6. NUMERO DE PROYECTO: | 17
7. PROYECTO | Fortalecimiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales
ACCIONES | META PAS 2023 | ACTIVIDAD PROPUESTA 2023 | PRESUPUESTO | INDICADOR | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
|  | DESCRIPCIÓN |  | FÓRMULA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Apoyar a Investigaciones con la difusión de información de la suscripción convenios y alianzas estratégicas con asociaciones internacionales, instituciones educativas y de investigación. |  | Socializacion de convenios activos o alianzas activos en investigaciones | 0 | número de socializaciones de Convenios o alianzas activos en investigaciones proyectado. / Un inventario de Convenios o alianzas activos en investigaciones realizado. | Presupuestos de convenios y asociaciones. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Fomentar redes y asociaciones nacionales e internacionales, científicas y académicas de interés, con el fin de promover el desarrollo de proyectos de investigación, cooperación o extensión de preferencia con financiación de recursos externos. |  | Apoyo en la promoción de redes y asociaciones nacionales e internacionales, científicas y académicas de interés, asociando las actividades derivadas del desarrollo de proyectos de investigación, cooperación o extensión de preferencia con financiación de recursos externos. | 62286437 | Numero de promociones realizadas en el micrositio ORI / número de promociones esperadas por periodo | Faceac solicita presupuesto para movimiento internal entrante apoyado por Pamedual, redes: Asfacor $4.500.000 y Ascolfa $4.500.000 con Redisea, Economía: Afadeco: $4.350.000, las redes derecho: afilia a Acofade $8,500.000 trabajo social red conex $1.980.000, Ingenieria :I comercial REDSI $2.500.000, Salud: Enfermeria: Acofaen$10,556,437 Capitulo ROY 400USD Aladef$ 15,000,000, Microbiología : Acofacien$ , Acta$2,000,000 , Nutrición y dietética Acofanud $ 5,900,000 y Acta $2,000,000 , Innovagro RED gratis por ahora, su costo de afiliación, Ingenierias esta afiliada a REDSI $5,000,000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB
Promover el desarrollo de publicaciones científicas de alcance internacional, como resultado de la interacción en redes de investigación con universidades o instituciones. |  | Realización de dos promociones a la comunidad académica de los convenios de cooperación para publicación en revistas | 4000000 | Número de promociones anuales programadas/Número de promociones anuales programadas realizadas | celebración día de la internacionalización y capacitación en temas de internacionalizacion | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
Generar la oferta de programas a nivel internacional. |  | Difusiones anuales en universidades extranjeras programadas sobre Número de difusiones anuales en universidades extranjeras realizadas | 0 | Número de difusiones anuales en universidades extranjeras programadas/Número de difusiones en universidades extranjeras realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Continuar la gestión para la doble titulación y co-titulación académica a nivel nacional e internacional. |  | Realización de dos promociones a la comunidad académica de los convenios de doble titulación . | 0 | número de socializaciones de Convenios de doble titulación, cantidad de estudiantes atendidos por la ORI y asistentes al evento. | se relaciona en el pidi y en la ORI se tiene . | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
Note on D11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Faceac solicita presupuesto para movimiento internal entrante apoyado por Pamedual, redes: Asfacor $4.500.000 y Ascolfa $4.500.000 con Redisea, Economía: Afadeco: $4.350.000, las redes derecho: afilia a Acofade $8,500.000 trabajo social red conex $1.980.000, Ingenieria :I comercial REDSI $2.500.000, Salud: Enfermeria: Acofaen$10,556,437 Capitulo ROY 400USD Aladef$ 15,000,000, Microbiología : Acofacien$ , Acta$2,000,000 , Nutrición y dietética Acofanud $ 5,900,000 y Acta $2,000,000 , Innovagro RED gratis por ahora, su costo de afiliación.