## Hoja1
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2023
2. DEPENDENCIA: | Oficina de relaciones interinstitucionales
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Angela Maria Arias Toro
4. FECHA DE ELABORACIÓN | 2022-08-09
5. COMPONENTE | Académico
6. NUMERO DE PROYECTO: | 18
7. PROYECTO | Fomento y apoyo a la movilidad y cualificación académica e investigativa de docentes y estudiantes.
ACCIONES | META PAS 2023 | ACTIVIDAD PROPUESTA 2023 | PRESUPUESTO | INDICADOR | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
|  | DESCRIPCIÓN |  | FÓRMULA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Establecer recursos para el patrocinio en movilidad docente y estudiantil, con el fin de desarrollar pasantías, prácticas, participación en eventos, desarrollo de estudios y actividades de investigación, entre otros. |  | Revisión de informe movilidad histórica ORI por programas . Actividad por cumplir en la 2 y 3 semana de agosto por parte de los decanos y sus equipos de trabajo. | 10000000 | # de facultades con presupuesto elaborado/ # total de facultades. | Las facultdades elaboran el ppto de acuerdo a comportamiento historico de movilidades , se elabora informe de movilidad histórico ORI 2y se entrega en agosto 2022 como insumo para la toma de decisiones en las facultades. Se continua con asignado para redes y plataforma inglés. Se enfoca la movilidad en apoyo económico por investigaciones. Faceac solicita 2 Pamedual , valor por persona $5.000.000, total $10,000,000, | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Estandarizar los procedimientos inherentes a los trámites, cubrimientos beneficios entre otros aspectos de los procesos de movilidad. |  | La propuesta existe, para dar cumplimiento a la actividad se realizaran las difusiones en el año de los procedimientos de internacionalizacion. |  | Porcentaje de satisfacción con el proceso de movilidad, Porcentaje de satisfacción cliente. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Promover la vinculación e invitación de docentes extranjeros a la institución, asi como la participación de docentes de la Universidad en programas académicos en el exterior. |  | Envío del portafolio Unilibre a las IES internacionales y sus áreas de relaciones internacionales , continuando con el apoyo en la gestión de movilidad entrante y saliente de los docentes |  | # de becas ofertadas a doctorados extranjeros / # de docentes extranjeros en la Universidad | Se propone ofertar becas de intercambio a las IES de interés dirigida a estudiantes de maestría y doctorado para vincularlos en orientación de cursos en posgrados e investigación por módulo ó eventos. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | Apoyo en la gestión de movilidad entrante y saliente de los docentes Unilibristas |  | # de docentes eunilibristras y personal administrativo en universidades extranjeras según la meta 2023 / # de docentes unilibristras y en universidades extranjeras | Se enfoca la movilidad en apoyo económico por investigaciones y posgrados. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Implementar estrategias para la formación y dominio de una segunda lengua en estudiantes, docentes y personal directivo y administrativo. |  | Apoyar la promocion del CLEUL, escuela de formación docente y uso de la plataforma e- training en la población de interés | 86000000 | # de actividades de promoción de una segunda lengua en la seccional. | La estratégia a nivel nacional existe y esta en funcionamiento tiene impacto positivo se propone continuar en la seccional se continua desarrollandola. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Implementar estrategias para fomentar la movilidad intercambio entrante de estudiantes, docentes y personal administrativo de IES extranjeras |  | Enviar el portafolio Unilibre a las IES internacionales y sus áreas de relaciones internacionales , continuando con el apoyo en la gestión de movilidad entrante y saliente de los docentes y de personal administrativo y participando en la RUN en la mesa de internacionalización donde se esta desarrollando el proyecto Risaralda departamento universitario. | 0 | Avance construcción propuesta de Risaralda departamento universitario RUN - Sociedad en movimiento. | La estratégia a nivel nacional existe y esta en funcionamiento tiene impacto positivo se propone continuar en la seccional desarrollandola. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Faceac solicita presupuesto para movimiento internal entrante apoyado por Pamedual, redes: Asfacor $4.500.000 y Ascolfa $4.500.000 con Redisea, Economía: Afadeco: $4.350.000, las redes derecho: afilia a Acofade $8,500.000 trabajo social red conex $1.980.000, Ingenieria :I comercial REDSI $2.500.000, Salud: Enfermeria: Acofaen$10,556,437 Capitulo ROY 400USD Aladef$ 15,000,000, Microbiología : Acofacien$2000000 , Acta$2,000,000 , Nutrición y dietética Acofanud $ 5,900,000 y Acta $2,000,000 , Innovagro RED gratis por ahora, su costo de afiliación. Las movilidades de ingenierías , faceac fueron encuadradas desde investigación, la movilidad internacional con ponencia de la facultad de derecho igualmente , para el presupuesto de la ORI queda en derecho movilidades de 5 estudiantes y 5 docentes sin ponencia