## Hoja1
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2023
2. DEPENDENCIA: | Gestión de servicios generales
3. LÍDER DEL PROYECTO: | German Bedoya Cardona
4. FECHA DE ELABORACIÓN
5. COMPONENTE | Administrativo | Académico
6. NUMERO DE PROYECTO: | 26 | 1
7. PROYECTO | Desarrollo de la infraestructura
ACCIONES | META PAS 2023 | ACTIVIDAD 2022 | ACTIVIDAD PROPUESTA 2023 | PRESUPUESTO | INDICADOR | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
|  | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |  | FÓRMULA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Desarrollar planes de expansión o fortalecimiento de la planta física buscando mantener y consolidar la imagen institucional. |  | Desarrollar planes de expansión o fortalecimiento de la planta física buscando mantener y consolidar la imagen institucional. | Desarrollar planes de expansión o fortalecimiento de la planta física buscando mantener y consolidar la imagen institucional. | 15000000 | Porcentajes de avance en la estructuración del plan. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR
|  | Priorización de nuevas obras con la Presidencia seccional. | Priorización de nuevas obras con la Presidencia seccional. | 0 | Obras totales priorizadas / Obras priorizadas realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR
|  | Contratación de estudios y diseños. | Contratación de estudios y diseños. | 20000000 | # total de contratos planeados / # total de contratos realizados. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAY
|  |  | Cambio del techo del ágora sede centro. | 65000000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB
|  |  | Instalación de la malla para el control de ingreso de palomas - edificio sede centro | 35000000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB
|  |  | Reparación fachada sede centro. | 150000000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR
|  |  | Instalación barandas en los edificios de sede Centro y Belmonte. | 20000000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB
|  |  | Construcción de pérgola entre porteria de la calle 97 y los edificios deL campus. | 25000000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
|  | Implementación del 100% del mantenimiento correctivo y preventivo. | Implementación del 100% del mantenimiento correctivo y preventivo. | 110000000 | Total actividades programadas / Total actividades ejecutadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
2. Mejorar los planes de mantenimiento y garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, muebles y equipos. |  | Renovación de los contratos de mantenimiento (plantas y redes eléctricas, aires acondicionados, ascensor y motobombas). | Renovación de los contratos de mantenimiento (plantas y redes eléctricas, aires acondicionados, ascensor y motobombas). | 200000000 | # de los contratos planeados. / # de contratos realizados. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Plan de reposición de aires acondicionados sede centro. | Plan de reposición de aires acondicionados sede centro. | 70000000 | Total de salones sede centro. / # de salones con reposición de aire acondicionado. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
|  | Mantenimiento en optimas condiciones de los jardines, edificaciones de las dos sedes. Outsourcing. | Mantenimiento en optimas condiciones de los jardines, edificaciones de las dos sedes. Outsourcing. | 40000000 | Total meses con contrato vigente para jardines / Meses con contrato vigente para jardines | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Contratación de los servicios de vigilancia humana. | Contratación de los servicios de vigilancia humana. | 1250000000 | Total meses con contrato vigente para servicio de vigilancia. / Meses con contrato vigente servicios de vigilancia. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Alquiler dispensadores y purificadores de agua. | Instalación y alquiler dispensadores y purificadores de agua. | 18000000 | Alquilar dispensadores y purificadores de agua. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR
|  | Mantenimientos de muebles y enseres. | Mantenimientos de muebles y enseres. | 20000000 | # solicitudes de servicio de mantenimiento recibidas. / # solicitudes de servicio de mantenimiento atendidas en el tiempo establecido. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Reemplazar lámparas de mercurio por lámparas tipo LED en zonas comunes, aulas y oficinas. | Reemplazar lámparas de mercurio por lámparas tipo LED en zonas comunes, aulas y oficinas. | 10000000 | Total lámparas de mercurio para reemplazar / Lámparas reemplazadas. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Mantenimiento de vehículos | Mantenimiento de vehículos | 15000000 | Mantenimientos programados. / Mantenimiento realizados. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
3. Proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de los programas de bienestar, en especial aquellos referidos a actividades deportivas y culturales. |  | Mantenimiento a escenarios deportivos y culturales. | Mantenimiento a escenarios deportivos y culturales. | 17000000 | Mantenimientos programados / Mantenimiento realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  |  | Construcción de techado gradas cancha de fútbol. | 30000000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
|  |  | Reemplazo de todas las mallas de los campus deportivos e instalación de la malla de la cancha de volley playa | 25000000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
4. Dotar los campus universitarios con elementos ornamentales y funcionales para mayor bienestar de la comunidad. |  | Adquisición de muebles para áreas comunes. | Adquisición de muebles para docentes y terraza sede centro | 15000000 | Total muebles para compra / Total muebles comprados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB
|  | Implementación del estudio de la señalética para el campus. | Instalación de la señalética para el campus. | 30000000 | Señalización requerida para el campus / Señalización contratada por edificio | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR
|  | adecuaciones para proyecto CRAI de biblioteca | adecuaciones locativas para proyecto CRAI | 20000000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR
5. Fortalecer los programas de salud ocupacional dirigidos a minimizar los riesgos ergonómicos, principalmente mediante el análisis de puestos de trabajo y la estandarización de los mismos. |  | Ejecución de las acciones del Plan de seguridad y salud en el trabajo para los puestos de trabajo. | Ejecución de las acciones del plan de seguridad y salud en el trabajo para los puestos de trabajo. | 150000000 | Total de servicios atendidos en el semestre / # servicios calificados con excelente-bueno o 5-4 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
2350000000