## PAT 28
1. PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2023
2. DEPENDENCIA: | Promoción y Mercadeo
3. LÍDER DEL PROYECTO: | Carlos Andrés Mejía Vergara
4. FECHA DE ELABORACIÓN | 2022-08-05
5. COMPONENTE | Administrativo
6. NUMERO DE PROYECTO: | 28
7. PROYECTO | Mercadeo e imagen corporativa
ACCIONES | META PAS 2023 | ACTIVIDAD PROPUESTA 2023 | PRESUPUESTO | INDICADOR | OBSERVACIONES | CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
|  | DESCRIPCIÓN |  | FÓRMULA |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Generar una estrategia diferenciadora de comunicación. | Contar con un estándar en la comunicación organizacional y personal capacitado para el manejo de la misma con el fin de mejorar y optimizar la atención en los diferentes canales digitales | Implementación de la estrategia y campaña de Comunicación 2023 | 0 | 100 %Campaña implementada | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Desarrollo de plan de contenidos de diseño gráfico y audiovisual acordes a la campaña de Comunicación | 0 | # de Piezas gráficas y audiovisuales programadas / # de Piezas gráficas y audiovisuales realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Implementación de propuesta comunicacional de servicio al cliente. | 0 | 100 %Campaña implementada | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR
|  | Generacion E-book para cada programa y dependencia que lo requiera | 0 | E-book programados / E-book realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Webinars y/o espacios Educativos | 0 | Webinars y/o espacios educativos programados / Total de Webinars y/o espacios educativos realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Planificar y gestionar campañas de comunicación en medios masivos o directos. | Desarrollo de actividades de impacto masivo por medio del desarrollo, diseño, planeación y ejecución de material publicitario y eventos enfocados a los públicos objetivos de la Universidad para la captación de bases de datos. | Implementación de estrategia comunicacional para los padres de familia y rectores de colegio | 6000000 | # actividades planeadas / Total de actividades realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD OCT
|  | Open- House | 10000000 | # actividades planeadas / Total de actividades realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Realización de actividades de Posicionamiento y penetración de Mercado (Unilibre Fest, Expou Pereira- Armenia y Tolima, Torneo Intercolegiado, Mega toma) | 110000000 | # actividades planeadas / Total de actividades realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUL to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
|  | Contratación de vallas publicitarias en la ciudad | 50000000 | Contrato ejecutado | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ABR to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Impresión y compra de material publicitario de apoyo para las actividades de Marketing | 60000000 | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD MAR; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD SEP
Diseñar campañas de marketing y comunicación on-line. | Contratación de agencia de Marketing Digital que permita el desarrollo estratégico y generación de LEADS para cumplimiento de metas de los periodos 2023-1 y 2023-2 | Contratación de Agencia Digital para la estrategia Social Media y Pauta Digital | 70000000 | Contrato ejecutado | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD AGO
|  | Diseño y elaboración de plan de contenidos para redes sociales y canales de comunicación de la Seccional | 0 | 100% del plan de contenido cumplido | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
Establecer el modelo de inteligencia de mercados de la Institución. | Realizar análisis por medio de la inteligencia de mercdo que permita la toma de decisiones, con la recopilación de datos actuales e históricos dentro del contexto del sector educativo. | Optimizar espacios en conjunto con la Red de Universidades de Risaralda que permita conocer ventajas y desventajas del mercado |  | # de actividades con la RUN / # de actividades en las que se participó | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Contratación de servicio logístico para el desplazamiento de las actividades del área de Promoción y Mercadeo a ferias y eventos dentro y fuera de la ciudad | 15000000 | Contrato ejecutado | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD FEB to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Examinar las estrategias comerciales que estén desarrollando las Universidades a nivel de descuentos, financiacion,eventos, referidos, costos y comunicación. | 0 | 2 análisis digitales programados / Análisis digitales realizados | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
|  | Realizar benchmark de precios y derechos pecuniarios en la competencia | 0 | Benchmark de precios programado / Benchmark de precios realizado | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD JUN; CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD NOV
Intensificar el uso de plataformas sociales mediante la utilización eficiente de tecnologías emergentes, alineadas a políticas de seguridad corporativa. | Seguimiento al proceso de CRM implementado para el área de mercadeo de la seccional para identificar los avances e integraciones entre sistemas académicos y el software implementado para el seguimiento y automatización de BBD de prospectos y clientes. | Adquirir los servicios de un CRM | 50000000 | Contrato ejecutado | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Adquirir 2 equipos para mejorar la productividad del área (Equipo de computo para realización audiovisual y celular para whatsapp de posgrados) | 18000000 | 2 equipos adquiridos | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE
Establecer estrategias de marketing digital que permitan establecer indicadores de trazabilidad. | Realizar convergencia de medios digitales para conseguir un mayor alcance en las acciones planteadas para el cumplimiento de metas. | Implementación de campaña de pauta digital en redes sociales (Facebook, Instagram, Google , tik tok y LinkedIn) | 100000000 | # Pautas digitales de toda la vigencia 2023 programada / pautas digitales realizadas | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | Desarrollar campaña de pauta digital en Directorio Global educativo en la vigencia del 2023 | 20000000 | Presupuesto ejecutado del valor total autorizado en la vigencia. | bar: CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD ENE to CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD DIC
|  | TOTAL | 509000000