## AC
Resumen de servicios No Conformes, No conformidad y acciones correctivas/preventivas
ITEM | FECHA | Servicio No Conforme/No conformidad | Proceso que reporta/Acuerdo de servicio | RESUMEN DE LA NO CONFORMIDAD | Requirio solo corrección | Requirio Acción Correctiva | Requirio Acción Preventiva | Acción/Acciones implantadas | Estado | Fuente | Fecha cierre | Responsable | Observaciones
1 | 2006-09-19 | Observación | GB |  | SI |  |  | Pedir el listado de estudiantes matriculados por facultades para verificar a la hora de consulta. | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-10-14 | Directora de Biblioteca | OBSERVACIÓN 1: En cuanto ha consulta en Internet se llena solo el formato, y no se presenta carnet Proc. PE-GB-01-P-08-F-01
2 |  | Observación | GB |  |  | SI |  | 1. Utilizar los formatos de estadisticas existentes hasta la implementación de los codigos de barras. 2- Con la implementación del codigo de barras se solucionara una de las mayores quejas por parte de los usuarios. 3- Capacitar al personal en el manejo de la documentación | En proceso | Resultados de las auditorias | Primer Semestre de 2007 | Director de Biblioteca y Presidente Delegado | OBSERVACIÓN 2: En cuanto al Formato PE-GB-01-P-06-F01 se utilizara cuando se terminen con las existencias actuales
3 |  | Observación | GB |  | SI |  |  | Al dia siguiente de la Auditoria se realizo las carpetas de de copia de paz y salvo tanto de Biblioteca, como de Registro y Control | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-09-20 | Directora de Biblioteca | OBSERVACIÓN 3: Separar los Paz y Salvos de Biblioteca con el Formato que seda, Hacer carpetas diferentes, con los de Registro y Control
4 | 2006-09-22 | No comformidad | GC | NO CONFORMIDAD 1: El cargo descrito en los Procedimientos de Auditoria Financiera y de control interno pàgina 4 de 7 profesional universitario no existe en la seccional. No se tienen flujogramas, planillas de control de registros ni anexos en dichos | SI |  |  | Se envió a Bogotá una propuesta de planta ideal la cual será estudiada por el Auditor nacional y la Coordinación de calidad | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-08-10 | Auditora Interna
5 |  | No comformidad | GC | NO CONFORMIDAD 2: No se envia oportunamente la documentaciòn requerida por la coordinaciòn de calidad, lo que ocasiona demoras en la actualizaciòn de la informaciòn en el observatorio de calidad. | SI |  |  | La Coordinadora Nacional envió un estándar para ser ajustado por la Auditora Interna y fue enviado el día 18 de octubre de 2006 | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre 18 de 2006 | Auditora Interna
|  |  | GC | NO CONFORMIDAD 3: No se envia oportunamente la documentaciòn requerida por la coordinaciòn de calidad, lo que ocasiona demoras en la actualizaciòn de la informaciòn en el observatorio de calidad. | SI |  |  | Se está trabajando muy de cerca con la Coordinadora de calidad para agilizar el envio de la información | Cerrada | Resultados de las auditorias | Septiembre | Auditora Interna
|  |  | GC |  | SI |  |  | Se envió a Bogotá una propuesta de planta ideal la cual será estudiada por el Auditor nacional y la Coordinación de calidad | En proceso | Resultados de las auditorias | Agosto 10 de 2006 | Auditora Interna | OBSERVACIÓN 1. El personal no es suficiente para desarrollar la auditoria academica y auditoria de sistemas con el debido alcance. La auditora comunico que ha sostenido varias reuniones con el jefe de personal donde se ha concluido que se debe esperar el
|  |  | GC |  |  | SI |  | Se realizo el 22 de septiembre de 8:00 am a 10:00 am, donde la Auditora Justificò dichos aplazamientos por el cruce de actividades del día a día con capacitaciones, reuniones y la secretaria incapacitada. | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-09-22 | Auditora Interna | OBSERVACIÓN 2. La Auditoria fue aplazada dos veces por la auditora ya que estaba programada para el 19 de septiembre.
6 |  | No comformidad | GC |  |  | SI |  | 1. Ajustar nuevamente los acuerdos de servicio existentes de acuerdo con los resultados del grupo focal 2. Continuar con la socialialización de los acuerdos definitivos con todo el equipo de trabajo y usuarios del servicio, 3. Elaboración de control | En proceso | Resultados de las auditorias | 12/22/2006 | Auditora Interna | OBSERVACIÓN 3. Los acuerdos de servicio se elaboraron el 15 de septiembre y no se cumplen en el momento, pero a partir del 1o. De octubre la Responsable de Proceso se compromete a hacerlos cumplir en los tiempos allì estipulados.
|  |  | GC |  | SI |  |  | La Auditora justificó que la carpeta la estaban utilizando y por eso no se encontró en el archivo sino en el puesto de la Secretaria lo que ocasionó que no se entregara en forma inmediata. | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-09-22 | Auditora Interna | OBSERVACIÓN 4. Cuando se solicitò los registros de Arqueo de caja menor, hubo cierta demora en entregar la informacion.
|  |  | GC |  | SI |  |  | Se han establecido tiempos de entrega relacionado en el acuerdo de servicio en lo referente a la nomina pero la Jefatura de Personal no ha dado respuesta porque todavia está revisando el acuerdo de servicios y con el control previo, la pagadora está redef | Cerrada | Resultados de las auditorias |  | Auditora Interna | OBSERVACIÓN 5. El desarrollo del trabajo se realiza bajo presion porque la informacion llega sin la debida anticipacion para realizar la respectiva evaluacion.
7 |  | Observación | GC |  | SI |  |  | En lugar de Alba Nubia Villa, secretaria, se auditó a Mauricio Jimenez, Aprendiz Universitario, | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-12-22 | Auditora Interna | OBSERVACIÓN 6. No se auditó a la Ingeniera Alba Nubia Villa, secretaria, por cuanto estaba incapacitada,
8 | 2006-09-21 | No comformidad | GF | NO CONFORMIDAD 1 1. No se cumple con el cronograma desde la implementación SIUL I Y II. 2. Están utilizando el acuerdo de servicios BOGD 01AS01 ( Revisión del formato ) no se tiene acuerdo de servicio seccional. | SI |  |  | El Presidente aprobó una persona adicional en Contabilidad para regularizar el cronograma | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-10-31 | Sindico
[8 empty] | Se analizó y se codificó el Formato de Acuerdo de Servicios de Pereira | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-11-09 | Sindico
11 |  | No comformidad | GF | NO CONFORMIDAD 2 Cronograma de entrega PRE 046 del 8-02-06 estado financiero. fecha de entrega del mes de Julio:el día 15 de Agosto. no se cumplió el envio se realizo el día 13 de Septiembre SIG 093-06 | SI |  |  | , El Presidente aprobó una persona adicional en Contabilidad para regularizar el cronograma | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-10-31 | Sindico
12 |  | No comformidad | GF | NO CONFORMIDAD 3 Revisión del formato GF-02-P01-F01. Esta mal utilizado, es par radicar facturas y cta de cbro GF-01-P03-F01, y aparece radicadas relación de cheques girados. | SI |  |  | La Pagadora organizó los formatos el día 29 de Nov.2006, | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-11-09 | Sindico - pagaduria
13 |  | No comformidad | GF | NO CONFORMIDAD 4 No se tiene un instrumento que permita identificar claramente los productos no conformes. este se hace por el análisis de la ruta de cheques |  | Si |  | 1. Capacitación a Funcionarios 2. Circularizar Proveedores 3. Publicar los pasos 4. Elaborar formatos con Requisitos y Acuerdos | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-12-04 | 1 y 2 Eduard Murillo Cordoba 3. Paula Ospina 4. Liliana
[8 empty] | 1. Recepcionar las facturas solo en la Oficina de Pagaduría 2. Divulgar a todo el personal sobre esta decisión | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-12-10 | Eduard Murillo Cordoba Alba Lucia Grisales
[8 empty] | 1. Realizar reunión del Síndico - Gerente, la Auditora y la Pagadora para agilizar este servicio 2. Socializar con el personal la decisión tomada 3. Implementar 4. Hacer seguimiento del cumplimiento | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-12-10 | Eduard Murillo Cordoba Paula Ospina Laura Rosa García
[8 empty] | 1. Realizar reunión del Síndico - Gerente con el Presidente para definir este tema 2. Socializar con el personal la decisión tomada 3. Implementar y hacer seguimiento | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-12-10 | Eduard Murillo Cordoba
[8 empty] | Cumplimiento y seguimiento al cronograma | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-12-04 | Paula Ospina
14 |  | No comformidad | GF | NO CONFORMIDAD 5 Traslado presupuestal # 02, 15 de marzo no se utiliza el formato establecido ni esta clasificado con ST-GF-01-P01-F-01. | SI |  |  | N.A. EL SISTEMA GENERA AUTOMATICAMENTE EL FORMATO DE TRASLADO Y ES ESTANDARIZADO. | Cerrada | Resultados de las auditorias | permanente | Coordinador de presupuesto
15 |  | No comformidad | GF | NO CONFORMIDAD 6 Se conoce el acuerdo de servicios pero no se tiene un mecanismo para identificarlo | SI |  |  | DIVULGACION DEL ACUERDO PARA SU COMPRENSION TANTO AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA COMO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO Y GRUPOS FOCALES CON LO CUAL SE LE ESTÁN HACIENDO ALGUNOS AJUSTES AL ACUERDO DE SERVICIO DE PAGADURÍA. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre y noviembre de 2006 | Auxiliar de pagaduría y Contadora
16 |  | Observación | GF |  | SI |  |  | SE REVISARON Y ENVIARON CORRECCIONES A LA COORDINADORA DE CALIDAD | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre 30 de 2006 | Síndico Gerente | OBSERVACION 1 * Revisar las codificaciones de los formatos de algúnos procedimientos
17 |  | Observación | GF |  | SI |  |  | Se están utilizando herramientas tales como: Lluvia de ideas, Pareto y buzones | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-11-07 | Síndico Gerente | OBSERVACION 2 * Implementar mecanismos que permitan claramente identificar servicios no conformes, quejas y reclamos
18 |  | Observación | GF |  | SI |  |  | SE PUNTUALIZARON PASOS NECESARIOS PARA ACORTAR TRAMITES Y AGILIZAR PROCESOS | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-11-07 | Síndico Gerente | OBSERVACION 3 * Demasiados procedimientos que no permiten tener al día todos los requerimientos del Sistema de Calidad
19 | 2006-09-21 | No comformidad | GR | NO CONFORMIDAD 1- Los documentos del proceso que interactuan con las Decanaturas no estan registradas en S.G.C | SI |  |  | Se tiene elaborado el arbol de proceso donde se relacionan los procedimientos y formatos utilizados tanto en Admisiones y registros como en Decanaturas, se hizo en conjunto con la Decanatura de Derecho una revisión de los formatos utilizados en Decanatura | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre de 2006 | Secretario Académico
15 |  | No comformidad | GR | NO CONFORMIDAD 2- Los documentos S.G.C no se les esta realizando la trazabilidad correspondiente lo cual identifica la no recuperación en el archivo Academico | SI |  |  | Se mejoraron los existentes y se crearon nuevos controles de trazabilidad en los servicios de: Validaciones, habilitaciones, correcciones de notas, segundo calificador y modificación de matrícula, esta labor se realizó en el mes de octubre de 2006, en ate | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre de 2006 | Secretario Académico
16 |  | No comformidad | GR | NO CONFORMIDAD 3- El personal no identifica los formatos del proceso de S.G.C | Si |  |  | El nuevo Titular de Proceso, ha intensificado la socialización de toda la información generada del SGC para la aplicación por cada uno de los colaboradoras. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre de 2006 | Secretario Académico
17 |  | No comformidad | GR | NO CONFORMIDAD 4- No se han hecho las reuniones correspondientes del equipo de trabajo para socializar los procedimientos e instructivos de S.G.C | Si |  |  | Existen dos actas hasta la fecha que certican reuniones del equipo de trabajo con los anteriores Titulares de proceso y con el apoyo de la Coordinadora de Calidad, además de actas generales de divulgación del proceso. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre de 2006 | Secretario Académico
18 |  | No comformidad | GR | NO CONFORMIDAD 5- Falta soporte tecnologico para la realización del trabajo |  | SI |  | 1. Se encuentra en producción el proyecto SIUL I, el cual es liderado por la Gerente del proyecto. 2. Para la vigencia presupuestal del 2007 como acción correctiva se incluyó la reposición de equipos 3. Hacer seguimiento a la compra de los mismos | En proceso | Resultados de las auditorias | Primer Semestre de 2007 | Secretario Académico Jefe de Presupuestos Directora de Sistemas
19 |  | No comformidad | GR | NO CONFORMIDAD 6- No existen las condiciones adecuadas para el desempeño del trabajo | SI |  |  | Se hizo diagnóstico del espacio físico y se planteó el plan de acción, el cual se ha ido ejecutando según lo planteado en el cronograma, además se hizo reorganización de los puestos de trabajo para propiciar un ambiente más agradable tanto de salud como d | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre de 2006 | Admisiones y registros
20 |  | No comformidad | GR | NO CONFORMIDAD 7- No se cumplen los acuerdos de servicio del proceso de Admision y Registro |  | SI |  | 1. Ajustar nuevamente los acuerdos de servicio existentes de acuerdo con los resultados de los grupos focales "Estudiantes de pregrado, postgrado y académico: Expedición de certificados, Generación de facturas, control de reintegros 2. Continuar con la Socialialización de los acuerdos definitivos con todo el equipo de trabajo y usuarios del servicio, 3. Elaboración de controles y mediciones necesarias para demostrar su cumplimiento. 4. Hacer la divulgación en la Página Web, boletines, comunicados | En proceso | Resultados de las auditorias | 13/12/2006 febrero 26 de 2007 | Admisiones y registros
21 |  | No comformidad | GR | NO CONFORMIDAD 8- No se da respuesta, ni se hace seguimientos a las quejas y reclamos del buzon de sugerencias | SI |  |  | A partir del mes de octubre el nuevo titular de proceso se apropió del tema prestando especial atención a las quejas que se presenten en la dependencia, siguiendo el procedimiento de quejas y reclamos y directrices de la Coordinación de calidad y del Lid | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre de 2006 | Jefe de Admisiones y Registros
22 | 2006-09-21 | No comformidad | GA | NO CONFORMIDAD 1: No existe control de las competencias del personal de apoyo | SI |  |  | El Almacenista ha mejorado su competencia en el manejo del sistema, obteniendose mayor agilida en el procedimiento. Igualmente, se contrató temporalmente una contadora que está apoyando en los procesos de la dependencia. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Noviembre de 2006 | Jefe de Compras | OBSERVACIÓN 3: No ha habido un control sobre la competencia del personal de apoyo, debido a que los procedimientos en compras no estaban sistematizados, por lo que la competencia no se exigía.
23 |  | No comformidad | GA | NO CONFORMIDAD 2: No se cuenta con la infraestructura ni los equipos adecuados para la prestación del servicio |  | SI |  | 1. Habilitar un espacio para ubicar la oficina del almacenista 2. Comprar persianas para graduar la luz (Coordinadora de salud ocupacional) 3. Readecuación de la oficina de acuerdo al proyecto de Contrucción sede belmonte 4. Dar una organización física al | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-02-28 | Presidente Sindico Gerente Jefe de Servicios Generales Jefe de Compras, | OBSERVACIÓN 4: La temperatura de la oficina es muy alta, el espacio muy reducido, no cuentan con herramientas para manejar la parte logística en condiciones óptimas y los equipos no son suficientes. OBSERVACIÓN 7: Las disposiciones de almacenamiento apen
24 |  | No comformidad | GA | NO CONFORMIDAD 3: No se han realizado acciones preventivas (mapas de riesgos) del proceso de gestion de adquisiciones y suministros. | SI |  |  | El día 04 de octubre de 2006 se elaboró el mapa de riesgos y se plantearon las acciones preventivas con el apoyo de la Coordinadora de Calidad. | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-10-04 | Jefe de Compras
25 |  | Observación | GA |  | SI |  |  | Se han realizado tres reuniones con el equipo de trabajo del cual se tienen actas. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Noviembre 4 de 2006 | Jefe de Compras | OBSERVACIÓN 1: Se debe revisar por parte del equipo de trabajo, los objetivos de calidad para que haya mas claridad en ellos.
26 |  | Observación | GA |  | SI |  |  | Se ha avanzado ya que se acordó con el presidente seccional atender lo que es urgente y que por cuantía escompetencia de él, además se hicieron algunas observaciones al procedimiento de compras enviado por Bogotá el cual incluye SEVEN. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Noviembre 16 de 2006 | Jefe de Compras | OBSERVACIÓN 2: Dar agilidad a las compras menores a través de la competencia del presidente directamente.
27 |  | Observación | GA |  |  | SI |  | 1.Seguir realizando la evaluación de proveedores para establecer el indicador de cumplimiento 2. Enviar a la Directora de Sistemas una encuesta para ser publicada en la intranet y se califique el servicio. 3.Hablar con la Coordinadora de calidad para que | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-12-22 | Coordinadora de Calidad Directora de Sistemas | OBSERVACIÓN 5: No existe un medio establecido para detectar las quejas y reclamos de los usuarios del servicio.
28 |  | Observación | GA |  | SI |  |  | Con el nuevo software se aumenta el tiempo en los procesos de entrada ocasionando demoras en la entrega de pedidos. | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Jefe de Compras | OBSERVACIÓN 6: Se tienen retrazos en la entrega de pedidos y en el control de las cantidades a entregar por cada pedido, están pendientes las acciones correctivas a aplicar.
29 | 2006-09-20 | No comformidad | GI | NO CONFORMIDAD 1: No existe una caja de seguridad para backup |  | SI |  | 1 y 2. En reunión del comité de compras, crear conciencia en los directivos de la importancia de tener caja de seguridad para salvaguardar la información, además de cumplir con una norma de la auditoria de sistemas. 3. Conseguir caja de seguridad en insta | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-12-15 | Directora de Sistemas, Comité de Compras
30 |  | No comformidad | GI | NO CONFORMIDAD 2: Falta de Recurso Humano |  | si |  | 1. Crear un canal de comunicación directa con el presidente para evitar situaciones sesgadas que obstaculicen la consecución de la estructura propuesta por el departamento de sistemas. 2. Abrir una sala por auxiliar de sala 3. Que se tenga en cuenta el | En proceso | Resultados de las auditorias | 1905-06-29 | Directora de Sistemas, Jefe de Personal
30 |  | No comformidad | GI | NO CONFORMIDAD 3: Falta infraestructura para almacenamiento y mantenimiento de equipos |  | SI |  | 1 y 2 Solicitar oportunamente la baja de equipos de inventario semestral | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-12-15 | Directora de Sistemas, Contadora
[8 empty] | 3. Solicitar nuevamente el espacio de audiovisuales para el departamento de sistemas y adecuar el area de mantenimiento | En proceso | Resultados de las auditorias | 2006-12-15 | Directora de Sistemas, Jefe de Servicios Generales
[8 empty] | 4. Reasignar los equipos de acuerdo a los requerimientos tecnológicos de cada usuario. | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Directora de sistema
[8 empty] | 5. Preguntar al jefe de compras, cómo se encuentra el proceso de adquisición de estanterías. | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-11-28 | Secretaria de sistema
32 |  | No comformidad | GI | NO CONFORMIDAD 4: Tener en cuenta al departamento de sistemas cuando existe un plan de mejoramiento de infraestructura, cambio de software y otros | SI |  |  | Se enviará comunicado al Jefe de Servicios Generales, para que tenga en cuenta la estructura de red con que cuenta la Universidad para el plan de mejoramiento de los campus universitarios y otros relacionados. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Diciembre de 2006 | Jefe de sistema y Jefe de Servicios generales
33 |  | Observación | GI |  | SI |  |  | Se realizó una reunión con la Directora de Sistemas, DBA y Lider Funcional del Proyecto SIUL I y II, para hacer escalamiento de los casos. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Septiembre de 2006 | Jefe de sistema | OBSERVACION 1: Se nota inconformidad por parte del equipo de trabajo de Gestion de Informatica porque tienen que atender solicitudes que le competen a otras dependencias.
34 |  | Observación | GI |  | SI |  |  | Se nombró un Jefe de Servicios Generales el cual tiene a cargo las áreas de: Audiovisuales, mantenimiento, seguridad y correspondencia | Cerrada | Resultados de las auditorias | Septiembre de 2006 | Jefe de sistema | OBSERVACION 2: Se presenta inconformidad porque audiovisuales en el mapa de procesos hace parte de Servicios Generales y en la actualidad esta ligado al Departamento de Sistemas, ademas, el personal que atiende audiovisuales es personal temporal y no se
35 |  | Observación | GI |  |  | SI |  | Se enviará comunicado al coordinador de presupuesto, para que tenga en cuenta el concepto y la prioridad de lo presupuestado por la dependencia, antes de hacer corte en el presupuesto que se vaya a asignar.(ya se envió la comunicación al Coordinador de Presupuesto) | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-11-11 | Jefe de sistema | OBSERVACION 3: Se propone que el presupuesto que propone Gestion de Informatica no sea mutilado antes de estudiar la prioridad de las necesidades reportadas
36 |  | Observación | GI |  | SI |  |  | Se contrató los servicios de un Administrador de Base de Datos | Cerrada | Resultados de las auditorias | Octubre de 2006 | Jefe de sistema | OBSERVACION 4:En el momento de contratar personal para la dependencia se tenga en cuenta el criterio del lider funcional de la dependencia.
37 |  | Observación | GI |  | SI |  |  | Se realizará el segundo ciclo de auditorias en la segunda semana de Diciembre para hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas | Cerrada | Resultados de las auditorias | 11/12/2006 - 13/12/2006 | Jefe de sistema | OBSERVACION 5: Hacer seguimiento a las auditorias realizadas inicialmente para que se note el mejoramiento de las no conformidades y observaciones antes mencionadas.
38 | 2006-09-21 | No comformidad | GH | NO CONFORMIDAD 1: No Existe un manejo adecuado de la codificacion de cambios y versiones de los formatos y registros. | si |  |  | 1. Aplicar al personal a partir de la próxima capacitación el formato para evaluar al conferencista, 2. Elaborar las estadísticas para saber el grado de satisfacción de los participantes. 3. Hacer seguimiento a los mal calificados o capacitaciones | Cerrada | Resultados de las auditorias | 22/12 2006 | efe de Personal Psicóloga Gestión Humana
39 |  | Observación | GH |  | si |  |  | Una vez se realice por lo menos dos evaluaciones a conferencistas, se elaborarán las estadísticas para saber el grado de satisfacción de los participantes. | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Jefe de Personal | OBSERVACION: 1 No han establecido aun en la politica del manejo estadístico de los resultados de las capacitaciones a nivel del personal administrativo
40 |  | Observación | GH |  | si |  |  | Se tiene el arbol de procesos como control de procedimientos y registros de la dependencia y se eliminaràn los formatos que no se estèn utilizando. El documento siempre ha existido y se actualiza permanentemente | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2007-01-15 | Jefe de Personal | OBSERVACION: 2 No existe un documento actual en el cual la dependencia oriente al auditor sobre los formatos que se estan utilizando en la actualidad, y la razon del no uso de los otros formatos que se encentran en el listado maestro de documentos.
41 |  | Observación | GH |  | si |  |  | Contestar las quejas de los buzones de calidad referentes al proceso de gestion humana, asignando las responsabilidades necesarias para el control del proceidmiento. | Cerrada | Resultados de las auditorias | 2006-11-03 | Jefe de Personal | OBSERVACION: 3 De la lista de verificacion de la primera auditoria en el mes de julio no existe una evidencia documental clara, de las acciones correctivas que esta dependencia podria llevar a cabo para disminuir el impacto de la anomalia.
42 |  | Observación | GH |  |  | Si |  | 1. Creación de un formato para control de medicamentos perecederos y su rotación. No se realizo por que la institución no maneja cantidades industriales. 2. Solicitar la compra al iniciar el año (cerrada) 3. Realizar cronograma de actividades o visitas para el control del formato de medicamentos. (cerrada) 4. Divulgar el formato con las personas encargadas del mismo. (se realizo el año 2006) 5. Dotación de botiquín (se ha dotado cada año, estamos en espera de la compra del año 2007) 6. Encargar al Coordinador de Laboratorio para el manejo del botiquín. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Diciembre de 2006 | Estella Maria Franco , Medico Coordinador Laboratorio | OBSERVACION: 4 En el campo de la Salud Ocupacional, adicional a la documentación que se esta utilizando, se hace necesario llevar un control documental , para la rotación de los botiquines de cada oficina y/o dependencia, teniendo en cuenta el aspecto de
43 | 2006-09-20 | No comformidad | BU | NO CONFORMIDAD 1: Los recursos financieros no son suficientes. NO CONFORMIDAD 2: Los recursos locativos no son suficientes, se requiere organizar los puentes para recuperar la pista de ciclomontañismo, adecuación de la cancha múltiple con techo, gradería |  | Si |  | 1. Elaborar un proyecto planteando el problema y proponiendo la solución | En proceso | Resultados de las auditorias | 28/ 02/ 2007 | Directora de Bienestar Universitario
[8 empty] | 2. Enviar el proyecto a Presidencia con copia a Planeación y este a su vez será presentado a Consejo Directivo y a Consiliatura | En proceso | Resultados de las auditorias | 03/03/007 | Directora de Bienestar Universitario
[8 empty] | 3. En caso de ser aprobado se procede a suplir las carencias del presupuesto y se ejecuta a cabalidad el plan de acción contenido en el PIDI | En proceso | Resultados de las auditorias | Octubre de 2007 | Directora de Bienestar Universitario
44 |  | No comformidad | BU | NO CONFORMIDAD 3: No conformidad por el traslado de salud ocupacional para recursos humanos, se argumenta el procedimiento de salud y la normatividad | si |  |  | Reformar los acuerdos de bienestar donde esté implícito Salud Ocupacional y normativamente acondicionarlo a recursos humanos | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Directora de Bienestar Universitario
45 |  | Observación | BU |  | si |  |  | Se anuló por medio del formato registro y control de cambios y se envió a la Coordinadora de calidad el día 13 de octubre del 2006 | Cerrada | Resultados de las auditorias | 13 de octubre de 2006 | Directora de Bienestar Universitario | OBSERVACIÓN 1: El formato PE-BU-01-P-01-F-02 para Remisión Pacientes, no se utiliza y la intención es solicitar su anulación.
46 |  | Observación | BU |  | si |  |  | Se crearon cuatro formatos de controles para el área de deportes : Historia de partivipación de equpos deportivos, asignación de recursos, programación deportiva y reglamento deportivo interno. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Diciembre de 2006 | Directora de Bienestar Universitario | OBSEVACIÓN 2: No existe un formato para registrar la historia de los equipos de salud y los deportivos.
47 |  | Observación | BU |  | si |  |  | Se creó el formato según lo solicitado por el auditor y se envió a la Coordinadora de calidad el día 14 de noviembre de 2006 | Cerrada | Resultados de las auditorias | Noviembre 14 de 2006 | Directora de Bienestar Universitario | OBSEVACIÓN 3: No existe un formato para registrar novedades.
48 |  | Observación | BU |  | si |  |  | Para ejercer un mayor control en el préstamo de implementos deportivos, se adicionó al formato un item de teléfono. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Noviembre 14 de 2006 | Directora de Bienestar Universitario | OBSEVACIÓN 4:No existe un formato para paz y salvo con el cual controlar el préstamo de equipos deportivos.
49 |  | Observación | BU |  | si |  |  | Se sustituyó en el formato registro diario de consulta la columna de remisión por Formulado (SI - NO) | Cerrada | Resultados de las auditorias | Noviembre 14 de 2006 | Directora de Bienestar Universitario | OBSEVACIÓN 5 :Observación sobre como se debe llevar el registro PE-BU-01-P-01-F-05. Formula Médica
50 | 2006-09-20 | No comformidad | AC | NO CONFORMIDAD 1- No se esta cumpliendo con el procedimiento de quejas y reclamos en su numeral 7.1 | si |  |  | Se hizo la solicitud a la Coordinadora de Calidad en el formato de registro y control de cambios para que en el numeral 7.1 página 3 del procedimiento se ajustara así: "Por otra parte, las quejas recibidas en el buzón, serán extraídas y radicadas en la | Cerrada | Resultados de las auditorias | Septiembre 27 de 2006 | Coordinador de calidad
|  | No comformidad | AC | NO CONFORMIDAD 2- Falta infraestructura para el funcionamiento de este proceso |  | SI |  | 1. Solicitar los recursos que apoyen la actividad de actualización y digitación de documentos para esta etapa del proyecto o que se nombre de tiempo completo a la Coordinadora de Calidad. 2. Hacer seguimiento a la solicitud | En proceso | Resultados de las auditorias | Enero de 2007 | Delegado de la Presidencia-Jefatura de Personal
51 |  |  |  | NO CONFORMIDAD 3- Faltan recursos humanos
51 |  | Observación | AC |  |  | Si |  | 1. Ajustar los procedimientos con SIUL, 2. Una vez la Coordinadora Nacional envíe el CD (con el esquema del observatorio de calidad nacional) a las seccionales que no tenemos acceso al observatorio se hará la solicitud a la Directora de Sistemas para sub | En proceso | Resultados de las auditorias | Diciembre 20 de 2006 | Coordinadora de Calidad Y Directora de Sistemas | OBSERVACIÓN 1- En el observatorio de Calidad no se Encuentran actualizados los procesos a hoy
52 |  | Observación | AC |  | si |  |  | El presupuesto reportado para la vigencia 2007 por la Coordinadora de Calidad fue respetado y no se recortó. | Cerrada | Resultados de las auditorias | Agosto 23 de 2006 | Coordinador de calidad | OBSERVACIÓN 2 - Hubo recorte no anunciado de presupuesto
53 |  | Observación | AC |  | si |  |  | En el mes de septiembre se nombró un Jefe de Servicios generales para asumir la responsabilidades de las áreas de Correspondencia, mantenimiento, seguridad y correspondencia | Cerrada | Resultados de las auditorias | Septiembre de 2006 | Coordinador de calidad | OBSERVACIÓN 3- Falta el proceso de Servicios Generales
54 | 2006-11-03 | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 1: El nuevo Síndico - Gerente no ha recibido la inducción del proceso por cuanto no le queda tiempo de apropiarse de este proceso, pues ya es responsable del proceso de Gestión Financiera |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales
55 |  | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 2: No se cumplen los procedimientos y solo se aplican los formatos: PE-GS-03-P-01-F-01 Formato Radicación de correspondencia en recepción y el formato PE-GS-01-P-01-F-01 Formato de Ruta de Mantenimiento ya que los demás son utilizados p |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales
56 |  | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 3:No se cumplen los acuerdos de servicio planteados "servicio de audiovisuales, correspondencia y seguridad", no existen controles para verificar el cumplimiento de los mismos, ni divulgación a los usuarios del servicio. |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales
57 |  | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 4: No se tienen matriz de indicadores de gestión ni mediciones |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales
58 |  | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 5: El subproceso de audiovisuales no se encuentra vinculado al proceso de Gestión de Servicios Generales ya que actualmente es manejado por Gestión de informática |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales
59 |  | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 6: No se tienen controles ni trazabilidad para evaluar si el servicio es eficiente o no |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales
60 |  | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 7: No se tienen identificadas las acciones preventivas (elaboración de mapa de riesgos) por lo tanto no existe seguimiento. |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales
61 |  | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 8: No se ha desarrollado el plan de acción planteado inicialmente, ni el personal lo conoce. |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales
62 |  | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 9: Retroalimentar con el personal de mantenimiento, seguridad, correspondencia y audiovisuales las caracterizaciones de procesos, la política y objetivos de calidad. |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales
63 |  | No comformidad | GS | NO CONFORMIDAD 10: No se han aplicado acciones correctivas a los hallazgos encontrados en la lista de verificación |  |  |  |  | En proceso | Resultados de las auditorias |  | Coordinadora de Servicios Generales

## datos no conformidades
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS - PRIMER CICLO DE AUDITORIA
No | Descripciòn | En proceso | Cerradas | No ha entregado | total
1 | Administración de la calidad | 2 | 0 | 0 | 2
2 | Gestión Financiera | 1 | 0 | 0 | 1
3 | Gestión Humana | 0 | 1 | 0 | 1
4 | Gestión de la Biblioteca | 1 | 0 | 0 | 1
5 | Bienestar Universitario | 1 | 0 | 0 | 1
6 | Gestion de admisiones y registros | 2 | 0 | 0 | 2
7 | Gestión de la Auditoria Interna | 1 | 1 | 0 | 2
8 | Gestión informatica | 3 | 1 | 0 | 4
9 | Servicios Generales | No hay datos | No hay datos | 0
10 | Gestión de adquisiciones y suministros | 2 | 0 | 0 | 2
| Total | 13 | 3 | 0 | 16
| % de cumplimiento | 81.25% | 18.75% | 0%

## Hoja1
Resumen de servicios No Conformes, No conformidad y acciones correctivas/preventivas
ITEM | FECHA | Servicio No Conforme/No conformidad | Proceso que reporta/Acuerdo de servicio |  | Requirio solo corrección | Requirio Acción Correctiva | Requirio Acción Preventiva | Acción Acciones implantadas | Estado | Fuente | Fecha cierre | Responsable | Observaciones
1 | 2006-10-03 | No conformidad | Administración de la calidad | No conformidad 1. Se evidenció que el cronograma inicial no se cumplió. Para el caso de las auditorias internas de calidad presentan un atraso de dos meses. | NO | SI | NO | Ajuste y ejecución de nuevo cronograma | Ejecutado | Resultados deauditorias internas de calidad | Diciembre 13 de 2006 | Coordinador de calidad
2 | 2006-10-03 | No conformidad | Administración de la calidad | No conformidad No 2. No se encuentra actualizado el listado maestro de documentos. No. conformidad No. 4. El acuerdo de servicios contempla que la información debe ser actualizada en el S.G.C en un rango de 1 a 5 días hábiles y dicha actividad se está realizando en un tiempo de 7 a 8 días, | NO | SI | NO | Plan 1.Enviar solicitud a la Jefatura de Sistemas, para la generación de un inventario de documentos a partir de la base de datos publicada en la página web. 2. Elaborar el listado maestro y enviarlo a las seccionales para su revisión. 3. Recbir comentarios, ajustar listado y publicarlo en la Intranet. 4. Socializar su publicación a los usuarios (Bogotá y seccionales). Plan 2. Detallar en el procedimiento donde se describan las etapas a ejecutar para la actualización de documentos. Socializar el procedimiento a los Coordinadores de Calidad seccionales para su aplicación. Siclicitar recursos, para apoyar el proceso. Modificar el acuerdo de servicio. | En proceso | Resultados de auditorias internas de calidad | Noviembre 24 Diciembre 13 | Coordinador de calidad
3 | 2006-10-03 | No conformidad | Administración de la calidad | No conformidad No 3. La oficina de gestión de calidad no cuenta con backup de la documentación recibida de las diferentes oficinas y seccionales lo que trae como consecuencia que en un eventual siniestro del sistema (virus u otra causa) se pierda toda la información. | NO | SI | NO | 1. Solicitar al Jefe de Sistemas, informar la Politica de Seguridad de la Información. 2. Solicitar información a los Coordinadores Seccionales respecto a la seguridad de la información en los puntos de red seccionales. 3. Solicitar asesoría técnica para la elaboración del Backup, buscando un método más eficiente de ejecutar la operación. 4. Comunicar al responsable, la periodicidad con que debe realizar el backup de la información teniendo en cuenta las politicas informadas. Provisionalmente se realizará una vez al mes en CD, una vez se haya hecho la actualización de los documentos. | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | Mov 15 a Diciembre 1 | Coordinador de calidad
4 |  |  | Gestión Financiera | NO HA ENTREGADO
5 | 2006-10-05 | No conformidad | Gestión Humana | No conformidad 1, 2, 3 y 4. Falta de actualización, referenciación y codificación del procedimiento de Compensación y Salarios con el nuevo sistema de información | 2 ,3 y 4 SI | SI para la 1 | NO | Ajustar, aprobar, socializar y verificar el procedimiento con el nuevo sistema de información | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-12-08 | Jefe de personal y Jefe de nomina
6 | 2006-10-05 | No conformidad | Gestión Humana | No conformidad 6, 7, 8, 9 y 16. Falta de actualización, referenciación y codificación del procedimiento de Vinculación Administrativa con el nuevo sistema de información | 6, 7, 8, 9 y 16 SI | SI | NO | Ajustar, aprobar, socializar y verificar el procedimiento con el nuevo sistema de información | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-12-08 | Jefe de personal / Profesional de desarrollo humano
7 | 2006-10-05 | No conformidad | Gestión Humana | No conformidad 5, 12, 13, 14, 15 y 20. Falta de actualización, referenciación y codificación del procedimiento de Gestión del Talento Humano con el nuevo sistema de información | 12, 13, 14 Y 15 SI | SI | NO | Ajustar, aprobar, socializar y verificar el procedimiento con el nuevo sistema de información | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-12-08 | Jefe de personal / Profesional de desarrollo humano
8 | 2006-10-05 | No conformidad | Gestión Humana | No conformidad 10. Se evidenció que existen algunos equipos de computo que no cumplen con los requisitos técnicos que se ajusten a Kactus | NO | SI | NO | Solicitar actualización - limpieza del equipo actual y cambio del equipo de computo al área de sistemas | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | 2007-01-07 | Jefe de personal / Profesional de desarrollo humano
9 | 2006-10-05 | No conformidad | Gestión Humana | No conformidad 11. No se han implementado, ni medido los indicadores de gestión humana | NO | SI | NO | Recopilar información y elaborar los indicadores desde Junio con la información existente. Así mismo socializar la matriz elaborada. | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-12-01 | Jefe de personal / Profesional de desarrollo humano
10 | 2006-10-05 | No conformidad | Gestión Humana | No conformidad 18. Se evidencia que no existe un plan de acción para controlar el ambiente de trabajo de los diferentes procesos. | NO | SI | NO | Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de un programa piloto | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | 2007-03-15 | Jefe de personal / Profesional de desarrollo humano
11 | 2006-10-05 | No conformidad | Gestión Humana | No conformidad 17 y 19. Se evidencia que a la fecha se encuentra vacante el cargo del profesional de desarrollo humano / Se evidencia que no se cumple con el acuerdo de servicio sobre vinculación administrativa. | 17 Y 19 SI | SI | NO | Socializar, refrescar y verficar el procedimiento y el acuerdo de servicio | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-11-30 | Jefe de personal / Profesional de desarrollo humano
| 2006-10-24 | No conformidad | Gestión de la Biblioteca | NO CONFORMIDAD 1: Al solicitar el acuerdo interno y/o normatividad vigente que regula el funcionamiento de la Biblioteca, no se encontró evidencia de dicha normatividad, el acuerdo No. 03/84 de la H. Consiliatura. | NO | SI | NO | 1. Elaborara propuesta de reglamentación para biblioteca tomando como base la regulación existente. 2. Solicitar a todas las seccionales la reglamentación vigente de sus bibliotecas. 3. Enviar la propuesta formal a la Secretaria General para su tramite de aprobación ante la autoridad competente. 4. Hacer seguimiento a la petición | Ejecutado | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-11-17 | Director de Biblioteca
| 2006-10-24 | No conformidad | Gestión de la Biblioteca | NO CONFORMIDAD 2: Al solicitar evidencia sobre el procedimiento de capacitación a usuarios (bases de datos), se encontró que existen registros incompletos | NO | SI | NO | 1. Solicitar auxiliares para la biblioteca a la Jefatura de Personal. 2. Proponer capacitaciones sobre servicio al cliente y administración bibliotecaria a los empleados de la biblioteca ante la Jefatura de Personal, se debe replantear la solicitud de personal ante este mismo departamento. 3. Desarrollar un anteproyecto dentro del marco del P.I.D.I, evidenciando la necesidad de personal en la Biblioteca | Ejecutado | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-11-14 | Director de Biblioteca
| 2006-10-24 | No conformidad | Gestión de la Biblioteca | NO CONFORMIDAD 3: Al solicitar evidencia sobre la oportunidad en la entrega de solicitud de material bibliográfico por parte de las Decanaturas, se observa, que no existe una herramienta que permita controlar dicha entrega. | NO | SI | NO | 1. Detallar e Imprimir el cronograma para tenerlo a la vista y comprenderlo mejor en todos sus aspectos. 2. Socializar el cronograma de actividades y el acuerdo de servicio con los decanos de cada facultad |  | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-11-15 | Director y subdirector de Biblioteca
12 | 2006-10-24 | No conformidad | Gestión de la Biblioteca | No conformidad No. 4 Falta de recursos para los procesos de la Biblioteca. | NO | SI | NO | 1. Crear un cronograma semestral de capacitaciones para todas las facultades, en estas se debe tomar asistencia a todos los participantes en el formato establecido para ello. 2. Llevar registro de la asistencia de las capacitaciones en el formato ST-GB-01-P-03-F01 en adelante para cada facultad. 3. Programar capacitaciones con la Facultad de Contaduría en el cronograma hecho con este fin, se envío comunicación BTCA 0161/06 para acordar una capacitación antes de finalizar el año. | Ejecutado | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-11-15 | Edelmira Vargas
13 | 2006-11-09 | No conformidad | Bienestar Universitario | No Conformidad No. 1 Uso de un formato desactualizado en el servicio de enfermeria La Candelaria | SI | NO | NO | Se oficio a la colaborador, haciendo las indicaciones pertinentes | Ejecutado | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-11-02 | Nora Muñoz
14 |  |  | Gestion de admisiones y registros | NO HA ENTREGADO
15 | 2006-10-05 | No conformidad | Gestión de la Auditoria Interna | No conformidad No.1 No se evidenció el resultado de la medición de los indicadores tal como el numeral 8.2.3. Por lo tanto no se puede establecer la eficacia y mejora continua del proceso. | SI | NO | NO | Se definieron los indicadores de gestión del procedimiento de Auditoria interna. Se envió reporte de indicadores | Ejecutado | Resultados deauditorias internas de calidad | 2006-10-31 | Nelson Hurtado Penagos
16 |  |  | Gestión informatica | NO HA ENTREGADO
17 | 2006-10-10 | No conformidad | Gestión de servicios generales - Correspondencia Bosque Popular | No conformidad 1. No se obuvo evidencia de ningún procedimiento de comunicación con el usuario, por lo tanto no se conoce el nivel de satisfacción de los usuarios frente al servicio prestado. | NO | SI | NO | 1. Aplicación de la encuesta de satisfacción 2. Análisis de resultados y establecimiento de metas de mejora 3. Elaboración del plan de acción frente al análisis de resultados 4. Programar los grupos focales para hacer análisis cualitativo de acuerdo al procedimiento de satisfacción del cliente | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | Nov 22 a Enero 27 | Fanny Pinilla
18 | 2006-10-10 | No conformidad | Gestión de servicios generales - Correspondencia Bosque Popular | No conformidad 2. Al soliictar los registros del procedimiento de correspondencia,se encontro que el formato BO.GS-03-P01-F03 planilla de registro de correspondencia interna oficinas,se evidencio que el campo entregado por está siendo diligenciado por el mensajero y no por el usuario por lo tanto los registros del formato pierden validez y no son evidencia para determinar la eficacia del servicio. No conformidad 3. Al solicitar el registro de las guias de servientrega, se entregaron grupos de copias de guias agrupadas con un gancho mariposa, el procedimiento describe que se almacena en carpetas, el orden es numerico y no cronologico, no dice que el almacenamiento sea en las oficinas de la Administración del Bosque.Este manejo permite facilmente la perdida del registro y el caso que se requiera probar un envio de un usuario se corre el riesgo de perder la prueba. | NO | SI | NO | 1. Capacitación a la persona encargada de diligenciar los registros 2.Concientización a la persona encargada de diligenciar los registros sobre la importancia de estos 3. Dar a conocer las ventajas que traen los cambios 4. Análisis de resultados y establecimiento de metas de mejora | En proceso | Resultados deauditorias internas de calidad | Nov 22 a Diciembre 13 | Fanny Pinilla
19 |  |  | Gestión de servicios generales - Candelaria | NO HA ENTREGADO
20 |  |  | Gestión de servicios generales - Audiovisuales | No conformidad 1. El auditado expreso que no se han medido los indicadores de gestión para este proceso, por lo cual no se da evidencia de eficacia ni de mejora del proceso. |  |  |  | 1. Revisar la documentación del S.G.C., procedimiento, formato, acuerdo de servicios e inidcadores para hacer los ajustes a que haya lugar. 2. Revisar la política de calidad y hacer un ejercicio para medir el nivel de entendimiento, del titular de proceso y su equipo. 3. Revisar las quejas recibidas y darles trámite para ser cerradas. 4. Reportar el seguimiento de las quejas. 5. Revisar los indicadores. Ajustarlos con el acuerdo de servicios y reportarlos a calidad. 6. Socializar el acuerdo de servicios. Publicarlo en las Oficinas de Audiovisuales | En proceso | Resultados de Auditorías nternas de calidad | Enero 31 de 2006
|  |  |  | No conformidad No 2. El auditado respondió que no se tienen acuerdos de servicio, sin embargo, dentro de la red Intranet si existe un acuerdo de servicios para esta gestión |  |  |  |  | En proceso | Resultados de Auditorías nternas de calidad | Enero 31 de 2007
|  |  |  | No. conformidad No. 3. El auditado no muestra evidencia de actividades a partir de las quejas de su dependencia. |  |  |  |  | En proceso | Resultados de Auditorías nternas de calidad | Enero 31 de 2008
|  |  |  | No conformidad No 4. El auditado no evidencio la realización de la revisión por muestreo de los equipos, especificada en el procedimiento ST-GS-04-P-01 |  |  |  | 1. Se dejará registro del inventario del segundo semestre del 2006 para la Candelaria y el Bosque Popular. 2. A partir del mes de Enero de 2007, se comenzará a elaborar el registro aleatorio para los dos Campus. 3. Se iniciará con el aplicativo para audiovisuales en el año 2007 en el Campus Bosque Popular. Inicialmente se llevará un paralelo por tres meses, mientras se afianza el aplicativo. 4. Ingresar el inventario del 2006-2 en el Campus Bosque Popular. 5. Solicitar el manual de usuario del aplicativo al Jefe de Sistemas. 6. Ingresar las hojas de vida al nuevo aplicativo en el Bosque. En la Candelaria se elaboraán manuales. | En proceso | Resultados de Auditorías nternas de calidad | Febrero de 2007
|  |  |  | No conformidad No 5. Se evidencia que en la sede Bosque las hojas de vida de los equipos no estan actualizadas, no se registran fechas en los formatos de estas hojas y estos formatos no estan formalizados dentro del sistema de gestión de calidad; en la Sede Candelaria no se evidenció ninguna hoja de vida de los equipos |  |  |  |  | En proceso | Resultados de Auditorías nternas de calidad | Febrero de 2007
|  |  | Gestión de servicios generales - seguridad | No conformidad 1. Al solicitar los documentos establecidos en el procedimiento de seguridad, formatos BO-GS-02-P-01-F01 control de salida de elementos y BO-GS-02-P-01-F02 control de ingreso de visitantes, se evidenció que no son los formatos que se encuentran en el intranet por lo tanto no se estan cumpliendo con el control de documentos | NO | SI | NO | Actualizar el formato y e iniciar su aplicación | Ejecutada | Resultados de Auditorías nternas de calidad |  | Jefe de seguridad
|  |  |  | No conformidad No 2. Se pregunto al jefe de seguridad sobre los mecanismos establecidos que permitan conocer la satisfacciòn de los usuarios frente a los servicios prestados. Se evidencia que no existe procedimiento que permita comprobar el nivel de satisfacciòn de los usuarios. | NO | SI | NO | 1. Elaborar una encuesta para medir el nivel de satisfacción de los usuarios. 2. Aplicar la encuesta. 3. Tabular y analizar datos. 4. De acuerdo a los resultados diseñar estrategias para mejorar el procedimiento de seguridad. 5. Reportar los datos a Administración de la Calidad |  | Resultados de Auditorías nternas de calidad | Diciembre 15 de 2006 | Jefe de seguridad
|  |  |  | No conformidad No 3 Al solicitar los registros de los indicadores formulados, se evidenció que no se estan llevando las mediciones periodicas, lo que impide conocer el nivel de efectividad del proceso | NO | SI | NO | 1. Revisar los indicadores. 2. Revisar las fuentes de información para reportar.os. De acuerdo a su naturaleza, redefinirlos. 3. Rportar los que sean medibles. 4. Reportar los nuevos indicadores para medirlos a partir del año 2007. |  | Resultados de Auditorías nternas de calidad | Diciembre 13 de 2006 | Jefe de seguridad
21 |  |  | Gestión de adquisiciones y suministros | NO HA ENTREGADO