## AP
Resumen de servicios No Conformes, No conformidad y acciones correctivas/preventivas
ITEM | FECHA | Servicio No Conforme/No conformidad | Proceso que reporta/Acuerdo de servicio | RESUMEN RIESGO | Requirio solo corrección | Requirio Acción Correctiva | Requirio Acción Preventiva | Acción/Acciones implantadas | Estado | Fuente | Fecha cierre | Responsable | Observaciones
1 | 2006-11-09 | Riesgo | GB | Riesgo Operativo 1: El desconocimiento de los procedimientos por parte del personal de Biblioteca | SI |  |  | Se realizo capacitaciones pertinentes para todo el personal de Bblioteca | Cerrada | Mapa de riesgos | Febrero de 2006 | Directora de Biblioteca
2 |  | Riesgo | GB | Riesgo Operativo 2: La demora en el envio de personal de apoyo idóneo para una mejor atención al usuario e ir al día en los proyectos de biblioteca. | SI |  |  | Durante el año de 2006 se logro tener personal suficiente para mas o menos 8 meses. Sigue siendo un riesgo por la rotación del personal | Cerrada | Mapa de riesgos | Marzo de 2006 | Directora de Biblioteca
3 |  | Riesgo | GB | Riesgo Operativo 3: La poca importancia dada por parte de algunos auxiliares a los comunicados importantes para su aplicación | SI |  |  | Se ha reforzado reuniones, capacitaciones permanenetes | Cerrada | Mapa de riesgos | Marzo de 2006 | Directora de Biblioteca
4 |  | Riesgo | GB | Riesgo Financiero 1: El recorte al presupuesto solicitado de acuerdo a las necesidades | SI |  |  | La nueva adinistración ha dado importancia a los proyectos presentados, pero sigue siendo un riesgo. | Cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Directora de Biblioteca
5 |  | Riesgo | GB | Riesgo de Tecnología 1: Area Administrativa: Fortalecimiento en la dotación de equipos de última generación | SI |  |  | Se ha ido reformando la parte administrativa con equipos de ultima generación | Cerrada | Mapa de riesgos | Junio de 2006 | Directora de Biblioteca
6 |  | Riesgo | GB | Riesgo de Incumplimiento : El no cumplimiento al conducto regular determinado en la Reglamentación de Biblioteca, como es el caso de multas, préstamos de material. | SI |  |  | Concientización a las directivas de que debe cumplirse el conducto regular de la reglamentación de la Biblioteca por parte de los usuarios. | Cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Directora de Biblioteca
6 |  | Riesgo | GB | Riesgo de Ambiente Laboral: La intolerancia entre compañeros, La falta de respeto entre funcionarios, La descortesía y el maltrato verbal de algunos compañeros para tratar temas laborales | SI |  |  | Hasta el momento no se han presentado, puesto que siempre se hace sensibilización entre compañeros de Biblioteca | En proceso | Mapa de riesgos | Permanente | Directora de Biblioteca
7 |  | Riesgo | GB | Riesgo físico y ergonómico 1: Deficiente iluminación en las dos sedes, Inadecuado nivel de temperatura en ambas bibliotecas. Centro: control de ruido, Mejorar el aseo en las bibliotecas |  |  | SI | 1. Programar en concordancia con el jefe de Servicios Generales y la coordinadora de salud ocupacional Los respectivos Cronograma para el mantenimiento - Aseo y adecuaciones respectivas de condiciones favorables para el trabajo y mejorar el servicio | En proceso | Mapa de riesgos | Diciembre 22 de 2006 | Ingeniero: Enrique Abad. Estela Maria Franco
8 | ABRIL 25 DE 2006 | Riesgo | GC | Riesgo Estratrégico: 1. El Incumplimiento en los tiempos establecidos para la revisión de pagos. |  |  | SI | 1 Divulgar ampliamente tanto a nivel externo como interno el proceso de pagos con el fin de ofrecer mayor agilidad y cumplimiento. 2 Centralizar en el personal encargado de pagos, la recepción de facturas y exigir e | En proceso | Mapa de riesgos | 23 de enero de 2007 | Sindico Gerente; Presidente Seccional; Jefe de Personal; Coordinadora de Calidad
9 |  |  | GC | Riesgo Estratrégico 2: Equivocarse al brindar algún tipo de asesoría en los diferentes temas consultados por las dependencias diariamente
10 |  |  | GC | Riesgo Estratégico 3: Presentarse inconsistencias en la liquidación de la nómina docente.
11 |  | Riesgo | GC | Riesgo Operativo 1: La falta de personal para poder realizar auditoría a todas las áreas. |  |  | SI | 1 Elaborar un tipo de contrato en forma permanente al Aprendiz Universitario porque tiene dos años de capacitación en el área y siendo inicialmente auxiliar le cambiaron después de 15 meses el contrato civil por Aprendiz Universitario | En proceso | Mapa de riesgos | 23 de enero de 2007 | Presidente Seccional, Sindico Gerente; Coordinadora de Calidad
12 |  |  | GC | Riesgo Operativo 2: Reprocesos
13 |  | Riesgo | GC | Riesgo Financiero 1: No realizar arqueo a las Inversiones representadas en CDT´s |  |  | SI | 1. Se deben seguir las directrices existentes en cuanto a la apertura de CDT´s 2. Hacer un seguimiento permanente a la gestión de cobro de cartera con el fin de tomar acciones correctivas y preventivas | En proceso | Mapa de riesgos | 2006-12-22 | Auditora Interna y Sindico Gerente
|  |  | GC | Riesgo Financiero 2: No realizar seguimiento a la cartera vigente
14 |  |  | GC | Riesgo Financiero 3: No realizar arqueo a la caja general
15 |  | Riesgo | GC | Riesgo de Tecnología : El no realizar los controles suficientes para proteger la información. |  |  | SI | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos que almacenan la informacion financiera y academica de la Universidad | En proceso | Mapa de riesgos | 2006-12-11 | Auditora Interna y Departamento de sistemas
16 |  | Riesgo | GC | Riesgo de Incumplimiento 1: El no cumplimiento de los conductos regulares. |  |  | SI | 1. Que el responsable del proceso divulgue a todos sus colaboradores la importancia de seguir los procedimientos y cual es su rol en los mismos, 2. Presentar resultados y seguimiento de las herram | en proceso | Mapa de riesgos | 2007-01-23 | Presidente Seccional; Sindico Gerente; Coordinadora de calidad
17 |  |  | GC | Riesgo de Incumplimiento 2: El no cumplimiento de los acuerdos de servicios.
18 |  |  | GC | Riesgo de Incumplimiento 3: Incumplimiento frente a los clientes externos y proveedores
19 |  | Riesgo | GC | Riesgo de Ambiente Laboral: Carga laboral alta sumada a los reprocesos. |  |  | SI | 1. La administración debe apoyar en foma permanente el mejoramiento de los procesos y procedimientos establecidos y exigir su estricto cumplimiento. 2. Seguir la agenda institucional para que no se crucen las reuniones y capacitaciones y priorizar | En proceso | Mapa de riesgos | 2007-01-23 | Presidente Seccional; Sindico Gerente ;Jefe de Planeación; Rector Seccional y Coordinadora de calidad
20 |  | Riesgo | GC | Riesgo físico y ergonómico: Enfermedades provocadas por la mala ubicación tanto de los equipos de computo como de la iluminacion en la oficina. | SI |  |  | 1. La administración debe apoyar en foma permanente el mejoramiento de los procesos y procedimientos establecidos y exigir su estricto cumplimiento. 2. Seguir la agenda institucional para que no se crucen las reuniones y capacitaciones y priorizar | en proceso | Mapa de riesgos | 2007-01-23 | Presidente Seccional; Sindico Gerente ;Jefe de Planeación; Rector Seccional y Coordinadora de calidad
21 | 2006-09-21 | Riesgo | GF | Riesgo Estratrégico: 1. La no devoluciòn de dineros a los estudiantes por concepto de pago de matrìcula, en casos diferentes al de fuerza mayor y caso fortuito. |  |  | SI | 1. Divulgar mejor el reglamento a los aspirantes en estos aspectos. 2. Firmar un documento donde los aspirantes a ingresar, afirmen conocer la situacion y reglamentos de la Universidad. | En proceso | Mapa de riesgos | FEBRERO DE 2007 | Secretaria academica Bienestar universitario Decanos Coordinadores de Posgrados
|  |  |  | Riesgo Estratrégico 2: Cambio de Sindico periodicamente | [5 empty] | Mapa de riesgos
|  |  |  | Riesgo Estratégico 3: No presentar las solicitudes de contratos en su debido tiempo para la obtencion de los contratos debidamente diligenciados en su momento. | [5 empty] | Mapa de riesgos
22 |  | Riesgo | GF | Riesgo Operativo 1: 1. Mala comunicaciòn tanto interna como externa 2. Falta de un plan de gestiòn de cambio (tener supernumerarios en caso de necesitar suplir un puesto de trabajo) 3. Multiplicaciòn de conocimiento en Sindicatura (todos saber lo de todo |  |  | SI | 1. Hacer Rotacion del personal | En proceso | Mapa de riesgos | Permanente | Sindicatura Cartera Secretaria Academica Tesoreria Director de Servicios Generales
23 |  | Riesgo | GF | Riesgo Operativo 2: 5. Divulgar el plan de Incentivos. 6. Falta de planeacion en los tiempos criticos de matricula. 7. Falta mejor señalizacion como avisos de orientacion hacia las oficinas. | [5 empty] | Mapa de riesgos
24 |  | Riesgo | GF | Riesgo Financiero 1: No presupuestar el total de recursos necesarios para la vigencia del año siguiente. | SI |  |  | 1. Se Hizo un presupuesto proyectado para la vigencia 2007 de acuerdo a las necesidades reales y una vez sea aprobado este, se informará a cada dependencia el rubro asignado para tal efecto. 2. Se están haciendo tr | En proceso | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006
|  |  |  | Riesgo Financiero 2: La refinanciacion y la flexibilidad en los pagos de deudas morosas. | [5 empty] | Mapa de riesgos
25 |  | Riesgo | GF | Riesgo de Tecnología: Las fallas del software actual | SI |  |  | La implementaciòn a partir del mes de julio de 2006 del SIUL I y SIUL II. | Cerrada | Mapa de riesgos | Julio de 2006
26 |  | Riesgo | GF | Riesgo de Incumplimiento: 1. El no cumplimiento de los conductos regulares. 2. El no cumplimiento de los acuerdos de servicios. 3. Incumplimiento frente a los clientes exte |  |  | SI | 1. Que el responsable del proceso divulgue a todos sus colaboradores la importancia de seguir los procedimientos y cual es su rol en los mismos. 2. Redefinir los acuerdos de servicio de acuerdo a los resultados de los grupos focales | En proceso | Mapa de riesgos | Diciembre de 2006 | Sindico Gerente Unidad solicitante del bien o servicio
27 |  | Riesgo | GF | Riesgo de Fraude 2: Adulteracion de los cheques girados. |  |  | SI | 1. Hacer una rigurosa verificacion por parte del funcionario que recibe cada vez que haya una consignacion dudosa. 2. Convenios bancarios. 3. Recibos de caja elaborados según informes del banco | En proceso | Mapa de riesgos | Sindico Gerente Auxiliares de Bancos y de Tesoreria | Sindico Gerente Auxiliares de Bancos y de Tesoreria
28 |  | Riesgo | GF | Riesgo de Ambiente Laboral : 1.Reducido espacio en la distribucion de los puestos de trabajo. 2. Carga laboral alta suma |  |  | SI | 1. Ampliacion locativa de la oficina de sindicatura-gerencia. 2. Mejora de procedimientos. 3. Evaluación por parte del Presidente para hacer el edificio para admitivos | En proceso | Mapa de riesgos | Año 2007 | Sindico Gerente -Coordinadora de Salud Ocupacional -Presidente
29 |  | Riesgo | GF | Riesgo físico y ergonómico: Enfermedades provocadas por la mala ubicación tanto de los equipos de computo como de la iluminacion en la oficina. | SI |  |  | Realizacion de las visitas a los puestos de trabajo y su respectiva valoracion | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Coordinadora de Salud Ocupacional
30 | ABRIL 25 DE 2006 | Riesgo | GR | Riesgo Operativo 1: La no aplicación a los procedimientos e indicadores | SI |  |  | Se hizo una revisión y ajuste a los procedimientos, en cuanto a la recepción de correspondencia y se direcciona según la solicitud , dándose el trámite respectivo y finalizando en el archivo ya sea la dependencia o archivo estudiantil. | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre 26 de 2006 | Secretario Académico
31 |  | Riesgo | GR | Riesgo Operativo 2: Manejo de tiempos en las respuestas a las solicitudes de los estudiantes y otras dependencias | SI |  |  | Se mejoraron los controles de trazabilidad en los servicios de: Validaciones, habilitaciones, correcciones de notas, segundo calificador y modificación de matrícula, esta labor se realizó en el mes de octubre de 2006, en atención a recomendaciones de la ú | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Secretario Académico
32 |  | Riesgo | GR | Riesgo Operativo 3: La no aplicación a los procedimientos e indicadores | Si |  |  | En el mes de octubre se hicieron los ajustes correspondientes a los procedimientos y formatos de Notas, Admisiones y matrículas siguiendo lineamientos de SIUL y se enviaron a Bogotá el pasado 26 de septiembre. El 4 de octubre se hizo nueva revisión a los | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 4 de 2006 | Secretario Académico
33 |  | Riesgo | GR | Riesgo Operativo 4: La deficiente comunicación tanto interna como externa | Si |  |  | Se está realizando proceso de divulgación tanto interna como externa de los procedimientos atendiendo a políticas y normatividad institucional. | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre y noviembre de 2006 | Secretario Académico
34 |  | Riesgo | GR | Riesgo de Tecnología 1: Deficiente Tecnología |  |  | SI | 1. Renovar los equipos de cómputo en las áreas de: Admisiones, Notas, Matrículas, Archivo y el Secretario Académico. Los existentes son obsoletos y no cumplen con las exigencias actuales 2. Confrontar con Sistemas los equipos presupuestados para la vig | En proceso | Mapa de riesgos | Marzo de 2007 | Secretario Académico y Directora de Sistemas
35 |  | Riesgo | GR | Riesgo de Incumplimiento 1: Incumplimiento del Calendario Académico | SI |  |  | En comité de Unidad Académica Seccional sesionado en el mes de septiembre se acordó dar plazos perentorios para la legalización de matrículas académico - financieras con el fin evitar que esta situación se siga presentando en semestres posteriores (ver ac | En proceso | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Secretario Académico
36 |  | Riesgo | GR | Riesgo de Incumplimiento 2: Desconocimiento de las normas por parte de los funcionarios de la dependencia y del estudiante. | SI |  |  | El Secretario Académico ha establecido comunicación permanente con el equipo de trabajo dando a conocer la normatividad tanto interna como externa. | Permanente | Mapa de riesgos | Octubre y noviembre de 2006 | Secretario Académico
37 |  | Riesgo | GR | Riesgo de Ambiente Laboral 1: Convivencia: Incomodidad para el personal de la dependencia, lo cual se ve reflejado en el mal servicio, deterioro de la imagen corporativa. |  |  | SI | 1. Mejoramiento de las relaciones interpersonales basado en la confianza y el diálogo, 2. Divulgación del sistemas con incentivos, 3. Plan de mejoramiento, Reuniones periódicas del personal de la dependencia para tratar temas varios. | En proceso | Mapa de riesgos | Diciembre 15 de 2006 | Secretario Académico
38 |  | Riesgo | GR | Riesgo de Ambiente Laboral 2: Mala ubicación de las togas
39 |  |  | GR | Riesgo físico y ergonómico 1: Enfermedades profesionales, cables en el piso, desorden en el puesto de trabajo y en la tarea |  |  | SI | Espacio de trabajo organizados al igual que sus tareas Mantener limpias las áreas del archivo para evitar ácaros, polvo, gérmenes, etc. Que influyen a que las enfermedades respiratorias o alergicas que se agudizan en la personal, | En proceso | Mapa de riesgos | Diciembre 15 de 2006 | Secretaria Académica, Coordinadora de Salud Ocupacional, Jefe de Servicios generales y auxiliar de mantenimiento
40 | 2006-09-21 | Riesgo | GA | Riesgo Estratrégico: 1. El no apoyo a la aplicación de los procedimientos por parte de la Dirección y comité de compras | SI |  |  | Se hizo una divulgación del procedimiento de compras en reunión celebrada en el club campestre y en reunío de comité de calidad, se tiene planeado para el mes de octubre de una nueva reunión con todo el personal para la divulgación de procedimientos, acu | Cerrada | Mapa de riesgos | Junio 22 de 2006 | Jefe de Compras
41 |  | Riesgo | GA | Riesgo Operativo 1: Que algunos funcionarios salten los conductos regulares (Ejemplo: Cotizaciones y compras) | SI |  |  | El 25 de julio se envió circular recordando el procedimiento para las compras | Cerrada | Mapa de riesgos | 2006-07-25 | Jefe de Compras
|  |  | GA | Riesgo Operativo 2: Desconocimiento de roles y responsabilidades de cada uno. | [5 empty] | Mapa de riesgos
|  |  | GA | Riesgo Operativo 3: Documentacion incompleta. | [5 empty] | Mapa de riesgos
42 |  | Riesgo | GA | Riesgo Operativo 4: Las solicitudes de último momento y sin planificación |  |  | SI | 1. Realizar un formato de Plan de compras, 2. Enviarlo a los Directores de dependencia para su diligenciamiento vigencia 2007. 3. Hacer la planificación de compras respectiva con los formatos recepcionados | En proceso | Mapa de riesgos | Diciembre 15 de 2006 | Jefe de Compras
43 |  | Riesgo | GA | Riesgo Operativo 5: La no entrega directamente a la dependencia solicitante de algunos pedidos | SI |  |  | Se está enviando un formato a las dependencias generado por SEVEN en el que se controla la entrega de pedidos | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Jefe de Compras
44 |  | Riesgo | GA | Riesgo Financiero 1: Procesos sin verificar disponibilidad presupuestal | si |  |  | Se ha tenido comunicación directa con presupuesto para evitar este inconveniente. | En proceso | Mapa de riesgos |  | Jefe de Compras
45 |  | Riesgo | GA | Riesgo de Tecnología 1: Falta de equipos (computador, impresora) |  |  | SI | Se adquirió computador e impresora | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Jefe de Compras
46 |  | Riesgo | GA | Riesgo de Incumplimiento 1: El no cumplimiento de los acuerdos de servicios. | SI |  |  | Se cumple el acuerdo de servicios de suministros requeridos por cuanto se cumplen los tiempo y el producto requerido, lo cual se evidencia en las solicitudes de compra y en las actas de recibido también se le hizo un ajuste al acuerdo por recomendación de | Cerrada | Mapa de riesgos | Noviembre 14 de 2006 | Jefe de Compras
47 |  | Riesgo | GA | Riesgo de Incumplimiento 2: Incumplimiento frente a los clientes externos y proveedores. | SI |  |  | Se hace permanentemente seguimiento al proceso para cumplir los tiempos establecido tanto a los clientes externos como a los proveedores y con el nuevo software de seven se optimizará aún más. | cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Jefe de Compras
48 |  | Riesgo | GA | Riesgo de Ambiente Laboral 1: Carga laboral alta sumada a los reprocesos por la implementación de varios proyectos simultáneamente (ISO, PIDI, SIUL, ACREDITACIÓN, REGISTRO CALIFICADO) | SI |  |  | La Oficina de Personal está reorganizando la estructura administrativa de cada dependencia para brindar el apoyo necesario en la planta de personal | En proceso | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Jefe de Compras
49 |  | Riesgo | GA | Riesgo físico y ergonómico 1: condición de extremo calor | SI |  |  | No se tenía presupuestado para la vigencia 2006, se solicitará para el 2007 | En proceso | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Jefe de Compras
|  | Riesgo | GA | Riesgo físico y ergonómico 2: Falta corriente regulada y cableado estructurado | SI |  |  | El Jefe de Servicios generales recogió las necesidades de reparaciones en un formato establecido | En proceso | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Jefe de Compras
50 |  | Riesgo | GI | Riesgo Estratrégico 2: En las propuestas de proyectos no existe un direccionamiento claro para el desarrollo del mismo, salvo cuando es una directriz nacional y se maneja poco tiempo para su ejecución |  |  | SI | 1. Solicitar apoyo a los directivos para hacer cumplir el reglamento de salas que se tiene actualmente. 2. Politicas Generales Claras en el uso de Recursos 3. Conocimiento De estas politicas 4. Solicitar el estudio de las propuestas hechas a nivel de recu | En proceso | Mapa de riesgos | Año 2007 | Directora de Sistemas, Líder del Proyecto
51 |  | Riesgo | GI | Riesgo Operativo 1: Incendio, corto circuito |  |  | SI | 1, 2: La Universidad debe tener un mantenimiento preventivo en todo lo relacionado con los sistemas elèctricos 3. Adquirir servidores con mayor capacidad de acuerdo a los avances que se requieren en el momento. 4. Realizar la divulgaciòn de los proce | En proceso | Mapa de riesgos | Pendiente | 1,2. Jefe de Servicios Generales y Directora de Sistemas 3. Directora de Sistemas y Comité de Compras 4. Directora de Sistemas y Líderes de Proyectos 5.Directora de Sistemas
Riesgo Operativo 2: Deficiencias en el Sistema de Información
Riesgo Operativo 3: Deficiencia en el conocimiento y aplicación de los procesos
Riesgo Operativo 4: Deficiencia en la estructura administrativa de la dependencia
52 |  | Riesgo | GI | Riesgo Operativo 5: La deficiente comunicación entre dependencias
53 |  | Riesgo | GI | Riesgo Financiero 1: Recorte del presupuesto sin previa información. |  |  | SI | 1- Que los horarios sean definidos y concertado entre las Decanaturas previamente y darle estricto cumplimiento (Se han realizado reuniones con los decanos y ellos están respetando el uso de las salas) | Cerrado | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Directora de Sistemas, y Decanos de Facultad
54 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Tecnología 1: La inversion en tecnologia de punta es alta. Nos debemos consientizar de esto. |  |  | SI | 1- Hacer revisiones de la depreciaciòn en lo posible cada 3 años para generar polìticas màs claras en reposiciòn de equipos. | En proceso | Mapa de riesgos | Año 2007 | Jefe de Compras, Comité de Compras, Contadora y Directora de Sistemas
55 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Tecnología 2: Se deben tener politicas claras sobre actualizacion tecnologica (minimo cada 3 años) | [5 empty] | Mapa de riesgos
56 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Incumplimiento 1: La compra de software legal |  |  | SI | 1. Seguir manteniendo polìticas claras de compra de hardware y software. 2. En la planeaciòn de redistribuciòn de oficinas o lugares donde se requiera acceso a una red se debe tener en cuenta la oficina de sistemas | En proceso | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Jefe de Compras, Comité de Compras, Directora de Sistemas
57 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Incumplimiento 2: La compra de equipos a entidades que no tenga debidamente legalizada la importaciòn de dichos bienes | [5 empty] | Mapa de riesgos
58 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Incumplimiento 3: El incumplimiento de los estàndares internacionales referente a redes de datos | [5 empty] | Mapa de riesgos
59 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Fraude 1: Manejo irregular de la información |  |  | SI | Funcionarios con ètica, valores muy definidos para el manejo general de la informaciòn (en la actualidad se están manejando un criterio muy definido para la selección de personal) | Cerrada | Mapa de riesgos | Año 2007 | Directora de Sistemas, Líderes de Procesos
60 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Ambiente Laboral 1: El exceso de funciones que se deben realizar simultàneamente |  |  | SI | 1. Que haya una directriz por parte de la Alta Direcciòn apoyando que el soporte sea a travès de las herramientas implementadas. 2. Que los requerimientos se hagan oportunamente para cumplir con otros compromisos 3. Concientizar a todo el personal d | En proceso | Mapa de riesgos | Año 2007 | Directora de Sistemas, Líderes de Procesos
61 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Ambiente Laboral 2: La dificultad para que todo el personal utilice simultàneamente las herramientas dadas para planeaciòn del trabajo |  |  | SI |  |  | Mapa de riesgos | Año 2007
62 |  | Riesgo | GI | Riesgo físico y ergonómico 1: Posturas inadecuadas, iluminarias mal ubicadas, cables en el piso sin entubar , desorden, suciedad |  |  | SI | Tomar las recomendaciones y las medidas de control según la visita realizada | En proceso | Mapa de riesgos | Año 2007 | Directora de Sistemas, Directora de Salud Ocupacional, Jefe de Servicios Generales
63 | 2006-11-07 | Riesgo | GH | Riesgo Financiero 1: No presupuestar el total de recursos necesarios para la vigencia del año siguiente. | SI |  |  | Se realizó un presupuesto con mayor proyección para preveer las necesidades actuales y futuras que cubra su totalidad | Cerrada | Mapa de riesgos | Octobre de 2006 | Jefe de Personal
64 |  | Riesgo | GH | Riesgo Financiero 2: El poco compomiso institucional para el cumplimiento del programa de salud ocupacional. | SI |  |  | Se presupuestó como centro de costo todo lo concerniente a SALUD OCUPACIONAL para la vigencia 2007 en el desarrollo del programa | En proceso | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Jefe de Personal
65 |  | Riesgo | GH | Riesgo de Tecnología: Las fallas en el sistema actual que ocasionan traumatismos. Las posibles fallas futuras en la implementaciòn del proyecto SIUL I y SIUL II | SI |  |  | Se fortaleció la capacidad tecnológica y de redes con el nuevo proyecto SIUL II, en este momento está en etapa de implementación Dentro de la Jefatura cada funcionario tiene como tarea quincenal realizar Backup en su puesto de trabajo, haciendose respons | Cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Jefe de Personal
66 |  | Riesgo | GH | Riesgo de Incumplimiento: La violación de agunas de las normas en salud Ocupacional (elaboración de las historias clínicas preocupacionales de los empleados) |  |  | SI | 1. Solicitud de contratación Medico especialista en Salud Ocupacional para que elabore las historias clínicas ocupacionales 2. Elaboración de Cronograma de citas 3. Entrega de historias clínicas a la Coordinadora de Salud ocupacional 4. Revisar las | En proceso | Mapa de riesgos | FEBRERO DE 2007 | Jefe de Personal y Presidente Delegado
67 |  | Riesgo | GH | Riesgo físico y ergonómico: Espacio reducido, poca ventilación, cableado sin estructurar, luminarias mal ubicadas, Poca iluminación natural, baños retirados del puesto de trabajo, Hacinamiento en la oficina, adecuacion de la oficina de salud ocupacional |  |  | SI | 1. Ejecutar todo lo presupuestado 2. Enviar al Jefe de Compras los requerimientos puntuales para cada uno de los puestos de trabajo 3. Readecuación o traslado de oficina a un espacio adecuado 4. Enviar comunicación al Jefe de Servicios generales para qu | En proceso | Mapa de riesgos | FEBRERO DE 2008 | Jefe de Personal y Coordinadora de Salud Ocupacional
68 |  | Riesgo | GH | Riesgo Operativo: La no Divulgación y desarrollo del plan de Mejoramiento a toda la comunidad unilibrista. |  |  | SI | 1. Enviar avisos permanentes por la intranet para que lean el plan de mejoramiento. 2. Realizar talleres en las dependencias para la divulgación del mismo. 3. Enviarle a cada dependencia por correo electrónico dicho plan. | En proceso | Mapa de riesgos | Noviembre 24 de 2006 | Jefe de Personal y Directores de dependencia
69 |  | Riesgo | GH |  |  |  | SI | 1. Reactivar el Comité de Plan de Mejoramiento clima Organizacional 2. Realizar reuniones cada mes para tratar lo que cada uno ha realizado y los inconvenientes presentados | En proceso | Mapa de riesgos | Febrero de 2007 | Jefe de Personal y Comité de Plan de Mejoramiento
70 |  | Riesgo | GH |  |  |  | SI | 1. Pedirle a cada responsable de factor que envié por escrito las estrategias que va a utilizar para su dinamización. 2. Pedir informes mensuales de resultados obtenidos a cada uno | En proceso | Mapa de riesgos | Noviembre 24 de 2006 | Jefe de Personal y Comité de Plan de Mejoramiento
71 | 2006-11-09 | Riesgo | BU | Riesgo Operativo: Exceso de tramite en las solicitudes al personal de mantenimiento. | SI |  |  | 1- Este riesgo desapareció ya que se nombró un Jefe de servicios generales y en consecuencia se fortaleció la estructura organizacional | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Director de Bienestar Universitario
|  |  | BU | Riesgo de Tecnología: La adecuación necesaria de los equipos de computo de la oficina - Poca flexibilidad en los procedimientos para solicitudes técnicas | SI |  |  | 1. Se cumplieron las solicitudes de 2 computadores uno para la oficina de bienestar y otro para la oficina de egresados | Cerrada | Mapa de riesgos | Mayo de 2006 | Director de Bienestar Universitario
|  |  | BU | Riesgo de Fraude 1: Perdida delictiva de implementación musical y deportiva | SI |  |  | 1. Se está solicitando el documento de identidad para evitar la perdida de los implementos, además de llenar la planilla de prestamos de implementos. | Cerrada | Mapa de riesgos | Febrero de 2006 | Director de Bienestar Universitario
72 |  | Riesgo | BU | Riesgo de Fraude 2: Pérdida accidental de los recursos didácticos deportivos | SI |  |  | 1- Se hizo solicitud al Jefe de Servicios generales en cuanto a: La instalación de una malla protectora tras la portería sur de la cancha de fútbol para evitar la pérdida de los balones, construcción de los puentes de la pista de ciclomontañismo y manteni | Cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Director de Bienestar Universitario
73 |  | Riesgo | BU | Riesgo de Ambiente Laboral 1: La descortesía y el maltrato verbal de algunos compañeros para tratar temas laborales |  |  | SI | 1. Hacer las peticiones o llamados de atención tanto al personal administrativo como directivo en una forma muy respetuosa considerando que todos somos seres humanos y esto mejoraria el clima organizacional. 2. Que las capacitaciones sean para todas las p | En proceso | Mapa de riesgos | Segundo Trimestre de 2007 | Presidente, Coordinadora de calidad y Todo el personal
74 |  | Riesgo | BU | Riesgo físico y ergonómico: Pisos e iluminación inadecuada |  |  | SI |  | En proceso | Mapa de riesgos |  | Coordinadora de Salud Ocupacional
75 | 2006-10-11 | Riesgo | AC | Riesgo Operativo: Alta movilidad en los cargos, Cambio permanente en las directrices para el levantamiento y desarrollo de la documentación. |  |  | si | 1. Solicitar se estabilicen los cargos a la Presidencia Delegada, indicando las razones y como afecta la estabilidad de los procesos la rotación. 2. Presentar propuesta de estructura para el proceso administración de la calidad. 3. Coordinar las acciones | En proceso | Mapa de riesgos | Enero 30 de 2007 | Coordinadora de Calidad
76 |  | Riesgo | AC | Riesgo de control: Que no se apliquen los controles necesarios al SGC tanto de la alta dirección como de los titulares de procesos |  |  | SI | 1. Realización de Auditorias de Calidad, 2. Cumplimiento de acuerdos de servicio, 3. Seguimiento permanente a los resultados de los indicadores de gestión, 4. Revisión gerencial, 5. Reuniones periódicas con los procesos (comité de calidad, actas de c | Cerrada | Mapa de riesgos | Diciembre 20 de 2006 | Coordinador de Calidad, lider del proyecto y titulares de procesos
77 |  | Riesgo | AC | Riesgo de Ambiente laboral: Que el Coordinador de la Calidad maneje altos niveles de carga laboral, por saturación de trabajo, desempeñando funciones paralelas a la administración de la calidad, Alto grado de Responsabilidad. Trabajo con apremio de tiempo |  |  | SI | 1. Nombrar un Coordinador de la Calidad de Planta, desempeñando funciones especificas de la dirección e implementación del SGC. Personal de apoyo idoneo 2. Hacer una rigurosa planeación para el manejo de los tiempos en el desarrollo de proyectos. 3. Real | En proceso | Mapa de riesgos | Enero 30 de 2007 | Delegad personal del Presidente / Jefe de Personal
78 |  | Riesgo | AC | Riesgo Tecnología. La no formulación e implementación de un plan orientado a estabilizar los nuevos sistemas de información, con responsables, actividades puntuales y cronograma de ejecución. |  |  | SI | 1. Enviar solicitud a la Jefatura de Personal, para que se incluya dentro del plan de capacitación el tema de la planeación y la formulación de proyectos. 2. Levantar el detalle de procedimientos afectados con los aplicativos SEVEN y KACTUS. 3. Establecer | En proceso | Mapa de riesgos | Enero 30 de 2007 | Coordinadora de Calidad
79 |  | Riesgo | AC | Riesgo Ergonómico: Ausencia de descansapies | SI |  |  | 1- La Coordinadora de salud ocuapcional ya incluyó esta partida en el presupuesto de la vigencia 2007 para todos los puestos de trabajo | Cerrada | Mapa de riesgos | Febrero de 2007 | Coordinadora de Calidad
80 | 2006-11-03 | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
81 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
82 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
83 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
84 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
85 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
86 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
87 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
88 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
89 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos

## Datos de mapa de riesgos
ACCIONES PREVENTIVAS - MAPA DE RIESGOS
No | Descripciòn | En proceso | Cerradas | No ha entregado | total
1 | Administración de la calidad | 3 | 2 | 0 | 5
2 | Gestión Financiera | 5 | 0 | 0 | 5
3 | Gestión Humana | 5 | 0 | 0 | 5
4 | Gestión de la Biblioteca | 1 | 0 | 0 | 1
5 | Bienestar Universitario | 2 | 0 | 0 | 2
6 | Gestion de admisiones y registros | 3 | 0 | 0 | 3
7 | Gestión de la Auditoria Interna | 6 | 0 | 0 | 6
8 | Gestión informatica | 6 | 2 | 0 | 8
9 | Servicios Generales | No hay datos | No hay datos
10 | Gestión de adquisiciones y suministros | 1 | 1 | 0 | 2
| Total | 32 | 5 | 0 | 37
| % de cumplimiento | 86.49% | 13.51% | 0%

## Hoja3
Riesgo Financiero: Recorte al presupuesto solicitado de acuerdo a necesidades | Riesgo Operativo: El desconocimiento de los procedimientos por parte del personal
#REF! | Riesgo Financiero: Recorte al presupuesto solicitado de acuerdo a necesidades
Riesgo Laboral: Clima laboral Pesado | Riesgo de tecnología: Fallas en el sistema que generen traumatismos
#REF! | Riesgo Laboral: Clima laboral Pesado
#REF! | El no realizar controles suficientes para proteger la información
#REF! | El no cumplimiento de los conductos regulares
Servicios Generales | El no cumplimiento de los acuerdos de servicio
#REF! | El incumplimiento en pagos a los usuarios externos y proveedores