## AP
Resumen de servicios No Conformes, No conformidad y acciones correctivas/preventivas
ITEM | FECHA | Servicio No Conforme/No conformidad | Proceso que reporta/Acuerdo de servicio | RESUMEN RIESGO | Requirio solo corrección | Requirio Acción Correctiva | Requirio Acción Preventiva | Acción/Acciones implantadas | Estado | Fuente | Fecha cierre | Responsable | Observaciones
1 | 2006-11-09 | Riesgo | GB | Riesgo Operativo 1: Se prevee desinformación y confusión del personal de Biblioteca por el desconocimiento de los procedimientos. | SI |  |  | Se realizo capacitaciones pertinentes para todo el personal de Bblioteca | Cerrada | Mapa de riesgos | Febrero de 2006 | Directora de Biblioteca
2 |  | Riesgo | GB | Riesgo Operativo 2: Podría presentarse demora en el envio de personal de apoyo idóneo para una mejor atención al usuario e ir al día en los proyectos de biblioteca. | SI |  |  | Durante el año de 2006 se logro tener personal suficiente para mas o menos 8 meses. Sigue siendo un riesgo por la rotación del personal | Cerrada | Mapa de riesgos | Marzo de 2006 | Directora de Biblioteca
3 |  | Riesgo | GB | Riesgo Operativo 3: Que algunos auxiliares no se le presten la importancia que se merecen los comunicados ya sea de la Dirección de Biblioteca o de otras dependenciasrte. | SI |  |  | Se ha reforzado reuniones, capacitaciones permanenetes | Cerrada | Mapa de riesgos | Marzo de 2006 | Directora de Biblioteca
4 |  | Riesgo | GB | Riesgo Financiero 1: Que se recorte el presupuesto solicitado por la dependencia. | SI |  |  | La nueva adinistración ha dado importancia a los proyectos presentados, pero sigue siendo un riesgo. | Cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Directora de Biblioteca
5 |  | Riesgo | GB | Riesgo de Tecnología 1: Area Administrativa: Que no se fortalezca la Biblioteca con dotación de equipos de última generación | SI |  |  | Se ha ido reformando la parte administrativa con equipos de ultima generación | Cerrada | Mapa de riesgos | Junio de 2006 | Directora de Biblioteca
6 | 2007-05-10 | Riesgo | GB | Riesgo Tecnológico : Que no se tienen automatizadas las hemerotecas de la sede Centro ni Belmonte |  |  | X | 1. Elaboración del proyecto | Cerrada | Mapa de riesgos | Marzo de 2007 | Directora de Biblioteca
[8 empty] | 2. Presentación y sustención del proyecto ante el Comité de Planeación | En proceso |  | ????? | Directora de Biblioteca
|  |  |  | Riesgo Tecnológico 2: Que no se ejecute el proyecto de Outsourcing de procesos técnicos y auditoria de información |  |  |  | 3. Autorización para la ejecución y gestión del proyecto por parte del Comité | En proceso |  | Segundo semestre de 2007 | Rector y Presidente Seccional, Director y asesor de Planeación
7 | 2007-05-23 | Riesgo | GB | Riesgo físico y de Incumplimiento: Que no se tenga suficiente espacio físico y de soporte de infraestructura para la compra de nuevo material bibliográfico y la distribución del mismo en la Sede Belmonte |  |  | X | 1. Elaboración del proyecto | Cerrada | Mapa de riesgos | Año 2005 | Directora de Biblioteca
[8 empty] | 2.Realizacion de estantadres para bibliotecas de alta calidad. | Cerrada |  | Año 2005 | Directora de Biblioteca
[8 empty] | 3. Trabajo en equipo juanto con el arquitecto para destinacion de espacios | Cerrada |  | Marzo del 2007 | Arquitecto Luis Enrique Abad y Directora de Biblioteca
[8 empty] | 4. Aprobaciòn del proyecto por parte del Consejo directivo y de la Consiliatura | Cerrada |  | ???? | Consejo directivo y de la Consiliatura
[8 empty] | 5. Desarrollo del proyecto por parte de presidencia | En proceso |  | ???? | Rector y Presidente Seccional, Director y asesor de Planeación
8 | 2006-11-09 | Riesgo | GB | Riesgo de Incumplimiento : Que se presente incumplimiento al conducto regular determinado en la Reglamentación de Biblioteca, como es el caso de multas, préstamos de material. | SI |  |  | Concientización a las directivas de que debe cumplirse el conducto regular de la reglamentación de la Biblioteca por parte de los usuarios. | Cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Directora de Biblioteca
9 | 2006-11-09 | Riesgo | GB | Riesgo de Ambiente Laboral: Que no haya tolerancia entre compañeros Que no haya respeto entre funcionarios Que se presente descortesía y el maltrato verbal de algunos compañeros para tratar temas laborales | SI |  |  | Hasta el momento no se han presentado, puesto que siempre se hace sensibilización entre compañeros de Biblioteca | Cerrada | Mapa de riesgos | Permanente | Directora de Biblioteca
10 | 2006-11-09 | Riesgo | GB | Riesgo físico y ergonómico 1: Que no haya suficiente iluminación en las dos sedes Que se presente Inadecuado nivel de temperatura en ambas bibliotecas Se prevee altos niveles de ruido en la Biblioteca del Centro por la nueva ruta de megabus Se corre el riesgo de que se deteriore el aseo en las bibliotecas por falta de Personal de mantenimiento |  |  | SI | 1. Programar en concordancia con el jefe de Servicios Generales y la coordinadora de salud ocupacional Los respectivos Cronograma para el mantenimiento - Aseo y adecuaciones respectivas de condiciones favorables para el trabajo y mejorar el servicio para todos los usuarios de la Biblioteca. 2. Programar cronogramas para el mantenimiento en las Bibliotecas en cuanto al aseo - infraestructura | En proceso | Mapa de riesgos | Diciembre 22 de 2006 | Ingeniero: Enrique Abad. Estela Maria Franco | Se han realizado las solicitudes correspondientes al personal de aseo y las asesorias pertinentes en salud ocupacional, teniendo respuesta de apoyo pero no se le da continuidad al proceso, teniendo como resultado estar en la tarea continua de solicitud de estos servicios.
11 | 2006-11-09 | Riesgo | GC | Riesgo Financiero 1: Que no se realizce arqueo a las Inversiones representadas en CDT´s |  |  | SI | 1. Se deben seguir las directrices existentes en cuanto a la apertura de CDT´s 2. Hacer un seguimiento permanente a la gestión de cobro de cartera con el fin de tomar acciones correctivas y preventivas oportunamente. 3. Desarrollar estrictamente la programación de arqueos de caja | Cerrada | Mapa de riesgos | 2006-12-22 | Auditora Interna y Sindico Gerente | Se realizaron los seguimientos respectivos para minimizar el riesgo
|  |  | GC | Riesgo Financiero 2: Que no se realice seguimiento a la cartera vigente | [8 empty] | Esta actividad está en cabeza del Sindico Gerente, La Auditoría verifica su cumplimiento.
|  |  | GC | Riesgo Financiero 3:Que no realice arqueo a la caja general | [8 empty] | Se dá cumplimiento
1 | 2006-09-21 | Riesgo | GF | Riesgo Estratrégico: 1. La no devoluciòn de dineros a los estudiantes por concepto de pago de matrìcula, en casos diferentes al de fuerza mayor y caso fortuito. |  |  | SI | 1. Divulgar mejor el reglamento a los aspirantes en estos aspectos. 2. Firmar un documento donde los aspirantes a ingresar, afirmen conocer la situacion y reglamentos de la Universidad. 3. Politicas de reclutamiento segun las necesidades del puesto. 4. Generar responsabilidades sobre la planeacion de los procesos de las demas dependencias. | Cerrado | Mapa de riesgos | FEBRERO DE 2007 | Secretaria academica Bienestar universitario Decanos Coordinadores de Posgrados
|  |  |  | Riesgo Estratrégico 2: Cambio de Sindico periodicamente | [5 empty] | Mapa de riesgos
|  |  |  | Riesgo Estratégico 3: No presentar las solicitudes de contratos en su debido tiempo para la obtencion de los contratos debidamente diligenciados en su momento. | [5 empty] | Mapa de riesgos
2 |  | Riesgo | GF | Riesgo Operativo 1: 1. Mala comunicaciòn tanto interna como externa 2. Falta de un plan de gestiòn de cambio (tener supernumerarios en caso de necesitar suplir un puesto de trabajo) 3. Multiplicaciòn de conocimiento en Sindicatura (todos saber lo de todos) 4. Desconocimiento de roles y responsabilidades de cada uno. |  |  | SI | 1. Hacer Rotacion del personal (en proceso) 2. Capacitar al personal en los diferentes proyectos 3. Realizar la divulgacion al usuario interno y al usuario externo | Cerrada | Mapa de riesgos | Permanente | Sindicatura Cartera Secretaria Academica Tesoreria Director de Servicios Generales | 1. Se está elaborando proyecto de Reestructuración de la oficina 2. Se tiene incluido dentro del plan de capacitación elaborado por la Oficina de personal y por el momento se capacita el personal del área. 3. Se tiene un periódico de la universidad donde se divulgan los diferentes proyectos, inició su funcionamiento en el mes de junio
|  | Riesgo | GF | Riesgo Operativo 2: 5. Divulgar el plan de Incentivos. 6. Falta de planeacion en los tiempos criticos de matricula. 7. Falta mejor señalizacion como avisos de orientacion hacia las oficinas. 8. Documentacion incompleta. 9. Desconocimiento de procedimientoss. 10. Se presenta improvisacion. | [5 empty] | Mapa de riesgos
3 |  | Riesgo | GF | Riesgo Financiero 1: No presupuestar el total de recursos necesarios para la vigencia del año siguiente. | SI |  |  | 1. Se Hizo un presupuesto proyectado para la vigencia 2007 de acuerdo a las necesidades reales y una vez sea aprobado este, se informará a cada dependencia el rubro asignado para tal efecto. 2. Se están haciendo traslados presupuestales. | Cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006
|  |  |  | Riesgo Financiero 2: La refinanciacion y la flexibilidad en los pagos de deudas morosas. | [5 empty] | Mapa de riesgos
4 |  | Riesgo | GF | Riesgo de Tecnología: Las fallas del software actual | SI |  |  | La implementaciòn a partir del mes de julio de 2006 del SIUL I y SIUL II. | Cerrada | Mapa de riesgos | Julio de 2006
5 |  | Riesgo | GF | Riesgo de Incumplimiento: 1. El no cumplimiento de los conductos regulares. 2. El no cumplimiento de los acuerdos de servicios. 3. Incumplimiento frente a los clientes externos y proveedores. |  |  | SI | 1. Que el responsable del proceso divulgue a todos sus colaboradores la importancia de seguir los procedimientos y cual es su rol en los mismos. 2. Redefinir los acuerdos de servicio de acuerdo a los resultados de los grupos focales | Cerrada | Mapa de riesgos | Diciembre de 2006 | Sindico Gerente Unidad solicitante del bien o servicio | 1. Se están realizando las divulgaciones necesarias con el personal 2. Se estandarizaron los acuerdos de servicio a nivel nacional y se tienen el de pagos y créditos matrículas y se están haciendo las mediciones correspondientes para verificar su cumplimiento
7 |  | Riesgo | GF | Riesgo de Fraude 2: Adulteracion de los cheques girados. |  |  | SI | 1. Hacer una rigurosa verificacion por parte del funcionario que recibe cada vez que haya una consignacion dudosa. 2. Convenios bancarios. 3. Recibos de caja elaborados según informes del banco. 4. Consignacion de cheques en cuentas | Cerrada | Mapa de riesgos | Sindico Gerente Auxiliares de Bancos y de Tesoreria | Sindico Gerente Auxiliares de Bancos y de Tesoreria | 1. Se hace un control estricto en acompañamiento con bancos 2. Davivienda, avvillas, banco de crédito, BBVA, Bancafé 3. Se baja los archivos planos del banco y con base en esta información se elaboran recibos 4. Se reciben cheques institucionales, de gerencia o cesantías y los personales se reciben con COVICHEQUE para avalar el pago
6 |  | Riesgo | GF | Riesgo de Ambiente Laboral : 1.Reducido espacio en la distribucion de los puestos de trabajo. 2. Carga laboral alta sumada a los reprocesos. |  |  | SI | 1. Mejoramiento de las relaciones interpersonales basado en la confianza y el diálogo, 2. Divulgación del Sistema con incentivos (en proceso) 3. Plan de mejoramiento, 4. Reuniones periódicas del personal de la dependencia para tratar temas varios. | En proceso | Mapa de riesgos | Año 2007 | Sindico Gerente -Coordinadora de Salud Ocupacional -Presidente | En el proceso se está trabajando mucho en el tema mediante reuniones y diálogo con los colaboradores Se reactivo el Comité de mejoramiento clima organizacional donde cada jefe de dependencia es líder de un factor critico, el Factor asignado al Titular de proceso de Gestión de Financiera es el de Toma de Decisiones.
7 |  | Riesgo | GF | Riesgo físico y ergonómico: Enfermedades provocadas por la mala ubicación tanto de los equipos de computo como de la iluminacion en la oficina. | SI |  |  | Realizacion de las visitas a los puestos de trabajo y su respectiva valoracion | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Coordinadora de Salud Ocupacional
|  |  |  | Riesgo físico y ergonómico: Se preveen enfermedades provocadas por la mala ubicación tanto de los equipos de computo como de la iluminacion en la oficina. | SI |  |  | Realizacion de las visitas a los puestos de trabajo y su respectiva valoracion | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Coordinadora de Salud Ocupacional
20 | ABRIL 25 DE 2006 | Riesgo | GR | Se preveen enfermedades provocadas por la mala ubicación tanto de los equipos de computo como de la iluminacion en la oficina. | SI |  |  | Se hizo una revisión y ajuste a los procedimientos, en cuanto a la recepción de correspondencia y se direcciona según la solicitud , dándose el trámite respectivo y finalizando en el archivo ya sea la dependencia o archivo estudiantil. | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre 26 de 2006 | Secretario Académico
21 |  | Riesgo | GR | Riesgo Operativo 2: Puede ocurir que no se manejen tiempos en las respuestas a las solicitudes de los estudiantes y otras dependencias | SI |  |  | Se mejoraron los controles de trazabilidad en los servicios de: Validaciones, habilitaciones, correcciones de notas, segundo calificador y modificación de matrícula, esta labor se realizó en el mes de octubre de 2006, en atención a recomendaciones de la última auditoria | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Secretario Académico
22 |  | Riesgo | GR | Riesgo Operativo 3: Puede suceder que no se apliquen los procedimientos e indicadores | Si |  |  | En el mes de octubre se hicieron los ajustes correspondientes a los procedimientos y formatos de Notas, Admisiones y matrículas siguiendo lineamientos de SIUL y se enviaron a Bogotá el pasado 26 de septiembre. El 4 de octubre se hizo nueva revisión a los formatos y se reportaron a la Coordinadora de Calidad. | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 4 de 2006 | Secretario Académico
23 |  | Riesgo | GR | Riesgo Operativo 4: Puede presentarse deficiente comunicación tanto interna como externa | Si |  |  | Se está realizando proceso de divulgación tanto interna como externa de los procedimientos atendiendo a políticas y normatividad institucional. | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre y noviembre de 2006 | Secretario Académico
24 |  | Riesgo | GR | Riesgo de Tecnología 1: Se prevee deficiente tecnología |  |  | SI | 1. Renovar los equipos de cómputo en las áreas de: Admisiones, Notas, Matrículas, Archivo y el Secretario Académico. Los existentes son obsoletos y no cumplen con las exigencias actuales 2. Confrontar con Sistemas los equipos presupuestados para la vigencia 2007 | Cerrada | Mapa de riesgos | Marzo de 2007 | Secretario Académico y Directora de Sistemas | Se solicito compra de computadores para reposicion de equipos de la secretaria academica y Auxiliares de Registro. Se solicito reserva presupuestal para evaluar disponibilidad
25 |  | Riesgo | GR | Riesgo de Incumplimiento 1: Puede ocurrir Incumplimiento del Calendario Académico | SI |  |  | En comité de Unidad Académica Seccional sesionado en el mes de septiembre se acordó dar plazos perentorios para la legalización de matrículas académico - financieras con el fin evitar que esta situación se siga presentando en semestres posteriores (ver acta) y evitar que se generen traumatismos. | Cerrada | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Secretario Académico
26 |  | Riesgo | GR | Riesgo de Incumplimiento 2: Puede presentarse desconocimiento de las normas por parte de los funcionarios de la dependencia y del estudiante. | SI |  |  | El Secretario Académico ha establecido comunicación permanente con el equipo de trabajo dando a conocer la normatividad tanto interna como externa. | Permanente | Mapa de riesgos | Octubre y noviembre de 2006 | Secretario Académico
27 |  | Riesgo | GR | Riesgo de Ambiente Laboral 1: Puede suceder en la convivencia incomodidad para el personal de la dependencia, lo cual se vera reflejado en el mal servicio y deterioro de la imagen corporativa. |  |  | SI | 1. Mejoramiento de las relaciones interpersonales basado en la confianza y el diálogo, 2. Divulgación del sistemas con incentivos, 3. Plan de mejoramiento, Reuniones periódicas del personal de la dependencia para tratar temas varios. | Cerrada | Mapa de riesgos | Diciembre 15 de 2006 | Secretario Académico | 1. Se realizan almuerzos de trabajo, se dan incentivos para las empleadas mejor calificadas por su servicio. 2. Se realizan almuerzos de trabajo, se dan incentivos para las empleadas mejor calificadas por su servicio. 3. Se realizan reuniones con el equipo de trabajo para socializar los avances obtenidos para el mejoramiento de la oficina , definicion de nuevas politicas y proyectos. 4. Se traslado la ubicación de las togas a un punto fijo para generar mas espacio y menos desorden.
|  | Riesgo | GR | Riesgo de Ambiente Laboral 2: La mala ubicación de las togas puede ocasionar incomodidad y falta de de espacio en la oficina.
28 |  |  | GR | Riesgo físico y ergonómico 1: Se prevee enfermedades profesionales, cables en el piso, desorden en el puesto de trabajo |  |  | SI | Espacio de trabajo organizados al igual que sus tareas Mantener limpias las áreas del archivo para evitar ácaros, polvo, gérmenes, etc. Que influyen a que las enfermedades respiratorias o alergicas que se agudizan en la personal, | Cerrada | Mapa de riesgos | Diciembre 15 de 2006 | Secretaria Académica, Coordinadora de Salud Ocupacional, Jefe de Servicios generales y auxiliar de mantenimiento | 1. Se realizo jornada de fumigacion y aseo. * Nueva Distribucion de puestos de trabajo. * Se modifico ambiente, en la presentacion de la oficina. *Se realizo estudio de los puestos de trabajo por la coordinadora de salud ocupacional 2. Se está trabajando en el tema con el Jefe de Servicios generales. Se envio carta a presidencia proyecto GR
29 | 2006-09-21 | Riesgo | GA | Riesgo Estratrégico: 1. Se corre el riesgo de que no se preste el apoyo suficiente a la aplicación de los procedimientos por parte de la Dirección y comité de compras por la cultura que existe actualmente. | SI |  |  | Se hizo una divulgación del procedimiento de compras en reunión celebrada en el club campestre y en reunío de comité de calidad, se tiene planeado para el mes de octubre de una nueva reunión con todo el personal para la divulgación de procedimientos, acuerdos de servicios, indicadores, mapas de riesgo. Igualmente, la coordinadora de Calidad con la Responsable de proyecto 6 del PIDI componente académico está realizando reuniones por Facultad para dar un despliegue más profundo al SGC y así lograr integrar algunas herramientas y mayor apoyo al diligenciamiento de algunos formatos. se ubicará en la intranet el observatorio de calidad Seccional. | Cerrada | Mapa de riesgos | Junio 22 de 2006 | Jefe de Compras
30 |  | Riesgo | GA | Riesgo Operativo 1: Que algunos funcionarios salten los conductos regulares (Ejemplo: Cotizaciones y compras) | SI |  |  | El 25 de julio se envió circular recordando el procedimiento para las compras | Cerrada | Mapa de riesgos | 2006-07-25 | Jefe de Compras
31 |  |  | GA | Riesgo Operativo 2: Que no haya conocimiento de roles y responsabilidades de cada uno. | [5 empty] | Mapa de riesgos
32 |  |  | GA | Riesgo Operativo 3: Que la documentacion en la solicitudes de compra esté incompleta. | [5 empty] | Mapa de riesgos
33 |  | Riesgo | GA | Riesgo Operativo 4: Que las solicitudes se hagan a último momento y sin planificación |  |  | SI | 1. Realizar un formato de Plan de compras (1.2.2.5 del PIDI) 2. Enviarlo a los Directores de dependencia para su diligenciamiento vigencia 2007(1.2.2.5 del PIDI) 3. Hacer la planificación de compras respectiva con los formatos recepcionados (1.2.2.5 del PIDI) Riesto de Tecnología: Falta de equipos 1.Adquirir computador e impresora (1.2.4.13 del PIDI | Cerrada | Mapa de riesgos | Diciembre 15 de 2006 | Jefe de Compras | Se realizaron las acciones, es por ello que se tiene el plan de compras
34 |  | Riesgo | GA | Riesgo Operativo 5: Que no se pueda entregar directamente los pedidos a la dependencia solicitante por no encontrarse disponible la persona encargada | SI |  |  | Se está enviando un formato a las dependencias generado por SEVEN en el que se controla la entrega de pedidos | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Jefe de Compras
35 |  | Riesgo | GA | Riesgo Financiero: Que los Titulares de Procesos envien sus solicitudes sin verificar la disponibilidad presupuestal | SI
36 |  | Riesgo | GA | Riesgo de Tecnología 1: Que no se tengan los equipos necesarios para la buena marcha del proceso (computador, impresora) |  |  | SI | Se adquirió computador e impresora | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Jefe de Compras
37 |  | Riesgo | GA | Riesgo de Incumplimiento 1: Que no se puedan cumplir los acuerdos de servicios. | SI |  |  | Se cumple el acuerdo de servicios de suministros requeridos por cuanto se cumplen los tiempo y el producto requerido, lo cual se evidencia en las solicitudes de compra y en las actas de recibido también se le hizo un ajuste al acuerdo por recomendación del grupo focal usuario interno. | Cerrada | Mapa de riesgos | Noviembre 14 de 2006 | Jefe de Compras
38 |  | Riesgo | GA | Riesgo de Incumplimiento 2: Que no se pueda dar Incumplimiento a las solicitudes de los clientes externos y proveedores. | SI |  |  | Se hace permanentemente seguimiento al proceso para cumplir los tiempos establecido tanto a los clientes externos como a los proveedores y con el nuevo software de seven se optimizará aún más. | cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Jefe de Compras
39 |  | Riesgo | GA | Riesgo de Ambiente Laboral 1: Que se presente una carga laboral alta sumada a los reprocesos por la implementación de varios proyectos simultáneamente (ISO, PIDI, SIUL, ACREDITACIÓN, REGISTRO CALIFICADO) | SI |  |  | La Oficina de Personal está reorganizando la estructura administrativa de cada dependencia para brindar el apoyo necesario en la planta de personal | Cerrada | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Jefe de Compras
40 |  | Riesgo | GA | Riesgo físico y ergonómico 1) Que no haya espacio suficiente en el proceso en la distribucion de los puestos de trabajo. 2) Que se genere desagrado o Incomodidad por la luz del sol que entre de manera directa a la oficina 3) Que se presente condición de extremo calor en la oficina | SI |  |  | No se tenía presupuestado para la vigencia 2006, se solicitará para el 2007 | cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Jefe de Compras
41 |  | Riesgo | GA | Riesgo físico y ergonómico 2: Que se presente daños en los equipos por la Falta corriente regulada y cableado estructurado | SI |  |  | El Jefe de Servicios generales recogió las necesidades de reparaciones en un formato establecido | cerrada | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Jefe de Compras
42 |  | Riesgo | GS | Riesgo Operativo 1: Podria presentarse des abastecimiento de insumos para el aseo | SI |  |  | Se logro contrato para compras directamente con MAKRO | Cerrada | Mapa de riesgos | Enero de 2007 | Jefe de Servicios Generales
|  |  | GS | Riesgo Operativo 2: Que se presenten licencias permanentes del personal de servicios generales, |  |  |  | Se tiene una persona como refuerzo adicional en aseo y otra en jardineria |  | Mapa de riesgos
43 |  | Riesgo | GS | Riesgo Financiero: Que no se tenga el presupuesto necesario para la implementación de acciones requeridas | si |  |  |  | En proceso | Mapa de riesgos |  | Jefe de Servicios Generales
44 |  | Riesgo | GS | Riesgo de Incumplimiento 1: Que se incumplan los acuerdos de servicio. | SI |  |  | Se cumple el acuerdo de servicios generales en aseo, audiovisuales y vigilancia y correspondencia aun no esta implementado | Cerrada | Mapa de riesgos
45 |  | Riesgo | GS | Riesgo de Incumplimiento: Que se le Incumpla en los requerimientos a los clientes externos e internos. | SI |  |  | Se hace permanentemente seguimiento al proceso para cumplir los tiempos establecidos. | cerrada | Mapa de riesgos |  | Jefe de Compras
46 |  | Riesgo | GS | Riesgo de Ambiente Laboral 1: Se prevee alta Carga laboral, | SI |  |  | Refuerzos desminuyen un poco las cargas | cerrada | Mapa de riesgos |  | Jefe de Compras
47 |  | Riesgo | GS | Riesgo físico y ergonómico Electricos: 1) Que todo el personal de aseo sea de avanzada edad para las labores requeridas, 2) Que exista personal con enfermedades generales que requieran control permanente en su salud 3) Que hayan altos niveles de ausentismo por consulta medicina general |  | SI |  | Contratar por outsourcing labores de mantenimiento que no se alcencen a realizar con el personal de planta | cerrada | Mapa de riesgos | Segundo semestre de 2007 | Jefe de Compras | Se tiene contratación con la empresa temporal
48 |  | Riesgo | GI | Riesgo Estratrégico 2: Que no exista un direccionamiento claro y oportuno en las propuestas de proyectos lo que no permitiria el desarrollo de lo mismos. |  |  | SI | 1. Solicitar apoyo a los directivos para hacer cumplir el reglamento de salas que se tiene actualmente. 2. Politicas Generales Claras en el uso de Recursos 3. Conocimiento De estas politicas 4. Solicitar el estudio de las propuestas hechas a nivel de recurso humano al Jefe de personal e infraestructura al Jefe de Servicios Generales. En el momento el proyecto de red inalámbrica se está ejecutando. | Cerrada | Mapa de riesgos | Año 2007 | Directora de Sistemas, Líder del Proyecto | 1. Se está haciendo cumplir el reglamento 2. Se elaboraron las políticas del uso de recursos Informaticos 3. Se publicó las politicas de uso de recursos informaticos en la Web. 4. Se está implementando el proyecto de Reestructuración de la oficina de sistemas
49 |  | Riesgo | GI | Riesgo Operativo 1: Que se incendie la institución por un corto circuito |  |  | SI | 1, 2: La Universidad debe tener un mantenimiento preventivo en todo lo relacionado con los sistemas elèctricos (En proceso) 3. Adquirir servidores con mayor capacidad de acuerdo a los avances que se requieren en el momento. 4. Realizar la divulgaciòn de los procedimientos de la dependencia con todo el personal inicialmente y luego hacerla entre procesos para saber claramente interacciones entre todos 5. Con el personal existente organizar los roles y responsabilidades de cada procedimiento. 6. Que existan politicas claras | En proceso | Mapa de riesgos | Pendiente | 1,2. Jefe de Servicios Generales y Directora de Sistemas 3. Directora de Sistemas y Comité de Compras 4. Directora de Sistemas y Líderes de Proyectos 5.Directora de Sistemas 6. Directora de Sistemas y Líderes de Proyectos | Esta acción debe ejecutarla el Jefe de Servicios generales
|  |  |  | Riesgo Operativo 2: Que se presenten deficiencias en el Sistema de Información | [8 empty] | Se han adquirido servidores de acuerdo a las necesidades especificas
|  |  |  | Riesgo Operativo 3: Que no se tenga el conocimiento suficiente de los procesos para su aplicación | [8 empty] | Se ha venido divulgando los procedimientos, acuerdos e indicadores a traves de los puntos de consulta en cada proceso y a partir del 20 de abril en el observatorio de calidad - Permanente
Riesgo Operativo 4: Que no se tenga una estructura administrativa de la dependencia acorde con las necesidades
|  | Riesgo | GI | Riesgo Operativo 5: Que no se tenga la suficiente comunicación entre dependencias para funcionar adecuadamente
50 |  | Riesgo | GI | Riesgo Financiero 1: Que se le recorte al presupuesto sin previa información al titular de proceso |  |  | SI | 1- Que los horarios sean definidos y concertado entre las Decanaturas previamente y darle estricto cumplimiento | Cerrada | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Directora de Sistemas y Decanos de Facultad | (Se han realizado reuniones con los decanos y ellos están respetando el uso de las salas)
51 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Tecnología 1: Se prevee que la inversion en tecnologia de punta será alta, y todo el personal debe tener la cultura de saberla aprovechar. |  |  | SI | 1- Hacer revisiones de la depreciaciòn en lo posible cada 3 años para generar polìticas màs claras en reposiciòn de equipos. | Cerrada | Mapa de riesgos | Año 2007 | Jefe de Compras, Comité de Compras, Directora de Sistemas | Con la nueva administración siempre se tiene en cuenta la oficina de sistemas
|  | Riesgo | GI | Riesgo de Tecnología 2: Que no se tengan politicas claras sobre actualizacion tecnologica (minimo cada 3 años) | [5 empty] | Mapa de riesgos
52 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Incumplimiento 1: Que se realice una compra de software ilegal | SI |  |  | 1. Seguir manteniendo polìticas claras de compra de hardware y software. 2. En la planeaciòn de redistribuciòn de oficinas o lugares donde se requiera acceso a una red se debe tener en cuenta la oficina de sistemas | Cerrrada | Mapa de riesgos | Noviembre de 2006 | Jefe de Compras, Comité de Compras, Directora de Sistemas
|  | Riesgo | GI | Riesgo de Incumplimiento 2: Que compren equipos a entidades que no tenga debidamente legalizada la importaciòn de dichos bienes | [5 empty] | Mapa de riesgos
|  | Riesgo | GI | Riesgo de Incumplimiento 3: Que no se cumpla con los estàndares internacionales referente a redes de datos. | [5 empty] | Mapa de riesgos
53 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Fraude 1: Que se de un manejo inadecuado de la informaciòn |  |  | SI | Funcionarios con ètica, valores muy definidos para el manejo general de la informaciòn | Cerrada | Mapa de riesgos | Año 2007 | Directora de Sistemas, Líderes de Procesos | En la actualidad se están manejando un criterio muy definido para la selección de personal
54 |  | Riesgo | GI | Riesgo de Ambiente Laboral 1: Que presente exceso de funciones que se deben realizar simultàneamente los empleados |  |  | SI | 1. Que haya una directriz por parte de la Alta Direcciòn apoyando que el soporte sea a travès de las herramientas implementadas. 2. Que los requerimientos se hagan oportunamente para cumplir con otros compromisos 3. Concientizar a todo el personal de la importancia de manejo de tiempos | Cerrada | Mapa de riesgos | Año 2007 | Directora de Sistemas, Líderes de Procesos
|  | Riesgo | GI | Riesgo de Ambiente Laboral 2: Se corre el riesgo que se tenga dificultad para que todo el personal utilice simultàneamente las herramientas dadas para planeaciòn del trabajo |  |  | SI |  |  | Mapa de riesgos | Año 2007
55 |  | Riesgo | GI | Riesgo físico y ergonómico 1: Que el personal adopte posturas inadecuadas, que hayan iluminarias mal ubicadas, cables en el piso sin entubar , desorden, suciedad |  |  | SI | Tomar las recomendaciones y las medidas de control según la visita realizada | En proceso | Mapa de riesgos | Año 2007 | Directora de Sistemas, Directora de Salud Ocupacional, Jefe de Servicios Generales
56 | 2006-11-07 | Riesgo | GH | Riesgo Financiero 1: Que no se presupueste el total de recursos necesarios para la vigencia del año siguiente. | SI |  |  | Se realizó un presupuesto con mayor proyección para preveer las necesidades actuales y futuras que cubra su totalidad | Cerrada | Mapa de riesgos | Octobre de 2006 | Jefe de Personal
58 |  | Riesgo | GH | Riesgo de Tecnología: Que se presenten fallas en el sistema actual que ocasionen traumatismos. Las posibles fallas futuras en la implementaciòn del proyecto SIUL I y SIUL II | SI |  |  | Se fortaleció la capacidad tecnológica y de redes con el nuevo proyecto SIUL II, en este momento está en etapa de implementación Dentro de la Jefatura cada funcionario tiene como tarea quincenal realizar Backup en su puesto de trabajo, haciendose responsable de la información del equipo, lo cual es necesario para el Programa Kactus. | Cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Jefe de Personal
60 |  | Riesgo | GH | Riesgo físico y ergonómico: Que no se tenga el espacio sufienciente para el personal, que haya poca ventilación, cableado sin estructurar, que se tengan luminarias mal ubicadas, que se tenga poca iluminación natural, tener los baños retirados del puesto de trabajo | SI |  |  | 1. Ejecutar todo lo presupuestado 2. Enviar al Jefe de Compras los requerimientos puntuales para cada uno de los puestos de trabajo 3. Readecuación o traslado de oficina a un espacio adecuado 4. Enviar comunicación al Jefe de Servicios generales para que envie el personal competente para hacer la readecuación | En proceso | Mapa de riesgos | FEBRERO DE 2008 | Jefe de Personal y Coordinadora de Salud Ocupacional
61 |  |  | GH | Riesgo Operativo: Que no se tengan los mecanismos suficientes de divulgación y desarrollo del plan de Mejoramiento a toda la comunidad unilibrista |  |  | SI | 1. Colocar el documentos de plan de mejoramiento en los puntos de consulta. | Cerrada | Mapa de riesgos | Nov.24 | Jefe de Personal y Directores de dependencia
[8 empty] | 2. Realizar talleres en las dependencias para la divulgación del mismo. | Cerrada |  | Nov.24 | Jefe de Personal y Directores de dependencia
[8 empty] | 3. Enviarle a cada dependencia por correo electrónico dicho plan. | Cerrada |  | Nov.24 | Jefe de Personal y Directores de dependencia
[8 empty] | 4. Reactivar el Comité de Plan de Mejoramiento clima Organizacional | Cerrada |  | Febre.2007 | Jefe de Personal y Comité de Plan de Mejoramiento
[8 empty] | 5. Realizar reuniones cada mes para tratar lo que cada uno ha realizado y los inconvenientes presentados. | Cerrada | Mapa de riesgos | Febre.2007 | Jefe de Personal y Comité de Plan de Mejoramiento
[8 empty] | 6. Pedirle a cada responsable de factor que envié por escrito las estrategias que va a utilizar para su dinamización. | Cerrada |  | Nov.24 | Jefe de Personal y Comité de Plan de Mejoramiento
[8 empty] | 7. Pedir informes mensuales de resultados obtenidos a cada uno. | Cerrada | Mapa de riesgos | Nov.24 | Jefe de Personal y Comité de Plan de Mejoramiento
62 | 2006-11-09 | Riesgo | BU | Riesgo Operativo: Se prevee exceso de tramite en las solicitudes al personal de mantenimiento. | SI |  |  | 1- Este riesgo desapareció ya que se nombró un Jefe de servicios generales y en consecuencia se fortaleció la estructura organizacional | Cerrada | Mapa de riesgos | Octubre de 2006 | Director de Bienestar Universitario
69 |  |  | BU | Riesgo de Tecnología: Que no haya la adecuación necesaria de los equipos de computo de la oficina - y que se de poca flexibilidad en los procedimientos para solicitudes técnicas | SI |  |  | 1. Se cumplieron las solicitudes de 2 computadores uno para la oficina de bienestar y otro para la oficina de egresados | Cerrada | Mapa de riesgos | Mayo de 2006 | Director de Bienestar Universitario
70 |  |  | BU | Riesgo de Fraude 1: Que se presente perdida delictiva de implementación musical y deportiva | SI |  |  | 1. Se está solicitando el documento de identidad para evitar la perdida de los implementos, además de llenar la planilla de prestamos de implementos. | Cerrada | Mapa de riesgos | Febrero de 2006 | Director de Bienestar Universitario
71 |  | Riesgo | BU | Riesgo de Fraude 2: Que haya pérdida accidental de los recursos didácticos deportivos | SI |  |  | Se hizo solicitud al Jefe de Servicios generales en septiembre de 2006 en cuanto a: La instalación de una malla protectora tras la portería sur de la cancha de fútbol para evitar la pérdida de los balones, construcción de los puentes de la pista de ciclomontañismo y mantenimiento de la cancha de fútbol. En reunión celebrada el 24 de mayo se presentó el plan de acción de B U, donde el sr Presidente manifestó que dichos proyectos serán ejecutados a largo plazo, establecidos en el PIDI 2005-2014 - componente académico proyecto 22. | Cerrada | Mapa de riesgos | Septiembre de 2006 | Director de Bienestar Universitario
72 |  | Riesgo | BU | Riesgo de Ambiente Laboral 1: Que se presente descortesía y el maltrato verbal de algunos compañeros para tratar temas laborales |  |  | SI | 1. Hacer las peticiones o llamados de atención tanto al personal administrativo como directivo en una forma muy respetuosa considerando que todos somos seres humanos y esto mejoraria el clima organizacional. (1.2.8.15 del PIDI) 2. Que las capacitaciones sean para todas las personas de la Universidad (1.2.8.15 del PIDI) - (en proceso) 3. Prestar servicio al cliente interno independientemente que la oficina a la que se le pide la solicitud tenga o no mucho trabajo. (1.2.2.5 del PIDI)(en proceso) 4. Que los directivos hagan un cronograma de atención al personal administrativo para hacer más efectivas las solicitudes y no dar lugar a perdida (1.2.8.15 del PIDI) 5. Capacitaciones (1.2.8.15 del PIDI) | cerrada | Mapa de riesgos | Segundo Trimestre de 2007 | Presidente, Coordinadora de calidad y Todo el personal | 1. Cronograma de capacitaciones con todo el personal con la Dra. Gloria Bolivar 4. Cronograma con Jefatura de personal 2,3,5. Se elaboró un plan de capacitación liderado por el proceso de gestión humana donde participó cada uno de los procesos y se iniciará a partir del segundo ssemestre de 2007; en este se tuvo en cuenta capacitaciones para todas las personas y el tema de servicio al cliente
73 |  | Riesgo | BU | Riesgo físico y ergonómico: Se prevee deterioro en los pisos e iluminación inadecuada |  |  | SI | Mejorar locativamente la oficina en cuanto a pisos e iluminación (1.2.4.13 y 1.1.12.22 del PIDI) | Cerrada | Mapa de riesgos |  | Coordinadora de Salud Ocupacional | 5. Actualizaciòn panoram ade fctores de riesgo
74 |  | SO | BU | Riesgo de incumplimiento: La violación de algunas de las normas en SO (elaboración de historia clinicas preocupacionales de los empleados) |  |  | SI | 1. Solicitud de contratación Medico especialista en Salud Ocupacional para que elabore las historias clínicas ocupacionales | En proceso | Mapa de riesgos | Julio de 2007 | Coordinadora de Salud Ocupacional | Enviar carta la presidente para esta acción
[8 empty] | 2. Elaboración de Cronograma de citas | Cerrada |  | Febre.2007 |  | Cronogrma de actividades de la ARP
[8 empty] | 3. Entrega de historias clínicas a la Coordinadora de Salud ocupacional | Cerrada |  | Febre.2007 |  | Traslado de la oficina a Bienestar
75 |  | SO | BU | Riesgo físico y ergonomico: |  |  | SI | 1. Ejecutar todo lo presupuestado | En proceso | Mapa de riesgos | Febre.2007 | Coordinadora de Salud Ocupacional | Se envió carta al Jefe de compras para la compra de los elementos de protección y en junio a raiz de la no obtención de respuesta se envió nuevamente oficio al Síndico Gerente insistiendo con la solicitud
[8 empty] | 2. Enviar al Presidente los requerimientos puntuales para cada uno de los puestos de trabajo | Cerrada |  | Febre.2007 |  | Este proceso es permanente, ya que se realiza de acuerdo a las visitas de los puestos de trabajo. Esta actividad se realizó desde febrero a la fecha
[8 empty] | 3. Readecuación o traslado de oficina a un espacio adecuado de la Oficina de Personal | Cerrada |  | Febre.2007 |  | En el mes de mayo se realizó la adecuación de la Oficina, dándo esta mejor imagen institucional y comodidad al equipo de trabajo del proceso.
76 | 2006-10-11 | Riesgo | AC | Riesgo Operativo (1.2.3.6 del PIDI): Se prevee poca definiciòn de la estructura organizacional para la administración del Sistema de Gestión de Calidad. Poca estabilidad del administrador del Sistema de Gestión de Calidad. Alta rotación en los cargos. |  |  | SI | 1. Solicitar se estabilicen los cargos a la Presidencia Delegada, indicando las razones y como afecta la estabilidad de los procesos la rotación. | Cerrada | Mapa de riesgos | Enero 30 de 2007 | Coordinadora de Calidad | En el informe de Pereira dado por la Coordinadora de Calidad en reunión de Presidentes de Febrero en Pereira (ver acta de reunión de presidentes) se manifestó la preocupación por la alta rotación de personal y los cambios continuos de algunos titulares de proceso lo que afecta el SGC.
[8 empty] | 2. Presentar propuesta de estructura para el proceso administración de la calidad. |  |  |  |  | El Presidente Nacional dio instrucción clara en reunión de Presidentes Celebrada en Pereira los días 1 y 2 de febrero de 2007 de que la Coordinación de calidad estuviera adscrita a Planeación
[8 empty] | 3. Coordinar las acciones con la propuesta de plantas de personal. |  |  |  |  | La planta de personal está siendo analizada y reestructurada por la Oficina de Personal, sindicatura, Planeación, Presidencia. El próximo 26 de abril la Seccional deberá enviar un informe a la Presidencia Nacional sobre la planta de personal.
4. Hacer seguimiento a la propuesta de estructura.
77 |  | Riesgo | AC | Riesgo de Control (1.2.2.5 del PIDI): Que no se apliquen los controles necesarios al SGC tanto en la alta dirección como en los titulares de proceso |  |  | SI | 1. Realización de Auditorias de Calidad, | Cerrada | Mapa de riesgos | Diciembre 20 de 2006 | Coordinador de Calidad, lider del proyecto y titulares de procesos | Se realizaron dos ciclos de auditorias en el 2006 y para este año se tiene programado la próxima auditoria interna los días 24 y 25 de abril con el acompañamiento del Dr. Jorge Orlando Murcia como auditor Líder.
[8 empty] | 2. Cumplimiento de acuerdos de servicio, |  |  |  |  | Se tiene una herramienta para demostrar el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de servicio de actualización de la información, aunque se tienen inconvenientes con el observatorio de calidad y correo electrónico, tema que está siendo solucionado por Sistemas
[8 empty] | 3. Seguimiento permanente a los resultados de los indicadores de gestión, |  |  |  |  | En esta lista de chequeo se está haciendo seguimiento, además se envió comunicación a los titulares de proceso de reportar los indicadores oportunamente para el seguimiento y control a las acciones que ellos han planteado en sus indicadores.
[8 empty] | 4. Revisión gerencial, |  |  |  |  | Se realizó el pasado 9 de febrero en el pueblito cafetero con el Dr. Jorge Orlando Murcia.
[8 empty] | 5. Reuniones periódicas con los procesos (comité de calidad, actas de compromisos, entre otras). |  |  |  |  | Se han estado haciendo reuniones con cada proceso haciendo un reforzo conceptual del SGC tal como se tiene en actas
78 |  | Riesgo | AC | Riesgo de Ambiente laboral (1.1.8.15) del PIDI): Se aproximan altos niveles de carga laboral por parte del Coordinador de la Calidad y del personal involucrado en el SGC por saturación de trabajo, desempeñando funciones paralelas a la administración de la calidad, Alto grado de Responsabilidad. Trabajo con apremio de tiempo. Jornadas de trabajo extensas y prolongadas por tanto proyectos que atender paralelamente con sus funciones normales. |  |  | SI | 1. Nombrar un Coordinador de la Calidad de Planta, desempeñando funciones especificas de la dirección e implementación del SGC. Personal de apoyo idoneo 2. Hacer una rigurosa planeación para el manejo de los tiempos en el desarrollo de proyectos. 3. Realizar una agenda Institucional | En proceso | Mapa de riesgos | Enero 30 de 2007 | Delegad personal del Presidente / Jefe de Personal | La Jefatura de Personal Nacional envió un instructivo para la identificación y desarrollo de la estructura organizacional de la Universidad Libre con los anexos correspondientes. La Jefatura de Personal Seccional, está haciendo la actualización de la descripción de cargos en la versión 2 del formato respectivo donde se incorpora el cargo de Coordinador de Calidad a la estructura administrativa de la oficina de Planeación.
79 |  | Riesgo | AC | Riesgo Tecnología (1.1.10.19 del PIDI. Se prevee que al inicio de producción o puesta en marcha del proyecto SIUL, genere cambios en los procedimientos y reprocesos en las actividades de prestación del servicio al usuario. |  |  | SI | 1. Enviar solicitud a la Jefatura de Personal, para que se incluya dentro del plan de capacitación el tema de la planeación y la formulación de proyectos. 2. Levantar el detalle de procedimientos afectados con los aplicativos SEVEN y KACTUS. 3. Establecer actividades a ejecutar por períodos mensuales de tal manera que se cumpla con la directriz de la política de la Presidencia, orientada a estabilizar en un plazo de 6 meses los aplicativos y los procedimientos. 4. Informar el plan y designar responsables frente a las actividades programadas. | En proceso | Mapa de riesgos | Enero 30 de 2007 | Coordinadora de Calidad | 1. Ya se incluyó dentro de la propuesta de Plan de capacitación que elaboró la Oficina de Personal teniendo en cuenta las necesidades específica y generales 2. Se ajustaron los procedimientos de: Gestión Financiera con SEVEN,está pendiente el procedimiento de Activos fijos para ajustar el enviado por Bogotá, también se ajustaron los de Gestión de Admisiones y registros SINU, Gestión Humana con SEVEN Y KACTUS, Gestión de Adquisiones y suministros con SEVEN. 3 y 4: Se realizó reunión el día 25 de abril de 2007 y se continuo del 4 de mayo , se tiene elaborado el Plan de capacitacion y el cronograma para su ejecución todo lo anterior liderado por la Oficina de Personal .Se están haciendo los últimos ajustes a algunos procedimientos como el de entrada a almacén y se están diligenciando los aplicativos enviados por Bogotá como son: el de quejas, calificación del servicio, entre otros.
80 |  | Riesgo | AC | Riesgo Ergonómico: Que no se adquieran los implementos necesarios para realizar las labores como los descansapies | SI |  |  | 1- La Coordinadora de salud ocuapcional ya incluyó esta partida en el presupuesto de la vigencia 2007 para todos los puestos de trabajo | Cerrada | Mapa de riesgos | Febrero de 2007 | Coordinadora de Calidad
77 | 2006-11-03 | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
78 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
79 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
80 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
81 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
82 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
83 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
84 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
85 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos
86 |  | Riesgo | GS | [6 empty] | Mapa de riesgos